## Hoja1
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 - II
No. | ACTIVIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | OBSERVACION
1 | Definir Lugar y la hora para la realización de la Rendición de Cuentas. | 9 de noviembre de 2023 | 9 de noviembre de 2023 | Gerencia - Dirección de Planeación | En comité del 9 de Noviembre se define rendición de cuentas General Fecha: 14 de diciembre de 2023 2:00 PM RDC Presencial, por definir el lugar
2 | Definir encuesta tematica a profundizar | 9 de noviembre de 2023 | 20 de noviembre de 2023 | Planeación | Se define pregunta y se publica el 14 de noviembre. Se publica en el sitio web y redes sociales
3 | Diseño de piezas graficas para invitación a votar la Encuesta para definir tema a profundizar de la Rendición de cuentas | 9 de noviembre de 2023 | 14 de noviembre de 2023 | Planeación Comunicaciones | Piezas para sitio web: banner - pop up Redes sociales Invitación a la encuesta
4 | Diseño de piezas graficas para invitación a la Audiencia publica de Rendición de cuentas y a la consulta del pre-informe | 9 de noviembre de 2023 | 14 de noviembre de 2023 | Comunicaciones | Piezas para sitio web: banner - pop up Redes sociales Invitación a la audiencia - Invitación a consultar el Pre- informe
5 | Diseño de piezas graficas para incentivo y estimulo a la participación | 14 de noviembre de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Comunicaciones | 4 Capsulas en video 1 semanal 6 piezas graficas para redes sociales
6 | Consolidar y Revisar el pre-Informe de Rendición de Cuentas. | 9 de noviembre de 2023 | 14 de noviembre de 2023 | Planeación y comunicaciones | Realizar depuración y revisión
7 | Publicación en la Página Web, el preinforme de Rendición de Cuentas. | 14 de noviembre de 2023 | 14 de noviembre de 2023 | Gobierno Digital | Entrega de informe validado por la Gerencia
8 | Publicación página web de la Encuesta de necesidades de información a la ciudadanía. | 14 de noviembre de 2023 | 20 de noviembre de 2023 | Gobierno Digital | Se publica por redes sociales y se enlaza a banner, se desarrolla por Gobierno Digital Pregunta define comité Rendición de cuentas (actividad 2)
9 | Publicación del Informe Definitivo | 13 de noviembre de 2023 | 14 de noviembre de 2023 | Gobierno Digital | Se publica con enlace al banner de invitación a consulta del informe
10 | Realizar vídeo promocional de invitación a votar la encuesta | 9 de noviembre de 2023 | 20 de noviembre de 2023 | Comunicaciones | Entrega para revisión y posterior publicación en la pagina web y redes sociales publicación el 18 de noviembre de 2023
11 | Realizar vídeo promocional de invitación a consultar el informe de la rendicion de cuentas | 9 de noviembre de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Comunicaciones | Entrega para revisión y posterior publicación en la pagina web y redes sociales publicación 30 de noviembre de 2023
12 | Consolidación y actualización de la base de datos de los invitados | 30 de noviembre de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Asesor de gerencia | Consolidar bases de datos de invitados
13 | Redacción y envío de las invitaciones y de los correos electrónicos invitando a los asistentes. | 30 de noviembre de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Asesor de gerencia | Se envian invitaciones por correo electronico de contáctenos.
14 | Redacción y envío de las invitaciones Concejales, Entes de control y junta directiva | 30 de noviembre de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Asesor de gerencia | Envio oficios - pieza publicitaria y se realiza oficio para invitación a la Junta y entes de control.
15 | Recepción de ajustes y sugerencias al Informe de Rendición de Cuentas. | 14 de noviembre de 2023 | 6 de diciembre de 2023 | Gobierno digital Monica Davila Comunicaciones | Consolidar las sugerencias recibidas sobre el informe del correo de contactenos y redes sociales
16 | Consolidar los resultados de la encuesta | 24 de noviembre de 2023 | 24 de noviembre de 2023 | Gobierno digital | Se consolidan para el ajuste del informe final
17 | Realizar la Audiencia Publica de Rendición de cuentas presencial | 14 de diciembre de 2023 | 14 de diciembre de 2023 | Comunicaciones Gobierno digital Gerencia Planeación | Audiencia presencial Jueves 14 de diciembre de 2023, 2:00 Pm
18 | Realizar informe de preguntas y respuestas | 14 de diciembre de 2023 | 16 de diciembre de 2023 | Comunicaciones Gobierno Digital | Envio de capturas y Gobierno Digital consolida y publica el informe
19 | Comité de Evaluación de Rendición de cuentas | 15 de diciembre de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | Comité de Rendición de cuentas | Se evaluan observaciones y recomendaciones
20 | Realizar informe de Alistamiento de la Rendición de cuentas | 15 de diciembre de 2023 | 26 de diciembre de 2023 | Gobierno Digital | Se requiere información a todas las áreas y se consolida para publicación

## Hoja2
EJERCICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No. | ACTIVIDAD | FECHA DE ACTIVIDAD | RESPONSABLE
Definir Lugar y la hora para la realización de la Rendición de Cuentas.
1 | Apertura de ejercicios de preconsulta para identificar las temáticas a abordar en el ejercicio de rendición de cuentas , que quieren conocer los ciudadanos | 1 mes antes de la rendición de cuentas
2 | Construcción de la agenda haciendo uso de redes sociales y medios electrónicos (temáticas, énfasis, metodología o lugares) | 1 mes antes de la rendición de cuentas
3 | Elaboración de documentos para consulta de la ciudadanía - Informe | 1 mes antes de la rendición de cuentas
4 | Elaboración de la invitación para motivar a la ciudadanía a participar | 1 mes antes de la rendición de cuentas
5 | Apertura de la discusión a través de medios electrónicos - Foro y Encuesta | 1 mes antes de la rendición de cuentas
6 | Evaluación de los resultados de la encuesta para la audiencia | 1 semana antes de la rendición de cuentas
7 | Realización de la Audiencia Pública
8 | Publicación de resultados | 30 dias despues del ejercicio
9 | Monitoreo del ejercicio de rendición de cuentas | En el ejercicio de participacion - Evaluación del evento