## Contratos Obra e Interv
SEGUIMIENTO AVANCE CONTRACTUAL
2017 - 2018
N° Contrato | Objeto | NIT | Contratista | Fecha Inicio | Fecha Term | Supervisor | Valor Inicial | Adición | Vlr Ejecutado | Vlr pendiente por ejecutar | % Ejecucion Presupuestal | % Ejecución Fisica | Observaciones |  | LINK O URL
CONVENIO 049 - 2017 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION ENTRE ADELI Y EL MUNICIPIO DE ITAGUI, A FIN DE AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ECONOMICOS Y ADMINSITRATIVOS, QUE LES PERMITAN EN ELMARCO DE UNA ALIANZA ESTRATEGICA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE MODERNIZACION, ORNATO Y AUTOSOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2017-10-10 | 2024-02-10 | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 43257426012 | 3421155148 | 37325576927.83 | 9353004232.17 | 79.96% | 63.94% | El convenio incluye las actividades de alumbrado público (ejecutor y consultor) y la gestión predial (contratos de los profesionales y contrato de valorización) |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7159634
051-2017 | SELECCIÓN DE ALIADO ESTRATÉGICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN, ORNATO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL MUNICIPIO ITAGUI. | 800.016.281 – 5 | CONCYPA | 2017-11-01 | 2024-05-31 | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 35373581763 | 1188561310 | 34640064810 | 1922078263 | 94.74% | 89.76% | La ejecución y los pagos obedecen a una modelación financiera del proyecto. |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7161643
052-2017 | SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA ASESORÍA, DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN, ORNATO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL MUNICIPIO ITAGUI. | 901.127.385-5 | UNIÓN TEMPORAL ITAGUÍ | 2017-11-01 | 2023-12-31 | LUZ ANGELA RUIZ | 4299150842 | 989963172 | 5289114014.1 |  | 100% | 100% |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7181457
002-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG-SST), AMBIENTAL Y DE CALIDAD AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN, ORNATO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 1017143334 | JORGE ALEXANDER GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 2024-01-26 | 2024-05-31 | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 7700000 | 7000000 |  | 14700000 | 0% | 0% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5548811&isFromPublicArea=True&isModal=False
003-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO ELECTRICISTA PARA VERIFICAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN, ORNATO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 98607087 | HECTOR ANDRÉS GÓMEZ BÁEZ | 2024-01-26 | 2024-05-31 | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 13200000 | 12000000 |  | 25200000 | 0% | 0% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5548396&isFromPublicArea=True&isModal=False
016-2024 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN, REFORZAMIENTO Y EXPANSIÓN, ASÍ COMO LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CONEXAS, COMPLEMENTARIAS, ASOCIADAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO CON TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901255513 | FLUXES INGENIERÍA S.A.S. | 2024-06-18 | 2027-12-31 | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 2589214376 | [7 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6290627&isFromPublicArea=True&isModal=False
CONVENIO SI-330-2018 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUÍ –ADELI- PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y AMBIENTAL “EL CARIBE” | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2018-11-06 | 2021-11-30 |  | 17435000000 | 14056221281 | 25788946885 | 5702274396 | 81.89% | 67.06% | A la fecha se ejecutan los recursos de las actas modificatorias #9 y #12 compuesta por recursos cofinanciados que proceden del AMVA y por recursos propios del municipio para la obra |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8637722
2021
Contrato | Objeto | NIT | Contratista | Fecha Inicio | Fecha Term | Supervisor | Valor Inicial | Adición | Vlr Ejecutado | Vlr pendiente por ejecutar | % Ejecucion Presupuestal | % Ejecución Fisica | observaciones
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-236-2021 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DEL PROYECTO "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD" ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI. | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2021-06-15 | 2024-03-31 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 50000000000 | 10955799404 | 63576930317 | -2621130913 | 104.3% | 108.8% | Se firma Acta N° 9 modificatoria en valor: $2.411.635.544
039-2021 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 1, 4 Y EL CORREGIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.501.820-1 | CONSORCIO AG (INV. PÚBLICA N° 006 - 2021) | 2021-08-02 | 2023-06-01 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 19780095839 | 4304199695 | 24084295534 | 0 | 100% | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA EL 07/11/2023 | Actualizado al 16/11/2023
040-2021 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 2, 3, 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.500.150-0 | CONSORCIO INTERVETORIA MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ITAGÜÍ (INV. PÚBLICA N° 008 - 2021) | 2021-08-03 | 2023-06-02 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 19745117251 | 4722155028 | 24467272279 | 0 | 100% | 100% | ACTA DE RECIBO OBRA - SUSCRITA EL 02/06/2023
041-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 1, 4 Y EL CORREGIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.500.785-7 | CONSORCIO DESARROLLO ITAGUI (INV. PÚBLICA N° 007 - 2021) | 2021-08-02 | 2023-06-01 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2997578390 | 244910057 | 3004443138 | 238045309 | 92.66% | 85.86% | ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA EL 27/11/2023
042-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 2, 3, 5, y 6 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.501.671-0 | CONSORCIO ESPACIO PUBLICO-009-2021 (INV. PÚBLICA N° 009 - 2021) | 2021-08-03 | 2023-06-02 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2997713290 | 243615985 | 3241329274.4 | 0.6 | 100% | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA EL 12/12/2023
060-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO DEL APLICATIVO PARA EL INVENTARIO, DIAGNOSTICO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.299.701-3 | BINAMIK S.A.S | 2022-12-23 | 2024-02-14 | NICOLAS LONSOÑO OSSA | 149940000 |  | 104958000 | 44982000 | 70% | 49% | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 14/02/2024
023-2023 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN AL INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.707.369-6 | CONSORCIO DIAGNOSTICO RED VIAL ITAGÜÍ 2023 (INV. PRIVADA 005 - 2023) | 2023-05-05 | 2024-02-29 | NICOLAS LONSOÑO OSSA | 2293146541 | 258728944 | 1706052408 | 845823077 | 66.85% | 44.7% | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 29/02/2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-335-2021 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS EN DIFERENTES QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ ADELI | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2021-11-12 | 2024-04-29 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 19716774738 | 2032104779 | 14938812809 | 6810066708 | 68.69% | 47.18% | Se firma Acta N° 12 modificatoria
085-2021 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.549.248-5 | CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS ITAGÜÍ (INV. PUBLICA N° 014 - 2021) | 2021-12-21 | 2024-03-31 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 17535565308 |  | 13374809873 | 4160755435 | 76.27% | 58.17% | En ejecución
084-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 901.548.896-3 | CONSORCIO INTER QUEBRDAS (INV. PRIVADA N° 015 - 2021) | 2021-12-21 | 2024-03-31 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 1221051835 | 1996741665 | 2761790950 | 456002550 | 85.83% | 73.67% | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 01/04/2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-329-2021 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACION VIAL Y MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA CALLE 36 DESDE LA CARRERA 70 HASTA LA QUEBRADA LA LIMONA EN ITAGUI, Y PARA SAN ANTONIO DE PRADO EN MEDELLIN, DESDE LA QUEBRADA LA LIMONA POR LAS CARRERAS 54E Y 55 HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ÁNGELA RESTREPO MORENO DE MEDELLIN ANTIOQUIA, ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ ADELI | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2021-11-12 | 2022-11-30 | ADRIANA ZOBEIDA BUITAGO MESA | 888548627 | 172903769 | 770604984 | 290847412 | 72.6% | 52.71% | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 21/11/2023
2022
088-2021 | SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACION VIAL Y MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA CALLE 36 DESDE LA CARRERA 70 HASTA LA QUEBRADA LA LIMONA EN ITAGÜÍ, Y PARA SAN ANTONIO DE PRADO EN MEDELLIN, DESDE LA QUEBRADA LA LIMONA POR LAS CARRERAS 54 E Y 55 HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA | 900.355.180-6 | CONCAVAS S.A.S (INV. PRIVADA No. 016-2021) | 2021-12-30 | 2023-11-21 | ADRIANA ZOBEIDA BUITAGO MESA | 734821192 | 112356420 | 601380999 | 245796613 | 70.99% | 50.39% | En ejecución
001-2022 | INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACION VIAL Y MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA CALLE 36 DESDE LA CARRERA 70 HASTA LA QUEBRADA LA LIMONA EN ITAGÜÍ, Y PARA SAN ANTONIO DE PRADO EN MEDELLIN, DESDE LA QUEBRADA LA LIMONA POR LAS CARRERAS 54 E Y 55 HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA. | 900.931.554-8 | INGEOVIAS ESPECIALISTA S.A.S | 2022-01-17 | 2023-11-11 | ADRIANA ZOBEIDA BUITAGO MESA | 110473696 | 52130550 | 107614373 | 54989873 | 66.18% | 64.47% | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 21/11/2023
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-328-2021 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO EN EL CORREDOR METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, ANTIOQUIA, ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ ADELI | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2021-11-11 | 2023-12-31 | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 29426018889 | 397442258 | 16317550232 | 13505910915 | 54.71% | 29.94% | CONTRATO SUSPENDIDO A PARTIR DEL 26/06/2023
008-2022 | MEJORAMIENTOS DEL ENTORNO URBANISTICO EN EL CORREDOR METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.557.208-4 | CONSORCIO METROPOLITANO (INV. PUBLICA N° 020 - 2021) | 2022-03-01 | 2023-05-31 | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 25995960189 |  | 7842876257 | 18153083932 | 30.17% | 9.102% | CONTRATO SUSPENDIDO A PARTIR DEL 29/05/2023
009-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTOS DEL ENTORNO URBANISTICO EN EL CORREDOR METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.551.581-1 | CONSORCIO INTERVENTORIA CORREDOR METROPOLITANO DE ITAGUI (INV. PUBLICA N° 019 - 2021) | 2022-03-01 | 2023-06-15 | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 1993016165 |  | 1525907250 | 467108915 | 76.56% | 58.62% | CONTRATO SUSPENDIDO A PARTIR DEL 29/05/2023
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-321-2021 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS, ESPACIO PUBLICO, SERVICIOS PUBLICOS Y MANEJO INTEGRAL DE QUEBARADAS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2021-11-04 | 2024-06-22 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2300000000 | 932162576 | 2300000000 | 932162576 | 71.16% | 50.64% | Se firmo Acta N° 8 modificatoria en plazo: hasta el 22/12/2024
025-2022 | SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO INTEGRAL DE QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 900.355.180-6 | CONCAVAS S.A.S (INV. PRIVADA N° 002 - 2022) | 2022-02-17 | 2023-04-10 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 1388038091 | 693948500 | 2079932898 | 2053693 | 99.9% | 99.8% | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 10/04/2023 y ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA EL 20/09/2023
030-2022 | SELECCION DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS LUDICOS Y DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 79519082 | JORGE IVAN RAMIREZ RESTREPO (INV. PRIVADA N° 004 - 2022) | 2022-03-24 | 2022-12-11 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 408401217 | 151602311 | 560003528 | 0 | 100% | 100% | ACTA DE TERMINACION SUSCRITA EL 23/12/2022.
022-2023 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS LÚDICOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICPIO DE ITAGÜÍ | 900.841.657-1 | TRASSO ARQUITECTURA S.A.S (INV. PRIVADA 004 -2023) | 2023-05-02 | 2023-12-01 | MAURICIO HERNANDEZ | 245943250 | 67528600 | 275573656 | 37898194 | 87.91% | 77.28% | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA 30/11/2023 | Actualizado al 08/04/2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-138-2022 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DEL PROYECTO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, ANTIOQUIA" ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI - ADELI | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2022-06-28 | 2023-12-31 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 12000000000 | 3961972231 | 11533084816 | 4428887415 | 72.25% | 52.21% | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 03/01/2024
041-2022 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.623.143-7 | CONSORCIO EDUCACIÓN ITAGÜÍ (INV. PUBLICA N° 006 - 2022) | 2022-09-05 | 2023-11-03 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 10156004472 | 2730709088 | 12879828784 | 6884776 | 99.95% | 99.89% | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 03/11/2023
043-2022 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 901.625.192-5 | CONSORCIO MATTUR-BIOTA (INV. PRIVADA N° 009 - 2022) | 2022-09-05 | 2023-11-19 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 1243799900 | 202657000 | 1339267650 | 107189250 | 92.59% | 85.73% | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 20/11/2023 | Actualizado al 22/12/2023
043-2023 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANISMOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.745.486-1 | CONSORCIO INSTITUCIONES 2023 (INV. PRIVADA N° 005 DE 2023) | 2023-09-01 | 2023-12-30 | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 1006472968 |  | 360699903 | 645773065 | 35.84% | 12.84% | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCTITA 02/01/2024 | Actualizado al 08/04/2024
044-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANISMOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICPIO DE ITAGÜÍ. | 900.911.841-1 | FACTOR INGENIERIA S.A.S | 2023-09-01 | 2023-12-31 | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 157951700 |  | 76891850 | 81059850 | 48.68% | 23.7% | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 02/01/2024 | Actualizado al 08/04/2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SMA-181-2022 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LOS PREDIOS QUE SURTEN ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | . | 2024-06-30 | JANETH ELIANA URIBE RESTREPO | 795550647 |  | 755550647 | 40000000 | 94.97% | 90.2% | En ejecución
042-2023 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL DEL PREDIO IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 420899 DE LA OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MEDELLÍN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE DENOMINADO EL AJIZAL/EL NARANJO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 71736750 | JHON FREDY ECHEVERRI GALLEGO | 2023-08-10 | 2023-12-09 | JANETH ELIANA URIBE RESTREPO | 30000000 |  | 18550000 | 11450000 | 61.83% | 38.23% | ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SUSCRITA EL 29/12/2023
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-192-2022 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DEL PROYECTO "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO INTERMUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI" | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2022-09-16 | 2024-04-11 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 24896623639 | 7293040457 | 16492939705 | 15696724391 | 51.24% | 26.25% | En ejecución
051-2022 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO INTERMUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.642.967-1 | CONSORCIO AUGE (INV. PUBLICA N° 007 - 2022) | 2022-11-02 | 2024-02-15 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 21767395619 | 6836543814 | 24239145798 | 4364793635 | 84.74% | 71.81% | En ejecución | Actualizado al 15/12/2023
050-2022 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO INTERMUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.645.246-1 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL 2022 (INV. PRIVADA N° 010 - 2022) | 2022-11-02 | 2024-03-12 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 1773551962 | 201840196 | 1451722115 | 523670043 | 73.49% | 54.01% | En ejecución | Actualizado al 08/04/2024
CONVENIO ENTORNO URBANISTICO REGALIAS | PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO Y LA TRANSITABILIDAD EN LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 42 Y 46 BARRIO EL CARMELO, CALLE 62 ENTRE CARRERAS 55A Y 57A, BARRIO LA ALDEA, DIAGONAL 40 ENTRE CALLE 37B Y CARERRA 50A DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ" | 890.900.286-0 - 890.980.093-8 | ADELI - ALCALDIA DE ITAGÜÍ - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 2022-06-30 | 2023-11-14 | SANDRA MILENA PALACIO | 9950410194 | 3266377213 | 12587671622 | 629115785 | 95.24% | 90.71% | En ejecución
057-2022 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO Y LA TRANSITABILIDAD EN LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 42 Y 46 BARRIO EL CARMELO, CALLE 62 ENTRE CARRERAS 55A Y 57A, BARRIO LA ALDEA, DIAGONAL 40 ENTRE CALLE 37B Y CARERRA 50A DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.453.980-1 | VIAS & VIVIENDAS S.A.S (INV. PUBLICA N° 008 - 2022) | 2023-01-10 | 2023-11-14 | SANDRA MILENA PALACIO | 9070009279 | 2690948027 | 9855607028 | 1905350278 | 83.8% | 70.22% | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCTITA 14/11/2023 | Actualizado al 08/04/2024
058-2022 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIARA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO Y LA TRANSITABILIDAD EN LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 42 Y 46 BARRIO EL CARMELO, CALLE 62 ENTRE CARRERAS 55A Y 57A, BARRIO LA ALDEA, DIAGONAL 40 ENTRE CALLE 37B Y CARERRA 50A DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.200.807-1 | DISECONSTRUIR S.A.S (INV. PRIVADA N° 013 - 2022) | 2023-01-10 | 2023-11-30 | SANDRA MILENA PALACIO | 880400915 | 575429186 | 1243342176 | 212487925 | 85.4% | 72.94% | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCTITA 30/11/2024 | Actualizado al 08/04/2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-228-2022 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS EN EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ" | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2022-12-23 | 2023-12-22 | RUBEN DARIO SERNA | 936648005 | 468324002 | 672346621 | 264301384 | 71.78% | 51.53% | En ejecución
001-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS EN EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.394.448-4 | INGENIEROS ALIADOS S.A.S. (INV. PRIVADA N° 013 - 2022) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | RUBEN DARIO SERNA | 890045236 | 445022618 | 1190057090 | 145010764 | 89.14% | 79.46% | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCTITA 28/12/2023 | Actualizado al 08/4/2024 |  | EL EXPEDIENTE REPOSA EN EL ARCHIVO CENTRAL PARA CUSTODIA Y CONSULTA
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SP-231-2022 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EJECUTAR RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA VIGENCIA 2022 | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2022-12-29 | 2023-06-30 | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 411071035 |  | 411071035 | 0 | 100% | 100% | Acta N° 1 modificatoria en plazo: 6 meses (del01/01/2023 al 30/06/2023)
ORDEN DE SERVICIO 001 | ADQUISICIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE LA COMUNA 5" COMO INICIATIVA CIUDADANA PRIORIZADA Y ELEGIDA POPULARMENTE MEDIANTE EL MECANISMO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 1.036.924.251-1 | LEIDY JOHANA ALZATE SOTO Y/O IN TECNOLOGY | 2023-03-31 | 2023-04-20 | NELSON DE JESÚS BETANCUR ARBOLEDA | 38080000 |  | 38080000 | 0 | 100% | 100% | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITA EL 18/04/2023
004-2023 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA ARTISTICA POR ENCARGO, CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE UN MURAL EN CADA UNA DE LAS VEREDAS DEL CORREGIMIENTO EL MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, SEGÚN EL PROYECTO "PINTANDO MEMORIA EN EL CORREGIMIENTO" | 901.073.718-0 | FUNDACION CULTURAL EL HORMIGUERO | 2023-02-07 | 2023-03-06 | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 39704351 |  | 39704351 | 0 | 100% | 100% | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITA EL 30/03/2023 |  |  | EL EXPEDIENTE REPOSA EN EL ARCHIVO CENTRAL PARA CUSTODIA Y CONSULTA
015-2023 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE CALZADO, ROPA DEPORTIVA, TRAJES TÍPICOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS "DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS" Y "FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ARTISTICOS Y CULTURALES DE LA COMUNA 5", COMO INICIATIVA CIUDADANA PRIORIZADA Y ELEGIDA POPULARMENTE MEDIANTE EL MECANISMO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | 811.005.267-4 | ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S | 2023-03-21 | 2023-04-20 | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 157465912 |  | 157465912 | 0 | 100% | 100% | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 20/04/2023
030-2023 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELECTRODOMESTICOS, ELEMENTOS Y DEMÁS UTENSILIOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES VEREDAS DEL CORREGIMIENTO "EL MANZANILLO" EN EL EMPODERAMIENTO TERRITORIAL DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD. | 901.147.261-6 | D & D EVENTOS S.A.S. | 2023-06-08 | 2023-06-22 | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 120000000 |  | 120000000 | 0 | 100% | 100% | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 20/06/2023
048-2023 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO PEDAGÓGICO DE LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LA CREACIÓN | 1039473852 | MANUELA GARCIA CHICA | 2023-09-13 | 2023-12-27 | NELSON DE JESÚS BETANCUR ARBOLEDA | 37000000 |  | 37000000 | 0 | 100% | 100% | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITA EL 27/12/2023 | Actualizado al 08/04/2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-232-2022 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA SOLUCIÓN VIAL RUTA 2509 (AUTOPISTA SUR) CON CALLE 31 LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0." ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ -ADELI | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2022-12-29 | 2028-05-29 | ESTEFANIA SANCHEZ | 88157000000 | 104557000000 | 30111423529 | 162602576471 | 15.62% | 2.441% | En ejecución
041-2023 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESENTAR UNA OPINIÓN LEGAL EN EL MARCO DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGO POR PARTE DE FITCH RATINGS COLOMBIA S.A A LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 900.571.428-2 | LOTERO ZULUAGA ABOGADOS S.A.S | 2023-08-02 | 2023-09-01 | ESTEFANIA SANCHEZ | 17850000 |  | 17850000 | 0 | 100% | 100% | En ejecución
050-2023 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 2509 (AUTOPISTA SUR) CON LA CALLE31 LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. | 901.770.235-5 | CONSORCIO CONEXCIÓN VIAL 2023 (CONVIAL-23) | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 78870765583 |  | 0 | 78870765583 | 0% | 0% | PENDIENTE CTA DE INICIO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SM-233-2022 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2022-12-30 | 2023-12-31 | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 1341313144 |  | 1341313144 | 0 | 100% | 100% | En ejecución
024-2023 | AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICPIO DE ITAGÜÍ A TRAVES DE LA INSTALACIÓN DE CRUCES SEMAFÓRICOS | 900.155.215-7 | ENERGIZANDO S.A.S | 2023-05-18 | 2023-12-17 | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 1251874993 | 606569361 | 1565139166 | 293305188 | 84.22% | 70.93% | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 20/12/2023
2023
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SSA-023-2023 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 49 N° 50 A - 20 EDIFICIO GRAN MANZANA LOCAL 310, DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ALEJANDRO CARRILLO | 31421950 |  | 0 | 31421950 | 0% | 0% | El contrato de arrendamiento inició el 01/01/2023 y tiene fecha final el 31/12/2023
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-114-2023 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORESTES SINDICI DEL MUNICPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA" ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ. | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2023-02-17 | 2024-03-29 | NICOLAS LONSOÑO OSSA | 10166482087 |  | 4722062465 | 5444419622 | 46.45% | 21.57% | En ejecución
014-2023 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORESTES SINDICI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 43517263 | BEATRIZ EUGENIA BARROS MADRIGAL (INV. PUBLICA N° 002 - 2023) | 2023-03-17 | 2024-01-28 | NICOLAS LONSOÑO OSSA | 8654823881 |  | 6145673514 | 2509150367 | 71.01% | 50.42% | ACTA DE RECIBO DE OBRA 22/03/2024 | Actualizado al 08/04/2024 |  | EL EXPEDIENTE REPOSA EN EL ARCHIVO CENTRAL PARA CUSTODIA Y CONSULTA
013-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORESTES SINDICI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA | 901.693.264-9 | CONSORCIO SINDICI (INV. PRIVADA N° 003 - 2023) | 2023-03-17 | 2024-01-28 | NICOLAS LONSOÑO OSSA | 995851500 |  | 753385156 | 242466344 | 75.65% | 57.23% | ACTA DE TERMINACION 22/03/2024 | Actualizado al 08/04/2024 |  | EL EXPEDIENTE REPOSA EN EL ARCHIVO CENTRAL PARA CUSTODIA Y CONSULTA
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-095-2023 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA JOSEFA ESCOBAR DEL MUNICPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA" ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ. | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2023-02-09 | 2024-06-15 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 18900566948 | 328827788 | 7918891603 | 11310503133 | 41.18% | 16.96% | En ejecución | Actualizado al 08/04/2024
010-2023 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA JOSEFA ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.692.146-3 | CONSORCIO MARIA JOSEFA (INV. PUBLICA N° 001 - 2023) | 2023-03-17 | 2024-04-30 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 16362656017 | 328827788 | 5634877002 | 11056606803 | 33.76% | 11.4% | En ejecución | Actualizado al 04/08/2024
011-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA JOSEFA ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA | 98565353 | JOSE RICARDO TAMAYO ISAZA (INV. PRIVADA N° 002 - 2023) | 2023-03-17 | 2024-04-30 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 1328926550 | 392289512 | 240773326 | 1480442736 | 13.99% | 1.957% | En ejecución | Actualizado al 04/08/2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SM-155-2023 | ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL MANTENIMEINTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LA ADECUACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA, EL CENTRO DE MONITOREO Y LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV - DEL MUNICPIO DE ITAGÜÍ | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2023-05-01 | 2024-03-31 | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 1600000000 | 500500000 | 1493373157 | 607126843 | 71.1% | 50.55% | En ejecución
028-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADEUCACUACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA Y CENTRO DE CONTROL, ASÍ MISMO, DE LAS CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DE SEGURIDAD DEL MUNICPIO DE ITAGÜÍ | 900.155.215-7 | ENERGIZANDO S.A.S | 2023-07-08 | 2023-12-31 | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 1493213666 |  | 1332611180 | 160602486 | 89.24% | 79.65% | ACTA DE TERMINACION 04/04/2024 | Actualizado al 08/04/2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-158-2023 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL PROYECTO DE "MEJORAMIENTO Y MATENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ" ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ. | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2023-05-11 | 2024-06-30 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 23000000000 | 3394038066 | 23000000000 | 3394038066 | 87.14% | 75.94% | En ejecución
031-2023 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD PARA LAS COMUNAS 1, 2, 3 Y 6 EN EL MUNICPIO DE ITAGÜÍ | 901.725.397-9 | CONSORCIO ESPACIO PUBLICO 2023 (INV. PÚBLICA N° 003 - 2023) | 2023-06-29 | 2024-05-28 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 9689523531 | 4972296340 | 9333419774 | 5328400097 | 63.66% | 40.52% | En ejecución | Actualizado 08/04/2024
032-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD PARA LAS COMUNAS 1, 2, 3 Y 6 EN EL MUNICPIO DE ITAGÜÍ | 98639809 | JUAN MANUEL SUAREZ OSOSRIO (INV. PRIVADA N° 011 - 2023) | 2023-06-29 | 2024-06-28 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 1025207015 | 677090960 | 1006450830 | 695847145 | 59.12% | 34.96% | En ejecución | Actualizado al 08/04/2024
033-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD PARA LAS COMUNAS 4, 5 Y CORREGIMIENTO EN EL MUNICPIO DE ITAGÜÍ | 900.200.807-1 | DISECONSTRUIR S.A.S (INV. PRIVADA N° 012 - 2023) | 2023-06-29 | 2024-06-28 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 1052826915 | 905053510 | 670433743 | 1287446682 | 34.24% | 11.73% | En ejecución | Actualizado al 08/04/2024
036-2023 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD PARA LAS COMUNAS 4, 5 Y CORREGIMIENTO EN EL MUNICPIO DE ITAGÜÍ | 901.727.372-4 | CONSORCIO MOVILIDAD ITAGÜÍ (INV. PÚBLICA N° 004 - 2023) | 2023-06-29 | 2024-05-28 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 10082783688 | 5303008875 | 7419604869 | 2663178819 | 73.59% | 54.15% | En ejecución | Actualizado al 08/04/2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-166-2023 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y ADMINSITRATIVOS PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO COMO ESTRATEGIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS "INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL" | 890.980.093-8 | ADELI ALCALDIA ITAGUI | 2023-06-08 | 2023-12-22 | ANA MARIA GONALEZ | 3999935528 |  | 2000000000 | 1999935528 | 50% | 25% | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 22/12/2023
037-2023 | ARRENDAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2022, PARA EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.771.417-1 | CHRITSMAS FARAH S.A.S | 2023-07-12 | 2024-01-31 | ANA MARIA GONALEZ | 3999792728 |  | 3599813455 | 399979273 | 90% | 81% | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 31/01/2024 | Actualizado al 18/12/2023
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO AD-158-2023 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES A LAS OBRAS CIVILES REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA E.S.E HOSPITAL DEL SUR "GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA" | 811.017.810-6 | E.S.E HOSPITAL DEL SUR "GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA" | 2023-06-28 | 2024-06-30 | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 1100000000 | 3394038066 | 1100000000 | 3394038066 | 24.48% | 5.991% | En ejecución
045-2023 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS EN LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL DEL SUR | 900.855.258-7 | ESTABLE INGENIERÍA S.A.S | 2023-09-06 | 2023-12-20 | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 942387036 | [5 empty] | En ejecución | Actualizado al 27/12/2023
047-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS EN LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL DEL SUR | 98532345 | JHON JAIME ARANGO LOPERA | 2023-09-06 | 2023-12-20 | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 95818800 | [5 empty] | En ejecución | Actualizado al 15/12/2023
2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SSA-CD-026-2024 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 49 N° 50 A - 20 EDIFICIO GRAN MANZANA LOCAL 310, DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 900.590.434-8 | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI | 2024-01-01 | 2024-03-31 | NELSON DE JESÚS BETANCUR ARBOLEDA | 104635094 | [5 empty] | FINALIZADOS
CONTRATO INTERADMINICTRATIVO SSA-CD-029-2024 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL 311 UBICAO EN LA CARRERA 49# 50 A-20, CENTRO COMERCIAL LA GRAN MANZANA, TERCER PISO, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL USO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 900.590.434-8 | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI | 2024-01-01 | 2024-03-31 | NELSON DE JESÚS BETANCUR ARBOLEDA | 16097034 | [5 empty] | FINALIZADOS
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-CD-077-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ". ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 900.590.434-8 | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI | 2024-02-27 | 2024-12-26 | NICOLAS LONDOÑO OSSA | 4364118986
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SM-CD-083-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA Y EL CENTRO DE MONITOREO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.590.434-8 | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI | 2024-03-01 | 2024-12-31 | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 2450417473
008-2024 | MANTENIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA Y EL CENTRO DE MONITOREO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 900.155.215-8 | ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | 2024-05-01 | 2024-12-31 | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 2290109788 | [7 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6064524&isFromPublicArea=True&isModal=False
CONTRATO INTERADMINICTRATIVO SI-CD-088-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS ELECTRICOS, ELECTROMECÁNICOS E HIDRAULICOS EN EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI" | 900.590.434-8 | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI | 2024-03-01 | 2024-12-31 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 1400000000
007-2024 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS E HIDRAULICOS EN EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 901.394.448-4 | INGENIEROS ALIADOS S.A.S. INV. PUBLICA 002/2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | $ 1,144,001,753 | [7 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6068437&isFromPublicArea=True&isModal=False
011-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DEMÁS EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 811.012.753-1 | CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S B.I.C | 2024-05-24 | 2024-08-24 | PENDIENTE | $ 139.907.882 | [7 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6162729&isFromPublicArea=True&isModal=False
CONTRATO INTERADMINISRATIVO SSA-CD-116-2024 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL 311 DEL CENTRO COMERCIAL LA GRAN MANZANA UBICADO EN LA CARRERA 49# 50 A-20, TERCER PISO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS. | 900.590.434-8 | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI | 2024-04-01 | 2024-12-31 | NELSON DE JESÚS BETANCUR ARBOLEDA | 50213088
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SSA-CD-108-2024 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA CARRERA 49 N° 50 A-20 EDIFICIO GRAN MANZANA LOCAL 310, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. | 900.590.434-8 | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI | 2024-04-01 | 2024-12-31 | NELSON DE JESÚS BETANCUR ARBOLEDA | 313905281
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SM-CD-123-2024 | LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN QUE PERMITAN DESARROLLAR POLÍTICAS PLANES Y PROYECTOS EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.590.434-8 | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI | 2024-04-22 | 2024-12-31 | NICOLAS LONSOÑO OSSA Y ANAMARIA GONZALES | 834725882
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-CD-125-2024 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DESTINADAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO. | 900.590.434-8 | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI |  | 2024-12-31 | ANA MARIA GONALEZ | 6721576850 | [5 empty] | ACTA MODIFICATORIA N° 1
013-2024 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ DESTINADAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO. | 901.126.277-3 | M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S ( INV. PÚBLICA N° 001 - 2024) | 2024-06-14 | 2024-12-13 | ANA MARIA GONALEZ | 5513950487 | [7 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6120538&isFromPublicArea=True&isModal=False
014-2024 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI DESTINADAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO. | 900.510.891-9 | JERA INGENIERIA S.A.S (INV PRIVADA N° 003 - 2024) | 2024-06-14 | 2024-12-31 | ANA MARIA GONALEZ | 695917950 | [7 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6255760&isFromPublicArea=True&isModal=False
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-CD-130-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DELPROYECTO “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS ESPACIO PUBLICO, DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y REDES DE SERVICIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI” | 900.590.434-8 | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI | 2024-05-11 | 2024-12-31 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 140273723
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-CD-136-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y ADMINSITRATIVOS PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO COMO ESTRATEGIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS "INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL" ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI | 900.590.434-9 | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI | 2024-05-30 | 2024-12-31 | ANA MARIA GONALEZ | 4518035345
ACTUALIZADO POR: MARIA CAMILA GUISAO ZEA
APOYO CONLOGICA
Note on I4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N°1: $800.000.000, Adición N°2: $810.000.000, Adición N°3: $598.181.600, Adición N°4: $211.000.000, Adición N° 5: $229.000.000, Adición N° 6: $264.712.832, Adición N°7: +$426.285.895, Adición Nº8: +$81.974.821
Note on J4: Estefanía Sánchez Zapata: Valor ejecutado incluida el acta de supervisión 22.
Note on I6: Estefanía Sánchez Zapata: Adición N°1 en valor: $38.863.067. Adición N°2 en valor: $40.481.080. Adición N°3 en valor: $38.863.067. Adición N°4 en valor: $122.971.929. Adición N°5 en valor: $149.034.815. Adición N° 6 en valor: $227.926.534 Adición N° 7 en valor $371.822.680
Note on I9: Estefanía Sánchez Zapata: Adición N°1 en valor: $38.863.067. Adición N°2 en valor: $40.481.080. Adición N°3 en valor: $38.863.067. Adición N°4 en valor: $122.971.929. Adición N°5 en valor: $149.034.815. Adición N° 6 en valor: $227.926.534 Adición N° 7 en valor $371.822.680
Note on F10: Estefanía Sánchez Zapata: Mediante Acta Modificatoria N° 12 se adiciona en plazo 2 meses contados desde el 01 de octubre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021; y en valor por $165.404.690
Note on I16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en valor: Se diciona la suma de $1.172.391.995 Respuesta: Adición N° 2 en valor: Se adiciona la suma de $1.931.807.700 Respuesta: Adición N° 3 en valor: Se adiciona la suma de $1.200.000.000 Respuesta: Adición N° 4 en tiempo: 2 meses (del 02/03/2023 a 01/07/2023)
Note on J16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $3.957.061.887 por concepto de ANTICIPO
Note on I17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en valor: Se adiciona la suma de $3.922.155.028 Respuesta: Adición N° 2 en valor: $800.000.000 Respuesta: Adición N° 3 en tiempo: 43 días calendario (del 03/04/2023 al 15/05/2023)
Note on J17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $3.957.061.887 por concepto de ANTICIPO
Note on F20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en tiempo: 2 meses y 24 días (del 23/04/2023 al 16/07/2023)
Note on J23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa $3.397.529.419 por concepto de ANTICIPO
Note on I24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en valor: $88.466.828 Respuesta: Adición N° 2 en tiempo y valor: 2 meses (del 21/10/2022 al 20/12/2022) - $211.189.300 Respuesta: Adición N° 3 en tiempo y valor: 11 días calendario (del 21/12/2022 al 31/12/2022) - $44.458.638 Respuesta: Adición N° 4 en tiempo: 5 meses (del 01/01/2023 al 31/05/2023) Respuesta: Adición N° 5 en valor: $628.617.500
Note on J24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa $183.157.775 por concepto de ANTICIPO
Note on F27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en tiempo: 1 mes; desde el 30-05-22 hasta 29-06-22 Respuesta: Suspensión N° 1: A partir del 29/06/2022 Respuesta: Reanudación N° 1: A partir del 08/07/2022 Respuesta: Adición N° 2 en tiempo y valor: 4 meses (del 09/07/2022 hasta 08/11/2022) - $112.356.420 Respuesta: Suspensión N° 2: A partir del 23/09/2022
Note on J27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa el valor de $248.064.782 por concepto de ANTICIPO
Note on F28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Suspensión N° 1: A partir del 29/06/2022 Respuesta: Reanudación N° 1: A partir del 10/07/2022 Respuesta: Adición N° 1 en tiempo y valor: 4 meses (del 11/07/2022 hasta el 10/11/2022) - $52.130.550 Respuesta: Suspensión N° 2: A partir del 23/09/2022
Note on J30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa el valor de $10.400.117.262 por concepto de ANTICIPO
Note on J31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa $298.994.083 por concepto de ANTICIPO
Note on F33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en tiempo: 20 días (del 11/06/2022 hasta el 30/06/2022) Respuesta: Adición N° 2 en tiempo y valor: 5 meses (del 01/07/2022 hasta el 10/12/2022) - $359.618.000 Respuesta: Adición N° 3 en tiempo: 4 meses (del 11/12/2022 hasta el 10/04/2023) Respuesta: Adición N° 4 en valor: $334.330.500
Note on J33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa el valor de $416.411.427 por concepto de ANTICIPO
Note on F34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en tiempo y valor: 1 mes (del 24/07/2022 hasta el 23/08/2022) - $121.159.731 Respuesta: Adición N° 2 en tiempo: 1 mes y 15 días (del 24/08/2022 hasta el 08/10/2022) - Respuesta: Suspensión N° 1: a partir del 07/10/2022 Respuesta: Reanudación N° 1: a partir del 10/11/2022 Respuesta: Adición N° 3 en tiempo y valor: 1 mes (del 12/11/2022 hasta el 11/12/2022) - $30.442.580
Note on J34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa el valor de $122.520.365 por concepto de ANTICIPO
Note on I37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en valor: $130.142.857
Note on J44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $5.000.000.000 por concepto de anticipo
Note on J47: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $2.721.002.784 por concepto de ANTICIPO

## Contratación Directa 2024
Contrato | Objeto | NIT | Contratista | Fecha Inicio | Supervisor | Fecha Term | Valor Inicial | Adición | Vlr Ejecutado | Vlr pendiente por ejecutar | % Ejecucion Presupuestal | Observaciones | link o url | APROBACIÓN JUNTA DIRECTIVA | APROBACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN
001-2024 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING; PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA INDUCTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI. | 900.024.793-0 | COPYPAISA LTDA | 2024-01-05 | CLAUDIA MARYORI ZAPATA TABORDA | 2024-05-04 | 2610000 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5419523&isFromPublicArea=True&isModal=False
004-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL TRANSPORTE TERRESTE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PERSONAL VINCULADO Y CONTRATISTA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO- ADELI, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. | 1019022326 | CRISTOBAL DANIEL PUERTO ARCE | 2024-03-08 | EDISON ALEJJANDRO CARRILLO ARIAS | 2024-12-22 | 68400000 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5821754&isFromPublicArea=True&isModal=False
005-2024 | PRESTACIN DE SERVICIOS DE APOYO INTERDISCIPLINARIO EN LA GESTION, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADELI. | 900.633.291-8 | CONSULTORIA LOGICA ORGANIZACIONAL S.A.S | 2024-04-01 | CARLOS ADOLFO MUÑOZ LONDOÑO | 2024-12-31 | 248601600 | 78490913 |  |  |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5933182&isFromPublicArea=True&isModal=False
006-2024 | PRESTACIO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI EN LA ACTUALIZACIÓN, DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y TABAJO (SG-SST) VIGENCIA 2024 | 1036599812 | ERICA VIVIANA BEDOYA VILLADA | 2024-04-16 | SUSANA MARIA SALDARRIAGA | 2024-12-15 | 27200000 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6006755&isFromPublicArea=True&isModal=False
009-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR A LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI EN LA PROMOCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL MEDIANTE ESTRATEGIAS Y ACCIONES COMUNICATIVAS EN LOS DIFERENTES MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN MASIVA. | 1007845465 | LAURA MARCELA BUSTOS CORREA | 2024-05-07 | CARLOS ADOLFO MUÑOZ LONDOÑO | 2024-12-22 | 28626666 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6097074&isFromPublicArea=True&isModal=False
010-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO DE DOCUMENTOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADELI. | 900.024.793-0 | COPYPAISA LTDA | 2024-05-08 | CLAUDIA MARYORI ZAPATA TABORDA | 2024-12-31 | 19865950 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6105526&isFromPublicArea=True&isModal=
012-2024 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RENOVACION DE CALIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO Y LA TRANSITABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL RUTA 2509 (AUTOPISTA SUR) CON CALLE 31 LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 | 800.214.001-9 | FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES | 2024-06-01 | PENDIENTE | 31/09/2024 | 65450000 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6169317&isFromPublicArea=True&isModal=False
015-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA DE ARCHIVOS FÍSICOS Y CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI | 900.030.197-5 | ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S | 2024-07-01 | SUSANA MARIA SALDARRIAGA | 2025-12-31 | 15684200 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6262914&isFromPublicArea=True&isModal=False
ORDEN DE SERVICIO 01-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SUS DIFERENTES SISTEMAS COMPUESTOS DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI | 901394448 | INGENIEROS ALIADOS S.A.S | 2024-06-24 | PABLO ANDRES GOMEZ BAEZ | 2024-12-23 | $14.799.852 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6292335&isFromPublicArea=True&isModal=False
017-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, OPERATIVAS Y ORGANIZACIONALES DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE TALENTO HUMANO, INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y ANUAL DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS E INCENTIVOS 2024, DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI. | 811.034.663-1 | CONSTRUCCION COLECTIVA S.A.S | 2024-06-24 | ESTEFANIA CALDERON ARCILA | 2024-12-23 | 173530560 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6318926&isFromPublicArea=True&isModal=False
018-2024 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA DE ACCESO EN EL SECTOR DE LA SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 900.355.180-6 | CONCAVAS S.A.S | 2024-07-03 | PENDIENTE | 2024-12-23 | 125855590 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340662&isFromPublicArea=True&isModal=False

## Seguimiento Rendiciones
Contrato | Objeto | Evento realizado | Contratista | Fecha Inicio | Fecha expedición Verificación de garantías | Fecha publicación Acta Verificación de garatías | Fecha expedición Asignación de supervisión | Fecha publicación Asignación de supervisión | Fecha expedición Acta de inicio | Fecha publicación Acta de Inicio | Observaciones | Modificación | Fecha expedición Modificación | Fecha Publicación Modificiación | Fecha publicación pólizas modificación | Adición | Fecha expedición Adición | Fecha Publicación Adición | Fecha publicación pólizas adición | Fecha Terminación | Fecha Publicación terminación | Fecha Recibo a Satisfacción | Fecha Publicación Recibo a Satisfaccción | Fecha Liquidación | Fecha Publicación liquidación | Observaciones
051-2017