## CUARTO TRIMESTRE 2021
Contrato | Objeto | NIT | Contratista | Fecha Inicio | Supervisor | Fecha Term | Valor Inicial | Adición | Vlr Ejecutado | Vlr pendiente por ejecutar | % Ejecucion Presupuestal | Estado de Avance | Publicaciòn
001-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI. | 1039454323 | OSCAR DAVID PIEDRAHITA CARDONA | 2021-01-08 | DIANA ARBOLEDA | 2021-02-28 | 11505200 |  | 11505200 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-1152169
002-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCTOR CIVIL ESPECIALISTA, COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS DE ADELI Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA AGENCIA. | 32240117 | ANA MARIA GONZALEZ QUINTERO | 2021-01-08 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-12-30 | 79447316 |  | 37042633 | 42404683 | 46.63% | 21.74% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11522269
003-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO JURÍDICO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI | 94477864 | MAURICIO ALEXANDER BLANDON VILLEGAS | 2021-01-15 | LOURDES FDA. MUÑOZ AGUIRRE | 2021-12-29 | 44880524 |  | 44880524 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11549302
004-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 1040735895 | CARLOS ADOLFO MUÑOZ LONDOÑO | 2021-01-18 | JOHANA MARTINEZ PARRA | 2021-03-17 | 8400000 |  | 8400000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11556712
005-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI EN TODO LO RELACIONADO CON LAS COMUNICACIONES Y MEDIOS | 1036612450 | SEBASTIÁN ZULUAGA ARIAS | 2021-02-01 | JOHANA MARTINEZ PARRA | 2021-12-29 | 50985000 |  | 3353500 | 47631500 | 6.577% | 0.4326% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11623605
006-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL, DEL SISGED Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜI | 901.144.915-0 | CODWEB S.A.S | 2021-02-01 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-29 | 26000000 |  | 26000000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11627725
007-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR EN SALUD OCUPACIONAL, PARA CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI | 1036599812 | ERICA VIVIANA BEDOYA VILLADA | 2021-02-01 | DIANA ARBOLEDA | 2021-12-29 | 25300000 |  | 25300000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11627511
008-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO INSTITUCIONAL EN EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DIGITAL, ASÍ COMO LA ASESORÍA, CAPACITACION Y AUDITORIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ. | 901.360.032-8 | INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO I2D S.A.S | 2021-02-02 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-29 | 82953000 |  | 82953000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11662238
009-2021 | SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA CUBIERTAS EN PLACAS DEPORTIVAS, ASI COMO UNA CUBIERTA PARA LAPLACA DEPORTIVAY EL BLOQUE ALEDAÑO DE LA INSTITUCION EDIUCATIVA SIMON BOLIVARDEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.452.804-2 | CONSORCIO SIMON BOLIVAR (INV. PUBLICA No. 001 - 2021) | 2021-02-15 | ANA MARIA GONZALEZ | 2021-06-14 | 688410240 | 40222000 | 516307680 | 172102560 | 75% | 53.14% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11509322
010-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN L APOYO CONTABLE Y FINANCIERO EN LA GESTIÓN SOCIO–PREDIAL Y A LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y/O MEJORAS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL DE LA AYURÁ ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO E ITAGÜÍ”, ASÍ COMO AQUELLOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL INDUAMÉRICA DE LA CARRERA 50ª CON CALLE 36 Y 37B DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 1037596455 | DAVID MEJIA MONTOYA | 2021-02-09 | MAURICIO BLANDON | 2021-08-08 | 35400000 |  | 35400000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11664968
011-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO COORDINADOR PARA DAR CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN SOCIO–PREDIAL Y A LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y/O MEJORAS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL DE LA AYURÁ ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO E ITAGÜÍ”, ASÍ COMO AQUELLOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL INDUAMÉRICA DE LA CARRERA 50ª CON CALLE 36 Y 37B DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 98464303 | WILMAN ANTONIO ROJO ZAPATA | 2021-02-09 | MAURICIO BLANDON | 2021-08-08 | 43800000 |  | 43800000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11665011
012-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MENSAJERO PARA DAR CONTINUIDAD A LA GESTIÓN SOCIO–PREDIAL Y A LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y/O MEJORAS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL DE LA AYURÁ ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO E ITAGÜÍ”, ASÍ COMO AQUELLOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL INDUAMÉRICA DE LA CARRERA 50ª CON CALLE 36 Y 37B DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 71273344 | JUAN PABLO ANGEL OTALVARO | 2021-02-09 | MAURICIO BLANDON | 2021-08-08 | 10920000 |  | 10920000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11665032
013-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA DAR CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN SOCIO–PREDIAL Y A LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y/O MEJORAS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL DE LA AYURÁ ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO E ITAGÜÍ”, ASÍ COMO AQUELLOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL INDUAMÉRICA DE LA CARRERA 50ª CON CALLE 36 Y 37B DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 43446813 | DIANA SOFIA RESTREPO | 2021-02-09 | MAURICIO BLANDON | 2021-08-08 | 37080000 |  | 37080000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11665049
014-2021 | SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE LAS AMENAZAS NATURALES POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACION YAVENIDAS TORRENCIALES PARA LAREVISION DEL EOT DELMUNICIPIO DE MONTEBELLO | 900.437.183-0 | CORPLANES (INV.PRIVADA No. 001 - 2021) | 2021-02-17 | ANA MARIA GONZALEZ | 2021-05-16 | 103993865 |  | 103993865 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11696646
015-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 71313737 | JHON FERNANDO ARISMENDY | 2021-03-02 | DIANA ARBOLEDA | 2021-12-31 | 30000000 |  | 9000000 | 21000000 | 30% | 9% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11743823
016-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL DE LA EMPRESA INDUCTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 42789162 | MONICA MARIA DAVILA MURIEL | 2021-03-03 | CLAUDIA MARYORI ZAPATA TABORDA | 2021-06-02 | 6600000 |  | 6600000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11756354
017-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO ESPECILIZADO, COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE LA OFICINA JURIDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 98610768 | MARIO ARTURO RIOS ZORRILLA | 2021-03-12 | LOURDES FDA. MUÑOZ AGUIRRE | 2021-09-11 | 24000000 |  | 24000000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11790485
018-2021 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO DEL CORREDOR METROPOLITANO DOBLE CALZADA CALLE 63 DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.466.165-5 | CONCORCIO URBANO ING&PAV (INV. PUBLICA No. 002 - 2021) | 2021-03-23 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-09-06 | 5539008904 |  | 5473457798 | 65551106 | 98.82% | 97.65% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11692443
019-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO DEL CORREDOR METROPOLITANO DOBLE CALZADA CALLE 63, INCLUYE EL PUENTE VEHICULAR ELEVADO SOBRE EL PARQUE DEL ARTISTA Y SUS LAZOS DE CONEXIÓN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 98639809 | JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO (INV. PRIVADA No. 002 - 2021) | 2021-03-23 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-09-22 | 453497100 | 75582850 | 472392813 | 56687137 | 89.29% | 79.72% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11798501
020-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 1040735895 | CARLOS ADOLFO MUÑOZ LONDOÑO | 2021-03-18 | JOHANA MARTINEZ PARRA | 2021-12-29 | 39480000 |  | 39480000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11818330
ORDEN DE SERVICIO 001 - 2021 | ADECUACION, RESANEY PINTURA DE LAS INSTALACIONES DE ADELI. | 71586781 | LUIS JAVIER RUA | 2021-04-05 | ADRIANA ZOBEIDA BUITRAGO | 2021-05-04 | 15456788 |  | 15456788 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11842950
021-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA CIVIL, PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCION OPERATIVA Y DE PROYECTOS EN LA CORRECTA EJECICION TECNICA, PRESUPUESTAL Y DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN RAZON A LOS CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS QUE CELEBRA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI. | 43466559 | OLGA LUCIA OSPINA VASCO | 2021-04-07 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-12-15 | 45650000 | 2200000 | 47850000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11869461
022-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIONSOCIALPARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DELESTADO - ADELI EN TODO LO RELACIONADO CON COMUNICACIONES Y MEDIOS. | 71375899 | ANDRES FELIPE VARGAS RODAS | 2021-04-16 | JOHANA MARTINEZ PARRA | 2021-12-31 | 32553000 |  | 32553000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11893019
023-2021 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO DE DOCUMENTOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOSUMINISTRO Y RECARGA DE TÓNER Y REPUESTOS DEL ESCÁNER E IMPRESORA PROPIEDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADELI. | 900.024.793-0 | COPYPAISA | 2021-04-13 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-31 | 12194400 |  | 12194400 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11893022
024-2021 | INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD EN FIBRA ÓPTICA PARA LAS INSTTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA. | 900.155.215-7 | ENERGIZANDO S.A.S (INV. PUBLICA No. 003 - 2021) | 2021-04-19 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-12-31 | 901373529 | 283822200 | 537912970 | 647282759 | 45.39% | 20.6% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11839073
025-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA AEROFOTOGRAMETRIA DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ | 900.616.123-7 | FLY NORTH S.A.S | 2021-04-22 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-07-21 | 404600000 |  | 404600000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11911310
026-2021 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESTADIO METROPOLITANO DITAIRES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 71799803 | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ (INV. PUBLICA Nº 004 - 2021) | 2021-05-12 | ANA MARIA GONZALEZ | 2021-07-11 | 1497645916 |  | 1497645916 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11889835
027-2021 | CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO EN LA QUEBRADA DONMATIAS SECTOR LUIS LOPEZ DE MESA, PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO. | 900.871.788-6 | RM CONCRETAR S.A.S (INV. PRIVADA N° 003 - 2021) | 2021-05-11 | ADRIANA ZOBEIDA BUITRAGO | 2021-08-11 | 323717588 | 104447348 | 428164936 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11962930
028-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO A LA QUEBRADA DONMATIAS SECTOR LUIS LOPEZ DE MESA, PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO. | 900.993.736-7 | INGERKON S.A.S | 2021-05-11 | ADRIANA ZOBEIDA BUITRAGO | 25/08/201 | 34181936 |  | 29298799 | 4883137 | 85.71% | 73.47% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11968497
029-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO METROPOLITANO DITAIRES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 901.483.984-2 | INTERVENTORIA UNION TEMPORAL DITAIRES (INV. PRIVADA N° 004 - 2021) | 2021-05-12 | ANA MARIA GONZALEZ | 2021-04-11 | 118218900 | 31781100 | 150000000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11978753
030-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI - ADELI | 43983270 | JOHANA CRISTINA HERNANDEZ GALLO | 2021-06-03 | DIANA ARBOLEDA | 2021-12-31 | 31200000 |  | 31200000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-1203310
031-2021 | MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE CUIDAD BOLIVAR – ANTIOQUIA | 901.025.544 – 1 | KHALIFA INGENIERIA Y CONTRUCCIONES S.A.S (INV. PUBLICA No. 005 - 2021) | 2021-06-11 | ADRIANA ZOBEIDA BUITRAGO | 2021-10-10 | 1438979182 |  | 966744008 | 472235174 | 67.18% | 45.14% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11914341
032-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR – ANTIOQUIA | 900.307.818 – 1 | EQUICONSTRUCCIÓN S.A.S (INV. PRIVADA No. 005 - 2021) | 2021-06-11 | ADRIANA ZOBEIDA BUITRAGO | 2021-10-25 | 97070368 | 21571194 | 107855970 | 10785592 | 90.91% | 82.64% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12037261
033-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION BRINDANDO SOPORTE TÉCNICO EN LA ACTIVIDAD JURÍDICA Y ASISTENCIAL PARA LAS DIFERENTES ACTUACIONES CONTRACTUALES (EN TODAS LAS ETAPAS) DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI. | 1037638937 | PAULA ANDREA TAMAYO QUINTERO | 2021-06-04 | LOURDES FDA. MUÑOZ AGUIRRE | 2021-11-29 | 24033316 |  | 24033316 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12041507
034-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL DE LA EMPRESA INDUCTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI. | 42789162 | MONICA MARIA DAVILA MURIEL | 2021-06-04 | CLAUDIA MARYORI ZAPATA TABORDA | 2021-12-31 | 15179999 |  | 15179999 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12041625
035-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, OPERATIVAS Y ORGANIZACIONALES, DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE TALENTO HUMANO, INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ANUAL DE BIENESTAR, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 2021, DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EMPLEADOS OFICIALES DE – ADELI | 900.716.260-7 | FORMACIÓN Y PROYECTOS S.A.S | 2021-06-23 | DIANA ARBOLEDA | 2021-12-22 | 60000000 | 10000000 | 70000000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12072068
036-2021 | ATENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA Y ADECUACION DE LA RED SEMAFORICA Y CENTRO DE CONTROL, ASI MISMO, DE LAS CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DE SEDURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.155.215-7 | ENERGIZANDO S.A.S (INV. PRIVADA No. 006 - 2021) | 2021-07-01 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-12-31 | 1475248916 |  | 353856422 | 1121392494 | 23.99% | 5.753% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12101745
037 - 2021 | EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR ALTO DE LAS RUICES Y EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE MACEO (ANTIOQUIA) | 901.497.209 - 3 | CONSORCIO VÍAS URBANAS MACEO INV. PRIVADA N° 007 - 2021 | 02 de julio de 2021 | JAIIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE | 2021-10-01 | 1415551717 | 463938975 | 1161017513 | 718473179 | 61.77% | 38.16% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11522269
038-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, SECTOR ALTO DE LAS RUICES Y EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA | 900.993.736-7 | INGERKON S.A.S | 2021-07-26 | JAIIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE | 2021-12-10 | 119537889 | 17709316 | 26563974.92 | 110683230.08 | 19.35% | 3.746% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12134890
039-2021 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 1, 4 Y EL CORREGIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.501.820-1 | CONSORCIO AG (INV. PÚBLICA N° 006 - 2021) | 2021-08-02 | JAIIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE | 2023-04-01 | 19785309437 | 1172391995 | 3554883046 | 17402818386 | 16.96% | 2.877% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12061199
040-2021 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 2, 3, 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.500.150-0 | CONSORCIO INTERVETORIA MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ITAGÜÍ (INV. PÚBLICA N° 008 - 2021) | 2021-08-02 | JAIIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE | 2023-06-01 | 19785309437 |  | 2647638154 | 16230426391 | 17.97% | 2.404% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12061243
041-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 1, 4 Y EL CORREGIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.500.785-7 | CONSORCIO DESARROLLO ITAGUI (INV. PÚBLICA N° 007 - 2021) | 2021-08-03 | JAIIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE | 2023-04-02 | 2997713290 |  | 599542658 | 2398170632 | 20% | 4% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12064265
042-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 2, 3, 5, y 6 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.501.671-0 | CONSORCIO ESPACIO PUBLICO-009-2021 (INV. PÚBLICA N° 009 - 2021) | 2021-08-03 | JAIIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE | 2023-01-02 | 2997713290 |  | 599542658 | 2398170632 | 20% | 4% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12064267
043-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERA CIVIL, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y SOPORTE A LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS EN LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA, PRESUPUESTAL Y DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN RAZÓN A LOS CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS QUE CELEBRA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ESTADO ADELI | 71746078 | JAIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE | 23/072021 | ADRIANA ZOBEIDA BUITRAGO MESA | 2021-12-22 | 27500000 |  | 7883329 | 19616671 | 28.67% | 8.218% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12158381
044-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA ARTÍSTICA POR ENCARGO, CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE UN “MURAL EN EL POLIDEPORTIVO OSCAR LOPEZ ESCOBAR”, ALUSIVO A LA HISTORIA DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE ITAGÜÍ-ANTIOQUIA | 901.073.718-0 | FUNDACIÓN CULTURAL EL HORMIGUERO | 27/072021 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-10-26 | 324000000 |  | 324000000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12166070
045-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO COORDINADOR PARA LA GESTIÓN PREDIAL DE PROYETOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEJORAMIENTOS Y/O EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 98464303 | WILMAN ANTONIO ROJO ZAPATA | 2021-08-11 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-24 | 32850000 |  | 4866660 | 27983340 | 14.81% | 2.195% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12233811
046-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA LA GESTIÓN PREDIAL DE PROYETOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEJORAMIENTOS Y/O EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 43446813 | DIANA SOFIA RESTREPO | 2021-08-11 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-24 | 27810000 |  | 27810000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12233927
047-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA LA GESTIÓN PREDIAL DE PROYETOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEJORAMIENTOS Y/O EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 1128397523 | SANDRA MILENA MARIN MARIN | 2021-08-11 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-24 | 8400000 | 4200000 | 12600000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12234261
048-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO CONTABLE Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN PREDIAL DE PROYETOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEJORAMIENTOS Y/O EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 1037596455 | DAVID MEJIA MONTOYA | 2021-08-11 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-24 | 13275000 |  | 13275000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12234553
049-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MENSAJERO PARA LA GESTIÓN PREDIAL DE PROYETOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEJORAMIENTOS Y/O EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 71273344 | JUAN PABLO ANGEL OTALVARO | 2021-08-11 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-24 | 8190000 |  | 8190000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-1223459
050-2021 | REALIZAR EL DISEÑO DEL CERRAMIENTIO PERIMETRAL DE LA SEDE NORTE DE LA E.S.E HOSPITAL DEL SUR "GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA" DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 1037655075 | PABLO VASQUEZ SEGURA | 2021-08-18 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2021-09-17 | 7996800 |  | 7996800 | 0 | 10000% | 10000% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12237837
051-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE A LA DIRECCION OPERATIVA Y DE PROYECTOS EN LA REVISION DE LOS RESULTADOS DE CONTRATOS DE CONSULTORIA DE LA ENTIDAD Y EN LA CORRECTA EJECUCION TÉCNICA, PRESUPUESTAL Y DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN RAZON A LOS CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS QUE CELEBRA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 70507607 | OMAR DANIEL CASTRILLON PEREZ | 2021-08-17 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2021-12-26 | 23833333 |  | 23833333 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12237979
052-2021 | CONSECUTIVO NO UTILIZADO POR ERROR
053-2021 | ARRENDAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2021, PARA EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.771.417-1 | CHRISTMAS FARAH S.A.S | 2021-08-27 | ANA MARIA GONZALEZ | 2021-12-31 | 3041057477 |  | 3041057477 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12258801
054-2021 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.512.698-6 | UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO (INV. PUBLICA Nº 010 - 2021) | 2021-09-01 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2022-03-31 | 6364453618 | 3153551416 | 4761257821 | 4756747213 | 50.02% | 25.02% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12126620
055-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.513.645-0 | CONSORCIO INTERVENTORIA DEPORTIVA 2021 (INV. PRIVADA Nº 008 - 2021) | 2021-09-01 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2022-04-30 | 770252728 | 128505720 | 481407955 | 417350493 | 53.56% | 28.69% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12272626
056-2021 | DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA FASE DE ESTUDIOS YDISEÑOS REQUIRIDOS PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y PAISAJISMO PERTENECIENTE AL AREA | 901.081.719-1 | INCOOC S.A.S | 2021-08-24 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2021-10-24 | 181000000 | 17790000 | 108738000 | 90052000 | 54.7% | 29.92% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12277711
057 - 2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE USO INSTITUCIONAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 98565353 | JOSE RICARDO TAMAYO (INV. PRIVADA Nº 009 - 2021) | 2021-09-01 | ANA MARIA GONZALEZ | 2021-05-15 | 733039995 | 219836940 | 528531685 | 424345250 | 55.47% | 30.77% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12279800
058 - 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE USO INSTITUCIONAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 15438765 | ERNEY CASTAÑO GONZALEZ (INV. PUBLICA Nº 011 - 2021) | 2021-09-01 | ANA MARIA GONZALEZ | 2021-04-15 | 7067629875 | 3669409447 | 2238062507 | 8498976815 | 20.84% | 4.345% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12186497
059-2021 | OBRAS DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE PUNTOS DE ANCLAJE, LINEAS DE VIDA, ELEMENTOS DE PROTECCION Y ESCALERAS PARA LA SEDE DE LA E.S.E HOSPITAL DEL SUR "GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA" DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 73.167.116-9 | FRANCISCO ANTONIO PEREZ ARELLANO | 2021-09-10 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2021-11-09 | 66992465 |  | 64714788 | 2277677 | 96.6% | 93.32% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12315048
060-2021 | ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO OSCAR LOPEZ ESCOBAR" DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 900.747.330-7 | CUBE S.A.S (INV. PUBLICA Nº 012 - 2021) | 2021-09-10 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-12-24 | 4176671531 | 770614184 | 1253001459 | 3694284256 | 25.33% | 6.415% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12238763
061-2021 | INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO OSCAR LOPEZ ESCOBAR" DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 900.732.292-1 | INGENIERIA PUNTO 5 S.A.S | 2021-09-10 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2022-02-07 | 104261850 | 59737152 | 113551443 | 50447559 | 69.24% | 47.94% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12313064
062-2021 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, LICENCIAS Y COMPONENTES PARA REPOTENCIALIZAR LOS DISPOSITIVOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI. | 900.617.221-5 | ASF SOLUCIONES | 2021-09-10 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-09-19 | 59017681 |  | 59017681 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12316164
063-2021 | REALIZAR APOYO TECNICO EN LA FASE DE DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL ASPECTO NATURAL DEL PROCESO DE REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 71.779.632-7 | PABLO ANDRES BENITEZ ARANGO | 2021-09-23 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2022-02-19 | 17966667 | 5500000 | 23466667 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12356874
064-2021 | REALIZAR APOYO TECNICO EN LA FASE DE DIAGNOSTICO DE LOS COMPONENTES FUNCIONALES DEL PROCESO DE REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 43.454.733-5 | EMILSE ALEJANDRA CASTRILLON ROMANO | 2021-09-23 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2022-02-19 | 17966667 | 5500000 | 17966667 | 5500000 | 76.56% | 58.62% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12356917
065-2021 | REALIZAR APOYO TECNICO EN LA FASE DE DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PROCESO DE REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 88.256.550-9 | JOSE ALEJANDRO SEPULVEDA GRANADA | 2021-09-29 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2022-02-26 | 12000000 | 4000000 | 11200000 | 4800000 | 70% | 49% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12367212
066-2021 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS ANTIOQUIA | 900.604.696-3 | OBRAS Y PROYECTOS MJ S.A.S (INV. PRIVADA N° 010 - 2021) | 2021-10-11 | JORGE LUIS CARDONA | 2022-02-25 | 1629127035 |  | 807286381 | 821840654 | 49.55% | 24.56% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12385594
067-2021 | REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI | 900.590.434.-8 | RM CONCRETAR S.A.S (INV. PRIVADA N° 011 - 2021) | 2021-10-07 | JORGE LUIS CARDONA | 2022-03-20 | 531615842 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12391319
068-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI. | 1040752314 | ANDRES VARELA LONDOÑO | 2021-10-05 | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 2021-12-28 | 6159982 |  | 6159982 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12396409
069-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS ANTIOQUIA | 811.039336-0 | INGEODISEÑO S.A.S (CONTRATACION DIRECTA) | 2021-10-11 | JORGE LUIS CARDONA | 2022-02-25 | 77875492 |  | 17493770 | 60381722 | 22.46% | 5.046% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12405067
070-2021 | CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCONAMIENTO DE ESTUFAS EFICIENTES Y POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÚÍ | 901.081.719-1 | INCOOC S.A.S (CONTRATACION DIRECTA) | 2021-10-15 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2021-12-14 | 87470000 |  | 17494000 | 69976000 | 20% | 4% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12421266
071-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PLANEACION, FORMACION, SOCIALIZACION Y DIFUSION EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA FASE DE DIAGNOSTICO DE LA REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 43.838.962-4 | MARIA ISABEL JARAMILLO ZAPATA (CONTRATACION DIRECTA) | 2021-10-16 | ISSYS DAYAN ZAPATA | 2021-12-30 | 8000000 |  | 8000000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12420533
072-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PLANEACION, FORMACION, SOCIALIZACION Y DIFUSION EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA FASE DE DIAGNOSTICO DE LA REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜI. | 98606428 | LUIS GUILLERMO PEREZ ECHEVERRI (CONTRATACION DIRECTA) | 2021-11-04 | ISSYS DAYAN ZAPATA | 2021-12-31 | 12500000 |  | 12350000 | 150000 | 98.8% | 97.61% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12474558
073-2021 | EJECUTAR MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS EN LOS PROCESOS SANCIONATORIOS ADELANTADOS POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANISTICA | 43.517.263-7 | BEATRIZ EUGENIA BARROS MADRIGAL (INV. PRIVADA N° 012 - 2021) | 2021-11-08 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2022-02-28 | 475660454 |  | 138121586 | 337538868 | 29.04% | 8.432% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12467077
074-2021 | SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL VIVERO MUNICIPAL Y LAS ADECUACIONES DE LA PISTA BMX EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.068.857 - 6 | CONCEPTO Y MOVIMIENTO S.A.S (INV.PRIVADA No. 013 - 2021) | 2021-11-18 | ANA MARIA GONZALEZ | 2022-04-14 | 327202400 |  | 127202400 | 200000000 | 38.88% | 15.11% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12511140
075-2021 | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIONES Y TORRENCIALIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, EN EL MARCO DEL DECRETO 1077 DE 2015 | 890.901.389-5 | UNIVERSIDAD EAFIT (INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA 013 - 2021) | 2021-11-19 | ISSYS DAYAN ZAPATA | 2021-10-18 | 2753000000 |  | 690000000 | 2063000000 | 25.06% | 6.282% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12449384
076-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COMPONENTE SOCIAL EN LA GESTON PREDIAL DE PROYECTOS DE NTERVENCIÓN VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 1128397523 | SANDRA MILENA MARIN MARIN | 2021-11-17 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-24 | 5320000 |  | 5320000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12524213
077-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA ESPECIALIZADA, BRINDANDO APOYO EN LA ACTIVIDADES CONTRACTUTALES DE LA DIRECCION JURIDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 43221253-1 | ESTER ELENA OSORIO FLOREZ | 2021-11-23 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-31 | 5066667 |  | 5066667 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12534375
078-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL TRANSPORTE TERRESTE ESPECIAL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PERSONAL ADSCRITO, VINCULADO, CONTRATISTAS Y/O COLABORADORES DE LA AGENCIA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE DILIGENCIAS ASOCIADAS A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 901.454.126-6 | PLATINUM S.A.S | 2021-11-23 | ALEJANDRO CARRILLO ARIAS | 2021-12-31 | 9797667 |  | 9797667 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12542705
079-2021 | REALIZACION DE AVALUOS COMERCIALES DE LOS PREDIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DENTRO DEL PROYECTO DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSEVACION DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 900.232.534-1 | VALORAR S.A | 2021-12-01 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-31 | 10710000 |  | 10710000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12555709
080-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL AREA DE SERGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PARA EL ÁREA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, IGUALMENTE PARA LA ARTICULACION DE OTROS GASTOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 43202093 | LILIANA MARIA OROZCO RODRIGUEZ | 2021-12-01 | DIANA ARBOLEDA | 2021-12-31 | 3500000 |  | 3500000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556256
081-2021 | PRESTACIOS DE SERVICOS LOGISTICOS, DE RECOLECCION, TRANSPORTE, ORGANIZACIÓN POR LOTES Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 900.716.260-7 | FORMACIÓN Y PROYECTOS S.A.S | 2021-12-30 | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 2021-12-14 | 19608820 |  | 19608820 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12558496
082-2021 | MANTENIMIENTO Y MERJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA E. S. E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA, SEDE SA PIO | 900.277.581 - 1 | CASAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S (INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTA 014-2021) | 2021-12-02 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2022-03-31 | 467601486 | 176348550 | 326110389 | 317839647 | 50.64% | 35.32% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12566280
083-2021 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA E.S.E HOSPITAL DEL SUR "GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA" SEDE SAN PIO | 71.795.14 | JAVIER DANILO GRISALES SAAVEDRA (CONTRATACION DIRECTA) | 0/12/2021 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2022-04-15 | 91582400 | 11447800 | 45790000 | 57240200 | 44.44% | 22.22% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12578013
084-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 901.548.896-3 | CONSORCIO INTER QUEBRDAS (INV. PRIVADA N° 015 - 2021) | 2021-12-21 | JORGE LUIS CARDONA | 2022-10-20 | 1221051835 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12625898
085-2021 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.549.248-5 | CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS ITAGÜÍ (INV. PUBLICA N° 014 - 2021) | 2021-12-21 | JORGE LUIS CARDONA | 2022-10-05 | 17535565308 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12568211
086-2021 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO CALLE 27A CHORRITOS - BARILOCHE, INCLUYE CALZADA NORTE CALLE 75 SUR ENTRE CALLE 27 A Y FIORI MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.549.957-9 | CONSORCIO CHORRITOS BARILOCHE (INV. PUBLICA N° 015 - 2021) | 2021-12-24 | JAIME EDUARDO RAMIREZ | 2023-02-10 | 11447451092 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12583152
087-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO CALLE 27A CHORRITOS - BARILOCHE, INCLUYE CALZADA NORTE CALLE 75 SUR ENTRE CALLE 27 A Y FIORI MUNICIPIO DE ITAGUI | 800.250.173-1 | SODICON S.A.S (INV. PRIVADA N° 017 - 2021) | 2021-12-27 | JAIME EDUARDO RAMIREZ | 2023-02-26 | $1.144..816.642 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12638198
088-2021 | SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACION VIAL Y MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA CALLE 36 DESDE LA CARRERA 70 HASTA LA QUEBRADA LA LIMONA EN ITAGÜÍ, Y PARA SAN ANTONIO DE PRADO EN MEDELLIN, DESDE LA QUEBRADA LA LIMONA POR LAS CARRERAS 54 E Y 55 HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA | 900.355.180-6 | CONCAVAS S.A.S (INV. PRIVADA No. 016-2021) | 2021-12-30 | ADRIANA ZOBEIDA BUITAGO MESA | 2022-05-29 | 734821192 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12641324
089-2021 | INSTALACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD EN FIBRA OPTICA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRORIZADAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA UBICADAS EN LA ZONA RURAL Y EN PARQUES PUBLICOS Y EN ESCENARIOS CULTURALES Y/O DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO | 900.155.215-7 | ENERGIZANDO S.A.S (INV. PUBLICA N° 017 - 2021) | 2021-12-29 | LUZ ANGELA RUIZ | 2022-04-28 | 3796210697 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12582037
090-2021 | ATENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA Y ADECUACION DE LA RED SEMAFORICA Y CENTRO DE CONTROL, ASI MISMO, DE LAS CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DE SEDURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.155.215-7 | ENERGIZANDO S.A.S (INV. PRIVADA N° 018 - 2021) | 2021-12-29 | LUZ ANGELA RUIZ | 2022-12-28 | 1504796676 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12648022
091-2021 | INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN PUNTOS FOCALIZDOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.100.956-3 | GIRALTECH S.A.S (INV. PUBLICA N° 018 - 2021) | 2021-12-29 | LUZ ANGELA RUIZ | 2022-05-28 | 4999377200 |  | 749906580 | 4249470620 | 15% | 2.25% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12591745
Note on J19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $1.661.702.671 por concepto de ANTICIPO
Note on I26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N°1 en valor: $283.822.200
Note on J28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $599.058.366 por concepto de ANTICIPO
Note on I29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en valor y tiempo: $104.447.348 - 15 días (desde el 11/08/2021 hasta el 25/08/2021)
Note on I31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N°1 en valor y tiempo: $31.781.100 - 1 mes (desde el 12/07/2021 hasta el 11/08/2021)
Note on J33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $431.693.755 por concepto de ANTICIPO
Note on I34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N°1 en valor y tiempo: $21.571.194 - 31 diás: Desde el 26/10/2021 hasta el 25/11/2021
Note on J39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $421.564.517 por concepto de ANTICIPO del 30%
Note on I41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en valor: Se diciona la suma de $1.172.391.995
Note on J41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $3.957.061.887 por concepto de ANTICIPO
Note on J42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $3.957.061.887 por concepto de ANTICIPO
Note on J55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $1.216.422.991 por concepto de ANTICIPO
Note on I59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en valor $29.012.200
Note on J60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $2.120.337.436 por concepto de ANTICIPO
Note on G68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en tiempo: 15 días calendario (Del 11/02/2022 al 25/02/2022)
Note on J72: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $17.494.000 por concepto de ANTICIPO
Note on G75: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición en N° 1 en tiempo: 2 meses (desde el 01/01/2022 hasta el 28/02/2022)
Note on G76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en tiempo: 45 días calendario. Desde el 01/01/2022 hasta el 14/02/2022. Respuesta: Adición N° 2 en tiempo: 2 meses. Desde el 15/02/2022 hasta el 14/02/2022
Note on G84: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en tiempo: 20 días calendario (desde el 02/03/2022 hasta el 21/03/2022)
Note on H84: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolso pago por Anticipo de $140.280.446
Note on I84: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 2 en valor: $167.591.154 Respuesta: Adición N° 3 en valor y tiempo: $8.757.396 - 9 días (228/03/2022 hasta 31/03/2022)
Note on I85: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en valor y tiempo: $11.447.800 - 15 días (01/04/2022 hasta 15/04/2022)
Note on J86: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa $183.157.775 por concepto de ANTICIPO
Note on J87: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa $3.397.529.419 por concepto de ANTICIPO
Note on J89: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa el valor de $171.722.495 por concepto de ANTICIPO
Note on J90: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa el valor de $248.064.782 por concepto de ANTICIPO
Note on J91: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa por concepto de pago anticipado la suma de $1.138.863.209.
Note on J92: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $225.719.999,68 por concepto de ANTICIPO
Note on G93: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ADICIÓN N° 1 en tiempo: 2 meses (29/03/2022 hasta 28/05/2022)