## Contratos Obra e Interv
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI
EJECUCIÓN DE CONTRATOS BAJO ADMINISTRACIÓN DELEGADA POR CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
FECHA DE CORTE
2024-12-31
Contrato Interadministrativo | N° Contrato | Objeto | NIT | Contratista | Supervisor | Fecha Suscripción del Contrato | Valor Inicial | Adiciones | Valor Total | Fecha Inicio | Adición en Tiempo | Fecha Terminación | Recursos Totales Desembolsados o Pagados | Recursos Pendientes de Ejecutar | % de Avance del Contrato | Liquidación | Observaciones | LINK O URL
SI-049-2017 | 051-2017 | SELECCIÓN DE ALIADO ESTRATÉGICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN, ORNATO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL MUNICIPIO ITAGUI. | 800.016.281 – 5 | CONCYPA | HECTOR ANDRÉS ATEHORTUA GOMEZ | 2017-10-30 | 35373581763 | 28925895220 | 64299476983 | 2017-11-01 | 30/12/027 | 2027-12-31 | 39986034786 | 24313442197 | 71% |  | La ejecución y los pagos obedecen a una modelación financiera del proyecto. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7161643
SI-049-2017 | 002-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG-SST), AMBIENTAL Y DE CALIDAD AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN, ORNATO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 1017143334 | JORGE ALEXANDER GONZÁLEZ RODRIGUEZ | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 2024-01-25 | 7700000 | 7000000 | 14700000 | 2024-01-26 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 12950000 | 1750000 | 100% | ACTA DE LIQUIDACION 08/10/2024 | ACTA TERMINACIÓN ANTICIPADA 15/5/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5548811&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-049-2017 | 003-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO ELECTRICISTA PARA VERIFICAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN, ORNATO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 98607087 | HECTOR ANDRÉS ATEHORTUA GOMEZ | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 2024-01-25 | 13200000 | 12000000 | 25200000 | 2024-01-26 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 22200000 | 3000000 | 100% | ACTA DE LIQUIDACION 15/8/2024 | ACTA TERMINACIÓN ANTICIPADA 15/5/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5548396&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-049-2017 | 016-2024 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN, REFORZAMIENTO Y EXPANSIÓN, ASÍ COMO LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CONEXAS, COMPLEMENTARIAS, ASOCIADAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO CON TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901255513 | FLUXES INGENIERÍA S.A.S. | HECTOR ANDRÉS ATEHORTUA GOMEZ | 2024-06-17 | 2589214376 | 0 | 2589214376 | 2024-06-18 |  | 2027-12-31 | 396650800 | 2192563576 | 15% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6290627&isFromPublicArea=True&isModal=False
SSA-230-2021 | 027-2024 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, ADMINISTRADOS POR ADELI EN RAZON AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SSA-230-2021 | 900.924.246-5 | LPZ CONSTRUCCIONES S.A.S | SANDRA MILENA PALACIO | 2024-08-27 | 97337048 | 0 | 97337048 | 2024-09-02 |  | 2024-10-16 | 29202000 | 68135048 | 100% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6633148&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-236-2021 | 039-2021 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 1, 4 Y EL CORREGIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.501.820-1 | CONSORCIO AG (INV. PÚBLICA N° 006 - 2021) | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2021-07-21 | 19780095839 | 4304199695 | 24084295534 | 2021-08-02 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 24084295534 | 0 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA EL 07/11/2023 | ACTA DE RECIBO OBRA - SUSCRITA EL 02/06/2023 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12061199&g-recaptcha-response=03AGdBq26euioxhwv6DYipMJTg6FY-o4v-9oQ9Q-_0Zwk7KR1ZPFfWOayQS_zIYrF76IHG64PqBjzkZZ8PjagogLW349LPC5_rA0_D1hdYceeGES_xhxaMybt5rfrl_lvpyP9BOkLY0osvLky56tthKisxXfkVFg9njla_2dUKYg_E5w8QRPi76Y_cBzNsrMf4cLWbHdoihhUqd70O0Zg0GP_GEVwrQgcxZfDT_Xq6Qv6SwcNsGROqCshCfRMOoD-_oOiGV2U9MNmpnanKJYqQaTRxIJPeP1oiXhh6
SI-236-2021 | 040-2021 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 2, 3, 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.500.150-0 | CONSORCIO INTERVETORIA MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ITAGÜÍ (INV. PÚBLICA N° 008 - 2021) | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2021-07-21 | 19745117251 | 4722155028 | 24467272279 | 2021-08-03 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 24467272279 | 0 | 100% |  | ACTA DE RECIBO OBRA - SUSCRITA EL 02/06/2023 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12061243&g-recaptcha-response=03AGdBq26f5Qzds_0I1d-YUopiMkXztwJthQ1O-oQW1krnnL5PlY3ZN7VgB8TIpR0XFTg36gpsi623dJx5VUP6JmkzJgSGMzrY-g9xshuMgRNWapCM8VH0YRHS38ZnwWMGXs7ZQmgDc2x30Y_LVyxZ68LSz5NW-GizUYV1OHAqT26_8PSgoEQpmFUnE7eBhJBGjsMv0w-JvlD_RtHxBa2rKfLlxryhykatM3UN_bclcNLivjX3op7c9AbbvRs6VnEudTW-1gfhuCp_H0e7J3-l0cPybvm3U4jvz_nf
SI-236-2021 | 041-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 1, 4 Y EL CORREGIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.500.785-7 | CONSORCIO DESARROLLO ITAGUI (INV. PÚBLICA N° 007 - 2021) | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2021-07-21 | 2997578390 | 244910057 | 3242488447 | 2021-08-02 |  | 2023-06-01 | 3134373288 | 108115159 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA EL 27/11/2023 |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12064265&g-recaptcha-response=03AGdBq24vFDi6Xod-tt4vOGxJxn9CrXh0qD3CIxYIjWKNi1L_FSns_9PgvnAr-oNcGAItdCL9aNE_z11oxyV-h-jti8o1pEeV-jJANDZ5f7gv9FF9xg8UTzc5NnzhFsJFMCkh2PUiElWUf4HqHXNSBVrKNL_jkiKuOt8GtP95cUry0njOmvSpPPB3st3rMbkx3ACH51lPe0WKlM3U8IGTa5IMH1kDWad9uinPnjjvqjfjwPi6I4Ng3-s63NVYyP5_QUeJ5aVKxpioclYN0JcD57DhzWGvedwdi8v2
SI-236-2021 | 042-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 2, 3, 5, y 6 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.501.671-0 | CONSORCIO ESPACIO PUBLICO-009-2021 (INV. PÚBLICA N° 009 - 2021) | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2021-07-21 | 2997713290 | 243615985 | 3241329275 | 2021-08-03 |  | 2023-06-02 | 3241329273 | 2 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA EL 12/12/2023 | ACTA DE TERMINACIÓN 02/06/2023 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12064267&g-recaptcha-response=03AGdBq24Z0ROTOuO5lwXkfxQMiQE82JVst-nJHYQa75R4hpXxlxBwi_M6dzDAoxWqz8RrEwNBKF8Q3EdJqPZP53NZo8wnaxe8YQQAz2x138tTU4F3KlVMzBp--U1bkpCe_j7Y-tn3lyXDzFts2BqnnwbNKV9Jobx3lwwFVbe_Ehm9rjz9AL4EOg6Yf3-aXKsHnq8EXZX7clNkzGeb0fyV3rPX3eA0woV_nWImHZEdElvxBlI9-RFK6EIQ2MjZnUhwPVvf8V6KU3YtNDMer2a_w6JX5yUquohRDAeI
SI-236-2021 | 060-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO DEL APLICATIVO PARA EL INVENTARIO, DIAGNOSTICO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.299.701-3 | BINAMIK S.A.S | NICOLAS LONDOÑO OSSA | 2022-12-22 | 149940000 |  | 149940000 | 2022-12-23 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 149940000 | 0 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN 30/08/2024 | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 14/02/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22275758&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-236-2021 | 023-2023 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN AL INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.707.369-6 | CONSORCIO DIAGNOSTICO RED VIAL ITAGÜÍ 2023 (INV. PRIVADA 005 - 2023) | NICOLAS LONDOÑO OSSA | 2023-04-27 | 2293146541 | 258728944 | 2551875485 | 2023-05-05 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2550941331 | 934154 | 100% |  | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 29/02/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24664913&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-335-2021 | 085-2021 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.549.248-5 | CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS ITAGÜÍ (INV. PUBLICA N° 014 - 2021) | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2021-12-17 | 17535565308 |  | 17535565308 | 2021-12-21 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 15277090813 | 2258474495 | 100% |  | ACTA DE RECIBO DE OBRA 01/04/2024 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12568211
SI-335-2021 | 084-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 901.548.896-3 | CONSORCIO INTER QUEBRDAS (INV. PRIVADA N° 015 - 2021) | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2021-12-17 | 1221051835 | 1996741665 | 3217793500 | 2021-12-21 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 3117283364 | 100510136 | 100% |  | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 01/04/2024 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12625898
SI-329-2021 | 088-2021 | SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACION VIAL Y MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA CALLE 36 DESDE LA CARRERA 70 HASTA LA QUEBRADA LA LIMONA EN ITAGÜÍ, Y PARA SAN ANTONIO DE PRADO EN MEDELLIN, DESDE LA QUEBRADA LA LIMONA POR LAS CARRERAS 54 E Y 55 HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA | 900.355.180-6 | CONCAVAS S.A.S (INV. PRIVADA No. 016-2021) | ADRIANA ZOBEIDA BUITAGO MESA | 2021-12-23 | 734821192 | 112356420 | 847177612 | 2021-12-30 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 809943958 | 37233654 | 100% | ACTA DE LIQUIDACION 20/05/2024 | ACTA DE RECIBO DE OBRA 09/11/2023 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12641324&g-recaptcha-response=03AGdBq27Codt26e629XDHnbkCskmQL78ftJwS14ZRZp9-qV3ecgmdEKB485kh7uSi_5DaGd-ExxhJSAGrI2YSmNvb6Mp1D_eWXJdNOsgivWFYg_mZv5TT2yw5MUJosc96lJ9GUDpeTj5sr3UCrjtHzSAteXCdvdP2A4_44zi2qYiMAWZbOwcVMVI3B_nPF-QDLd3qrH9Kl8HcbP_mRzcR0pDWNS40K6deaceTQG0FO4rBbHAYWTG_mOl1tyQe5ulqj7XXUdFaSKmDRY-bRfH3hPvONpukTW2XEoy_
SI-329-2021 | 001-2022 | INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACION VIAL Y MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA CALLE 36 DESDE LA CARRERA 70 HASTA LA QUEBRADA LA LIMONA EN ITAGÜÍ, Y PARA SAN ANTONIO DE PRADO EN MEDELLIN, DESDE LA QUEBRADA LA LIMONA POR LAS CARRERAS 54 E Y 55 HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA. | 900.931.554-8 | INGEOVIAS ESPECIALISTA S.A.S | ADRIANA ZOBEIDA BUITAGO MESA | 2022-01-14 | 110473696 | 52130550 | 162604246 | 2022-01-17 | 2022-11-10 | 2023-11-11 | 162208969 | 395277 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN 20/05/2024 | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 21/11/2023 | : https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12713508
SI-328-2021 | 008-2022 | MEJORAMIENTOS DEL ENTORNO URBANISTICO EN EL CORREDOR METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.557.208-4 | CONSORCIO METROPOLITANO (INV. PUBLICA N° 020 - 2021) | ADRIANA ZOBEIDA BUITAGO MESA | 2022-01-24 | 25995960189 | 0 | 25995960189 | 2022-03-01 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 5925272143 | 20070688046 | 96% |  | CONTRATO SUSPENDIDO A PARTIR DEL 29/05/2023 , ACTA DE REANUDACIÓN 21/08/2024 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12627745
SI-328-2021 | 009-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTOS DEL ENTORNO URBANISTICO EN EL CORREDOR METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.551.581-1 | CONSORCIO INTERVENTORIA CORREDOR METROPOLITANO DE ITAGUI (INV. PUBLICA N° 019 - 2021) | ADRIANA ZOBEIDA BUITAGO MESA | 2022-01-24 | 1993016165 | 378095130 | 2371111295 | 2022-03-01 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 1525907250 | 845204045 | 95% |  | CONTRATO SUSPENDIDO A PARTIR DEL 29/05/2023 , ACTA DE REANUDACIÓN 21/08/2024 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12587395
SI-321-2021 | 025-2022 | SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO INTEGRAL DE QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 900.355.180-6 | CONCAVAS S.A.S (INV. PRIVADA N° 002 - 2022) | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2022-02-08 | 1388038091 | 693948500 | 2081986591 | 2022-02-17 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2079932898 | 2053693 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN 20/09/2021 | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 10/04/2023 y ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA EL 20/09/2023 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12901359
SI-321-2021 | 030-2022 | SELECCION DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS LUDICOS Y DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 79519082 | JORGE IVAN RAMIREZ RESTREPO (INV. PRIVADA N° 004 - 2022) | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 2022-03-23 | 408401217 | 151602311 | 560003528 | 2022-03-24 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | 560003528 | 0 | 100% |  | ACTA DE TERMINACION SUSCRITA EL 23/12/2022. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12993238
SI-321-2021 | 022-2023 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS LÚDICOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICPIO DE ITAGÜÍ | 900.841.657-1 | TRASSO ARQUITECTURA S.A.S (INV. PRIVADA 004 -2023) | MAURICIO HERNANDEZ | 2023-04-20 | 245943250 | 67528600 | 313471850 | 2023-05-02 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 308941851 | 4529999 | 100% | ACTA DE LIQUDACIÓN 01/04/2024 | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA 30/11/2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24549856&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-321-2021 | 018-2024 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA DE ACCESO EN EL SECTOR DE LA SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 900.355.180-6 | CONCAVAS S.A.S | ADRIANA BUITRAGO | 2024-06-27 | 125855590 |  | 125855590 | 2024-07-03 |  | 2024-12-23 | 52564262 | 73291328 | 100% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340662&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-138-2022 | 041-2022 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.623.143-7 | CONSORCIO EDUCACIÓN ITAGÜÍ (INV. PUBLICA N° 006 - 2022) | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 2022-08-17 | 10156004472 | 2730709088 | 12886713560 | 2022-09-05 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 12879828784 | 6884776 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN 22/03/2024 | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 03/11/2023 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-13204742
SI-138-2022 | 043-2022 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 901.625.192-5 | CONSORCIO MATTUR-BIOTA (INV. PRIVADA N° 009 - 2022) | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 2022-08-25 | 1243799900 | 202657000 | 1446456900 | 2022-09-05 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 1446456900 | 0 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN 26/07/2024 | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 19/11/2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20198571&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-138-2022 | 043-2023 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANISMOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.745.486-1 | CONSORCIO INSTITUCIONES 2023 (INV. PRIVADA N° 005 DE 2023) | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 2023-08-24 | 1006472968 |  | 1006472968 | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 2023-12-15 | 998675792 | 7797176 | 100% | ACTA DE LIQUIDACION 19/09/2024 | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCTITA 02/01/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26980282&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-138-2022 | 044-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANISMOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICPIO DE ITAGÜÍ. | 900.911.841-1 | FACTOR INGENIERIA S.A.S | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 2023-08-24 | 157591700 |  | 157591700 | 2023-09-01 |  | 2023-12-31 | 157591700 | 0 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN 16/09/2024 | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 02/01/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26985523&isFromPublicArea=True&isModal=False
SMA-181-2022 | 042-2023 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL DEL PREDIO IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 420899 DE LA OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MEDELLÍN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE DENOMINADO EL AJIZAL/EL NARANJO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 71736750 | JHON FREDY ECHEVERRI GALLEGO | JANETH ELIANA URIBE RESTREPO | 10/08/203 | 30000000 |  | 30000000 | 2023-08-10 |  | 2023-12-09 | 30000000 | 0 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN 29/04/2024 | ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SUSCRITA EL 29/12/2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26740950&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-192-2022 | 051-2022 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO INTERMUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.642.967-1 | CONSORCIO AUGE (INV. PUBLICA N° 007 - 2022) | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2022-10-28 | 21767395619 | 6836543814 | 28603939433 | 2022-11-02 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 28603939433 | 0 | 100% |  | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA 15/02/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3305005&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-192-2022 | 050-2022 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO INTERMUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.645.246-1 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL 2022 (INV. PRIVADA N° 010 - 2022) | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2022-10-28 | 1773551962 | 201840196 | 1975392158 | 2022-11-02 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 1975392158 | 0 | 100% |  | ACTA DE TERMINACIÓN 12/03/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3470644&isFromPublicArea=True&isModal=False
REGALIAS | 057-2022 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO Y LA TRANSITABILIDAD EN LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 42 Y 46 BARRIO EL CARMELO, CALLE 62 ENTRE CARRERAS 55A Y 57A, BARRIO LA ALDEA, DIAGONAL 40 ENTRE CALLE 37B Y CARERRA 50A DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.453.980-1 | VIAS & VIVIENDAS S.A.S (INV. PUBLICA N° 008 - 2022) | SANDRA MILENA PALACIO | 2022-12-05 | 9070009279 | 2690948027 | 11760957306 | 2023-01-10 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 11422631781 | 338325525 | 100% |  | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCTITA 14/11/2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3525889&isFromPublicArea=True&isModal=False
REGALIAS | 058-2022 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIARA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO Y LA TRANSITABILIDAD EN LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 42 Y 46 BARRIO EL CARMELO, CALLE 62 ENTRE CARRERAS 55A Y 57A, BARRIO LA ALDEA, DIAGONAL 40 ENTRE CALLE 37B Y CARERRA 50A DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.200.807-1 | DISECONSTRUIR S.A.S (INV. PRIVADA N° 013 - 2022) | SANDRA MILENA PALACIO | 2022-12-06 | 880400915 | 575429186 | 1455830101 | 2023-01-10 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1455830101 | 0 | 100% |  | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCTITA 30/11/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3639967&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-228-2022 | 001-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS EN EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.394.448-4 | INGENIEROS ALIADOS S.A.S. (INV. PRIVADA N° 013 - 2022) | RUBEN DARIO SERNA | 2023-01-30 | 890045236 | 445022618 | 1335067854 | 2023-02-01 |  | 2023-12-31 | 1335067853 | 1 | 100% |  | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCTITA 28/12/2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3913689&isFromPublicArea=True&isModal=False
SP-231-2022 | ORDEN DE SERVICIO 001 | ADQUISICIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE LA COMUNA 5" COMO INICIATIVA CIUDADANA PRIORIZADA Y ELEGIDA POPULARMENTE MEDIANTE EL MECANISMO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 1.036.924.251-1 | LEIDY JOHANA ALZATE SOTO Y/O IN TECNOLOGY | NELSON DE JESÚS BETANCUR ARBOLEDA | 2023-03-30 | 38080000 |  | 38080000 | 2023-03-31 |  | 2023-04-20 | 38080000 | 0 | 100% |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITA EL 18/04/2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4283035&isFromPublicArea=True&isModal=False | EL EXPEDIENTE REPOSA EN EL ARCHIVO CENTRAL PARA CUSTODIA Y CONSULTA
SP-231-2022 | 004-2023 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA ARTISTICA POR ENCARGO, CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE UN MURAL EN CADA UNA DE LAS VEREDAS DEL CORREGIMIENTO EL MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, SEGÚN EL PROYECTO "PINTANDO MEMORIA EN EL CORREGIMIENTO" | 901.073.718-0 | FUNDACION CULTURAL EL HORMIGUERO | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 2023-02-07 | 39704351 |  | 39704351 | 2023-02-07 |  | 2023-03-06 | 39704351 | 0 | 100% |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITA EL 30/03/2023
SP-231-2022 | 015-2023 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE CALZADO, ROPA DEPORTIVA, TRAJES TÍPICOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS "DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS" Y "FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ARTISTICOS Y CULTURALES DE LA COMUNA 5", COMO INICIATIVA CIUDADANA PRIORIZADA Y ELEGIDA POPULARMENTE MEDIANTE EL MECANISMO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | 811.005.267-4 | ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 2023-03-16 | 157465912 |  | 157465912 | 2023-03-21 |  | 2023-04-20 | 157465912 | 0 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN 26/05/2023 | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 20/04/2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4203033&isFromPublicArea=True&isModal=False
SP-231-2022 | 030-2023 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELECTRODOMESTICOS, ELEMENTOS Y DEMÁS UTENSILIOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES VEREDAS DEL CORREGIMIENTO "EL MANZANILLO" EN EL EMPODERAMIENTO TERRITORIAL DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD. | 901.147.261-6 | D & D EVENTOS S.A.S. | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 2023-06-08 | 120000000 |  | 120000000 | 2023-06-08 |  | 2023-06-22 | 120000000 | 0 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN 09/08/2023 | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 23/06/2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4573932&isFromPublicArea=True&isModal=False
SP-231-2022 | 048-2023 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO PEDAGÓGICO DE LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LA CREACIÓN | 1039473852 | MANUELA GARCIA CHICA | NELSON DE JESÚS BETANCUR ARBOLEDA | 2023-09-12 | 37000000 |  | 37000000 | 2023-09-13 |  | 2023-12-27 | 37000000 | 0 | 100% |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITA EL 27/12/2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4963333&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-232-2022 | 050-2023 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 2509 (AUTOPISTA SUR) CON LA CALLE31 LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. | 901.770.235-5 | CONSORCIO CONEXCIÓN VIAL 2023 (CONVIAL-23) | PENDIENTE | 2023-11-24 | 78870765583 |  | 78870765583 | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 0 | 78870765583 | #VALUE! |  | PENDIENTE CTA DE INICIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5071814&isFromPublicArea=True&isModal=False
SM-233-2022 | 024-2023 | AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICPIO DE ITAGÜÍ A TRAVES DE LA INSTALACIÓN DE CRUCES SEMAFÓRICOS | 900.155.215-7 | ENERGIZANDO S.A.S | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 2023-05-04 | 1251874993 | 606569361 | 1858444354 | 2023-05-18 |  | 2023-12-17 | 1845920484 | 12523870 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN 12/06/2023 | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 20/12/2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4397571&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-114-2023 | 014-2023 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORESTES SINDICI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 43517263 | BEATRIZ EUGENIA BARROS MADRIGAL (INV. PUBLICA N° 002 - 2023) | NICOLAS LONDOÑO OSSA | 2023-03-15 | 8654823881 | 528007156 | 9182831037 | 2023-03-17 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 7829233888 | 1353597149 | 100% |  | ACTA DE RECIBO DE OBRA 22/03/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4078030&isFromPublicArea=True&isModal=False | EL EXPEDIENTE REPOSA EN EL ARCHIVO CENTRAL PARA CUSTODIA Y CONSULTA
SI-114-2023 | 013-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORESTES SINDICI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA | 901.693.264-9 | CONSORCIO SINDICI (INV. PRIVADA N° 003 - 2023) | NICOLAS LONDOÑO OSSA | 2023-03-14 | 995851500 | 106216746 | 1102068246 | 2023-03-17 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 935490857 | 166577389 | 100% |  | ACTA DE TERMINACION 22/03/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4187467&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-095-2023 | 010-2023 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA JOSEFA ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.692.146-3 | CONSORCIO MARIA JOSEFA (INV. PUBLICA N° 001 - 2023) | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 2023-03-11 | 16362656017 | 328827788 | 16691483805 | 2023-03-17 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 14363798926 | 2327684879 | 100% |  | ACTA DE RECIBO DE OBRA 11/03/2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4016184&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-095-2023 | 011-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA JOSEFA ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA | 98565353 | JOSE RICARDO TAMAYO ISAZA (INV. PRIVADA N° 002 - 2023) | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 2023-03-11 | 1328926550 | 543895512 | 1872822062 | 2023-03-17 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 1797075778 | 75746284 | 100% |  | ACTA DE TERMINACION 26/06/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4179355&isFromPublicArea=True&isModal=False
SM-155-2023 | 028-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADEUCACUACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA Y CENTRO DE CONTROL, ASÍ MISMO, DE LAS CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DE SEGURIDAD DEL MUNICPIO DE ITAGÜÍ | 900.155.215-7 | ENERGIZANDO S.A.S | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 2023-06-02 | 1493213666 | 466572676 | 1959786342 | 2023-07-08 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 1954641948 | 5144394 | 100% |  | ACTA DE TERMINACION 04/04/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4542259&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-158-2023 | 031-2023 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD PARA LAS COMUNAS 1, 2, 3 Y 6 EN EL MUNICPIO DE ITAGÜÍ | 901.725.397-9 | CONSORCIO ESPACIO PUBLICO 2023 (INV. PÚBLICA N° 003 - 2023) | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2023-06-22 | 9689523531 | 4972296340 | 14661819871 | 2023-06-29 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 14661819871 | 0 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN 23/09/2024 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4491830&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-158-2023 | 032-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD PARA LAS COMUNAS 1, 2, 3 Y 6 EN EL MUNICPIO DE ITAGÜÍ | 98639809 | JUAN MANUEL SUAREZ OSOSRIO (INV. PRIVADA N° 011 - 2023) | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2023-06-26 | 1025207015 | 677090960 | 1702297975 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 1700762280 | 1535695 | 100% | ACTA DE LIQUDACIÓN 24/09/2024 | ACTA DE TERMINACION 02/07/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4673692&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-158-2023 | 033-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD PARA LAS COMUNAS 4, 5 Y CORREGIMIENTO EN EL MUNICPIO DE ITAGÜÍ | 900.200.807-1 | DISECONSTRUIR S.A.S (INV. PRIVADA N° 012 - 2023) | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2023-06-26 | 1052826915 | 905053510 | 1957880425 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 1890691263 | 67189162 | 100% |  | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 02/07/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4673998&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-158-2023 | 036-2023 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD PARA LAS COMUNAS 4, 5 Y CORREGIMIENTO EN EL MUNICPIO DE ITAGÜÍ | 901.727.372-4 | CONSORCIO MOVILIDAD ITAGÜÍ (INV. PÚBLICA N° 004 - 2023) | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2023-06-27 | 10082783688 | 5303008875 | 15385792563 | 2023-06-29 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 13600752114 | 1785040449 | 100% |  | ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 28/05/2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4491839&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-166-2023 | 037-2023 | ARRENDAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2022, PARA EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.771.417-1 | CHRITSMAS FARAH S.A.S | ANA MARIA GONALEZ | 2023-06-29 | 3999792728 | 0 | 3999792728 | 2023-07-12 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 3999792728 | 0 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN 20/05/2024 | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 31/01/2024 | http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/LegalDocumentContractDetail.aspx?P4=38965&P1=000006&P2=037-2023&P3=20-05-2024&P6=Liquidacion&P5=LIQUIDACION&P7=38965
AD-158-2023 | 045-2023 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS EN LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL DEL SUR | 900.855.258-7 | ESTABLE INGENIERÍA S.A.S | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 2023-08-29 | 942387036 | 0 | 942387036 | 2023-09-06 |  | 2023-12-20 | 942386951 | 85 | 100% | ACTA DE LIQUIDACION 30/06/2024 | ACTA RECIBO DE OBRA 20/12/2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4902534&isFromPublicArea=True&isModal=False
AD-158-2023 | 047-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS EN LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL DEL SUR | 98532345 | JHON JAIME ARANGO LOPERA | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 2023-08-31 | 95818800 | 0 | 95818800 | 2023-09-06 |  | 2023-12-20 | 95818800 | 0 | 100% | ACTA DE LIQUIDACIÓN 30/07/2024 | ACTA DE TERMINACIÓN SUSCRITA EL 20/12/2023 | http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000006&p2=047-2023&p3=20561
SI-077-2024 | 020-2024 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 98660837 | DANIEL CAMPUZANO | NICOLAS LONDOÑO OSSA | 2024-07-11 | 3550810081 | 365973604 | 3916783685 | 2024-07-16 | 2025-01-15 | 2024-12-15 | 1065243024 | 2851540661 | 100% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6308289&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-077-2024 | 021-2024 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 901849773-8 | LA UNION TEMPORAL LU-24 | NICOLAS LONDOÑO OSSA | 2024-07-11 | 525302414 | 98555800 | 623858214 | 2024-07-16 | 2025-01-25 | 2025-01-25 |  | 623858214 | 87% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6405597&isFromPublicArea=True&isModal=False
SM-CD-083-2024 | 008-2024 | MANTENIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA Y EL CENTRO DE MONITOREO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 900.155.215-8 | ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | PABLO ANDRÉS GÓMEZ | 2024-04-29 | 2290109788 | 695029092 | 2985138880 | 2024-05-01 |  | 2024-12-31 | 1813909471 | 1171229409 | 100% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6064524&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-CD-088-2024 | 007-2024 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS E HIDRAULICOS EN EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 901.394.448-4 | INGENIEROS ALIADOS S.A.S. INV. PUBLICA 002/2024 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 2024-04-29 | 1144001753 | 0 | 1144001753 | 2024-04-30 |  | 2024-12-31 | 400000000 | 744001753 | 100% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6162729&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-CD-088-2024 | 011-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DEMÁS EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 811.012.753-1 | CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S B.I.C | PENDIENTE | 2024-05-17 | 139907882 | 44930952 | 184838834 | 2024-05-24 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 69164779 | 115674055 | 100% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6162729&isFromPublicArea=True&isModal=False
SM-CD-123-2024 | 025-2024 | CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN QUE PERMITAN DESARROLLAR POLITICAS PLANES Y PROYECTOS EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.857569-5 | CONSORCIO MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE | SANDRA MILENA PALACIO | 2024-08-06 | 780117647 | 93000000 | 873117647 | 2024-08-08 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 234035294 | 639082353 | 100% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6532443&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-CD-125-2024 | 013-2024 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ DESTINADAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO. | 901.126.277-3 | M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S ( INV. PÚBLICA N° 001 - 2024) | ANA MARIA GONALEZ | 2024-06-07 | 5513950487 | 2117286847 | 7631237334 | 2024-06-14 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1654185146 | 5977052188 | 65% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6255760&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-CD-125-2024 | 014-2024 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI DESTINADAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO. | 900.510.891-9 | JERA INGENIERIA S.A.S (INV PRIVADA N° 003 - 2024) | ANA MARIA GONALEZ | 2024-06-04 | 695917950 | 47440144 | 743358094 | 2024-06-14 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 273819000 | 469539094 | 100% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6255760&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-CD-125-2024 | 023-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS Y RED CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DE USO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | 900.618.629-0 | M.A.S SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S | ANA MARIA GONALEZ Y HECTOR ANDRES ATEHORTUA | 2024-07-23 | 149935604 | 0 | 149935604 | 2024-07-26 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 44980600 | 104955004 | 74% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6448829&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-CD-130-2024 | 019-2024 | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y REDES DE SERVICIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 900.355.180-6 | CONCAVAS | ADRIANA ZOBEIDA BUITAGO MESA | 2024-07-05 | 2595757472 | 100412200 | 2696169672 | 2024-07-11 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 383535370 | 2312634302 | 52% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6375275&isFromPublicArea=True&isModal=False
SI-CD-136-2024 | 024-2024 | ARRENDAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2024, PARA EL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 900.771.417-1 | CHRISTIMAS FARAH S.A.S | ANA MARIA GONZALEZ QUINTERO | 2024-07-26 | 4518035345 | 35343457 | 4553378802 | 2024-08-01 |  | 2025-01-31 | 1807214138 | 2746164664 | 83% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6467359&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 029-2024 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | 900355180-6 | CONCAVAS S.A.S | NICOLAS LONDOÑO OSSA | 2024-10-10 | 2432527109 | 0 | 2432527109 | 2024-10-15 |  | 2025-06-14 |  |  | 32% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6891673&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 030-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN- CCTV, EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA Y LA INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 900155215-7 | ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | PABLO ANDRES GOMEZ | 2024-10-15 | 13386045471 | 0 | 13386045471 | 2024-10-21 |  | 2027-12-31 |  |  | 6% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6773304&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 031-2024 | NTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN-CCTV, EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA Y LA INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ÓPTICA Y LA INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | 901255513-1 | FLUXES INGENIERIA S.A.S | PABLO ANDRES GOMEZ | 2024-10-15 | 1338608880 | 0 | 1338608880 | 2024-10-21 |  | 2027-12-31 |  |  | 6% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6907772&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 032-2024 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 4, 5 Y CORREGIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 800040014-6 | PAVIMENTAR S.A | JUAN ESTEBAN DUQUE | 2024-10-22 | 18879574249 | 0 | 18879574249 | 2024-11-01 |  | 2025-09-30 |  |  | 18% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6807513&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 033-2024 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 1, 2, 3 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 900243322-4 | ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S | JUAN ESTEBAN DUQUE | 2024-10-22 | 18745277816 | 0 | 18745277816 | 2024-11-01 |  | 2025-09-30 |  |  | 18% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6811615&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 034-2024 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 4, 5 Y CORREGIMINTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | 900200807-1 | DISECONSTRUIS S.A.S | JUAN ESTEBAN DUQUE | 2024-10-23 | 2007119450 | 0 | 2007119450 | 2024-11-01 |  | 2025-10-31 |  |  | 16% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6950659&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 035-2024 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIETAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 1,2,3 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | 901882510-7 | CONSORCIO INT ITAGUI 2024 | JUAN ESTEBAN DUQUE | 2024-10-23 | 2003192450 | 0 | 2003192450 | 2024-11-01 |  | 2025-10-31 |  |  | 16% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6960728&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 036-2024 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | 901884265-6 | CONSORCIO MOVILIDAD 2024 | PENDIENTE | 2024-10-29 | 9831050060 | 0 | 9831050060 | 2024-11-01 |  | 2025-07-31 |  |  | 22% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35326756&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 037-2024 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNCICIPIO DE ITAGUI. | 901884310-1 | CONSORCIO INTERANDENES 2024 | JUAN ESTEBAN DUQUE | 2024-10-29 | 1566399975 | 0 | 1566399975 | 2024-11-01 |  | 2025-08-14 |  |  | 21% |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6973422&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 039-2024 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ. | 901890474-3 | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS 2024 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 2024-11-20 | $11,448,949,300.00 | 0 | 0 | 2024-11-30 |  | 2025-10-24 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6950862&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 040-2024 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 901890426-1 | CONSORCIO ESCDEP | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 2024-11-20 | $1,324,464,050.00 | 0 | 0 | 2024-11-25 |  | 24/12/2025 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7085923&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 041-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS DURANTE LA FERIA DE SERVICIOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI EN EL MARCO DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2024 | 901174324-6 | DEC DISEOS DE ESPACIOS CREATIVOS S.A.S | CARLOS ADOLFO MUÑOZ LONDOÑO | 2024-11-26 | $9,402,308.00 | 0 | 0 | 2024-11-27 |  | 2024-11-29 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7118502&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 042-2024 | CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCIÓN VIAL DE LA CALLE 68 ENTRE LAS CARRERAS 52 Y 52D, Y PARALELA COSTADO SUR QUEBRADA DOÑA MARÍA ENTRE LA CARRERA 52 Y CALLE 73. | 900200807-1 | DISECONSTRUIR S.A.S. | PENDIENTE | 2024-12-02 | $1,973,291,558.00 | 0 | 0 | 2024-12-09 |  | 2025-06-08 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7163265&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 043-2024 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE USO INSTITUCIONAL, PARQUES O PLAZOLETAS DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 901895694-1 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL | PENDIENTE | 2024-12-10 | 12027507153 | 0 | 0 | 2024-12-15 |  | 2025-11-14 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7055984&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 044-2024 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE USO INSTITUCIONAL, PARQUES O PLAZOLETAS DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ITAG Í. | 901896303-1 | CONSORCIO JG INGENIEROS | PENDIENTE | 2024-12-10 | 1245906200 | 0 | 0 | 2024-12-15 |  | 2025-12-14 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7199509&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 045-2024 | INTERVENTORIA A LA CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCIÓN VIAL DE LA CALLE 68 ENTRE LAS CARRERAS 52 Y 52D, Y PARALELA COSTADO SUR QUEBRADA DOÑA MARÍA ENTRE LA CARRERA 52 Y CALLE 73. | 901898500-3 | CONSORCIO INTERVIAL DOÑA MARIA 2024 | PENDIENTE | 2024-12-17 | 334587329 | 0 | 0 | 2024-12-19 |  | 2025-07-03 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7223866&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 046-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE DE INFOMRACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOSDEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 900299701-3 | BINAMIK S.A.S | PENDIENTE | 2024-12-18 | 946400000 | 0 | 0 | 2024-12-19 |  | 2025-06-18 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7224356&isFromPublicArea=True&isModal=False
| 048-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 811034144-0 | CORPORACIÓN FUTURO Y PROGRESO- CORFUPROGRESO | PENDIENTE | 2024-12-26 | 2453599096 |  | 0 | 2024-12-26 |  | 2025-06-25 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7243255&isFromPublicArea=True&isModal=False
ACTUALIZADO POR: MARIA CAMILA GUISAO ZEA
APOYO CONLOGICA

## Contratación Directa 2024
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI
EJECUCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA 2024
FECHA DE CORTE
2024-12-31
Contrato | Objeto | NIT | Contratista | Supervisor | Fecha Suscripción del Contrato | Valor Inicial | Adiciones | Valor Total | Fecha Inicio | Adición en Tiempo | Fecha Term | Recursos Totales Desembolsados o Pagados | Recursos Pendientes de Ejecutar | % de Avance del Contrato | link o url | Observaciones | APROBACIÓN JUNTA DIRECTIVA | APROBACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN
001-2024 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING; PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI. | 900.024.793-0 | COPYPAISA LTDA | CLAUDIA MARYORI ZAPATA TABORDA | 2024-01-05 | 2610000 |  | 2610000 | 2024-01-05 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 2468700 | 141300 | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5419523&isFromPublicArea=True&isModal=False | ACTA LIQUIDACION 28/05/2024
004-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL TRANSPORTE TERRESTE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PERSONAL VINCULADO Y CONTRATISTA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO- ADELI, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. | 1019022326 | CRISTOBAL DANIEL PUERTO ARCE | EDISON ALEJJANDRO CARRILLO ARIAS | 2024-03-07 | 68400000 |  | 68400000 | 2024-03-08 |  | 2024-12-22 | 43200000 | 25200000 | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5821754&isFromPublicArea=True&isModal=False
005-2024 | PRESTACIN DE SERVICIOS DE APOYO INTERDISCIPLINARIO EN LA GESTION, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADELI. | 900.633.291-8 | CONSULTORIA LOGICA ORGANIZACIONAL S.A.S | CARLOS ADOLFO MUÑOZ LONDOÑO | 2024-04-01 | 248601600 | 78490913 | 327092513 | 2024-04-01 |  | 2024-12-31 | 177357456 | 149735057 | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5933182&isFromPublicArea=True&isModal=False
006-2024 | PRESTACIO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI EN LA ACTUALIZACIÓN, DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y TABAJO (SG-SST) VIGENCIA 2024 | 1036599812 | ERICA VIVIANA BEDOYA VILLADA | SUSANA MARIA SALDARRIAGA | 2024-04-16 | 27200000 |  | 27200000 | 2024-04-16 |  | 2024-12-15 | 15300000 | 11900000 | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6006755&isFromPublicArea=True&isModal=False
009-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR A LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI EN LA PROMOCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL MEDIANTE ESTRATEGIAS Y ACCIONES COMUNICATIVAS EN LOS DIFERENTES MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN MASIVA. | 1007845465 | LAURA MARCELA BUSTOS CORREA | CARLOS ADOLFO MUÑOZ LONDOÑO | 2024-05-30 | 28626666 |  | 28626666 | 2024-05-07 |  | 2024-12-22 | 15200000 | 13426666 | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6097074&isFromPublicArea=True&isModal=False
010-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO DE DOCUMENTOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADELI. | 900.024.793-0 | COPYPAISA LTDA | CLAUDIA MARYORI ZAPATA TABORDA | 2024-05-06 | 19865950 | 3938000 | 23803950 | 2024-05-08 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 9242530 | 14561420 | -624% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6105526&isFromPublicArea=True&isModal=
012-2024 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RENOVACION DE CALIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO Y LA TRANSITABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL RUTA 2509 (AUTOPISTA SUR) CON CALLE 31 LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 | 800.214.001-9 | FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES | SUSANA MARIA SALDARRIAGA | 2024-05-23 | 65450000 |  | 65450000 | 2024-06-01 |  | 2024-09-30 | 0 | 65450000 | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6169317&isFromPublicArea=True&isModal=False
015-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA DE ARCHIVOS FÍSICOS Y CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI | 900.030.197-5 | ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S | LUIS ALEXANDER SALDARRIAGA | 2024-06-07 | 15684200 |  | 15684200 | 2024-07-01 |  | 2025-12-31 | 1107584 | 14576616 | 33% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6262914&isFromPublicArea=True&isModal=False
ORDEN DE SERVICIO 01-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SUS DIFERENTES SISTEMAS COMPUESTOS DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI | 901394448 | INGENIEROS ALIADOS S.A.S | PABLO ANDRES GOMEZ BAEZ | 2024-06-19 | 14799852 |  | 14799852 | 2024-06-24 |  | 2024-12-23 | 6449926 | 8349926 | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6292335&isFromPublicArea=True&isModal=False
017-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, OPERATIVAS Y ORGANIZACIONALES DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE TALENTO HUMANO, INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y ANUAL DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS E INCENTIVOS 2024, DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI. | 811.034.663-1 | CONSTRUCCION COLECTIVA S.A.S | ESTEFANIA CALDERON ARCILA | 2024-06-24 | 173530560 |  | 173530560 | 2024-06-24 |  | 2024-12-23 | 72024750 | 101505810 | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6318926&isFromPublicArea=True&isModal=False
022-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR, SISGED, SEDE ELECTRÓNICA; ASÍ MISMO, ALGUNOS ASPECTOS DEL SOFTWARE DINÁMICA GERENCIAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUÍ- ADELI. | 901.144.915-0 | CODWEB S.A.S | CARLOS ADOLFO MUÑOZ LONDOÑO | 2024-07-17 | 36384964 |  | 36384964 | 2024-07-17 |  | 2024-12-31 | 13230896 | 23154068 | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6431003&isFromPublicArea=True&isModal=False
026-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INTERMEDIARIO DE SEGUROS PARA LA ASESORIA Y GESTIÓN DE SEGUROS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUÍ, LA CUAL INCLUYE EL ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE RECLAMACIONES POR SINIESTRO Y EN GENERAL EN TODO LO RELACIONADO CON EL CONTRATO DE SEGUROS. | 811046240-1 | SANIN ALIANZA LTDA | SUSANA MARIA SALDARRIAGA | 2024-08-26 | NO APLICA |  | NO APLICA | 2024-08-26 |  | 2027-12-31 | 0 | NO APLICA | 10% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6624139&isFromPublicArea=True&isModal=False
028-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SUPERVISADOS POR LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS DE ADELI. | 1037576596 | DANNY ORLANDO ORTEGA CASTAÑO | JUAN ESTEBAN DUQUE MUÑOZ | 2024-09-05 | 16500000 |  | 16500000 | 2024-09-09 |  | 2024-12-17 | 0 | 16500000 | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6695169&isFromPublicArea=True&isModal=False
038-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELEVA PERSONAS INSTALADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 900013681-7 | EUROLIFT S.A.S | HECTOR ANDRÉS ATEHORTUA GOMEZ | 2024-11-13 | $ 18,864,972.00 |  |  | 2024-11-18 |  | 2025-02-17 |  |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7056747&isFromPublicArea=True&isModal=False
047-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA LA GESTION Y AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTEDE DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO- ADELI | 900299701-3 | BINAMIK S.A.S | PENDIETE | 2024-12-20 | 682720000 |  |  | 2024-12-24 |  | 2024-06-23 |  |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242698&isFromPublicArea=True&isModal=False