## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN-2024
PROCESO | PESO PORCENTUAL DEL PROCESO | INDICADOR | PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DEL INDICADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE (S) | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | [11 empty] | SEGUIMIENTO | PORCENTAJE AVANCE | LINK
[10 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 10% | Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG implementado | 40% | Verificar el avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 100% | Unidad | 1 | Reporte al FURAG II (Certificados). Autodiagnósticos diligenciados. | Gerencia/Dirección de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | Se va a realizar desde el 10 de abril hasta el 14 de mayo la evaluación del FURAG II | 0
|  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado e implementado. | 30% | Elaboración y socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC | 40% | Porcentaje | 100% | PAAC elaborado, publicado en el sitio web institucional. La socialización se hará a través de cualquiera de los siguientes medios: redes sociales, boletines internos, correo electrónico o listados de asistencia. | Dirección de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra publicado en la web | 100 | https://adeli.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven
|  |  |  | Consolidar la información del cumplimiento de las actividades descritas en el PAAC y que sirven como insumo para los tres (3) seguimiento de la Oficina de Control Interno. | 60% |  |  | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano publicado en el sitio web institucional. | Dirección de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 33.3% | Se publicó el borrador del PAAC en el sitio para integrar a la comunidad en el proceso de consolidación de este plan | 0 | https://adeli.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven
|  | Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital | 30% | Mantener actualizada la información que se publica en el sitio web | 50% | Porcentaje | 100% | calificaciones del sitio web | Gerencia | [12 empty] | Se realiza verificación y calificación cualitativa de la sede electrónica, en donde se establece el cumplimiento o no de requisitos según los anexos de la Resolución 1519 de 2020 y se dejan algunas recomendaciones. | 18 | \\192.168.30.1\Publica\Direccion de Planeacion\110.20 PLANES\110.20.01 PLANES DE ACCIÓN\2024\SEGUIMIENTO I\DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION\FORTALECIMIENTO POLITICA GOB. DIGITAL | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN
|  |  |  | Realizar revisión y actualización del Plan de Seguridad de la Información. | 25% |  |  | Plan de Seguridad de la Información revisado/actualizado. | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | Esta actividad será desarrollada según la programación del Plan de Acción. | 0
|  |  |  | Revisar y actualizar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad | 25% |  |  | Informe de implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | Esta actividad será desarrollada según la programación del Plan de Acción. | 0
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5% | Plan de comunicaciones implementado | 100% | Ejecutar el Plan de Comunicaciones | 100% | Unidad | 1 | La ejecución podrá evidenciarse a través de alguno de los siguientes medios: boletines, informes, piezas gráficas, videos, cartelera. | Gerencia en apoyo con el profesional encargado de comunicaciones. | [12 empty] | Se ha realizado la implementación del Plan de Comunicaciones a través de: Apoyo en la elaboración de las portadas de los planes institucionales a los que hace referencia el Decreto 612 de 2018, por solicitud de las diferentes áreas. Banner e invitaciones a participar en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, actualización de información en redes sociales: Facebook e Instagram. Enlaces a redes sociales:https://adeli.gov.co/ y dirigirse al espacio denominado nuestras redes sociales. | 16 | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN
GESTIÓN JURÍDICA | 15% | Mantenimiento de la gestión jurídica | 30% | Realizar la representación judicial, extrajudicial y administrativa requerida | 100% | Porcentaje | 100% | Documentación de las actuaciones procesales o documento que certifique que no hay procesos en curso. | Dirección Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25% | La Dirección Jurídica realiza la defensa judicial de la entidad en los casos que se requiera, para esta vigencia no fue necesario y por ende de forma trimestral se certifica con publicación en el aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría Municipal de Itagüí. | 25 | \\192.168.30.1\Publica\Oficina Juridica\GOBIERNO EN LÍNEA - DIRECCIÓN JURIDICA\2024
|  | Mantenimiento de la gestión contractual | 70% | Suscribir el 100 % de contratos requeridos por la Agencia. | 100% | Porcentaje | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Archivo Fisico o Digital de expedientes contractuales, actas de incorporaciòn de contratos. Plan Anual de Adquisiciones | Dirección Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 8%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 8%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 8%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 8%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 8%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 10% | Durante el primer trimestre de 2024 se suscribieron 4 contratos, cuyas evidencias reposan en carpeta compartida de la entidad como minutas y demás documentos. Con estos se cumplen más del 24% la meta establecida por la entidad. | 25 | \\192.168.30.1\Publica\Oficina Juridica\Contratos\2024
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 15% | Planeación estratégica del Talento Humano, articulada a la política del MIPG | 70% | Construir, socializar y desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano | 50% | Porcentaje | 100% | Plan Estratégico de Talento Humano Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano. Informe final de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano. | Dirección Administrativo y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25% | Durante el Primer Trimestre del año 2024, se elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano, el cual se publicó antes del 31 de enero 2024. Este comprende: *Plan de Institucional de Capacitación *Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos *Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Se ha realizado seguimiento a las actividades contempladas dentro del Plan de Talento Humano, las cuales han avanzado según el cronograma de actividades propuesto. | 25 | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\PLAN ACCION\2024\Seguimiento Primer Trimestre\Sub- Proceso Gestion del Talento Humano\Indicador - Planeacion Estrategica del Talento Humano\Actividad 1
|  |  |  | Programar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación | 25% |  |  | Plan Institucional de Capacitación Registro de asistencia Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25% | Durante el Primer Trimestre del año 2024, se elaboró el Plan Institucional de capacitación, el cual fue publicado antes del 31 de enero de 2024. Durante el trimestre se ha cumplido con la ejecución del programa según el calendario establecido. Capacitaciones realizadas: *Capacitación de Inducción al personal nuevo. *Capacitación en Nomina, seguridad social y Prestaciones | 25 | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\PLAN ACCION\2024\Seguimiento Primer Trimestre\Sub- Proceso Gestion del Talento Humano\Indicador - Planeacion Estrategica del Talento Humano\Actividad 2
|  |  |  | Elaborar e implementar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | 25% |  |  | Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos Informe de seguimiento al plan de bienestar laboral Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25% | Durante el Primer Trimestre del año 2024 se construye el Plan Bienestar, Estímulos e Incentivos, publicado antes del 31 de enero de 2024. Durante el trimestre se ha cumplido con la ejecución del programa según el calendario establecido: *Celebración del día de las profesiones: Contador y Negociador Internacional. *Celebración: día de la Mujer y día del Hombre *Celebraciónes de Los cumpleaños de los servidores públicos y como estimulos se concedió medio dia laboral para cada de los funcionarios *Horarios Flexibles: Compensación de Tiempos de Semana Santa. | 25 | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\PLAN ACCION\2024\Seguimiento Primer Trimestre\Sub- Proceso Gestion del Talento Humano\Indicador - Planeacion Estrategica del Talento Humano\Actividad 3
|  | Fortalecimiento de las condiciones de salud ocupacional existentes, promoviendo un adecuado clima organizacional. | 30% | Formular y Ejecutar Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 60% | Porcentaje | 100% | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo con su ejecución | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 8.3333 | Durante el Primer Trimestre del año 2024, se elaboró el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado antes del 31 de enero de 2024 el cual se ha ejecutado de acuerdo a lo programado en el cronograma de Actividades: *Afiliación al sistema de Seguridad Integral *Conformación de los comités | 25 | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\PLAN ACCION\2024\Seguimiento Primer Trimestre\Sub- Proceso Gestion del Talento Humano\Indicador - Fortalecimiento de las condiciones de SST\Actividad 1
|  |  |  | Difundir Reglamento Interno de Trabajo | 40% |  |  | Campaña de difusión | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | Se tiene programado hacer las camapañas de difusión en otras fechas | 0
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | 20% | Gestión presupuestal y financiera eficiente | 60% | Garantizar la existencia de los recursos para el sostenimiento de la planta de cargos. | 100% | Porcentaje | 100% | Estado de resultados mensualizado | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 8.3333 | La incorporacion de nuevos contratos al presupuesto del 2024 hasta el 31 de marzo de 2023 son: SI-CD-077-2024, SI-CD-083-2024 Y SI-CD-088-2024 | 25 | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\PLAN ACCION\2024\Seguimiento Primer Trimestre\Sub- Proceso Gestion Financiera\1. Indicador Gestion Presupuestal Y Financiera\Actividad 1
|  | Cobro efectivo de la Cartera | 40% | Realizar procesos administrativos de cobro a la cartera mejorando el flujo de caja. | 70% | Porcentaje | 80% | Consolidado de notificaciones | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 8.3333 | Durante el Primer Trimestre de 2024 se ha realizado procesos de Gestión Administrativa para el cobro de cartera, lo cual ha permitido aumentar el flujo de caja y minimizar las cuentas por cobrar, así mismo se realiza seguimiento a los contratos vigentes, para que se estos se facturen de acuerdo con los avances de ejecución, por las actuaciones anteriores los honorarios del 2023 fueron cancelados en su totalidad. | 25 | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\PLAN ACCION\2024\Seguimiento Primer Trimestre\Sub- Proceso Gestion Financiera\2. Indicador Cobro Efectivo de la Cartera
|  |  |  | Realización semestral de comité de saneamiento Contable. | 30% |  |  | Actas de comité de Saneamiento Contable | Técnico Contable | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50% | No se han realizado actas de comité de saneamiento contable | 0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 5% | Administración eficiente de los Recursos Físicos | 10% | Gestionar y controlar la administración de los bienes muebles necesarias para la operación de los procesos de ADELI | 50% | Porcentaje | 100% | Reporte generado por el software dinámica del módulo de activos fijos | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 8.3333 | Se realizaron los traslados de activos fijos a los diferentes servidores publicos de la entidad, que ingresaron desde enero a marzo en la entidad | 25 | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\PLAN ACCION\2024\Seguimiento Primer Trimestre\Sub-Proceso Gestion de Recursos Fisicos\Indicador - Administracion Eficiente de los Recursos Fisicos\Actividad 1
|  |  |  | Preservar el inventario de bienes inmuebles propiedad de ADELI | 50% |  |  | Soporte de las acciones realizadas para preservar los bienes inmuebles | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 8.3333 | No se llevó a cabo ningun mantenimiento de activos en la entidad en el trimestre reportado, debido a que no hubieron novedades | 25
|  | Cumpliendo de la Normatividad Archivística Vigente | 80% | Implementar del Plan Institucional de Archivos | 25% | Porcentaje | 100% | Documentos de avance del Plan Institucional de Archivos | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 8.3333 | Se entregan todas las evidencias de la ejecución del Plan Institucional de Archivos:  1.3 Formulario Único de Inventario Documental de Contratos Enero 2024.xlsx  2.2 Listado de radicados Enero 2024.xls  2.2 Recordatorio de PQRDS Enero 2024.pdf  2.4 Reclasificación PQRDS Enero 2024.pdf  3.5 Formato de limpieza y desinfección de archivos Enero 2024.xlsx  3.8 Formato Registro de Temperatura y Humedad en Archivos Enero 2024.xlsx  3.11 Gestion de planos Enero 2024.pdf  3.27 Sistema Integrado de Conservacion.pdf  1.3 Formulario Único de Inventario Documental de Contratos Febrero 2024.xlsx  2.2 Listado de radicados Febrero 2024.xlsx  2.2 Recordatorio de PQRDS Febrero 2024.pdf  2.4 Reclasificación de PQRDS Febrero 2024.pdf  3.5.2 Formato Registro de Temperatura y Humedad en Archivos Febrero 2024.xlsx  3.8.1 Formato de limpieza y desinfección de archivos Febrero 2024.xlsx  3.11.3 Gestion de planos Febrero 2024.pdf  3.27 Sistema Integrado de Conservacion.pdf  1.3 Formulario Único de Inventario Documental de Contratos marzo 2024.xlsx  2.2 Listado de radicados marzo 2024.xlsx  2.2 Recordatorio de PQRDS marzo 2024.pdf  2.4 Reclasificación de PQRDS marzo 2024.pdf  3.5.2 Formato Registro de Temperatura y Humedad en Archivos Marzo 2024.xlsx  3.8.1 Formato de limpieza y desinfección de archivos Marzo 2024.xlsx  3.11.3 Gestion de planos Marzo 2024.pdf  3.27 Sistema Integrado de Conservacion.pdf | 25 | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\PLAN ACCION\2024\Seguimiento Primer Trimestre\Sub- Gestion Documental\Indicador Cump de la Normatividad Archivistica\Actividad 1
|  |  |  | Implementar Tablas de Retención Documental | 25% |  |  | Soporte de actividades realizadas por la implementación de Tablas de Retencion Documental. | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 8.3333 | Se entregan todas las evidencias de la implementación de las Tablas de Retención Documental:  Evidencia digitalización archivos marzo 2024.pdf  Formulario Único de Inventario Documental de Contratos 2024.xlsx  Inventario documental archivo central marzo 2024.xlsx | 25 | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\PLAN ACCION\2024\Seguimiento Primer Trimestre\Sub- Gestion Documental\Indicador Cump de la Normatividad Archivistica\Actividad 2
|  |  |  | Implementar Programa de Gestión Documental | 25% |  |  | Documentos de avance de la implrementacion del Programa de Gestion Documental | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 8.3333 | Se entregan todas las evidencias de la ejecución del Programa de Gestión Documental:  Evidencia digitalización archivos 1trimestr 2024.pdf  Inventario documental archivo central 1trimestr 2024.xlsx  Inventario Documental de Contratos 1trimestr 2024.xlsx  Listados radicados 1trimestr 2024.xlsx | 25 | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\PLAN ACCION\2024\Seguimiento Primer Trimestre\Sub- Gestion Documental\Indicador Cump de la Normatividad Archivistica\Actividad 3
|  |  |  | Implementar el Sistema Integrado de Conservación | 25% |  |  | Documentos de avance de la implrementacion del Sistema Integrado de Conservación Documental | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 8.3333; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 8.3333 | Se entregan todas las evidencias de la ejecución del Plan Integrado de Conservación:  Gestion de planos 1trimestr 2024.pdf  Limpieza y desinfección de archivos 1trimestr 2024.xlsx  Temperatura y Humedad en Archivos 1trimestr 2024.xlsx | 25 | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\PLAN ACCION\2024\Seguimiento Primer Trimestre\Sub- Gestion Documental\Indicador Cump de la Normatividad Archivistica\Actividad 4
|  | Gestión efectiva de PQRSD | 10% | Realizar seguimiento a las PQRSD ingresadas | 100% | Porcentaje | 100% | Informe de seguimiento a PQRSD | Técnico en Gestion documental | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25% | En el segundo trimestre se reportaron 65 PQRDS, de las cuales:  26 PQRDS se respondieron satisfactoriamente  1 PQRS se respondieron por fuera de los términos  3 PQRDS pendientes (respondidas en los términos de ley después del mes de marzo). | 25 | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\PLAN ACCION\2024\Seguimiento Primer Trimestre\Sub- Gestion Documental\Indicador Gestion Efectiva de PQRS
ADMIISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS | 25% | Administración y ejecución de contratos y/o convenios | 100% | Generar las cuentas de cobro e informes de supervisión acorde con los porcentajes de ejecución y las cláusulas de los contratos y/ convenios. | 100% | Pesos | 11,100,000,000,000 | Cuentas de cobro e informes de supervisión | Direccion Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | Se realizó el seguimiento y avance puntual de los contratos de la Agencia | 20 | \\192.168.30.1\Publica\Seguimiento y Avance Contractual\SEGUIM AVANCE CONTRACTUAL ABRIL 15- 2024.xlsx
EVALUCIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO | 5% | Fortalecimiento del Sistema de Control Interno | 100% | Una (1) Capacitación en temas relacionados al control interno | 10% | Porcentaje | 100% | Se podrá evidenciar mediante cualquiera de los siguientes: listados de asistencia, registro fotográfico, memorias. | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | Esta actividad será desarrollada según la programación del Plan de Acción. | 0
|  |  |  | Realizar campaña de fomento de la cultura del autocontrol | 10% |  |  | Se podrá verificar a través de cualquiera de los siguientes medios: listados de asistencia, registro fotográfico, videos, correos electrónicos. | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | Esta actividad será desarrollada según la programación del Plan de Acción. | 0
|  |  |  | Realización de dos (2) auditorias internas | 35% |  |  | Informes de auditorías | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50% | Durante este primer trimeste de la vigencia 2024, se realizó la auditoría de control interno contable con entrega de informe definitivo, cumpliendo con el cronograma establecido en el Plan de Auditorías. | 50
|  |  |  | Participación en la Red Interinstitucional de Transparencia y lucha Anticorrupción-RITA- y Comité Municipal de Auditoría. | 5% |  |  | Se podrá evidenciar mediante cualquiera de los siguientes: listados de asistencia, registro fotográfico. | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 33.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 33.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 33.3% | Se participó en la reunión del 15 de febrero de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción-RITA y en el Comité Municipal de Auditorías. | 33.3
|  |  |  | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de auditorías internas y externas | 10% |  |  | Planes de mejoramiento | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20% | De forma permanente se revisan los planes de mejoramiento suscritos por las diferentes áreas de la entidad y se ha brindado acompañamiento para que el cierre de las acciones propuestas sea eficaz, | 40
|  |  |  | Realizar seguimiento a planes, programas, políticas y reporte de informes de Ley. | 30% |  |  | Seguimientos /Informes | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 15%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 15%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20% | Entre los meses de enero a marzo, se presentan los informes de Ley correspondientes: Evaluación a la Rendición de Cuentas del segundo semestre de 2023, seguimiento al plan de acción, informe de PQRSD correspondiente al segundo semestre de 2023, seguimiento a las medidas de Austeridad y eficiencia en el gasto público, evaluación independiente del Sistema de Control Interno, seguimiento a indicadores de la vigencia 2023, informe sobre derechos de autor. | 45
Revisó: | DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA Gerente General |  | LOURDES FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE Directora Jurídica |  | SUSANA SALDARRIAGA Dirección Administrativa y Financiera |  | RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Director Planeación |  | JUAN ESTEBAN DUQUEMUÑOZ Director Operativo y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: NELSON DE JESÚS BETANCUR ARBOLEDA Asesor; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: SOL BEATRIZ VÁSQUEZ TIRADO-Jefe de Control Interno.