## Plan de Dllo Adeli
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 2018
COMPONENTE | LINEA ESTRATEGICA | PROCESO | META ANUAL (DEL INDICADOR) | INDICADOR | ACTIVIDADES | FUENTES VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | [11 empty] | Actividades y/o Evidencias 1er Trimestre | Porcentaje de Cumplimiento | Actividades y/o Evidencias 2do Trimestre | Porcentaje de Cumplimiento | Actividades y/o Evidencias 3er Trimestre | Porcentaje de Cumplimiento | Actividades y/o Evidencias 4to Trimestre | Porcentaje de Cumplimiento | OBSERVACIONES
[9 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | MECI | 100% | Ajuste y sostenimiento del MECI conforme al MIPG | Elaboración de Informes (pormenorizados y aplicativos) y requerimientos de ley | Informes escritos | Área Asesora | Todas las dependencias de la entidad | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20% | 1 Informe elaborado | 20% | [6 empty] | En el Primer Trimestre no se rindió el aplicativo por no habiliatción de la plataforma por el DAFP
[5 empty] | Revisión y adecuación de procesos del MECI conforme a la normativa vigente. | sitema implementado | Área Asesora |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Revisión Caracterización de Procesos, Ajuste de procedimientos, de Riesgos e indicadores. | 18% | Ajuste de Procedimientos, de Riesgos e Indicadores | 27% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  | Estatuto anticorrupcion | 100% | Cumplimiento al plan anticorrupcion según la Ley 1474 de 2011 | Actualizar el plan Anticorrupcion para la vigencia 2018 | Informes escritos y plan implementado | Área Asesora | Todas las dependencias de la entidad | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | Plan Anticorrupción Actualizado | 100% | [6 empty] | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Seguimientos (3) al plan anticorrupcion | Informes y evidencias de los hallazgos | Área Asesora |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 33%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 33%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 33% |  |  | 1 Informe elaborado | 33% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  | Gobierno en Linea | 100% | Implementar el componente de TIC de servicios | Garantizar la disposición de formularios en linea | Formulario implemetado en el sitio web de ADELI | Gerencia | Contratista Gobienro en linea | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100%
[5 empty] | Realizar Monitoreo del sistema Integrado de PQRDS | Informes seguimiento | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% |  |  | 1 Informe elaborado | 50% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  |  | 100% | Implementar el componente de TIC para gobierno abierto 100% | Mantener actualizada la informacion que se publica en el sitio web | Productos o documentacion de componente de Seguridad y Privacidad de la información. | Gerencia |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Revision permanenente del sitio web de la entidad | 18% | Revision permanenente del sitio web de la entidad | 27% |  |  |  |  | Verificacion Pagina WEB
[5 empty] | Adoptar procedimiento de participacion ciudadana por medios electronicos | Procedimiento Adoptado | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 100% |  |  | Procedimiento Elaborado | 100% |  |  |  |  | Verificacion Pagina WEB
|  |  | 50% | Implementar el componente de TIC para la gestion | Realizar el PETI | PETI adoptado | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 100%
[5 empty] | Diseñar plan de comunicaciones de la estrategia TI | Plan de comunicaciones adoptado | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 100%
[5 empty] | Elaborar Y adopar directorio de servicios Tecnologicos | Directorio | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 100% |  |  | catalago de servicios tecnologicos | 100% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  |  | 50% | Implementar el componente deSeguridad y Privacidad de la información | Realizar el diagnostico de seguridad y privacidad de la información | informe de diagnostico, actas reunión | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100%
[5 empty] | Diseñar el plan de seguridad y privacidad de la información | Plan de seguridad y privacidad de la información | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100%
|  | Comunicaciones internas | 100% | Ajuste y ejecución del plan de comunicaciones | Elaboración y gestión de mecanismos de comunicación | Plan de comunicaciones, piezas gráficas y correos con información relacionada | Gerencia |  | 0% | 5% | 20% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Elaboracion y ajustes plan de comunicaciones | 25% | Diseño y elaboracion de piezas graficas para eventos | 7% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad (1 y 2 trimestre)
[5 empty] | Promoción de la cultura organizacional | Piezas gráficas y mini intranet dentro del sitio web | Gerencia |  | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Creacion de piezas graficas ( fondos de pantalla) | 5% | Diseño , elaboracion y ejecucion de encuesta interna | 15% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad(1 y 2 trimestre) -
[5 empty] | Posicionamiento de marca | Campañas y formatos publicitarios | Gerencia |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  |  | Presencia en eventos de ciudad | 20% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
| ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Control Periodico de Gastos | 4 | CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | Consolidar cuentas que reflejen el control en el informe de Austeridad del Gasto Público | informe de austeridad del gasto publico | Oficina Administrativa y Financiera | Gerencia, Oficina Juridica, Dirección de proyectos y control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 1 Informe elaborado | 25% | 1 Informe elaborado | 25% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Llevar control presupuestar a traves de la expedicion de disponibilidades, registros y obligaciones | disponibilidades, registros y obligaciones presupuestales | Oficina Administrativa y Financiera |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Informe disponibilidades,registros y obligaciones presupuestales | 18% | Informe disponibilidades,registros y obligaciones presupuestales | 27% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Realizar los informes de rendicion presupuestal y contable a los entes de control | Rendicion de informes a la contraloria y contaduria nacional, asi como a la contraloria Municipal | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Informes Aplicativos CHIP | 25% | Informes Aplicativos CHIP | 25% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  | Gestión de los recursos fisicos | 1 | CONTROL DEL INVENTARIO | Actualizar el inventario con el que cuenta la Agencia | Inventario actualizado y cargado por funcionario | Oficina Administrativa y Financiera | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Informe inventario actualizado | 50% | [6 empty] | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Registrar bienes muebles comprados | Etiquetas y registros | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100%
[5 empty] | Dar de bajo a los bienes muebles considerados como inservibles | actas, registro fotografico | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100%
[5 empty] | Suministrar de manera oportuna insumos de oficina y papeleria | Registro fotografico de Elementos de oficina y papeleria | Oficina Administrativa y Financiera |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Registro Fotografico | 18% | Registro Fotografico | 27% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  | Gestión de la Información | 2 | Seguimientos los sistemas de Información | Custodiar y Cuidar de los archivos de gestión y central | evidencia fotografica, contratos y pagos escaneados, carpetas foliadas | Oficina Administrativa y Financiera | Todas las dependencias de la entidad |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Registro Fotografico y archivos escaneados | 18% | Archivos Escaneados | 27% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Realizar control al Sistema de PQRDS | Informe de PQRDS periodico | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | No hay Avance | 0% | 1 Informe elaborado | 50% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  | Gestión del Talento humano | 100% | Desarrollo del Plan de capacitacion | Realizar diagnostico de necesidades de capacitación | Actas, registro fotografico | Oficina Administrativa y Financiera | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100% |  |  | Acta de Comité Directivo | 100% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Programar y realizar capacitaciones | Actas de asistencia y registro fotográfico | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 16%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 16%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 17%
|  |  | 100% | Desarrollo del Plan de incentivos | Realizar diagnostico de necesidades de incentivos | Actas, registro fotografico | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100% |  |  | Acta de Comité Directivo | 100% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Programar y realizar jornadas de bienestar laboral e incentivos | Actas de asistencia y registro fotográfico | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50%
|  |  | 100% | Avance en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo | Realizar diagnostico y planes de mejora | Informes, Actas de asistencia, registro fotografico, documentacion del sistema. | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100% |  |  | Diagnostico Elaborado | 100% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Realizar capacitaciones de Seguridad y y salud en el Trabajo | Actas de asistencia, registro fotografico, documentacion del sistema. | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20% |  |  | 2 capacitaciones realizadas | 60% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Elaborar la matriz Legal y la Matriz de Riesgo | Matrices elaboradas | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50% |  |  | 2 matriz elaborada (legal y peligro) | 100% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Elaborar el Plan de Emergencia | Plan emergencia | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% |  |  | No hay Avance | 0% |  |  |  |  | Esta en proceso de construccion
| LÍNEA JURÍDICA | Gestión Jurídica | 100% | Representación Jurídica | Atención y actuación jurídica en todos las actividades legales y procesales | Documentación de las actuaciones procesales | Oficina Juridica | Todas las dependencias de la entidad |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Monitoreo permanente frente a las actuaciones juridicas y legales de la entidad | 18% | Monitoreo permanente frente a las actuaciones juridicas y legales de la entidad | 27% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  |  | 100% | Asesoría jurídica interna | Jornada de capacitación(1) en temas jurídicos de importancia para la Agencia | Registro fotográfico, memorias y planilla de asistencia | Oficina Juridica |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 100%
[5 empty] | Proyección, actualización, revisión y ajuste de actos administrativos conforme a la normatividad vigente | Archivo físico y digital de actos administrativos | Oficina Juridica |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Relacion de Acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas | 18% | Relacion de Acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas | 27% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  | Gestión Contractual | 100% | Elaboración de procesos contractuales requerridos | Documentación de las etapas contractuales | Archivo Fisico y Digital de expedientes contractuales | Oficina Juridica | Todas las dependencias de la entidad |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Cuadro de control contratos | 18% | Cuadro de control contratos | 27% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  |  | 100% | Publicación de documentos del proceso contractual | Seguimiento a las publicaciones de cada actuación dentro de los términos estipulados por las normas vigentes. | Informe control de contratos con seguimiento a publicaciones oportunas | Oficina Juridica |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Cuadro de control contratos | 18% | Cuadro de control contratos | 27% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS | MARKETING DE CIUDAD | Promoción del marketing de ciudad | 3 | Consolidación de negocios de marketing de ciudad | Estructuración de propuestas que impacten el desarrollo integral (cultura, movilidad, publicidad exterior visual) de las ciudades | Propuestas realizadas | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 33%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 33%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 34% |  |  | Contrato Finalizado | 100% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Realización de negocios con entidades públicas y/o privadas | Convenios o contratos firmados | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 100%
[5 empty] | Ejecución de proyectos y evaluación de resultados | Evidencias de acciones ejecutadas e informe final | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100%
| COMUNICACIONES Y MEDIOS | Oferta de servicios en comunicaciones y medios | 1 | Promoción de servicios de comunicaciones y medios | Divulgación de servicios | Correos electrónicos, registros de llamadas y evidencias generales | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20%
[5 empty] | Construcción de formatos publicitarios | Brochures, portafolio de servicios, ecards, etc | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20%
[5 empty] | Comercialización de servicios | Correos electrónicos, registros de llamadas y evidencias generales | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20%
| PROYECTOS INMOBILIARIOS Y URBANISTICOS | Desarrollo de proyectos inmobiliarios urbanísticos | 2 | Servicios inmobiliarios y urbanísticos comercializados | Estudio del entorno y formulación del servicio | Informe estudio del entorno y servicios formulados | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25% | Proyecto Induamerica, Centro Cultural Caribe | 50% | [6 empty] | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Articulación con entidades públicas y privadas | Actas de reunión y alianzas y convenios | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25% | Actas de ejecucion | 50% | [6 empty] | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Contacto con proveedores | Actas de reunión | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25% | Listado de Proveedores | 50% | [6 empty] | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Formalización del negocio | Contratos suscritos | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 50% |  |  | Contrato Finalizado | 100% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
| SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRALES | Organización y logística de eventos | 2 | Servicios de logística prestados | Planeación de actividades | Informe plan de actividades | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 50% |  |  | 1 Feria Realizada | 50% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Presentación de la oferta y cotización de material de apoyo y logística | Oferta, actas y cotización | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25%
[5 empty] | Ejecución de lo ofertado | Contrato, facturas, registro fotográfico y planillas de asistencia (si aplica) | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20%
DESARROLLO ECONÓMICO | EMPLEO | Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo | 914 | Personas ingresadas al mercado laboral por intermediación de Agencia Pública de Gestión y Colocación | Realización de orientación e inscripción a buscadores de empleo | Informe de atención | Direccion Operativa y de Proyectos | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO, COMFENALCO ANTIOQUIA, ÁREA METROPOLITANA, ALCALDÍA DE ITAGÜÍ Y SENA | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Listado de Aplicativo SISE | 24.99% | Listado de Aplicativo SISE | 24.99% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Atender los requerimientos de empresarios para la consecucion de vacantes | Informe de atención | Direccion Operativa y de Proyectos |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Listado de Aplicativo SISE | 24.99% | Listado de Aplicativo SISE | 24.99% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Seguimiento a la intermediacion personas ingresadas al mercado laboral | Informe de vinculación, correos y llamadas a usuarios | Direccion Operativa y de Proyectos |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Listado de Aplicativo SISE | 24.99% | Listado de Aplicativo SISE | 24.99% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  |  | 11 | Eventos realizados para el acercamiento de la oferta y la demanda del mercado laboral | Capacitación en competencias laborales y en formación para la empleabilidad | Actas de asistencia y fotos | Direccion Operativa y de Proyectos |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | Informe alianza comfenalco | 20% | Informe alianza comfenalco | 30% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Logística de escenarios y mercadeo de la formacion a brindar | Publicaciones en pag web , redes sociales, fotos | Direccion Operativa y de Proyectos |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | Registro fotografico, listado de asistencia | 20% | listado de asistencia - Fotos Sena | 30% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  |  | 309 | Personas capacitadas en competencias laborales y en formación para la empleabilidad, articulado a los sectores del desarrollo y la proyección de ciudad | Capacitación en competencias laborales y en formación para la empleabilidad | Actas de asistencia y fotos | Direccion Operativa y de Proyectos |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% |  |  | Informe alianza comfenalco | 22% | Informe alianza comfenalco | 33% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Logistica de escenarios y mercadeo de la formación a brindar | Publicaciones en pag web , redes sociales y fotos | Direccion Operativa y de Proyectos |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% |  |  | Registro fotografico, listado de asistencia | 22% | [6 empty] | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
| FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | Capacitación empresarial | 14 | Jornadas de capacitación y formación a la medida, para el fortalecimiento empresarial realizadas | Analizar las capacitaciones mas relevantes de acuerdo a las necesidades del empresariado municipal | Informe de análisis | Direccion Operativa y de Proyectos | CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR, SENA, ÁREA METROPOLITANA, UNIVERSIDADES Y MINISTERIO DE TRABAJO |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | Listado de Asistencia | 20% | Necesidades de Formacion y Capacitacion | 30% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Realización de capacitaciones para el fortalecimiento empresarial | Fotos, promociones eventos y actas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | Listado de Capacitaciones, Registro Capacitaciones | 20% | Fotso de Asistencia y Listados de Asistencia | 30% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  | Formalización empresarial | 90 | Empresas sensibilizadas tendiente a su formalización | Asesoriamiento de actores locales para vinculación a clusters | Planillas de atención, fotos y actas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | No hay Avance | 0% | No hay Avance | 0% |  |  |  |  | No hay Avance por falta de recursos
[5 empty] | Gestión de vinculación | Acta de reunión | Direccion Operativa y de Proyectos |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | No hay Avance | 0% | No hay Avance | 0% |  |  |  |  | No hay Avance por falta de recursos
| FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | Convenios y/o alianzas para el fortalecimiento empresarial local | 2 | Convenios y/o alianzas realizadas en pro del fortalecimiento empresarial local con el sector público y/o privado | Realizacion de convenios para el fortalecimiento empresarial | Convenios firmados | Direccion Operativa y de Proyectos | ÁREA METROPOLITANA, ALCALDÍA DE ITAGÜÍ, SENA, UNIVERSIDADES, CÁMARAS DE COMERCIO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 50% |  |  | No hay Avance | 0% |  |  |  |  | No hay Avance por falta de recursos
[5 empty] | Comunicar y promocionar los beneficios de los convenios y o alianzas | Publicaciones en pag web y redes sociales | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25%
|  | Clúster sectoriales | 1 | Gestión para la vinculación de actores locales a clúster sectoriales existentes | Asesoriamiento de actores locales para vinculación a clusters | Planillas de atención, fotos y actas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 50%
[5 empty] | Gestión de vinculación | Acta de reunión | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 50%
|  | Promoción de Ciudad | 1 | Convenios realizados para el desarrollo de proyectos de ciudad | Realización de convenios con entidades publicas y privadas para el desarrollo de proyectos de ciudad | Convenios firmados e informe de resultados | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100%
[5 empty] | Desarrollo de propuestas que permitan a los proyectos captar interes de entidades publicas y privadas | Informes de actividades | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20%
|  |  | 4 | Actividades realizadas para promocionar la Imagen de Ciudad Cultural de Itagüí | Realización de Actividades para promocionar la Imagen de Ciudad Cultural de Itagüí | Informes de resultados y fotos | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25% |  |  | 1 Feria Realizada | 50% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Publicitar y comunicar mediante folletos, entregables, etc | Publicaciones en pag web y redes sociales, boletines de prensa, volantes, afiches, piezas graficas | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25% |  |  | Publicidad de cultura ciudadana | 50% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  | tagüí para el mundo | 2 | Alianzas y /o convenios de comercio exterior realizadas, actualizados y fortalecidos | Realización de Alianzas y /o convenios de comercio exterior con entidades públicas o privadas | Alianzas firmadas | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100%
[5 empty] | Sensibilizacion potenciales a lo beneficiarios de estos convenio | Informes de actividades | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 33%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 33%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 34%
|  |  | 1 | Proyectos Locales formulados con proyección internacional | Asesoría en Formulación de proyectos locales | Actas de asistencia y fotos | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 100%
[5 empty] | Formulación de proyectos | Proyecto formulado | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 50%
|  |  | 5 | Unidades de negocios acompañadas para fortalecer su capacidad exportadora | Acompañamiento de Unidades de negocios para fortalecer su capacidad exportadora | Actas de asistencia, fotos e informe de resultados | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 25%
[5 empty] | Analizar oportunidades de exportacion de las unidades de negocio | Actas de reunion | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 25%
| EMPRENDIMIENTO | Apoyo a la creación de unidades productivas | 10 | Unidades productivas acompañadas para la creación | Realizar Asesorias y capacitaciones para la creación de unidades productivas | Planillas de atención, fotos y actas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ÁREA METROPOLITANA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ SENA UNIVERSIDADES CÁMARAS DE COMERCIO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Lista de asistencia y Registro de atencion al ciudadano | 24.99% | Lista de asistencia y Registro de atencion al ciudadano -Fotos | 24.99% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
[5 empty] | Vinculacion de unidades productivas a convocatorias de emprendimiento | Informe de resultados | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 25% |  |  | Lista de asistencia y Convocatoria | 25% |  |  |  |  | Evidencias reposan en la carpeta de la entidad
|  |  | 1 | Programas de estímulos y capital semilla implementados para planes de negocios viables de emprendedores y jóvenes profesionales del municipio | Implementación de Programas de estímulos y capital semilla | Convenios firmados | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 100%
Note on E46: acarrillo: Enmarcado en el contexto de que le prestemos el servicio de marketing de ciudad a otros municipios
Note on M46: acarrillo: Intercambio vial de pilsen
Note on Q46: acarrillo: publicidad exterior visual
Note on U46: acarrillo: Alumbrado Navideño

## Hoja1
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
| Control Periodico de Gastos | 4 | CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | Consolidar cuentas que reflejen el control en el informe de Austeridad del Gasto Público | informe de austeridad del gasto publico | Gerencia, Oficina Juridica, Dirección de proyectos y control interno
|  |  |  | Llevar control presupuestar a traves de la expedicion de disponibilidades, registros y obligaciones | disponibilidades, registros y obligaciones presupuestales
|  |  |  | Realizar los informes de rendicion presupuestal y contable a los entes de control | Rendicion de informes a la contraloria y contaduria nacional, asi como a la contraloria Municipal
| Gestión de los recursos fisicos | 1 | CONTROL DEL INVENTARIO | Actualizar el inventario con el que cuenta la Agencia | Inventario actualizado y cargado por funcionario | Gerencia
|  |  |  | Registrar bienes muebles comprados | Etiquetas y registros
|  |  |  | Dar de bajo a los bienes muebles considerados como inservibles | actas, registro fotografico
|  |  |  | Suministrar de manera oportuna insumos de oficina y papeleria | Registro fotografico de Elementos de oficina y papeleria
| Gestión de la Información | 2 | Seguimientos los sistemas de Información | Custodiar y Cuidar de los archivos de gestión y central | evidencia fotografica, contratos y pagos escaneados, carpetas foliadas | Todas las dependencias de la entidad
|  |  |  | Realizar control al Sistema de PQRDS | Informe de PQRDS periodico
| Gestión del Talento humano | 100% | Desarrollo del Plan de capacitacion | Realizar diagnostico de necesidades de capacitación | Actas, registro fotografico | Gerencia
|  |  |  | Programar y realizar capacitaciones | Actas de asistencia, registro fotografico
|  | 100% | Desarrollo del Plan de incentivos | Realizar diagnostico de necesidades de incentivos
Programar y realizar jornadas de bienestar laboral e incentivos
|  | 100% | Avance en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo | Realizar diagnostico y planes de mejora | Informes, Actas de asistencia, registro fotografico, documentacion del sistema.
|  |  |  | Realizar capacitaciones de Seguridad y y salud en el Trabajo | Actas de asistencia, registro fotografico, documentacion del sistema.
|  |  |  | Elaborar la matriz Legal y la Matriz de Riesgo | Matrices elaboradas
|  |  |  | Elaborar el Plan de Emergencia | Plan emergencia