## Hoja1
Versión: 01 |  | PLAN DE ACCIÓN-2021
Formato: PLDE 03
Fecha de Actualización: 08/09/2020
PROCESOS | PESO PORCENTUAL DEL PROCESOS | INDICADOR | PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD | FUENTES VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | [11 empty] | Seguimiento II-2021 con corte a 30 de junio | % Avance
[8 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 10% | Mantenimiento del Sistema MIPG | 40% | Diligenciamiento de aplicativos y/o informes | 60% | Informe escrito o soporte de aplicativo | Área de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se genera el reporte al FURAG II sobre el avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG- al interior de la agencia, los resultados fueron comunicados a las diferentes áreas, así como las recomendaciones entregadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la mejora continua. | 50%
|  |  |  | Seguimiento a la implementación de MIPG | 40% | Plan de mejoramiento 2021 e informes | Área de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO. | 0%
|  | Cumplimiento al plan anticorrupcion y Atención al ciudadano según la Ley 1474 de 2011 | 30% | Actualizar el plan Anticorrupcion y Atención al ciudadano | 50% | Plan actualizado | Área de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Seguimientos (3) al plan Anticorrupcion y Atención al ciudadano | 50% | Seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Área de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 33.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 33.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 33.3% | Para lo corrido de esta vigencia se han presentado dos seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: El primero correspondió al último seguimiento del PAAC 2020 y un primer seguimiento cuatrimestral al plan correspondiente a la actual vigencia. Los seguimientos anteriores se encuentran publicados en el sitio web institucional https://www.adeli.gov.co/agencia/plan_anticorrupcion | 66.6%
|  | Mantenimiento de la politica de Gobierno Digital | 30% | Realizar Monitoreo del sistema Integrado de PQRDS | 10% | Informes seguimiento semestral | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se genera el informe correspondiente al primer semestre de 2021, mediante el cual se presentan las PQRSD ingresadas durante este periodo de tiempo y las respuestas a las mismas. Se publica en el sitio web institucional con enlace https://www.adeli.gov.co/agencia/index/pqrdf | 50%
|  |  |  | Mantener actualizada la información que se pública en el sitio web | 10% | calificaciones bimensuales del sitio web | Gerencia |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Se actualiza la información del sitio web de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014. | 45%
|  |  |  | Publicar datos abiertos | 10% | Conjunto de datos abiertos | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | Se realizó la validación de datos abiertos del esquema de publicación actualizad, se eliminan los desactualizados y se evidencia que ADELI no tiene datos abiertos estratégicos a publicar. Así mismo, queda pendiente la actualización de los activos de información. | 80%
|  |  |  | Realizar dos ejercicios de participación ciudadana por medios electrónicos | 10% | Informes seguimiento | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
|  |  |  | Aplicación de tablas de retención documental en el SISGED | 10% | Software implementado | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 50% | Se realizaron capacitaciones frente a la aplicación de instrumentos archivísticos. Se efectúo diagnóstico y se encuentra pendientes de aprobación las Tablas de Retención Documental-TRD. | 50%
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación del protocolo IPV6 | 10% | Diagnostico de IPV& | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | Se realizó seguimiento al protocolo IPV6 durante el comité de Gestión y Desempeño del día 28 abril de 2021. | 100%
|  |  |  | Actualizar el PETI yla arquitectura empresarial | 10% | PETI Informe de Arquitectura | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 40% | Se realiza el proceso de actualización del PETI, el cual se encuentra en proceso de revisión y ajuste. | 30%
|  |  |  | Brindar soporte a los servicios tecnológicos | 10% | Reportes de soporte | Gerencia |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | se realiza soporte a los servicios tecnológicos permanentemente según lo estipulado en el contrato 08-2021. | 45%
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la política de seguridad | 10% | Política adoptada | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
|  |  |  | Actualizar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad | 10% | Informe de implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 100% | Se realizó actualización del plan de tratamiento de riesgos y socialización en el mes de abril. | 100%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5% | Plan estratégico de comunicaciones formulado e implementado | 100% | Formulación del Plan de comunicaciones | 40% | Plan de Comunicaciones | Gerencia - Equipo de comunicaciones | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA: Se cuenta con el Plan de Comunicaciones 2020-2023. | 100%
|  |  |  | Ejecución del Plan de Comunicaciones | 40% | • Publicación en página web de la entidad. • Uso de las redes sociales • Actualización de imagen corporativa en oficinas (señalética) • Video Institucional e informativos • Portafolio de servicios • Boletin interno digital • Campañas Internas | Gerencia - Equipo de comunicaciones |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Se viene ejecutando el Plan de Comunicaciones 2020-2023 para lo cual se cuenta con los boletines internos comunicados a cada uno de los funcionarios y contratistas de la entidad, se hace un constante uso de las redes sociales para comunicar diferentes eventos y noticias de interés, así mismo, se poya a las áreas de ADELI con los temas requeridos en términos comunicacionales. | 40%
|  |  |  | Definición e implementación de estrategias para la comercialización de servicios y la apertura de nuevos mercados | 20% | Por cualquiera de los siguientes medios: *Registros de visitas y reuniones con potenciales clientes, *Correos electrónicos *Plegables y brochure *Souvenirs *Presentación de la entidad en formato digital *Campañas *Eventos | Gerencia - Equipo de comunicaciones | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20% | Mediante acta de Junta Directiva No.4 del 30 de abril de 2021, se toma la decisión de que la Agencia de Desarrollo Local de Itagüi-ADELI- no realizará apertura hacia afura de otros municipios, por tanto, este indicador dejará de medirse. | 0%
GESTIÓN JURÍDICA | 15% | Mantenimieto de la gestión jurídica | 30% | Atención de tramites, asesorias o proyecciones de actos aministrativos que requieran la revisión jurídica. | 70% | Por cualquiera de los siguientes medios: Conceptos jurídicos, actos administrativos, Actas | Oficina Juridica |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Se realizaron las correspondientes proyecciones, revisiones y posterior aprobación de cada uno de los Actos Administrativos expedidos por el Área Jurídica, como por las demás dependencias de la Agencia. Los actos administrativos elaborados desde el área jurídica se encuentran publicados en el sitio web institucional https://www.adeli.gov.co/agencia/leyes. | 45%
|  |  |  | Realizar la representación judicial, extrajudicial y administrativa requerida | 20% | Documentación de las actuaciones procesales o documento que certifique que no hay procesos en curso. | Oficina Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Se registraron cada una de las actuaciones y avances contractuales desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021. | 50%
|  |  |  | Jornada de capacitación al personal de Adeli en temas jurídicos de interés para la Agencia | 10% | Por cualquiera de los siguientes medios: Registro fotográfico, memorias o planilla de asistencia | Oficina Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Esta actividad a la fecha no se ha ejecutado, sIn embargo, se adelantan las acciones pertinentes para su cumplimiento. | 0%
|  | Mantenimiento de la gestión contractual | 70% | Elaboración de minutas y actuaciones | 50% | Por cualquiera de los siguientes medios: Archivo Fisico o Digital de expedientes contractuales | Oficina Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se elaboran las minutas y actuaciones contractuales de las necesidades que surjan desde la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, para lo cual se tiene como evidencias los avances contractuales, los procesos publicados en los portales SECOP y Gestión Transparente, así como los consolidados custodiados en carpetas digitales y físicas. | 50%
|  |  |  | Publicación y seguimiento de cada actuación contractual dentro de los términos estipulados por las normas vigentes. | 50% | Seguimiento a publicaciones por cualquiera de los siguiente medios: SECOP, Gestión Transparente, captura de pantalla de la publicación | Oficina Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se genera la publicación de los procesos contractuales encada una de sus etapas en los portales SECOP y Gestión Transparente, así mismo, en el sitio web institucional se encuentra disponible los avances contractuales del primer trimestre 2021. | 50%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 10% | Actualización Reglamento Interno de Trabajo | 20% | Actualización del Reglamento Interno de Trabajo | 33% | Reglamento Interno de Trabajo actualizado | Dirección Administrativo y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 100% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
|  |  |  | Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo por la Junta Directiva | 33% | Acuerdo de Junta | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
|  |  |  | Divulgación del Reglamento Interno de Trabajo a los empleados de la ADELI | 34% | Registro de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
|  | Actualización Plan Estratégico de Talento Humano | 20% | Elaboración del PETH | 20% | Plan Estratégico de Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Aprobación del PETH por la Junta Directiva | 20% | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Reinducción a empleados de ADELI | 20% | Registro de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | No se realizó esta actividad a la espera de la celebración de contrato con operador logístico para acompañamiento en la ejecución de actividades del plan estratégico de talento humano. Contrato celebrado el 23 de junio. Se reprogramó la actividad para el día 10 de septiembre de 2021. | 0%
|  |  |  | Actualización, seguimiento y verificación del SIGEP, incluyendo los procesos de actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y el seguimiento a las hojas de vida de los servidores públicos | 20% | Declaración de Bienes y Rentas recepcionadas por el Área de Talento Humano y seguimiento a las Hojas de vida de los servidores públicos en la respectiva página web | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
|  |  |  | Encuesta de Clima Organizacional | 20% | Informe final de los resultados de la encuesta y Plan de Acción | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 100% | Se realizó encuesta, análisis y plan de acción a la medición de clima organizacional de la vigencia 2021. | 100%
|  | Actualización Plan Institucional de Capacitación | 20% | Elaboración del PIC | 25% | Plan Institucional de Capacitación | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Aprobación del PIC por la Junta Directiva | 25% | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 30% | Registro de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20% | Se ha ejecutado el Plan de Capacitación con las siguientes capacitaciones: Presupuesto Público, Fundamentos generales de la Administración pública, Atención a usuarios y servicio al cliente, Control único disciplinario, Gestión documental y ley general de archivo, MIPG, Estrategia sobre lenguaje claro, Auditoria interna parte I y SECOP II, capacitaciones que se dieron articuladas con el Municipio de Itagüí. | 40%
|  |  |  | Evaluación y cumplimiento de satisfacción del PIC | 20% | Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
|  | Actualización Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | 20% | Elaboración del PBEI | 25% | Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Aprobación del PBEI por la Junta Directiva | 25% | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Ejecución del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | 30% | Informe de seguimiento al plan de bienestar laboral | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se realizó el primer seguimiento al plan de bienestar, estimulos e incentivos de las actividades llevadas a cabo entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2021. | 50%
|  |  |  | Evaluación y cumplimiento de satisfacción del PBEI | 20% | Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
|  | Actualización Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 20% | Elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 25% | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo por la Junta Directiva | 25% | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 25% | Informe de ejecución | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se realizó el primer seguimiento al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en acompañamiento de la Administradora de Seguridad Ocupacional de las actividades llevadas a cabo entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2021. | 50%
|  |  |  | Cumplimiento de estándares mínimos para las empresas en SGSST con base en el Decreto 312 / 2020 | 25% | Informe rendido al Ministerio del Trabajo | Dirección Administrativa y Financiera / Personal de SST | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | 15% | Expedir el 100% de CDP y RP requeridos | 20% | Oportunidad en la expedición de CDP y RP que cumplan los requisitos | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Sistema Dinamica, Carpeta Física de CDP y RP | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Se expidió de manera oportuna los CDP Y RP acorde con los requisitos solicitados por las dependencias de ADELI. | 50%
|  | Cobro de Cartera de 100% de la cartera vencida superior a 60 días | 5% | Realizar el cobro de la cartera vencida superior a 60 días | 100% | Oficio a clientes debidamente radicado | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | No se realizó cobro de cartera a cliente teniendo en cuenta que no hay cartera vencida superior a 60 días. | 50%
|  | Expedición oportuna de las cuentas de cobro y la facturación | 15% | Expedir de manera oportuna de las cuentas de cobro y facturación | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Sistema Dinamica, Archivo de Facturación | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Se expidieron las siguientes facturas con el consecutivo de la FE635 a la FE651. No se ha avanzado en la expedición oportuna de las facturas debidas a los procesos de expedición de informes de supervisión hacia el Municipio de Itagüí y la autorización de facturación de las mismas, por parte de la oficina de contabilidad del municipio. | 42%
|  | Presentación oportuna de las Declaraciones Tributarias | 30% | Presentar acorde al calendario triburario las declaraciones de manera oportuna | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Página web de la DIAN - Carpeta física de Declaraciones Tributarias del periodo - Carpeta compartida Declaraciones Tributarias | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Se presentó las declaraciones de retención en la fuente de los meses de abril, mayo y junio; Reteica marzo - abril. Declaración de Impuesto sobre las Ventas IVA. Declaración de Industria y Comercio Montebello. Declaración de Renta. Medios Magnéticos a la DIAN. Medios Magnéticos al municipio de Itagüí. | 50%
|  | Rendición de Informes Presupuestales y contables a los entes de control | 30% | Rendir a la Contaduría General de la Nación el CHIP | 50% | Por cualquiera de los siguientes medios: Página de la Contaduría General - Reporte de rendición del CHIP | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 25% | La fecha proyectada para disponer la categoría CUIPO y SGR es el 6 de julio con plazo de reporte el 30 de julio, según Contaduría General de la Nación, por eso no se cumplió con la obligación de reportar dicha información en el mes de abril. | 25%
|  |  |  | Rendir a la Contraloría de Itagüí los informes requeridos de manera mensual, trimestral y anual según Resolución No. 082 de junio de 2020, | 50% | Página de Gestión Transparente | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Se rindió a la Contraloría Municipal de Itagüí los informes requeridos para el segundo trimestre de 2021, acorde con los requisitos y plazos plasmados en la Resolución No. 082 de junio de 2020. | 50%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 5% | Gestión de los recursos fisicos | 40% | Gestionar las acciones requeridas para llevar a cabo la adquisición de bienes necesarias para la operación de los procesos de ADELI | 35% | Requerimientos a la Junta Directiva y la Oficina Jurídica de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Control del inventario de bienes con el que cuenta ADELI | 50% | Reporte de Dinamica | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
|  |  |  | Suministrar de manera oportuna insumos de oficina y papeleria | 15% | Contrato celebrado de insumos de oficina y papeleria necesarias para la operación de los procesos de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 100% | Se celebró el contrato 023-2021 para la adquisición de insumos de papelería, elemento de oficina y servicio de impresión y copiado bajo la modalidad de outsourcing, así mismo el mantenimiento del escáner e impresora propiedad de ADELI, se suministró al personal de estos elementos. | 100%
|  | Gestión Documental | 60% | Administrar la Información Documental | 33% | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de respaldo magnético (Backup), Carpeta compartida de información escaneada - Registro de Transferencia documental | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Se custodió y cuido los archivos de gestión y central, se continuo con el contrato de prestación de servicios para dar cumplimiento a las actividades derivadas de Administrar la información documental, así mismo en el mes de junio se atendió la auditoria interna de Gestión Documental, plasmada en una de las actividades del contrato 008-2021, para verificar la calidad de la custodia y manejo de archivo. | 50%
|  |  |  | Seguimiento al Plan Institucional de Archivo | 33% | Informe seguimiento a PINAR | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se realizó el primer seguimiento al PINAR. | 50%
|  |  |  | Realizar control al Sistema de PQRS | 34% | Informe arrojado por el sistema SISGED | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 16.67%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 15% | Se realizó control de ingreso y respuesta de PQRS observando que se generó a un 100% las debidas respuestas en los tiempos estipulados. | 51%
ADMIISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS | 35% | Administrar y ejecutar al 100% los contratos y/o convenios interadministrativos suscritos dentro de las lineas de negocio de la Agencia | 90% | Acercamientos a las necesidades de posibles aliados estratégicos para ofrecer alternativas de servicios | 10% | Por cualquiera de los siguientes medios: Actas de reunión, Comunicados, Correspondencia | Direccion Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25% | A través de reuniones, correspondencia y autorizaciones en la junta directiva se planearon las contrataciones suscritas en el segundo trimestre de 2021 | 50%
|  |  |  | Suscribir 4 Contratos o convenios interadministrativos con el municipio de Itagüí | 40% | Contrato o convenio SECOP \\192.168.30.1\Publica\Oficina Juridica\Contratos | Dirección Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25 | Durante el primer trimestre de 2021 se cumplió y superó la meta del año, ya que se suscribieron 6 contratos interadministrativos. Adicionalmente, en el segundo trimestre de la presente vigencia se suscribieron los siguientes contratos: 1. CI-001-2021 con el Municipio de Maceo (Antioquia) 2. SI-186-2021 con el Municipio de Itagüí (Secretaría de Infraestructura) 3. SI-211-2021 con el Municipio de Itagüí (Secretaría de infraestructura) 4. AD-089-2021 con el Hospital del Sur | 50%
|  |  |  | Suscribir 2 Contratos o convenios interadministrativos con otros municipios | 20% | Contrato o convenio SECOP \\192.168.30.1\Publica\Oficina Juridica\Contratos | Dirección Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Durante el primer trimestre de 2021 se cumplió la meta del año, ya que se suscribieron contratos interadministrativos con los municipios de Don Matías y Ciudad Bolívar. Adicionalmente, en el segundo trimestre de la presente vigencia se suscribió el Contrato Interadministrativo CI-001-2021 con el Municipio de Maceo (Antioquia). | 50%
|  |  |  | Realizar seguimiento a la Ejecución de los proyectos en articulación con entidades públicas, privadas o proveedores | 30% | Por cualquiera de los siguientes medios: Contrato, convenio, Actas de ejecución, u ordenes de servicio | Direccion Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | A todos los contratos en ejecución se les realiza la debida supervisión para acompañar técnicamente los procesos constructivos. En el mes de abril de 2021 se realizó la contratación de un profesional de apoyo que está realizando las supervisiones de los contratos derivados de los contratos interadministrativos SE -141 – 2021, DAP – 158 – 2021 y SM – 179 – 2021 y el resto del personal de la Dirección Operativa y de Proyectos tiene asignada sus labores de supervisión. Adicionalmente para los contratos suscritos este trimestre se tiene: 1. Contrato CI – 001 – 2021 con el municipio de Maceo (Antioquia) Se realizó la invitación privada de oferta 007-2021 y una contratación directa para determinar los contratistas de obra e interventoría, contratos que se encuentran en fase de perfeccionamiento. 2. SI – 186 – 2021 con el Municipio de Itagüí (Secretaría de Infraestructura). Se realizó la invitación pública de oferta 004-2021 y Privada de Oferta 004 – 2021 logrando la suscripción de contratos y de acta de inicio el doce (12) de mayo de 2021 para comenzar las actividades de ejecución física. 3. SI – 211 – 2021 se realizó la radicación de la primera cuenta de cobro al municipio pero fue detenido el proceso porque se decidió incluir estas actividades en un contrato de vigencias futuras que está en fase precontractual. 4. Contrato AD-089-2021 de este contrato interadministrativo se derivarán 4 contratos: Diseño del cerramiento para la sede norte, contigua al parque de la familia (Contratación directa en trámite), construcción de anclajes en la sede San Pio (contratación directa en trámite pues es un servicio especializado, casi que de proveedores exclusivos), contrato de obra para el mantenimiento locativo de las sedes y contrato de interventoría para el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental. | 50%
|  | Mantener la Agencia Pública de Gestión y Colocación | 10% | Ingresar 450 personas al mercado laboral por intermediación de Agencia Pública de Gestión y Colocación | 40% | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de vinculación Correos electrónicos Llamadas a usuarios | Direccion Operativa y de Proyectos | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  |  |  | De Las personas inscritas al centro de empleo y los medios electrónicos dispuestos, se han colocado hasta la fecha 190 personas | 42%
|  |  |  | 10 Eventos realizados para el acercamiento de la oferta y la demanda del mercado laboral | 30% | Por cualquiera de los siguientes medios: Informes de resultados, fotos, planillas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos | 0 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  |  |  | Se han realizado a la fecha 3 ferias de empleo: 2021 03 08 Feria empleo para mujeres 2021 04 Feria de servicios barrio la cruz 2021 06 15 micro feria Adecco en bloque naranja. | 30%
|  |  |  | 150 Personas capacitadas en competencias laborales o en formación para la empleabilidad, articulado a los sectores del desarrollo y la proyección de ciudad | 30% | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de entidades aliadas sobre formación Actas de asistencia virtual o físicas Registro fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos | 0 | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% |  |  |  |  | Se han generado procesos de formación para el trabajo con varias entidades, como son SENA, CESDE y COMFENALCO, hasta la fecha se llevan 104 personas formadas y pendientes para evidenciar por parte de estas entidades. | 69.3%
EVALUCIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO | 5% | Fortalecimiento de la Pólítica de Control Interno | 100% | 2 Capacitaciones en temas relacionados al control interno | 10% | Se podrá evidenciar mediante cualquiera de los siguientes: listados de asistencia, registro fotográfico, memorias. | Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se efectúa capacitación en auditorías y el rol de las líneas de defensa en su ejecución para lo cual se tienen pantallazos y registro de asistencia en meet. Así mismo, se lleva a cabo capacitación y socialización de la política de administración de riesgos de gestión y corrupción adoptada mediante Resolución 058 de 2021, para lo cual se tiene listado de asistencia e invitación. | 50%
|  |  |  | Realizar seguimientos planes de mejoramiento, riesgos administrativos y de procesos) | 10% | Seguimientos realizados | Control interno |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Se verifica el primer seguimiento a los riesgos de corrupción identificados a cada una de las áreas, el cual se encuentra publicado en el sitio web institucional con enlace: https://www.adeli.gov.co/agencia/plan_anticorrupcion. Se solicitó la suscripción del plan de mejora correspondiente a la auditoría No.3 de 2021 realizada por la Contraloría Municipal de Itagüí, así como los correspondientes a las auditorías interna: Control interno contable y a la transparencia y acceso a la información pública, para los cuales se hace seguimiento a las acciones establecidas. | 45%
|  |  |  | 2 Campañas para el fomento a la cultura de Autocontrol | 20% | Campañas de autocontrol | Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 50% | Se lleva a cabo la primera campaña del fomento de la cultura de autocontrol, la cual tuvo como tema principal la lucha anticorrupción. Como evidencia se tienen los mensajes por grupos internos whatsapp, registro fotográfico y cartelera. | 50%
|  |  |  | Realización de 4 auditorias internas | 25% | informes de auditorías | Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | A la fecha se han efectuado auditorías: Control Interno Contable y a la transparencia y acceso a la información pública, para las cuales se tiene establecidos los respectivos informes y planes de mejoramiento. | 50%
|  |  |  | Partipación en la Red Interinstitucional de Transparencia y lucha Anticorrupción-RITA- | 5% | Se podrá evidenciar mediante cualquiera de los siguientes: listados de asistencia, registro fotográfico, memorias. | Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | Se ha participado de las reuniones programadas desde la Secretaría de Evaluación y Control del Municipio de Itagüí para los meses de abril y junio, de las cuales se tienen las actas de reunión que reposan en la secretaria técnica de la red. | 100%
|  |  |  | Realización del 100% de informes de Ley | 30% | Informes rendidos | Control interno | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | A la fecha y durante el segundo trimestre se hace rendición de los informes de Ley: Seguimiento al plan de acción primer trimestre, informe de austeridad y eficiencia en el gasto público, diligenciamiento del reporte al FURAG II, derechos de autor, entre otros. | 52%
Revisó: | JOHNATAN SERNA CARMONA Gerente General |  | LOURDES MUÑOZ AGUIRRE Dirección Jurídica |  | DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA Dirección Administrativa y Financiera |  | JOHANA MARTÌNEZ PARRA Jefe Oficina Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA Dirección Operativa y de Proyectos; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: ISSYS DATAN ZAPTATA Asesora