## Hoja1
Versión: 01 |  | PLAN DE ACCIÓN-2021
Formato: PLDE 03
Fecha de Actualización: 08/09/2020
PROCESOS | PESO PORCENTUAL DEL PROCESOS | INDICADOR | PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD | FUENTES VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | [11 empty] | Seguimiento III-2021 con corte a 30 de Septiembre | % Avance
[8 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 10% | Mantenimiento del Sistema MIPG | 40% | Diligenciamiento de aplicativos y/o informes | 60% | Informe escrito o soporte de aplicativo | Área de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se genera el reporte al FURAG II sobre el avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG- al interior de la agencia, los resultados fueron comunicados a las diferentes áreas, así como las recomendaciones entregadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la mejora continua. | 50%
|  |  |  | Seguimiento a la implementación de MIPG | 40% | Plan de mejoramiento 2021 e informes | Área de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Con relación a la implementación de MIPG, como resultado del FURAG se generaron una serie de recomendaciones que según su coherencia con la entidad se han trabajado desde cada una de las áreas: implementación de comité de bienes, análisis del contexto, actualización de procedimientos, actualización de riesgos, actualización política de riesgos, actualización política de gestión documental, etc. | 50%
|  | Cumplimiento al plan anticorrupcion y Atención al ciudadano según la Ley 1474 de 2011 | 30% | Actualizar el plan Anticorrupcion y Atención al ciudadano | 50% | Plan actualizado | Área de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Seguimientos (3) al plan Anticorrupcion y Atención al ciudadano | 50% | Seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Área de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 33.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 33.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 33.3% | Se lleva a cabo el seguimiento correspondiente a segundo cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC-2021, el cual es revisado por control interno, el cual se encuentra disponible en el sitio web de la entidad con enlace: https://www.adeli.gov.co/agencia/plan_anticorrupcion. Es necesario aclarar que, el tercer seguimiento al PAAC se efectuará en el mes de enero de la vigencia 2022. | 100%
|  | Mantenimiento de la politica de Gobierno Digital | 30% | Realizar Monitoreo del sistema Integrado de PQRDS | 10% | Informes seguimiento semestral | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se genera el informe correspondiente al primer semestre de 2021, mediante el cual se presentan las PQRSD ingresadas durante este periodo de tiempo y las respuestas a las mismas. Se publica en el sitio web institucional con enlace https://www.adeli.gov.co/agencia/index/pqrdf | 50%
|  |  |  | Mantener actualizada la información que se pública en el sitio web | 10% | calificaciones bimensuales del sitio web | Gerencia |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Se actualiza la información del sitio web de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y las necesidades desde cada área. | 72%
|  |  |  | Publicar datos abiertos | 10% | Conjunto de datos abiertos | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | Se realizó la validación de datos abiertos del esquema de publicación actualizado, se eliminan los desactualizados y se evidencia que ADELI no tiene datos abiertos estratégicos a publicar . Así mismo, queda pendiente la actualización de los activos de información. | 80%
|  |  |  | Realizar dos ejercicios de participación ciudadana por medios electrónicos | 10% | Informes seguimiento | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se lleva a cabo la primera rendición de cuentas a la ciudadanía mediante FACEBOOK LIVE, tuvo lugar el día 23 de julio de 2021 para lo cual se cuenta con informe publicado en el sitio web así como un informe realizado por Control Interno el cual se dirige a Gerencia. | 50%
|  |  |  | Aplicación de tablas de retención documental en el SISGED | 10% | Software implementado | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 50% | La Agencia de desarrollo Local de Itagüí viene dando uso del SISGED como una de las herramientas de ingreso y salida de correspondencia, la cual se integra a la tablas de retención documental actuales, sin embargo, el trabajo al respecto continúa. | 50%
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación del protocolo IPV6 | 10% | Diagnostico de IPV& | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | Se realizó seguimiento al protocolo IPV6 e durante el comité de gestión y desempeño del día 28 abril de 2021. | 100%
|  |  |  | Actualizar el PETI yla arquitectura empresarial | 10% | PETI Informe de Arquitectura | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 40% | Se presenta a comité de gestión y desempeño del 22 de agosto de 2021(acta N°7) la actualización al PETI para su aprobación e incorporación de sugerencias. | 60%
|  |  |  | Brindar soporte a los servicios tecnológicos | 10% | Reportes de soporte | Gerencia |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | se realiza soporte a los servicios tecnológicos permanentemente según lo estipulado en el contrato 08-2021. | 72%
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la política de seguridad | 10% | Política adoptada | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100% | Se lleva a cabo la revisión y modificación de la política de seguridad y continuidad de las operaciones, la cual es presentada en comité de gestión y desempeño del 22 de septiembre de 2021, así mismo, se plantea y acepta la realización de una prueba de seguridad a los servicios tecnológicos de la Agencia. | 100%
|  |  |  | Actualizar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad | 10% | Informe de implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 100% | Se realizó actualización del plan de tratamiento de riesgos y socialización en el mes de abril. | 100%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5% | Plan estratégico de comunicaciones formulado e implementado | 100% | Formulación del Plan de comunicaciones | 40% | Plan de Comunicaciones | Gerencia - Equipo de comunicaciones | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA: Se cuenta con el Plan de Comunicaciones 2020-2023. | 100%
|  |  |  | Ejecución del Plan de Comunicaciones | 60% | • Publicación en página web de la entidad. • Uso de las redes sociales • Actualización de imagen corporativa en oficinas (señalética) • Video Institucional e informativos • Portafolio de servicios • Boletin interno digital • Campañas Internas | Gerencia - Equipo de comunicaciones |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Se viene ejecutando el Plan de Comunicaciones 2020-2023 para lo cual se cuenta con los boletines internos comunicados a cada uno de los funcionarios y contratistas de la entidad, se hace un constante uso de las redes sociales para comunicar diferentes eventos y noticias de interés, así mismo, se poya a las áreas de ADELI con los temas requeridos en términos comunicacionales, en esta oportunidad también se generó apoyo a Gerencia y Planeación con la realización de la semana de MIPG. | 70%
GESTIÓN JURÍDICA | 15% | Mantenimieto de la gestión jurídica | 30% | Atención de tramites, asesorias o proyecciones de actos aministrativos que requieran la revisión jurídica. | 70% | Por cualquiera de los siguientes medios: Conceptos jurídicos, actos administrativos, Actas | Oficina Juridica |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Desde la Dirección Jurídica se apoya con la proyección de los actos administrativos requeridos por cada una de las áreas de ADELI, como constancia se tienen los generados. Se pueden evidenciar en el software SISGED y en el sitio web de la entidad con enlace :https://www.adeli.gov.co/agencia/leyes | 72%
|  |  |  | Realizar la representación judicial, extrajudicial y administrativa requerida | 20% | Documentación de las actuaciones procesales o documento que certifique que no hay procesos en curso. | Oficina Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | La entidad registra en GESTIÓN TANSPARENTE las actuaciones judiciales, que para este periodo son nulas. Así mismo, en el sitio web de la entidad con enlace https://www.adeli.gov.co/agencia/index/defensa_judicial | 75%
|  |  |  | Jornada de capacitación al personal de Adeli en temas jurídicos de interés para la Agencia | 10% | Por cualquiera de los siguientes medios: Registro fotográfico, memorias o planilla de asistencia | Oficina Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Esta actividad será aplazada para el mes de noviembre, toda vez que, de su ejecución depende seguimiento a riesgos de gestión. | 0%
|  | Mantenimiento de la gestión contractual | 70% | Elaboración de minutas y actuaciones | 50% | Por cualquiera de los siguientes medios: Archivo Fisico o Digital de expedientes contractuales | Oficina Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se elaboran las minutas y actuaciones contractuales de las necesidades que surjan desde la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, para lo cual se tiene como evidencias los avances contractuales, los procesos publicados en los portales SECOP y Gestión Transparente, así como los consolidados custodiados en carpetas digitales y físicas. Las evidencias al respecto reposan en los archivos físicos y carpeta compartida de la entidad. | 50%
|  |  |  | Publicación y seguimiento de cada actuación contractual dentro de los términos estipulados por las normas vigentes. | 50% | Seguimiento a publicaciones por cualquiera de los siguiente medios: SECOP, Gestión Transparente, captura de pantalla de la publicación | Oficina Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se genera la publicación de los procesos contractuales encada una de sus etapas en los portales SECOP y Gestión Transparente, así mismo, en el sitio web institucional se encuentra disponible los avances contractuales a segundo trimestre de la vigencia 2021. | 50%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 10% | Actualización Reglamento Interno de Trabajo | 20% | Actualización del Reglamento Interno de Trabajo | 33% | Reglamento Interno de Trabajo actualizado | Dirección Administrativo y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 100% | El reglamento interno de trabajo se encuentra actualizado, sin embargo, no ha sido posible la aprobación en junta, para lo cual se ha llevado como tema del día durante las sesiones 8 y 9 de la actual vigencia. | 80%
|  |  |  | Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo por la Junta Directiva | 33% | Acuerdo de Junta | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100% | Se evidencia en las invitaciones de junta directiva 8 y 9, de los meses de agosto y septiembre, respectivamente, que uno de los temas a tocar es la aprobación del reglamento interno de trabajo, sin embrago, no ha sido posible. El cumplimiento de esta actividad se estima para el mes de noviembre. | 0%
|  |  |  | Divulgación del Reglamento Interno de Trabajo a los empleados de la ADELI | 34% | Registro de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
|  | Actualización Plan Estratégico de Talento Humano | 20% | Elaboración del PETH | 20% | Plan Estratégico de Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Aprobación del PETH por la Junta Directiva | 20% | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Reinducción a empleados de ADELI | 20% | Registro de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | Según acta N°8 de Comité Directivo se aclara que, el proceso de reinducción no se lleva a cabo en el mes de septiembre, tal y como se había programado según seguimiento del trimestre 2 del Plan de Acción, toda vez que, se estaba a la espera de la aprobación del reglamento interno de trabajo. Se reprograma para el mes de octubre. | 0%
|  |  |  | Actualización, seguimiento y verificación del SIGEP, incluyendo los procesos de actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y el seguimiento a las hojas de vida de los servidores públicos | 20% | Declaración de Bienes y Rentas recepcionadas por el Área de Talento Humano y seguimiento a las Hojas de vida de los servidores públicos en la respectiva página web | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100% | Durante la actual vigencia se ha realizado los reportes correspondientes a la Ley 2013 de 2019 y Decreto 1083 de 2015 respecto a la hoja de vida y declaración de bienes y rentas y conflictos de interés por parte del nivel directivo y trabajadores oficiales según corresponda en el portal SIGEP I. | 100%
|  |  |  | Encuesta de Clima Organizacional | 20% | Informe final de los resultados de la encuesta y Plan de Acción | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 100% | Se realizó encuesta, análisis y plan de acción a la medición de clima organizacional de la vigencia 2021. | 100%
|  | Actualización Plan Institucional de Capacitación | 20% | Elaboración del PIC | 25% | Plan Institucional de Capacitación | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Aprobación del PIC por la Junta Directiva | 25% | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 30% | Registro de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20% | Dando cumplimiento a lo establecido por la entidad en su Plan Institucional de Capacitaciones a la fecha se han realizado las siguientes: Presupuesto público, fundamentos generales de la administración pública, atención al usuario y servicio al cliente, Control Único Disciplinario, gestión documental, fundamentos MIPG, estrategia sobre lenguaje claro, auditoría interna, SECOP II, estudio de mercadeo y marketing. | 60%
|  |  |  | Evaluación y cumplimiento de satisfacción del PIC | 20% | Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
|  | Actualización Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | 20% | Elaboración del PBEI | 25% | Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Aprobación del PBEI por la Junta Directiva | 25% | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Ejecución del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | 30% | Informe de seguimiento al plan de bienestar laboral | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se realizó el primer seguimiento al plan de bienestar, estímulos e incentivos de las actividades llevadas a cabo entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2021. | 50%
|  |  |  | Evaluación y cumplimiento de satisfacción del PBEI | 20% | Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
|  | Actualización Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 20% | Elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 25% | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo por la Junta Directiva | 25% | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 25% | Informe de ejecución | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se realizó el primer seguimiento al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en acompañamiento de la Administradora de Seguridad Ocupacional de las actividades llevadas a cabo entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 | 50%
|  |  |  | Cumplimiento de estándares mínimos para las empresas en SGSST con base en el Decreto 312 / 2020 | 25% | Informe rendido al Ministerio del Trabajo | Dirección Administrativa y Financiera / Personal de SST | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | 15% | Expedir el 100% de CDP y RP requeridos | 20% | Oportunidad en la expedición de CDP y RP que cumplan los requisitos | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Sistema Dinamica, Carpeta Física de CDP y RP | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Se han venido expidiendo los CDP y RP según las necesidades de cada una de las dependencias, para lo cual se cuenta como evidencia la carpeta por proceso (física y virtual) en la cual se relacionan estos. | 75%
|  | Cobro de Cartera de 100% de la cartera vencida superior a 60 días | 5% | Realizar el cobro de la cartera vencida superior a 60 días | 100% | Oficio a clientes debidamente radicado | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Se evidencian oficios de cobro de las facturas con saldos pendientes a favor de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí-ADELI de los municipios de Don Matías y Montebello. | 75%
|  | Expedición oportuna de las cuentas de cobro y la facturación | 15% | Expedir de manera oportuna de las cuentas de cobro y facturación | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Sistema Dinamica, Archivo de Facturación | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Durante el tercer trimestre de 2021 se expidieron facturaciones con los siguientes consecutivos :De la FE652 a la FE710, | 75%
|  | Presentación oportuna de las Declaraciones Tributarias | 30% | Presentar acorde al calendario triburario las declaraciones de manera oportuna | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Página web de la DIAN - Carpeta física de Declaraciones Tributarias del periodo - Carpeta compartida Declaraciones Tributarias | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Se presentó las declaraciones de retención en la fuente de los meses de julio, agosto y septiembre; Reteica mayo – junio y julio - agosto del Municipio de Itagüí, y mensualmente en los Municipio de Ciudad Bolívar, Maceo y Don Matías. | 75%
|  | Rendición de Informes Presupuestales y contables a los entes de control | 30% | Rendir a la Contaduría General de la Nación el CHIP | 50% | Por cualquiera de los siguientes medios: Página de la Contaduría General - Reporte de rendición del CHIP | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 25% | El reporte presupuestal del de Categoría CUIPO se realizó el 27 de agosto de 2021. | 75%
|  |  |  | Rendir a la Contraloría de Itagüí los informes requeridos de manera mensual, trimestral y anual según Resolución No. 082 de junio de 2020, | 50% | Página de Gestión Transparente | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Se rindió a la Contraloría Municipal de Itagüí los informes requeridos para el tercer trimestre de 2021, acorde con los requisitos y plazos plasmados en la Resolución No. 082 de junio de 2020, | 75%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 5% | Gestión de los recursos fisicos | 40% | Gestionar las acciones requeridas para llevar a cabo la adquisición de bienes necesarias para la operación de los procesos de ADELI | 35% | Requerimientos a la Junta Directiva y la Oficina Jurídica de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  |  |  | Control del inventario de bienes con el que cuenta ADELI | 50% | Reporte de Dinamica | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | 0%
|  |  |  | Suministrar de manera oportuna insumos de oficina y papeleria | 15% | Contrato celebrado de insumos de oficina y papeleria necesarias para la operación de los procesos de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 100% | Se celebró el contrato 023-2021 para la adquisición de insumos de papelería, elemento de oficina y servicio de impresión y copiado bajo la modalidad de outsourcing, así mismo el mantenimiento del escaner e impresora propiedad de ADELI, se suministró al personal de estos elementos. | 100%
|  | Gestión Documental | 60% | Administrar la Información Documental | 33% | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de respaldo magnético (Backup), Carpeta compartida de información escaneada - Registro de Transferencia documental | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Se custodió y cuido los archivos de gestión y central, se continuo con el contrato de prestación de servicios para dar cumplimiento a las actividades derivadas de Administrar la información documental, así mismo en el mes de junio se atendió la auditoria interna de Gestión Documental, plasmada en una de las actividades del contrato 008-2021, para verificar la calidad de la custodia y manejo de archivo. Mediante acta N°7 del Comité de Gestión y Desempeño la contratista de PONCE ASESRORES Y CONSULTORES sugiere y se acepta la realización de una prueba de seguridad, cuyos detalles se presentarán mediante informe. | 75%
|  |  |  | Seguimiento al Plan Institucional de Archivo | 33% | Informe seguimiento a PINAR | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se realizó el primer seguimiento al PINAR. | 50%
|  |  |  | Realizar control al Sistema de PQRS | 34% | Informe arrojado por el sistema SISGED | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 16.67%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 15% | Se realizó control de ingreso y respuesta de PQRSD observando que se generó a un 100% las debidas respuestas en los tiempos estipulados. | 68%
ADMIISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS | 35% | Administrar y ejecutar al 100% los contratos y/o convenios interadministrativos suscritos dentro de las lineas de negocio de la Agencia | 90% | Acercamientos a las necesidades de posibles aliados estratégicos para ofrecer alternativas de servicios | 10% | Por cualquiera de los siguientes medios: Actas de reunión, Comunicados, Correspondencia | Direccion Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25% | Durante lo corrido de la vigencia (incluyendo tercer trimestre) se han tenido reuniones con diferentes entes territoriales y demás aliados estratégicos para dar a conocer los servicios prestados desde ADELI, previa autorización de la junta directiva, debido a ello se adelantan procesos contractuales. | 75%
|  |  |  | Suscribir 4 Contratos o convenios interadministrativos con el municipio de Itagüí | 40% | Contrato o convenio SECOP \\192.168.30.1\Publica\Oficina Juridica\Contratos | Dirección Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25 | Durante lo corrido de la vigencia 2021 se ha superado la meta establecida, dadas las gestiones y oportunidades presentadas, a continuación se enumeran los contratos interadministrativos suscritos: 1. CI-001-2021 con el Municipio de Maceo (Antioquia) 2. SI-186-2021 con el Municipio de Itagüí (Secretaría de Infraestructura) 3. SI-211-2021 con el Municipio de Itagüí (Secretaría de infraestructura) 4. AD-089-2021 con el Hospital del Sur 5. DAP-158-2021 con el Municipio de Itagüí (Departamento Administrativo de Planeación). 6. DAP-284-2021 con el Municipio de Itagüí (Departamento Administrativo de Planeación). 7.SE-141-2021 Secretaría de Educación Municipio de Itagüí. 8, SI-108-2021 con el Municipio de Itagüí (Secretaría de Infraestructura) | 100%
|  |  |  | Suscribir 2 Contratos o convenios interadministrativos con otros municipios | 20% | Contrato o convenio SECOP \\192.168.30.1\Publica\Oficina Juridica\Contratos | Dirección Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Durante la vigencia 2021 se han suscrito una serie de contratos interadministrativos con otro municipios, incluso sobrepasando la meta propuesta para la actual anualidad: -Contrato interadministrativo con el municipio de Don Matías. -Contrato interadministrativo con Ciudad Bolívar -Contrato interadministrativo con el municipio de Maceo (Antioquía). -Contrato con el municipio de Entrerrios | 100%
|  |  |  | Realizar seguimiento a la Ejecución de los proyectos en articulación con entidades públicas, privadas o proveedores | 30% | Por cualquiera de los siguientes medios: Contrato, convenio, Actas de ejecución, u ordenes de servicio | Direccion Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Desde la Dirección Operativa y de Proyectos se asigna personal vinculado para ejercer el rol de supervisión a los diferentes contratos interadministrativos, los cuales desde sus responsabilidades hacen el correspondiente seguimiento al cumplimiento de las actividades pactadas. Como evidencia del seguimiento respectivo se tiene carpeta digital donde reposan los informes de avance de los contratos interadministrativos suscritos. | 75%
|  | Mantener la Agencia Pública de Gestión y Colocación | 10% | Ingresar 450 personas al mercado laboral por intermediación de Agencia Pública de Gestión y Colocación | 40% | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de vinculación Correos electrónicos Llamadas a usuarios | Direccion Operativa y de Proyectos | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  |  |  | Durante lo corrido de la vigencia 2021, con corte al 30 de septiembre, se han inscrito alrededor de 2556 personas, de las cuales mediante las gestiones adelantadas por la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí-ADELI se vincularon 709 (342 corresponden a hombres y 367 mujeres). Como evidencia se tiene el reporte generado por el aplicativo del SERVICIO DE EMPLEO. | 100%
|  |  |  | 10 Eventos realizados para el acercamiento de la oferta y la demanda del mercado laboral | 30% | Por cualquiera de los siguientes medios: Informes de resultados, fotos, planillas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos | 0 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  |  |  | Durante lo corrido del año se han realizado las siguientes ferias de empleo, con lo cual se da cumplimiento al 100% de las meta de este indicador: 2021 03 08 Feria empleo para mujeres 2021 04 Feria de servicios barrio la cruz 2021 06 15 microferia Adecco en bloque naranja 2021 07 22 Microferia realizada en el centro de empleo 2021 07 27 Microferia Plaza Arrayanes 2021 07 Microferia el Pedregal 2021 08 03 Microferia para personas con discapacidad 2021 08 10 Microferia Corregimiento (Los Gómez). 2021 08 23 Microferia Alumia 2021 08 27 Microferia en confecciones realizada en Platino Plaza La evidencias respecto a la ejecución de cada una reposan en carpeta compartida en forma digital (invitaciones y registro fotográfico). | 100%
|  |  |  | 150 Personas capacitadas en competencias laborales o en formación para la empleabilidad, articulado a los sectores del desarrollo y la proyección de ciudad | 30% | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de entidades aliadas sobre formación Actas de asistencia virtual o físicas Registro fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos | 0 | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% |  |  |  |  | Se han generado procesos de formación para el trabajo con varias entidades, como: SENA,CESDE y COMFENALCO, a la fecha se ha capacitado a 341 personas. Como evidencia se tiene informe consolidado presentado desde la Dirección Operativa y de Proyectos. | 100%
EVALUCIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO | 5% | Fortalecimiento de la Pólítica de Control Interno | 100% | 2 Capacitaciones en temas relacionados al control interno | 10% | Se podrá evidenciar mediante cualquiera de los siguientes: listados de asistencia, registro fotográfico, memorias. | Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se efectúa capacitación en auditorías y el rol de las líneas de defensa en su ejecución para lo cual se tienen pantallazos y registro de asistencia en meet. Así mismo, se lleva a cabo capacitación y socialización de la política de administración de riesgos de gestión y corrupción adoptada mediante Resolución 058 de 2021, para lo cual se tiene listado de asistencia e invitación. Como parte de la semana de MIPG se apoya con la realización de capacitación sobre fundamentos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 100%
|  |  |  | Realizar seguimientos planes de mejoramiento, riesgos administrativos y de procesos) | 10% | Seguimientos realizados | Control interno |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Con relación al seguimiento a la matriz de riesgos, se presenta el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de aquellos identificados como posibles actos de corrupción, publicado en el sitio web institucional: https://www.adeli.gov.co/agencia/plan_anticorrupcion. Actualmente, ADELI se encuentra en un proceso de revisión y actualización de sus riesgos, dados los cambios en el mapa de procesos, las caracterizaciones de estos y su contexto. Así mismo, desde Control Interno se solicitan los avances a la aplicación de las acciones de mejora de los planes de mejoramiento de las auditoría 05-2020 y 03-2021 producto de las auditorías de Contraloría Municipal, como evidencia los correos electrónicos. | 72%
|  |  |  | 2 Campañas para el fomento a la cultura de Autocontrol | 20% | Campañas de autocontrol | Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 50% | Se lleva a cabo la primera campaña del fomento de la cultura de autocontrol, la cual tuvo como tema principal la lucha anticorrupción. Como evidencia se tienen los mensajes por grupos internos, registro fotográfico y cartelera. | 50%
|  |  |  | Realización de 4 auditorias internas | 25% | informes de auditorías | Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | A la fecha se han efectuado auditorías a : Control interno Contable. Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Contratación de ADELI. Como evidencias de la ejecución de cada una se tienen los informes definitivos y los anexos correspondiente en carpeta digital de control interno. | 75%
|  |  |  | Partipación en la Red Interinstitucional de Transparencia y lucha Anticorrupción-RITA- | 5% | Se podrá evidenciar mediante cualquiera de los siguientes: listados de asistencia, registro fotográfico, memorias. | Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | Se ha participado de las reuniones programadas desde la Secretaría de Evaluación y Control del Municipio de Itagüí: meses de abril , junio y agosto para los cuales se tienen las actas de reunión que reposan en la secretaria técnica de la red. | 100%
|  |  |  | Realización del 100% de informes de Ley | 30% | Informes rendidos | Control interno | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | A la fecha se han presentado los informes de ley que corresponde Seguimientos a : Plan de Acción 2021, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Derechos de autor, evaluación al Sistema de Control Interno, informe de austeridad en el gasto público, reporte de la medición ante el FURAG II, SIGEP, seguimiento a riesgos de corrupción, seguimiento a PQRSD. | 76%
Revisó: | JOHNATAN SERNA CARMONA Gerente General |  | LOURDES MUÑOZ AGUIRRE Jefe Oficina Jurídica |  | DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA Dirección Administrativa y Financiera |  | JOHANA MARTÌNEZ PARRA Jefe Oficina Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA Dirección Operativa y de Proyectos; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: ISSYS DATAN ZAPTATA Asesora