## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN-2024
PROCESO | PESO PORCENTUAL DEL PROCESO | INDICADOR | PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DEL INDICADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE (S) | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[10 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 10% | Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG implementado | 40% | Verificar el avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 100% | Unidad | 1 | Reporte al FURAG II (Certificados). Autodiagnósticos diligenciados. | Gerencia/Dirección de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100%
|  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado e implementado. | 30% | Elaboración y socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC | 40% | Porcentaje | 100% | PAAC elaborado, publicado en el sitio web institucional. La socialización se hará a través de cualquiera de los siguientes medios: redes sociales, boletines internos, correo electrónico o listados de asistencia. | Dirección de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100%
|  |  |  | Consolidar la información del cumplimiento de las actividades descritas en el PAAC y que sirven como insumo para los tres (3) seguimiento de la Oficina de Control Interno. | 60% |  |  | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano publicado en el sitio web institucional. | Dirección de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 33.3%
|  | Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital | 30% | Mantener actualizada la información que se publica en el sitio web | 50% | Porcentaje | 100% | calificaciones del sitio web | Gerencia | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN
|  |  |  | Realizar revisión y actualización del Plan de Seguridad de la Información. | 25% |  |  | Plan de Seguridad de la Información revisado/actualizado. | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100%
|  |  |  | Revisar y actualizar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad | 25% |  |  | Informe de implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5% | Plan de comunicaciones implementado | 100% | Ejecutar el Plan de Comunicaciones | 100% | Unidad | 1 | La ejecución podrá evidenciarse a través de alguno de los siguientes medios: boletines, informes, piezas gráficas, videos, cartelera. | Gerencia en apoyo con el profesional encargado de comunicaciones. | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN
GESTIÓN JURÍDICA | 15% | Mantenimiento de la gestión jurídica | 30% | Realizar la representación judicial, extrajudicial y administrativa requerida | 100% | Porcentaje | 100% | Documentación de las actuaciones procesales o documento que certifique que no hay procesos en curso. | Dirección Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%
|  | Mantenimiento de la gestión contractual | 70% | Suscribir el 100 % de contratos requeridos por la Agencia. | 100% | Porcentaje | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Archivo Fisico o Digital de expedientes contractuales, actas de incorporaciòn de contratos. Plan Anual de Adquisiciones | Dirección Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 8%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 8%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 8%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 8%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 8%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 10%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 15% | Planeación estratégica del Talento Humano, articulada a la política del MIPG | 70% | Construir, socializar y desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano | 50% | Porcentaje | 100% | Plan Estratégico de Talento Humano Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano. Informe final de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano. | Dirección Administrativo y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%
|  |  |  | Programar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación | 25% |  |  | Plan Institucional de Capacitación Registro de asistencia Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%
|  |  |  | Elaborar e implementar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | 25% |  |  | Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos Informe de seguimiento al plan de bienestar laboral Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%
|  | Fortalecimiento de las condiciones de salud ocupacional existentes, promoviendo un adecuado clima organizacional. | 30% | Formular y Ejecutar Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 60% | Porcentaje | 100% | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo con su ejecución | Dirección Administrativa y Financiera | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN
|  |  |  | Difundir Reglamento Interno de Trabajo | 40% |  |  | Campaña de difusión | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100%
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | 20% | Gestión presupuestal y financiera eficiente | 60% | Garantizar la existencia de los recursos para el sostenimiento de la planta de cargos. | 100% | Porcentaje | 100% | Estado de resultados mensualizado | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 8.333%
|  | Cobro efectivo de la Cartera | 40% | Realizar procesos administrativos de cobro a la cartera mejorando el flujo de caja. | 70% | Porcentaje | 80% | Consolidado de notificaciones | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 8.333%
|  |  |  | Realización semestral de comité de saneamiento Contable. | 30% |  |  | Actas de comité de Saneamiento Contable | Técnico Contable | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 5% | Administración eficiente de los Recursos Físicos | 10% | Gestionar y controlar la administración de los bienes muebles necesarias para la operación de los procesos de ADELI | 50% | Porcentaje | 100% | Reporte generado por el software dinámica del módulo de activos fijos | Dirección Administrativa y Financiera | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN
|  |  |  | Preservar el inventario de bienes inmuebles propiedad de ADELI | 50% |  |  | Soporte de las acciones realizadas para preservar los bienes inmuebles | Dirección Administrativa y Financiera | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN
|  | Cumpliendo de la Normatividad Archivística Vigente | 80% | Implementar del Plan Institucional de Archivos | 25% | Porcentaje | 100% | Documentos de avance del Plan Institucional de Archivos | Dirección Administrativa y Financiera | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN
|  |  |  | Implementar Tablas de Retención Documental | 25% |  |  | Soporte de actividades realizadas por la implementación de Tablas de Retencion Documental. | Dirección Administrativa y Financiera | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN
|  |  |  | Implementar Programa de Gestión Documental | 25% |  |  | Documentos de avance de la implrementacion del Programa de Gestion Documental | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 8.333%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 8.333%
|  |  |  | Implementar el Sistema Integrado de Conservación | 25% |  |  | Documentos de avance de la implrementacion del Sistema Integrado de Conservación Documental | Dirección Administrativa y Financiera | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN
|  | Gestión efectiva de PQRSD | 10% | Realizar seguimiento a las PQRSD ingresadas | 100% | Porcentaje | 100% | Informe de seguimiento a PQRSD | Técnico en Gestion documental | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%
ADMIISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOSA30:G30 | 25% | Administración y ejecución de contratos y/o convenios | 100% | Generar las cuentas de cobro e informes de supervisión acorde con los porcentajes de ejecución y las cláusulas de los contratos y/ convenios. | 100% | Pesos | 11,100,000,000,000 | Cuentas de cobro e informes de supervisión | Direccion Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100%
EVALUCIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO | 5% | Fortalecimiento del Sistema de Control Interno | 100% | Una (1) Capacitación en temas relacionados al control interno | 10% | Porcentaje | 100% | Se podrá evidenciar mediante cualquiera de los siguientes: listados de asistencia, registro fotográfico, memorias. | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100%
|  |  |  | Realizar campaña de fomento de la cultura del autocontrol | 10% |  |  | Se podrá verificar a través de cualquiera de los siguientes medios: listados de asistencia, registro fotográfico, videos, correos electrónicos. | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100%
|  |  |  | Realización de dos (2) auditorias internas | 35% |  |  | Informes de auditorías | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%
|  |  |  | Participación en la Red Interinstitucional de Transparencia y lucha Anticorrupción-RITA- y Comité Municipal de Auditoría. | 5% |  |  | Se podrá evidenciar mediante cualquiera de los siguientes: listados de asistencia, registro fotográfico. | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 33.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 33.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 33.3%
|  |  |  | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de auditorías internas y externas | 10% |  |  | Planes de mejoramiento | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%
|  |  |  | Realizar seguimiento a planes, programas, políticas y reporte de informes de Ley. | 30% |  |  | Seguimientos /Informes | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 15%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 15%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%
Revisó: | DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA Gerente General |  | LOURDES FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE Directora Jurídica |  | SUSANA SALDARRIAGA Dirección Administrativa y Financiera |  | RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Director Planeación |  | JUAN ESTEBAN DUQUEMUÑOZ Director Operativo y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: NELSON DE JESÚS BETANCUR ARBOLEDA Asesor; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: SOL BEATRIZ VÁSQUEZ TIRADO-Jefe de Control Interno.
Apoyó | CARLOS ADOLFO MUÑOZ LONDOÑO Profesional Universitario