## Hoja1
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 -I
No. | ACTIVIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | OBSERVACION
1 | Definir Lugar y la hora para la realización de la Rendición de Cuentas. | 01 de Junio de 2022 | 16 de Agosto de 2022 | Gerencia | 16 de agosto de 2022 Por definir (15 de Julio de 2022) Tematica: Adecuaciones del Polideportivo Oscar Lopez Escobar
2 | Diseño de piezas graficas para invitación a votar la Encuesta para definir tema de la Rendición de cuentas | 22 de Junio de 2022 | 30 de Junio de 2022 | Comunicaciones | Piezas para sitio web: banner - pop up Redes sociales Invitación a la encuesta
3 | Diseño de piezas graficas para invitación a la Audiencia publica de Rendición de cuentas | 8 de Julio de 2022 | 15 de julio de 2022 | Comunicaciones | Piezas para sitio web: banner - pop up Redes sociales Invitación a la audiencia - Invitación a consultar el informe
4 | Diseño de piezas graficas para incentivo y estimulo a la participación | 8 de Julio de 2022 | 15 de julio de 2022 | Comunicaciones | Capsulas, videos y piezas graficas para redes sociales
5 | Definir encuesta tematica a profundizar | 21 de junio de 2022 | 1 de julio de 2022 | Gerencia Planeación | Se define pregunta y se publica el 1 de julio de 2022 (4 o 5 proyectos). Se publica en el sitio web y redes sociales
6 | Consolidar y Revisar el Informe de Rendición de Cuentas. | 8 de Julio de 2022 | 14 de julio de 2022 | Gerencia, Planeación y Asesora | Realizar depuración y revisión
7 | Publicación página web de la Encuesta de necesidades de información a la ciudadanía. | 1 de julio de 2022 | 15 de julio de 2022 | Gobierno Digital | Se publica por redes sociales y se enlaza a banner, se desarrolla por Gobierno Digital Pregunta define comité directivo (actividad 5)
8 | Publicación del Informe Definitivo | 15 de julio de 2022 | 15 de julio de 2022 | Gobierno Digital | Se publica con enlace al banner de invitación a consulta del informe
9 | Realizar vídeo promocional de invitación a votar la encuesta | 21 de junio de 2022 | 1 de julio de 2022 | Comunicaciones | Entrega para revisión y posterior publicación en la pagina web y redes sociales
10 | Realizar vídeo promocional de invitación a consultar el informe de la rendicion de cuentas | 1 de julio de 2022 | 15 de julio de 2022 | Comunicaciones | Entrega para revisión y posterior publicación en la pagina web y redes sociales
11 | Consolidación y actualización de la base de datos de los invitados | 15 de julio de 2022 | 30 de Julio de 2022 | Asesora | Consolidar bases de datos de invitados
12 | Redacción y envío de las invitaciones y de los correos electrónicos invitando a los asistentes. | 25 de julio de 2022 | 30 de julio de 2022 | Comunicaciones | Se envian invitaciones por correo electronico de contáctenos, y se realiza oficio para invitación a la Junta y entes de control.
13 | Redacción y envío de las invitaciones Concejales, Entes de control y junta directiva | 25 de julio de 2022 | 30 de julio de 2022 | Planeación | Envio oficios - pieza publicitaria
14 | Recepción de ajustes y sugerencias al Informe de Rendición de Cuentas. | 15 de julio de 2022 | 5 de agosto de 2022 | Gobierno digital Monica Davila Comunicaciones | Consolidar las sugerencias recibidas sobre el informe del correo de contactenos y redes sociales
15 | Consolidar los resultados de la encuesta | 14 de julio de 2022 | 14 de julio de 2022 | Gobierno digital | Se consolidan para el ajuste del informe final
16 | Publicación en la Página Web, el preinforme de Rendición de Cuentas. | 15 de julio de 2022 | 15 de julio de 2022 | Gobierno Digital | Entrega de informe validado por la Gerencia
17 | Publicación en la Página Web, el informe definitivo de Rendición de Cuentas. | 16 de agosto de 2022 | 16 de Agosto de 2022 | Gobierno Digital | Entrega de informe validado por la Gerencia
18 | Realizar la Audiencia Publica de Rendición de cuentas por medios electronicos | 16 de agosto de 2022 | 16 de Agosto de 2022 | Comunicaciones Gobierno digital Gerencia | Se definirá el mecanismo de la audiencia en comité del 30 de junio de 2022
19 | Realizar informe de preguntas y respuestas | 16 de agosto de 2022 | 30 de agosto de 2022 | Comunicaciones Gobierno Digital | Envio de capturas y Gobierno Digital consolida y publica el informe
20 | Realizar informe de Alistamiento de la Rendición de cuentas | 16 de agosto de 2022 | 15 de septiembre de 2022 | Gobierno Digital | Se requiere información a todas las áreas y se consolida para publicación

## Hoja2
EJERCICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No. | ACTIVIDAD | FECHA DE ACTIVIDAD | RESPONSABLE
Definir Lugar y la hora para la realización de la Rendición de Cuentas.
1 | Apertura de ejercicios de preconsulta para identificar las temáticas a abordar en el ejercicio de rendición de cuentas , que quieren conocer los ciudadanos | 1 mes antes de la rendición de cuentas
2 | Construcción de la agenda haciendo uso de redes sociales y medios electrónicos (temáticas, énfasis, metodología o lugares) | 1 mes antes de la rendición de cuentas
3 | Elaboración de documentos para consulta de la ciudadanía - Informe | 1 mes antes de la rendición de cuentas
4 | Elaboración de la invitación para motivar a la ciudadanía a participar | 1 mes antes de la rendición de cuentas
5 | Apertura de la discusión a través de medios electrónicos - Foro y Encuesta | 1 mes antes de la rendición de cuentas
6 | Evaluación de los resultados de la encuesta para la audiencia | 1 semana antes de la rendición de cuentas
7 | Realización de la Audiencia Pública
8 | Publicación de resultados | 30 dias despues del ejercicio
9 | Monitoreo del ejercicio de rendición de cuentas | En el ejercicio de participacion - Evaluación del evento