## Plan de Accion
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2019
COMPONENTE | LINEA ESTRATEGICA | PROCESO | META ANUAL (DEL INDICADOR) | INDICADOR | ACTIVIDADES | FUENTES VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | [11 empty] | Actividades y/o Evidencias 1er Trimestre | Porcentaje de Cumplimiento | Actividades y/o Evidencias 2do Trimestre | Porcentaje de Cumplimiento | Actividades y/o Evidencias 3er Trimestre | Porcentaje de Cumplimiento | Actividades y/o Evidencias 4to Trimestre | Porcentaje de Cumplimiento | Observaciones | % cumplimiento
[9 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | MECI | 100% | Ajuste y sostenimiento del MECI conforme al MIPG | Elaboración de Informes (pormenorizados y aplicativos) y requerimientos de ley | Informes escritos | Área Asesora | Todas las dependencias de la entidad | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 40%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20% | 1 informe elaborado y rendicion del aplicativo anual frente al DAFP (FURAG) | 60% |  |  | 1 informe elaborado | 20% | 1 informe elaborado | 20% | Informe en Pagina web de la entidad | 100%
[5 empty] | Revisión y adecuación de procesos del MECI conforme a la normativa vigente. | Sistema implementado | Área Asesora |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Revision de politicas institucional de admon del riesgo | 18% | Actualizacion de mapas de riesgos administrativos y Fichas tecnicas de Indicadores | 27% | Informe de Auditoria MECI | 27% | Informe de Auditoria Especial | 28% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
|  | Estatuto anticorrupcion | 100% | Cumplimiento al plan anticorrupcion según la Ley 1474 de 2011 | Actualizar el plan Anticorrupcion para la vigencia 2019 | Informes escritos y plan implementado | Área Asesora | Todas las dependencias de la entidad | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | plan elaborado vigencia 2019 | 100% | [6 empty] | Plan elaborado vigencia 2019 | 100%
[5 empty] | Seguimientos (3) al plan anticorrupcion | Informes y evidencias de los hallazgos | Área Asesora |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 33%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 33%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 34% |  |  | 1 informe elaborado de seguimiento plan anticorrupcion | 33% | 1 informe elaborado de seguimiento plan anticorrupcion | 33% | 1 informe elaborado de seguimiento plan anticorrupcion | 34% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad -Pag web | 100%
|  | Gobierno en Linea | 100% | mantenimiento del componente de TIC de servicios | Garantizar la disposición de formularios en linea | Formulario implemetado en el sitio web de ADELI | Gerencia | Contratista Gobierno en linea | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% |  |  |  |  | Formularios en linea | 50% | Formularios en linea | 50% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Realizar Monitoreo del sistema Integrado de PQRDS | Informes seguimiento | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Se recibieron 85 derechos de peticion | 25% | Se recibieron 32 derechos de peticion | 25% | Se recibieron 18 derechos de peticion | 25% | Se recibieron 15 derechos de peticion | 25% | se le dio respuesta a todos los derechos de peticion | 100%
|  |  | 100% | Implementar el componente de TIC para gobierno abierto 100% | Mantener actualizada la informacion que se publica en el sitio web | Productos o documentacion de componente de Seguridad y Privacidad de la información. | Gerencia |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Se mantiene actualizada la pagina web de la entidad | 18% | Se mantiene actualizada la pagina web de la entidad | 27% | Se mantiene actualizada la pagina web de la entidad | 27% | Se mantiene actualizada la pagina web de la entidad | 28% | Registros de publicacion | 100%
[5 empty] | Realizar dos ejercicios de participación ciudadana por medios electrónicos | Informes seguimiento | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% |  |  |  |  | 1. Rendicion de cuentas | 50% | 1. Rendicion de cuentas | 50% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
|  |  | 100% | Implementar el componente de TIC para la gestion | Implementar el Sistema de información para el manejo de la gestión documental | Software implementado | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | [6 empty] | 1 sistema implementado para el manejo de la gestion documental SISGED | 100% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Brindar soporte a los servicios tecnológicos | Reportes de soporte |  |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Soporte a correos electronicos | 18% | Soporte a correos electronicos | 27% | Soporte a correos electronicos | 27% | Soporte a correos electronicos | 28% | Correos de funcionarios de adeli ( jorge, gustavo, angela) | 100%
|  |  | 50% | Implementar el componente de Seguridad y Privacidad de la información | Actualizar y adoptar la política de seguridad y privacidad de la información | Política adoptada | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100% |  |  |  |  | politica actualizada y adoptada | 100% |  |  | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Diseñar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Plan de tratamiento de riesgos y privacidad de la información | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100% |  |  |  |  | plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad diseñado | 100% |  |  | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
|  | Comunicaciones internas | 100% | Ajuste y ejecución del plan de comunicaciones | Elaboración y gestión de mecanismos de comunicación | Plan de comunicaciones, piezas gráficas o correos con información relacionada | Gerencia |  | 0% | 5% | 20% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Cartelera Interna, Celebracion de fechas especiales | 25% | Cartelera Interna, Celebracion de fechas especiales | 15% | Cartelera Interna, Celebracion de fechas especiales | 30% | Cartelera Interna, Celebracion de fechas especiales | 30% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Promoción de la cultura organizacional | Piezas gráficas y mini intranet dentro del sitio web | Gerencia |  | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Boletin Institucional | 5% | Boletin Institucional | 30% | Boletin Institucional | 30% | Boletin Institucional | 35% | Boletin choca esos 5 | 100%
[5 empty] | Posicionamiento de marca | Campañas y formatos publicitarios | Gerencia |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  |  | 1 evento realizado sabaton de la moda | 20% | Fotos ,vallas y pendones | 40% | Campaña de cultura ciudadana | 40% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
| ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Control Periodico de Gastos | 4 | CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | Consolidar cuentas que reflejen el control en el informe de Austeridad del Gasto Público | Informe de austeridad del gasto publico | Oficina Administrativa y Financiera | Gerencia, Oficina Juridica, Dirección de proyectos y control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 1 informe elaborado | 25% | 1 informe elaborado | 25% | 1 informe elaborado | 25% | 1 informe elaborado | 25% | Informe en Pagina web de la entidad | 100%
[5 empty] | Llevar control presupuestal a través de la expedición de disponibilidades, registros y obligaciones | disponibilidades, registros y obligaciones presupuestales | Oficina Administrativa y Financiera |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Reporte de disponibilidades, registro y obligaciones | 18% | Reporte de disponibilidades, registro y obligaciones | 27% | Reporte de disponibilidades, registro y obligaciones | 27% | Reporte de disponibilidades, registro y obligaciones | 28% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Realizar los informes de rendición presupuestal y contable a los entes de control | Rendición de informes a la contraloria y contaduria nacional, así como a la contraloría Municipal | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25% | Informe Chip | 25% | Informe Chip | 25% | Informe Chip | 25% | Informe Chip | 25% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
|  | Gestión de los recursos fisicos | 1 | CONTROL DEL INVENTARIO | Actualizar el inventario con el que cuenta la Agencia | Inventario actualizado y cargado por funcionario | Oficina Administrativa y Financiera | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 50% | Inventario Actualizado hasta la fecha | 50% |  |  |  |  | Inventario Actualizado hasta la fecha | 50% | Verificar listado en carpeta que reposa en la oficina administrativa financiera | 100%
[5 empty] | Registrar bienes muebles comprados | Etiquetas y registros | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | [6 empty] | registro de bienes muebles comprados | 100% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Dar de baja a los bienes muebles considerados como inservibles | actas, registro fotografico | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% |  |  |  |  | se dio de baja bienes muebles ( sillas) | 50% | se dio de baja bienes muebles ( sillas) | 50% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Suministrar de manera oportuna insumos de oficina y papeleria | Registro fotografico de Elementos de oficina y papeleria | Oficina Administrativa y Financiera |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Factura - Fotos | 18% | Fotos | 27% | fotos | 27% | Fotos | 28% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad - para el 2 trimestre hay existencia de insumos | 100%
|  | Gestión de la Información | 2 | Seguimientos los sistemas de Información | Custodiar y Cuidar de los archivos de gestión y central | evidencia fotografica, contratos y pagos escaneados, carpetas foliadas | Oficina Administrativa y Financiera | Todas las dependencias de la entidad |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Inventario de contratos | 18% | Inventario de contratos | 27% | Inventario de contratos | 27% | Inventario de contratos | 28% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Realizar control al Sistema de PQRDS | Informe de PQRDS periodico | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Se recibieron 85 derechos de peticion | 25% | Se recibieron 32 derechos de peticion | 25% | Se recibieron 18 derechos de peticion | 25% | Se recibieron 18 derechos de peticion | 25% | se le dio respuesta a todos los derechos de peticion | 100%
|  | Gestión del Talento humano | 100% | Desarrollo del Plan de capacitacion | Realizar diagnostico de necesidades de capacitación | Encuestas | Oficina Administrativa y Financiera | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | 1 diagnostico realizado | 100% | [6 empty] | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Programar y realizar capacitaciones | Resolución, Registro de asistencia y/o registro fotográfico | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 16%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 42%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 42% | 1 capacitacion realizada | 16% | 1 capacitacion realizada | 42% |  |  | 2 capacitaciones realizadas | 42% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
|  |  | 100% | Desarrollo del Plan de incentivos | Realizar diagnostico de necesidades de incentivos | Actas, registro fotografico | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100% |  |  | 1 diagnostico elaborado | 100% |  |  |  |  | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Programar y realizar jornadas de bienestar laboral e incentivos | Actas de asistencia y registro fotográfico | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% |  |  |  |  | 1 jornada de bienestar | 50% | 1 jornada de bienestar | 50% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
|  |  | 100% | Avance en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo | Realizar diagnostico y planes de mejora | Diagnóstico, documentacion del sistema. | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100% |  |  | plan de mejora elaborado | 100% |  |  |  |  | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Realizar capacitaciones de Seguridad y salud en el Trabajo | Actas de asistencia, registro fotografico. | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25% | No hay avance | 0% | 2 capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo | 50% | 2 capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo | 50% |  |  | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Elaborar la matriz Legal y la Matriz de Riesgo | Matrices elaboradas | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50% |  |  | matriz legal y matriz de riesgo elaboradas | 100% |  |  |  |  | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Elaborar el Plan de Emergencia | Plan emergencia | Oficina Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% |  |  | plan de emergencia elaborado | 100% |  |  |  |  | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
| LÍNEA JURÍDICA | Gestión Jurídica | 100% | Representación Jurídica | Atención y actuación jurídica en todos las actividades legales y procesales | Documentación de las actuaciones procesales | Oficina Juridica | Todas las dependencias de la entidad |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Monitoreo permanente frente a las actuaciones juridicas y legales de la entidad. | 18% | Monitoreo permanente frente a las actuaciones juridicas y legales de la entidad. | 27% | Monitoreo permanente frente a las actuaciones juridicas y legales de la entidad. | 27% | Monitoreo permanente frente a las actuaciones juridicas y legales de la entidad. | 28% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
|  |  | 100% | Asesoría jurídica interna | Jornada de capacitación(1) en temas jurídicos de importancia para la Agencia | Registro fotográfico, memorias y planilla de asistencia | Oficina Juridica |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 100% |  |  |  |  | 1 capacitacion realizada | 100% |  |  | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Proyección, actualización, revisión y ajuste de actos administrativos conforme a la normatividad vigente | Archivo físico y digital de actos administrativos | Oficina Juridica |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Relacion de acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas | 18% | Relacion de acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas | 27% | Relacion de acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas | 27% | Relacion de acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas | 28% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
|  | Gestión Contractual | 100% | Elaboración de procesos contractuales requeridos | Documentación de las etapas contractuales | Archivo Fisico y Digital de expedientes contractuales | Oficina Juridica | Todas las dependencias de la entidad |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | cuadro de control de contratos | 18% | cuadro de control de contratos | 27% | cuadro de control de contratos | 27% | cuadro de control de contratos | 28% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
|  |  | 100% | Publicación de documentos del proceso contractual | Publicación y seguimiento de cada actuación contractual dentro de los términos estipulados por las normas vigentes. | Informe control de contratos con seguimiento a publicaciones oportunas | Oficina Juridica |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | cuadro de control de contratos | 18% | cuadro de control de contratos | 27% | cuadro de control de contratos | 27% | cuadro de control de contratos | 28% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS | MARKETING DE CIUDAD | Promoción del marketing de ciudad | 1 | Consolidación de negocios de marketing de ciudad | Estructuración de propuestas que impacten el desarrollo integral (cultura, movilidad, publicidad exterior visual) de la ciudad | Propuesta | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100% |  |  |  |  | Proyecto de modernizacion de la red semaforica de la ciudad | 100% |  |  | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Realización de negocio con entidades públicas y/o privadas | Convenios o contratos firmados | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 100% | [6 empty] | Convenios interadministrativos | 100% |  | 100%
[5 empty] | Ejecución de proyectos y evaluación de resultados | Informe de resultados Registro Fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 100% | [6 empty] | registros fotograficos | 100% |  | 100%
| COMUNICACIONES Y MEDIOS | Oferta de servicios en comunicaciones y medios | 1 | Promoción de servicios de comunicaciones y medios | Divulgación de servicios | Por cualquiera de los siguientes medios: Correos electrónicos, Registros de llamadas publicación en página web o redes sociales | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20% |  |  |  |  | No hay Avance | 0% | Elaboracion de videos promocionales | 100% |  | 100%
[5 empty] | Construcción de formatos publicitarios | Por cualquiera de los siguientes medios: Brochures, Portafolio de servicios, E-cards | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20% |  |  |  |  | No hay Avance | 0% | Videos | 100% |  | 100%
[5 empty] | Comercialización de servicios | Por cualquiera de los siguientes medios: Correos electrónicos, Contrato | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20% |  |  |  |  | No hay Avance | 0% | videos promocionales y piezas graficas | 100% |  | 100%
| PROYECTOS INMOBILIARIOS Y URBANISTICOS | Desarrollo de proyectos inmobiliarios urbanísticos | 2 | Servicios inmobiliarios y urbanísticos comercializados | Estudio del entorno y formulación del servicio | Informe estudio del entorno y servicios formulados | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25% |  |  | proyectos hospital sur, caribe y polideportivo | 50% | proyectos hospital sur, caribe y polideportivo | 25% |  |  | Proyectos en proceso de ejecucion ( fases estructurales), seguimiento tercer trimestre proyectos con proroga hasta 31 de dicembre; seguimiento 4 trimestre los proyectos pasaran de vigencia 2020 | 75%
[5 empty] | Articulación con entidades públicas, privadas o proveedores | Actas de reunión | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25% |  |  | proyectos hospital sur, caribe y polideportivo | 50% | proyectos hospital sur, caribe y polideportivo | 25% |  |  | Proyectos en proceso de ejecucion ( fases estructurales), seguimiento tercer trimestre proyectos con proroga hasta 31 de dicembre; seguimiento 4 trimestre los proyectos pasaran de vigencia 2020 | 75%
[5 empty] | Comercialización del servicio inmobiliario y/o urbanístico | Por cualquiera de los siguientes medios: Correos electrónicos, Contrato | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 50% |  |  | proyectos hospital sur, caribe y polideportivo | 50% |  |  | No hay avance | 0% | Proyectos en proceso de ejecucion ( fases estructurales) | 50%
| SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRALES | Organización y logística de eventos | 1 | Servicios de logística prestados | Planeación de las actividades del servicio a prestar | Informe plan de actividades | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 50% |  |  | No hay avance | 0% |  |  | No hay avance | 0% |  | 0%
[5 empty] | Presentación de la oferta y cotización de material de apoyo y logística | Oferta, actas o cotización | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25% |  |  |  |  | 1 oferta y cotizacion presentada | 75% | No hay avance | 0% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 75%
[5 empty] | Ejecución de lo ofertado | Por cualquiera de los siguientes medios: Contrato, Facturas, registro fotográfico Planillas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20% |  |  |  |  | No hay Avance | 0% | No hay avance | 0% | en proceso de confirmacion de acuerdo a oferta y cotizacion presentada | 0%
DESARROLLO ECONÓMICO | EMPLEO | Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo | 750 | Personas ingresadas al mercado laboral por intermediación de Agencia Pública de Gestión y Colocación | Realización de orientación e inscripción a buscadores de empleo | Informe de atención | Direccion Operativa y de Proyectos | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO, COMFENALCO ANTIOQUIA, ÁREA METROPOLITANA, ALCALDÍA DE ITAGÜÍ Y SENA | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Base de datos Inscritos al servicio publico de empleo | 24.99% | Base de datos Inscritos al servicio publico de empleo | 24.99% | Base de datos Inscritos al servicio publico de empleo | 24.99% | Base de datos Inscritos al servicio publico de empleo | 24.99% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Atender los requerimientos de empresarios para la consecucion de vacantes | Informe de atención | Direccion Operativa y de Proyectos |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Base de datos de vacantes | 24.99% | Base de datos de vacantes | 24.99% | Base de datos de vacantes | 24.99% | Base de datos de vacantes | 24.99% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Seguimiento a la intermediacion personas ingresadas al mercado laboral | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de vinculación Correos electrónicos Llamadas a usuarios | Direccion Operativa y de Proyectos |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Correos de empresas confirmando contratos y recibos de hojas de vida | 24.99% | Correos de empresas confirmando contratos y recibos de hojas de vida | 24.99% | Correos de empresas confirmando contratos y recibos de hojas de vida | 24.99% | Correos de empresas confirmando contratos y recibos de hojas de vida | 24.99% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
|  |  | 6 | Eventos realizados para el acercamiento de la oferta y la demanda del mercado laboral | Realizacion de Eventos para el acercamiento de la oferta y la demanda del mercado laboral. | Informes de resultados, fotos | Direccion Operativa y de Proyectos |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 2 Ferias de Empleo | 30% | 3 ferias de empleo | 30% | 2 Ferias de Empleo | 30% | 1 Ferias de empleo | 10% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Mercadeo y publicidad de eventos | Publicaciones en pag web o redes sociales | Direccion Operativa y de Proyectos |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | Captura en redes sociales de piezas graficas de eventos | 30% | Captura en redes sociales de piezas graficas de eventos | 30% | Captura en redes sociales de piezas graficas de eventos | 30% | Captura en redes sociales de piezas graficas de eventos | 10% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
|  |  | 300 | Personas capacitadas en competencias laborales o en formación para la empleabilidad, articulado a los sectores del desarrollo y la proyección de ciudad | Capacitación en competencias laborales o en formación para la empleabilidad | Actas de asistencia o registro fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% |  | Fotos y Talleres de hojas de vida | 11% | Fotos , asistencia a Talleres de hojas de vida, capacitaciones | 33% | Fotos , asistencia a Talleres de hojas de vida, capacitaciones | 33% | Fotos , asistencia a Talleres de hojas de vida, capacitaciones | 23% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Logistica de escenarios y mercadeo de la formación a brindar | Por cualquiera de los siguientes medios: Publicaciones en pag web Redes sociales Registro fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% |  | Oficio de aprobacion salon para taller - Captura campaña redes sociales | 11% | Acta y fotos de logistica | 33% | Oficios de solicitud de espacios y registro fotografico | 33% | Oficios de solicitud de espacios y registro fotografico | 23% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
| FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | Capacitación empresarial | 6 | Jornadas de capacitación y formación a la medida, para el fortalecimiento empresarial realizadas | Analizar las capacitaciones mas relevantes de acuerdo a la dinámica comercial y empresarial del Municipio | Programación de capacitaciones | Direccion Operativa y de Proyectos | CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR, SENA, ÁREA METROPOLITANA, UNIVERSIDADES Y MINISTERIO DE TRABAJO |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% |  | No hay avance | 0% | No hay avance | 0% | No hay Avance | 0% | No hay avance | 0% |  | 0%
[5 empty] | Realización de capacitaciones para el fortalecimiento empresarial | Por cualquiera de los siguientes medios: Registro fotográfico Promociones eventos Actas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% |  | No hay avance | 0% | 2 capacitaciones de fortalecimiento empresarial | 33% | 2 capacitaciones de fortalecimiento empresarial | 33% | 2 capacitaciones de fortalecimiento empresarial | 23% | En el mes de abril se comenzo con esta actividad | 89%
|  | Formalización empresarial | 90 | Empresas sensibilizadas tendiente a su formalización | Asesoramiento o capacitación de Empresas o emprendimientos para su formalización | Por cualquiera de los siguientes medios: Planillas de atención Actas de asistencia Registro Fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | Registro de asesorias brindadas a emprendedores | 20% | Registro de asesorias brindadas a emprendedores | 30% | Registro de asesorias brindadas a emprendedores | 30% | Registro de asesorias brindadas a emprendedores | 20% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Logistica de escenarios y mercadeo de la formacion a brindar | Por cualquiera de los siguientes medios: Registro fotográfico Promociones eventos Actas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% |  | No hay avance | 0% | fotos de logistica | 33% | Fotos | 33% | Fotos | 23% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 89%
| FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | Convenios y/o alianzas para el fortalecimiento empresarial local | 1 | Convenios y/o alianzas realizadas en pro del fortalecimiento empresarial local con el sector público y/o privado | Ejecución de convenios o alianza para el fortalecimiento empresarial | Convenios o alianzas ejecutados | Direccion Operativa y de Proyectos | ÁREA METROPOLITANA, ALCALDÍA DE ITAGÜÍ, SENA, UNIVERSIDADES, CÁMARAS DE COMERCIO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 50% |  |  | Acta de alianza con cta y area metropolitana | 50% |  |  | Correos de programacion de actividades con el cta | 50% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Comunicar y promocionar los beneficios de los convenios y/o alianzas | Por cualquiera de los siguientes medios: Registro fotográfico Promociones convenio o alianza Actas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25% |  |  |  |  | Fotos y actas de asistencia cta y area metropolitana | 75% | Fotos y asistencias | 25% |  | 100%
|  | Promoción de Ciudad | 1 | Convenios realizados para el desarrollo de proyectos de ciudad | Realización de convenios con entidades publicas o privadas para el desarrollo de proyectos de ciudad | Convenios ejecutados o informe de resultados | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100% |  |  |  |  | Convenios interadministrativos | 100% |  |  | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Comunicar y promocionar los beneficios de los convenios y o alianzas | Por cualquiera de los siguientes medios: Registro fotográfico Promociones convenio o alianza Actas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20% |  |  |  |  | Vayas Publicitarias y uniformes de trabajo | 60% | Vayas Publicitarias y uniformes de trabajo | 40% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
|  |  | 4 | Actividades realizadas para promocionar la Imagen de Ciudad Cultural de Itagüí | Realización de Actividades para promocionar la Imagen de Ciudad Cultural de Itagüí | Registro fotográfico o publicación en página web o redes sociales | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25% |  |  | Programa de vigias y gestores pedagogicos del espacio publico y cultura ciudadana | 50% | Programa de vigias y gestores pedagogicos del espacio publico y cultura ciudadana | 25% | Programa de vigias y gestores pedagogicos del espacio publico y cultura ciudadana | 25% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Publicitar y comunicar las actividades realizadas |  | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25% |  |  | Fotografias y piezas graficas | 50% | Fotografias y piezas graficas | 25% | Fotografias y piezas graficas | 25% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
|  | Itagüí para el mundo | 5 | Unidades de negocios acompañadas para fortalecer su capacidad exportadora | Asesoría a Unidades de negocios para fortalecer su capacidad exportadora | Por cualquiera de los siguientes medios: Actas de asistencia, Registro Fotográfico Informe de resultados | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 25% |  |  |  |  | no hay avance | 0% | no hay avance | 0% | Falta de recursos | 0%
[5 empty] | Asesorar en oportunidades de exportacion a las unidades de negocio | Registro de Atención | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 25% |  |  |  |  | No hay Avance | 0% | No hay Avance | 0% | Falta de recursos | 0%
| EMPRENDIMIENTO | Apoyo a la creación de unidades productivas | 4 | Unidades productivas acompañadas para la creación | Realizar Asesorias o capacitaciones para la creación de unidades productivas | Por cualquiera de los siguientes medios: Planillas de atención, Actas de asistencia Registro Fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ÁREA METROPOLITANA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ SENA UNIVERSIDADES CÁMARAS DE COMERCIO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Registro de asesorias brindadas a emprendedores para la creacion de unidades productivas | 24.99% | Acta de asesoria | 24.99% | Acta de asesoria | 24.99% | Acta de asesoria | 24.99% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
[5 empty] | Vinculacion de unidades productivas a convocatorias de emprendimiento | Por cualquiera de los siguientes medios: Correos Electrónicos Planilla atención a la ciudadanía | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 25% |  |  | correos de remision y pieza grafica de personas partipantes en programas de emprendimiento | 25% | correos de remision y pieza grafica de personas partipantes en programas de emprendimiento | 50% | correos de remision y pieza grafica de personas partipantes en programas de emprendimiento | 25% | Las evidencias reposan en los archivos de la entidad | 100%
|  |  | 1 | Programas de estímulos y capital semilla implementados para planes de negocios viables de emprendedores y jóvenes profesionales del municipio | Vinculación de unidades productivas a Programas de estímulos o capital semilla en entidades públicas o privadas | Por cualquiera de los siguientes medios: Correo Electrónico Listado de asistencia Registro fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% |  |  | No hay avance | 0% | correos de remision y pieza grafica de personas partipantes en programas de emprendimiento | 33% | correos de remision y pieza grafica de personas partipantes en programas de emprendimiento | 33% | correos de remision y pieza grafica de personas partipantes en programas de emprendimiento | 12% | En el mes de abril se comenzo con esta actividad | 78%
[29 empty] | total | 90.57%
Note on E45: acarrillo: Enmarcado en el contexto de que le prestemos el servicio de marketing de ciudad a otros municipios

## Hoja1
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
| Control Periodico de Gastos | 4 | CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | Consolidar cuentas que reflejen el control en el informe de Austeridad del Gasto Público | informe de austeridad del gasto publico | Gerencia, Oficina Juridica, Dirección de proyectos y control interno
|  |  |  | Llevar control presupuestar a traves de la expedicion de disponibilidades, registros y obligaciones | disponibilidades, registros y obligaciones presupuestales
|  |  |  | Realizar los informes de rendicion presupuestal y contable a los entes de control | Rendicion de informes a la contraloria y contaduria nacional, asi como a la contraloria Municipal
| Gestión de los recursos fisicos | 1 | CONTROL DEL INVENTARIO | Actualizar el inventario con el que cuenta la Agencia | Inventario actualizado y cargado por funcionario | Gerencia
|  |  |  | Registrar bienes muebles comprados | Etiquetas y registros
|  |  |  | Dar de bajo a los bienes muebles considerados como inservibles | actas, registro fotografico
|  |  |  | Suministrar de manera oportuna insumos de oficina y papeleria | Registro fotografico de Elementos de oficina y papeleria
| Gestión de la Información | 2 | Seguimientos los sistemas de Información | Custodiar y Cuidar de los archivos de gestión y central | evidencia fotografica, contratos y pagos escaneados, carpetas foliadas | Todas las dependencias de la entidad
|  |  |  | Realizar control al Sistema de PQRDS | Informe de PQRDS periodico
| Gestión del Talento humano | 100% | Desarrollo del Plan de capacitacion | Realizar diagnostico de necesidades de capacitación | Actas, registro fotografico | Gerencia
|  |  |  | Programar y realizar capacitaciones | Actas de asistencia, registro fotografico
|  | 100% | Desarrollo del Plan de incentivos | Realizar diagnostico de necesidades de incentivos
Programar y realizar jornadas de bienestar laboral e incentivos
|  | 100% | Avance en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo | Realizar diagnostico y planes de mejora | Informes, Actas de asistencia, registro fotografico, documentacion del sistema.
|  |  |  | Realizar capacitaciones de Seguridad y y salud en el Trabajo | Actas de asistencia, registro fotografico, documentacion del sistema.
|  |  |  | Elaborar la matriz Legal y la Matriz de Riesgo | Matrices elaboradas
|  |  |  | Elaborar el Plan de Emergencia | Plan emergencia