## Seguimiento
[5 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | Código: FO-EMC-06 Versión:02 Fecha actualización:15/05/2024
Área responsable |  |  |  | DIRECCIÓN JURÍDICA
Lider de proceso Auditado o relacionado |  |  |  | LOURDES FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE
Ítem | Descripción de Observación /hallazgo/aspecto de mejora | Fecha de establecimiento | Fuente | Proviene de un riesgos materializado | Causa Raíz | Tipo de Acción | Acción de mejoramiento | Fecha inicio | Fecha finalización | Soporte ejecucion/Evidencias | Responsable | Dependencia/Área | Estado | Seguimiento
1 | Al verificar la documentación de los contratos 002 y 003 de 2024, se evidencia que para ambos se realizaron adiciones por encima del 50% de su valor inicial, e incluso sobrepasa los límites permitidos por junta directiva (70%), lo que implica un incumplimiento de lo estipulado en el artículo 26 de la Resolución 03 de 2021 “Manual de Contratación de ADELI”. A pesar del hecho, la entidad al percatarse de tal suceso, aplica como medida la cancelación anticipada de los contratos, reintegrando los montos restantes del contrato y evitando que se ejecutaran los valores que sobrepasaban el límite legal permitido. | 2024-12-10 | Auditoría interna | NO | FALTA DE DOBLE CHEQUEO Y REVISIÓN. | CORRECTIVA | EFECTUAR MÁS A FONDO LA REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN ENTREGADA POR LOS SUPERVISORES Y VERIFICAR CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTÁS NO SUPEREN EL 70% DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LOS ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN. | 2025-02-24 | 2025-06-30 | Frente a este hallazgo, ya se tiene un nuevo formato de SOLICITUD DE ADICIÓN O MODIFICACIÓN, donde se tiene una nota observatoria para evitar que se materialice este riesgo. Se puede consultar el formato en el siguiente enlace: \\192.168.30.1\Publica\SIGA\4. GESTION JURIDICA\Formatos | Directora juridica o delegado | Dirección Jurídica | ABIERTA
2 | Para los contratos 032-2023, 033-2023, 036-2023 de 2023 y 007-2024, no se verifica que una vez los supervisores salen a vacaciones se realice acta de cambio, con lo cual se genera incumplimiento a lo estipulado en la entidad mediante Manual de Contratación de ADELI, Acuerdo 003 de 2021 en su artículo 40 “CAMBIO DE SUPERVISIÓN” | 2024-12-10 | Auditoría interna | NO | VERIFICACIÓN PREVIA DE LOS CONTARTOS CON SUPERVISIONES ASIGNADAS | CORRECTIVA | SE ENVIARA UNA CIRCULAR EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA TALENTO HUMANO, DONDE CADA FUNCIONARIO QUE TENGA A CARGO SUPERVISIONES Y QUE VAYA A SALIR A SU PERIODO VACACIONAL, NOS INFORMARA CON ANTERIORIDAD PARA REALIZAR LA NUEVA ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN TEMPORAL A CADA UNO DE LOS CONTRATOS. | 2025-02-24 | 2025-03-28 | Constancias de "CAMBIOS DE SUPERVISIÓN" en el expediente digital y fisico de la Dirección Juridica | Directora juridica o delegado | Dirección Jurídica | CERRADA | Revisando la acción de mejora N°2 planteada por el área jurídica luego de haberse notificado el informe de la auditoria de la vigencia 2024, llevada a cabo a los contratos, se evidencia que se profirió una circular en cuanto a la obligatoriedad de los supervisores de informar a la Dirección Jurídica que cuentan con la autorización para disfrutar de su periodo vacacional u otra licencia temporal, para que se proceda a realizar el cambio de supervisor y hacer el debido empalme. Es claro entonces que el hallazgo descrito, recibió el tratamiento pertinente y por tal razón se ordena su CIERRE.
3 | En el contrato 005-2024, se evidencia rendición extemporánea de documentación en alguna de sus etapas en el portal “Gestión Transparente”, incumpliendo lo establecido en el artículo 18 de la Resolución 013 de 2024, emitido por la Contraloría Municipal de Itagüí | 2024-12-10 | Auditoría interna | NO | FALTA DE DILIGENCIA Y CUIDADO EN EL PROCESO DE PUBLICACIÓN | CORRECTIVA | VERIFICACIÓN EFECTIVA Y EN TIEMPO REAL EN LA PÁGINA DE GESTIÓN TRANSPARENTE DE LAS PUBLICACIONES CONTRACTUALES CUANDO SE SUSCRIBAN LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EVITAR LA EXTEMPORANEIDAD. | 2025-02-24 | 2025-06-30 | Constancias de las publicaciones en G.T Y SECOP II, en el expediente digital y fisico de la Dirección Juridica | Directora juridica o delegado | Dirección Jurídica | ABIERTA
4 | En los siguientes contratos se verifica liquidación por fuera de los plazos establecidos, al no cumplirse lo que se establece el artículo 28. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS del Manual de Contratación de ADELI “Los contratos de obra y los de tracto sucesivo, serán objeto de liquidación bilateral, procedimiento que se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato” | 2024-12-10 | Auditoría interna | NO | FALTA DE CUIDADO EN EL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL PROCESO DE PUBLICACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES | CORRECTIVA | VERIFICACIÓN EFECTIVA Y EN TIEMPO REAL EN LA PÁGINA DE GESTIÓN TRANSPARENTE DE LAS PUBLICACIONES CONTRACTUALES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y EVITAR LA EXTEMPORANEIDAD | 2025-02-24 | 2025-06-30 | Constancias de las publicaciones en G.T Y SECOP II, en el expediente digital y fisico de la Dirección Juridica | Directora juridica o delegado | Dirección Jurídica | ABIERTA
5 | En el contrato 024-2023, se evidencian falencias en la supervisión de este, toda vez que, dentro del informe emitido por el supervisor se establecen cumplimiento de hasta el 166.6% en actividades, con lo cual se genera un incumplimiento a lo establecido en los artículos 30,31,33 y 34 del Acuerdo 003 de 2021 | 2024-12-10 | Auditoría interna | NO | FALTA DE OBSERVACIÓN AL MOMENTO DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES | CORRECTIVA | EN EL FORMATO DE "ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN" SE DEJARA EN ROJO UNA NOTA DE OBSERVACIÓN DONDE SE INDIQUE QUE EN NINGUN CASO, LOS PORCENTAJES DE EVALUACIÓN SOBRE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO PODRÁN SUPERAR EL 100% Y, SI ES ASÍ, SE DEBERÁ RECALCULAR LAS ACTIVIDADES BIEN SEA POR ADICIONES, PRÓRROGAS O MODIFICACIONES A ESTE. | 2025-02-24 | 2025-04-25 | En el contrato 024-2023, se evidencian falencias en la supervisión de este, toda vez que, dentro del informe emitido por el supervisor se establecen cumplimiento de hasta el 166.6% en actividades, con lo cual se genera un incumplimiento a lo establecido en los artículos 30,31,33 y 34 del Acuerdo 003 de 2021 | Directora juridica o delegado | Dirección Jurídica | CERRADA | Se procede a verificar en la carpeta pública SIGA los formatos FO-GJ-10 Acta de informe de supervisión o interventoría y FO-GJ-09 Recibo a satisfacción prestación servicios y apoyo gestión y efectivamente aparecen las notas prometidas. Se resalta que la modificación de los formatos fue debidamente solicitada a la Dirección de Planeación, que es la que tiene a su cargo la aprobación de tales documentos. Se concluye que la acción de mejora se llevó a cabo en su totalidad y por ello, se ordena el CIERRE del hallazgo.
6 | Al verificar la sede electrónica de la entidad y las secciones que corresponde alimentar a la Dirección Jurídica frente a los procesos que se adelantan en la entidad, se encuentra que solo se ha publicado hasta el contrato 028-2024 en el espacio 3.2 Publicación de Información Contractual con enlace https://adeli.gov.co/transparencia/contratos, lo que implica un incumplimiento a lo establecido en el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020. | 2024-12-10 | Auditoría interna | NO | FALTA DE REVISIÓN EN LA INFORMACIÓN | CORRECTIVA | FRENTE A ESTE HALLAZGO, SE TIENE CONSTANCIA DE LOS CORREOS ENVIADOS A GOBIERNO EN LÍNEA PARA LA PRUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PÁGINA WEB DE LA AGENCIA. | 2025-02-24 | 2025-02-26 | En el siguiente enlace, se puede verificar el cumplimiento de este hallazgo según las evidencias de los correos enviados y que están como soporte para la publicación de la información en la página web: \\192.168.30.1\Publica\Oficina Juridica\SEGUIMIENTO - LÍDERES DE GESTIÓN\2024\PLAN DE MEJORAMIENTO 2024 - AUDITORÍAS\AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO\EVIDENCIAS HALLAZGO N° 6 | Directora juridica o delegado | Dirección Jurídica | CERRADA | Efectivamente se evidencia en el link señalado por la Dirección Jurídica, la documentación enviada a gobierno en linea para ser publicada en el sitio web, a partir del proceso 029-2024 hasta el 042-2024; así mismo, de los procesos que se han adelantado en la presente vigencia.
7 | Aspecto mejora 1. Incluir dentro de las actas de terminación un balance financiero, que facilite el conocimiento en la materia de toda la ejecución contractual y sirva como herramienta al momento de la liquidación | 2024-12-10 | Auditoría interna | NO | NO APLICA | MEJORA | EN EL FORMATO DE ACTA DE TERMINACIÓN YA SE ENCUENTRA INMERSO DENTRO DE LOS ACUERDOS, SI SE LLEGASE A QUEDAR OBLIGACIONES PENDIENTES, EL DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR (VALORES ADEUDADOS) YA QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN, SE CUENTA PRELIMINARMENTE CON ESA INFORMACIÓN | 2025-02-24 | 2025-02-26 | Frente a este hallazgo, ya se tiene un formato de ACTA DE TERMINACIÓN, donde en el punto de "ACUERDOS" se puede verificar esta condición. Se puede consultar el formato en el siguiente enlace: \\192.168.30.1\Publica\SIGA\4. GESTION JURIDICA\Formatos | Directora juridica o delegado | Dirección Jurídica | CERRADA | Desde el 23 de diciembre de 2024, se incorporó en el acápite de Acuerdos en el formato de Acta de Terminación, todo lo relacionado con el balance financiero. Dicho formato ya fue diligenciado en procesos que han terminado luego de la fecha mencionada, ellos son: 008-2024, 021-2024, 035-2024, 011-2024, 024-2024, por tal razón se ordena el CIERRE de este hallazgo, sin embargo se sugiere que se especifiquen los valores a los que se está haciendo referencia, en cada caso en particular, ello con el fin de tener más claridad al momento de hacer la liquidación del contrato.
Fecha de Elaboración del plan: | [6 empty] | Nombre de quien elabora:
Note on B5: Registre la observación del informe de auditoría, puede combinar celdas en caso que sean varias las causas raiz de un solo hallazgo.
Note on E5: En caso de tratarse de riesgos materializado irse a matriz de riesgos e identificar nuevos controles.
Note on F5: Registre las causas raiz del hallazgo o riesgo materializado, para ello utilice métodos de análisis de causa.
Note on H5: Relacione las acciones correctivas planteadas para atacar las causas del hallazgo o riesgo materializado.
Note on L5: Nombre y cargo.
Note on N5: Posibilidades: cumplida, en ejecución, incumplida.
Note on O5: Relacionar el seguimiento en los tiempos acordados, indicar fehe, quien lo realiza y en caso de incumplimiento de la fecha de finalización de la acción acordar una nueva, sustentand debidamente el motivo del incumplimiento.

## Listado
Proviene de un riesgo materializado | Estado | Tipo de acción | Fuente del la observación/hallazgo | Areas
SI | CERRADA | MEJORA | Auditoría interna | Gerencia
NO | ABIERTA | CORRECTIVA | Auditoría externa | Dirección Operativa y de Proyectos
|  |  | Revisión del proceso | Dirección Administrativa y Financiera
|  |  | FURAG | Dirección Jurídica
|  |  | Revisión por la Dirección | Dirección de Planeación
Control Interno
Comunicaciones

## gráficas
ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO
ESTADO | TOTAL
CERRADA | 4
ABIERTA | 3