## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN-2023
PROCESO | PESO PORCENTUAL DEL PROCESO | INDICADOR | PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DEL INDICADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE (S) | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | [11 empty] | AVANCE | SEGUIMIENTO III 2023
[10 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 10% | Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG implementado | 25% | Verificar el avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 50% | Unidad | 1 | Reporte al FURAG II (Certificados). Autodiagnósticos diligenciados. | Gerencia/Dirección de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 100% | 100% | Durante el mes de julio y antes de la vecha de vencimiento se reaizo el diligenciamiento del FURAG correspondiente a la vigencia 2022, con este se da respuesta a los diferentes cuenstionarios que pretenden evaluar el desempeño de la agencia desde las diferentes areas, con el fin de estar cada vez mejor calificados esperamos el resultado definitivo de este proceso y haremos el plan de mejora que haya lugar.
|  |  |  | Establecer acciones que permitan avanzar en la implementación de MIPG. | 50% |  |  | Plan de acción o mejoramiento con recomendaciones del FURAG II | Todos los líderes de política con acompañamiento de la Dirección de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100% | 0% | Esta actividad aún no se realizará, será según la programación establecida, estamos a la espera de los resultados de FURAG para realizar las mejoras correspondientes y con ellas estableces plan de mejora, para el 18 de actubre aun no se han evidenciado los resultados de la presentacion del FURAG II
|  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado e implementado. | 30% | Elaboración y socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC | 40% | Porcentaje | 100% | PAAC elaborado, publicado en el sitio web institucional. La socialización se hará a través de cualquiera de los siguientes medios: redes sociales, boletines internos, correo electrónico o listados de asistencia. | Dirección de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | 100% | Se elabora el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual es publicado en el sitio web institucional con enlace https://www.adeli.gov.co/transparencia/informacion_publica La socialización para consultar y ser partícipe de la construcción del plan se realiza por medio del sitio web institucional.
|  |  |  | Consolidar la información del cumplimiento de las actividades descritas en el PAAC y que sirven como insumo para los tres (3) seguimiento de la Oficina de Control Interno. | 60% |  |  | Seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano publicados en el sitio web institucional (3). | Dirección de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 33.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 33.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 33.3% | 66.6% | La entidad ha realizado el seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023, en este caso se han llevado a cabo dos (2) seguimientos, el último con corte al 31 de agosto, aclarando que, respecto al cierre de las actividades previstas al 31 de diciembre de esta anualidad serán objeto de revisión durante el mes de enero. Así mismo se verifica el seguimiento del último cuatrimestre de la vigencia 2022. Todo lo anterior, puede ser consultado en sitio web institucional con enlace https://www.adeli.gov.co/agencia/plan_anticorrupcion
|  | Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital | 25% | Mantener actualizada la información que se publica en el sitio web | 35% | Porcentaje | 100% | calificaciones bimensuales del sitio web | Gerencia |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 72% | Se evidencia un avance del 72% de cumplimiento, con la publicación de la información publicada junto con las calificaciones periodicas de la sede electronica. Se evidencia a la fecha 4 calificaciones
|  |  |  | Actualizar el PETI y la arquitectura empresarial | 15% |  |  | PETI Informe de Arquitectura | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100% | 100% | Se realiza la actualización del PETI acorde a los nuevos lineamientos de seguridad.
|  |  |  | Realizar actualización de activos de información e índice de información reservada y clasificada. | 20% |  |  | Activos de información Índice de información reservada y clasificada | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | 0% | Esta actividad aún no se realizará, será según la programación establecida.
|  |  |  | Realizar revisión y actualización del Plan de Seguridad de la Información. | 20% |  |  | Plan de Seguridad de la Información revisado/actualizado. | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | 100% | Se realiza actualización en el mes de Abril del Plan de seguridad de la Información. Se anexa Plan actualizado
|  |  |  | Revisar y actualizar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad | 10% |  |  | Informe de implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | 100% | Se realiza actualización en el mes de Abril del Plan de tratamiento de riesgos se anexa plan actualizado +
|  | Rendición de cuentas realizada | 20% | Realizar dos (2) rendiciones de cuentas a la ciudadanía | 100% | Unidad | 2 | Informes de alistamiento publicados (2). | Gerencia/Dirección de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | 50% | Se realizo con efectividad la primera transmision de rendicion de cuentas para la comunidad y los diferentes grupos de valor, el dia 28 de agosto de la presente vigencia siendo las 14 horas, en la red social facebook se realizo el video en vivo, donde se genero ademas un espacio para las preguntas de la comunidad y las evidencias se exponen en las redes sociales de la entidad.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5% | Plan de comunicaciones implementado | 60% | Ejecutar el Plan de Comunicaciones | 70% | Unidad | 1 | La ejecución podrá evidenciarse a través de alguno de los siguientes medios: boletines, informes, piezas gráficas, videos, cartelera. | Gerencia en apoyo con el profesional encargado de comunicaciones. | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 72% | Para ejecutar el plan de comunicaciones se cuenta con el contrato de prestación de servicios 007 de 2023 y se le dio conttinuidad a estas actividades con el nuevo contrato 035 de 2023, de allí que las evidencias de su ejecución están estrechamente relacionadas. Como soporte de su implementación se tiene los boletines, las piezas gráficas para el sitio web, redes sociales y las solicitadas de forma específica por cada área.
|  | Manual de identidad de marca actualizado | 40% | Actualizar el Manual de identidad de marca de la entidad | 30% | Unidad | 1 | Manual de identidad de marca actualizado y socializado | Gerencia en apoyo con el profesional encargado de comunicaciones. | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 10%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 10%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 10%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 10%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | 20% | Para esta actividad se estan recopilando evidencias de las propuestas anteriores para de manera articulada con las dependencias realizar una propuesta definitiva del nuevo Manual.
GESTIÓN JURÍDICA | 15% | Mantenimiento de la gestión jurídica | 30% | Realizar la representación judicial, extrajudicial y administrativa requerida | 100% | Porcentaje | 100% | Documentación de las actuaciones procesales o documento que certifique que no hay procesos en curso. | Dirección Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 75% | A la fecha, la defensa judicial de la Agencia se certifica mes a mes por medio de la rendición de cuentas en la plataforma de Gestión Transparente.
|  | Mantenimiento de la gestión contractual | 70% | Suscribir el número de contratos que garanticen la consecución de recursos para el mantenimiento de la agencia. | 100% | Pesos | $71,000,000,000 | Por cualquiera de los siguientes medios: Archivo Fisico o Digital de expedientes contractuales, actas de incorporaciòn de contratos. | Dirección Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 10%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 10%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 10%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 11%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 13%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 46% | 55% | La Agencia ha suscrito 48 contratos en los tres primeros trimestres del 2023, entre los cuales se encuentran contratos de obra e interventoría, superando más del 55% propuesto..
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 15% | Planeación estratégica del Talento Humano, articulada a la política del MIPG | 70% | Construir, socializar y desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano | 50% | Porcentaje | 100% | Plan Estratégico de Talento Humano Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano. Informe final de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano. | Dirección Administrativo y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 75% | Durante la vigencia 2023, se elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano, el cual se publicó antes del 31 de enero 2023. este Plan estratégico de Talento Humano Comprende: *Plan de Institucional de Capacitación *Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos *Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Se ha realizado seguimiento a las actividades contempladas dentro del Plan General de Talento Humano, las cuales han avanzado según el cronograma de actividades propuesto: •Caracterización del Talento Humano. - Perfil Socidemografico •Seguimiento al Diagnóstico de Riesgo Psicosocial *Seguimiento y Actualizacion de la Plataforma SIGEP *Seguimiento a las Declaraciones de Renta 2022 *Avances en la Medicion del Clima Organizacional
|  |  |  | Programar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación | 25% |  |  | Plan Institucional de Capacitación Registro de asistencia Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 75% | Durante la vigencia 2023 el año 2023, se elaboró el Plan Institucional de capacitación, el cual fue publicado antes del 31 de enero de 2023. durante el trimestre se ha cumplido con la ejecución del programa según el calendario establecido. Capacitaciones realizadas: *Capacitación de Inducción y Reinducción a todo el personal. *Previsión de cáncer de cuello de útero, cáncer de mama y cáncer de próstata *Marco Normativo Contable *Reporte Cuipo *Novedades para Manejo de Nomina *Situaciones Administrativas *Comunicación Asertiva *Liderazgo para Directivos *Actualización en Contratación Pública Efectiva *Supervisión de Contratos
|  |  |  | Elaborar e implementar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | 25% |  |  | Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos Informe de seguimiento al plan de bienestar laboral Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50% | Durante la vigencia 2023 ,Plan Bienestar, Estímulos e Incentivos, el cual fue publicado antes del 31 de enero de 2023. durante el trimestre se ha cumplido con la ejecución del programa según el calendario establecido: * Celebración de días especiales * Celebracion dia de las Profesiones * Horarios Flexibles: Resoluciones Modificaciones Transitorias del Horario * Se iniciaron procesos de convenios con diferentes entidades, con el fin de buscar beneficios para los empleados. * Creacion de Covenios Empresas Privadas para los Empleados * Reconocimiento y Estimulos para Empleados- Servidor Publico y valores de Codigo de Integridad.
|  | Fortalecimiento de las condiciones de salud ocupacional existentes, promoviendo un adecuado clima organizacional. | 30% | Formular y Ejecutar Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 60% | Porcentaje | 100% | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Informe de ejecución Informe rendido al Ministerio del Trabajo | Dirección Administrativa y Financiera | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 73% | Durante la vigencia 2023, se elaboro el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado antes del 31 de enero de 2022 el cual se ha ejecutado de acuerdo a lo programado en el cronograma de Actividades: *Inducción y Reinducción de seguridad y salud en el trabajo *Afiliación al sistema de Seguridad Integral *Jornada de la salud *Plan de capacitaciones *Curso virtual de capacitación de 50 horas en SST. *Accidentes de trabajo *Indicadores SG-SST *Conformación y ejecucion de actividades de los comités *Cronograma de Mantenimiento *Ajustes, Actualizacione, y Socializacion a la polictica de SST *Archivo o retención documental del SG SST *Actualizacion y aplicacion de Perfil sociodemográfico
|  |  |  | Actualizar y difundir Reglamento Interno de Trabajo | 40% |  |  | Reglamento Interno de Trabajo actualizado | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | 50% | Durante la vigencia 2023 se realizó capacitación y socialización del Reglamento Interno del Trabajo en la Inducción y Reinducción de todo el personal.
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | 20% | Gestión presupuestal y financiera eficiente | 60% | Realizar las actividades programadas en la Ejecución presupuestal con el fin de facturar el 100% de los ingresos corrientes presupuestados para la vigencia 2023 y que los gastos no superen el 100% de los ingresos | 100% | Porcentaje | 100% | Estado de resultados mensualizado | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 12% | 73% | Durante lo corrido de la vigencia 2023 se ha realizado seguimiento permanente a la ejecución de los Ingresos y Gastos del presupuesto para la vigencia 2023, en los cuales se evidencia un equilibrio de ejecución con relación a las proyecciones establecidas para la vigencia.
|  | Capacidad de Inversión | 20% | Invertir durante la vigencia 2023 el 18% sobre lo facturado en la vigencia 2023. | 100% | Porcentaje | 18% | Estados Financieros e informe contable | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | 50% | Durante lo corrido de la vigencia 2023 carga los Estados Financieros a junio del 2023 y la información contable que se presenta al Municipio de Itagüí, en los cuales se evidencia la inversion realizada por la Agencia de Desarrollo Local de Itagui, al Desarrollo de Itagui.
|  | Cobro efectivo de la Cartera | 20% | Realizar procesos administrativos de cobro a la cartera mejorando el flujo de caja. | 70% | Porcentaje | 80% | Consolidado de notificaciones | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 12% | 72% | Durante la vigencia 2023 se ha realizado procesos de Gestión Administrativa para el cobro de cartera, lo cual ha permitido aumentar el fujo de caja y minimizar las cuentas por cobrar, así mismo se realiza seguimiento a los contratos vigentes, para que se estos se facturen de acuerdo a los avances de ejecución. Oficios Emitidos: Relación de facturación recursos de contratos interadministrativos Municipio de Itagui. Total: 39 Contratos.
|  |  |  | Realización semestral de comité de saneamiento Contable. | 30% |  |  | Actas de comité de Saneamiento Contable | Técnico Contable | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | 50% | Durante la vigencia 2023, se realiza comité de saneamiento contable, con el cual se regula la obligatoriedad de la Agencia de efectuar las acciones administrativas necesarias para la revisión, análisis y depuración de la información contable, según lo dispuesto por los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 29608. Acta Nº1: del 30 de junio de 2023: Saneamiento Incapacidad EPS.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 5% | Administración eficiente de los Recursos Físicos | 10% | Gestionar y controlar la administración de los bienes muebles necesarias para la operación de los procesos de ADELI | 50% | Porcentaje | 100% | Reporte generado por el software dinámica del módulo de activos fijos | Dirección Administrativa y Financiera | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 73% | Durante la vigencia 2023 se ha llevado a cabo el reconocimiento de bienes muebles de la Agencia y el registró en el módulo de activos fijos de Dinámica, el cual de manera mensualizada registrala la depreciación para cada uno de ellos, así mismo se realizó durante este periodo la revision de los bienes muebles cargados a cada uno de los funcionarios responsables de su utilización y se realizaron las respectivas actualizaciones.
|  |  |  | Preservar el inventario de bienes inmuebles propiedad de ADELI | 50% |  |  | Soporte de las acciones realizadas para preservar los bienes inmuebles | Dirección Administrativa y Financiera | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 73% | Durante la vigencia 2023 se ha preservado el inventario de bienes muebles de la siguiente forma: - Programacion y seguimiento al Cronograma de Mantenimiento de bienes muebles de la Agencia para la vigencia 2023. - Seguimiento a las actas de reunion en las que se evalua por el Comite de Bienes Muebles de la Agencia, el estado de los mismos para su destinacion final.
|  | Cumpliendo de la Normatividad Archivística Vigente | 80% | Implementar del Plan Institucional de Archivos | 25% | Porcentaje | 100% | Documentos de avance del Plan Institucional de Archivos Informe de Plan Institucional de Archivos | Dirección Administrativa y Financiera | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 73% | Durante la vigencia 2023 se ha soportado toda la documentación consolidada en la ejecución del Plan institucional de Archivos -PINAR, tales como: *Inventario documental Trimestral *Limpieza y desinfección trimestral *Inspección archivo Trimestral *Indicador PQRDS *Listado de radicados trimestres *Registro de Temperatura y Humedad Trimestral *Reinducción Gestión Documental *Sistema Integrado de Conservación 2023 *Capacitacion en PQRSD *Transferencia de Inventario Documental
|  |  |  | Implementar Tablas de Retención Documental | 25% |  |  | Soporte de actividades realizadas por la implementación de Tablas de Retencion Documental. | Dirección Administrativa y Financiera | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 73% | Durante la vigencia 2023 se han realizado diferentes actividades entorno a la implementcion de las Tablas de Retencion Documental, tales como: * FO-GA-08 Inventario Documental Transferencia * Reinducción Gestión Documental * Transferencias de Inventarios Documentales (Direcciones ADELI)
|  |  |  | Implementar Programa de Gestión Documental | 25% |  |  | Documentos de avance de la implrementacion del Programa de Gestion Documental Informe de avance del Programa de Gestion Documental | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 12% | 73% | Durante la vigencia 2023 se han implementado diferentes actividades del programa de Gestion Documental las cuales aportan valor al Plan Institucional de Archivo PINAR tales como: * FO-GA-08 Inventario Documental * Indicador PQRDS * Listado de PQRDS trimestral * Listado de radicados - trimestral
|  |  |  | Implementar el Sistema Integrado de Conservación | 25% |  |  | Documentos de avance de la implrementacion del Sistema Integrado de Conservación Documental | Dirección Administrativa y Financiera | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 73% | Durante la vigencia 2023 Trimestre se ha dado inicio a la implementacion del Sistema Integrado de Conservación, el cual está compuesto por el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación digital a largo plazo. * Inspección archivo * Sistema Integrado de Conservación 2023
|  | Gestión efectiva de PQRSD | 10% | Realizar seguimiento a las PQRSD ingresadas | 100% | Porcentaje | 100% | Informe de seguimiento a PQRSD | Técnico en Gestion documental | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 73% | Durante la vigencia 2023, se ha realizado seguimiento a las PQRSD ingresadas por la plataforma SISGED, las cuales se han atendido de manera oportuna, permitiendo a la Agencia conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen los ciudadanos frente a los procesos administrativos o del talento Humano. Ingresadas: 198 PQRDS: Denuncia: 3 (Reasignada a otra Entidad por ser de su competencia) Peticion de informacion o Documentacion : 160 Quejas: 31 Accion Tutela: 3 Felicitaciones: 1
ADMIISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS | 25% | Administración y ejecución de contratos y/o convenios | 100% | Generar las cuentas de cobro e informes de supervisión acorde con los porcentajes de ejecución y las cláusulas de los contratos y/ convenios. | 100% | Pesos | 69,000,000,000 | Cuentas de cobro e informes de supervisión | Direccion Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 40% | 60% | A septiembre 30 de 2023 se tiene una meta de órdenes de pago por valor de $13.800.000.000 y al totalizar lo pagado en el tercer trimestre de 2023 por los supervisores adscritos a la Dirección Operativa y de proyectos se totalizó una suma de $49.149.585.152 que es 3,56 veces más de la meta establecida. A la fecha se han generado pagos por $114.187.022.388 superando en 1,65 veces la meta del año 2023
EVALUCIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO | 5% | Fortalecimiento del Sistema de Control Interno | 100% | Dos (2) Capacitaciones en temas relacionados al control interno | 10% | Porcentaje | 100% | Se podrá evidenciar mediante cualquiera de los siguientes: listados de asistencia, registro fotográfico, memorias. | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | 50% | Se realizó durante el mes de agosto capacitación desde la Oficina de Control Interno donde se tuvo como tema principal el rol de las líneas de defensa en el Sistema de Control Interno.
|  |  |  | Realizar campaña de fomento de la cultura del autocontrol | 10% |  |  | Se podrá verificar a través de cualquiera de los siguientes medios: listados de asistencia, registro fotográfico, videos, correos electrónicos. | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 100% | 50% | En boletín interno del mes de junio se presentan algunos conceptos del Sistema de Control Interno, con lo cual se da inicio a la campaña de autocontrol para la vigencia 2023. La capacitación en el rol de las líneas de defensa hace parte de la campaña de autocontrol.
|  |  |  | Realización de siete (7) auditorias internas | 35% |  |  | Informes de auditorías | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 14.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 14.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 14.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 14.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 14.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 14.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 14.3% | 86% | Durante lo corrido del años se han realizado las siguientes auditorías con entrega de informe definitivo: Contratación, contratos de arrendamiento, a la transparencia y acceso a la información pública, prestaciones sociales y seguridad y salud en el trabajo.
|  |  |  | Participación en la Red Interinstitucional de Transparencia y lucha Anticorrupción-RITA- y Comité Municipal de Auditoría. | 5% |  |  | Se podrá evidenciar mediante cualquiera de los siguientes: listados de asistencia, registro fotográfico. | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20% | 90% | Se ha participado en reuniones mensuales de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción-RITA, incluso surante el mes de agosto se realizaron dos (2) como parte de la planeación del Foro Municipal de lucha anticorrupción llevado a cabo el 18 de este mes.
|  |  |  | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de auditorías internas y externas | 10% |  |  | Planes de mejoramiento | Oficina de Control interno |  | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 82% | De forma permanente se revisan los planes de mejora suscritos por las diferentes áreas de la entidad.
|  |  |  | Realizar seguimiento a planes, programas, políticas y reporte de informes de Ley. | 30% |  |  | Seguimientos /Informes | Oficina de Control interno | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 76% | Entre los meses de enero a septiembre se presentan los informes de Ley correspondientes: Seguimiento a las medidas de Austeridad y eficiencia en el gasto público, evaluación independiente del Sistema de Control Interno, seguimiento al plan de acción, verificación al cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, PQRSD, legalidad de software, registro del avance en el Sistema de Control Interno a través del FURAG II, reporte del Índice de Transparencia-ITA. Así mismo, en calidad de auditoría la evaluación al Sistema de Control Interno Contable.
Revisó: | JOHNATAN SERNA CARMONA Gerente General |  | LOURDES MUÑOZ Directora Jurídica |  | DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA Dirección Administrativa y Financiera |  | DIANA ARBOLEDA Directora Financiera |  | DIANA VANESSA CALLE SOTO Directora Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA Dirección Operativa y de Proyectos; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: NELSON Asesor; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: SOL BEATRIZ VÁSQUEZ TIRADO-Jefe de Control Interno.