## Plan de Acción
|  |  |  | PLAN DE ACCION 2025 | [13 empty] | Código:
[18 empty] | Versión: | 01
[18 empty] | Fecha de Actualización: | 2025-01-16
AREA RESPONSABLE | EN COORDINACÓN CON |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDAD |  | UNIDAD DE MEDIDA | % META CUATRENIO | % META 2024 | % META 2025 | % META 2026 | % META 2027 | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | REGISTRO DE SEGUIMIENTO PARA ACTIVIDADES (% DE CUMPLIMIENTO POR SEMESTRE, FECHA Y DESCRIPCION DE SEGUIMIENTO)
[14 empty] | FECHA SEG. | PESO | % | SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | % AVANCE 2025
Dirección de Planeación | Todas las areas | 1 | Optimizar sus recursos utilizando eficientemente los activos financieros, humanos y tecnológicos, maximizando el rendimiento y la productividad. | 1.1 | Realizar analisis al seguimiento periodico reportado por cada dependencia. Este debe apuntar al cumplimiento de las metas establecidas en los diferentes planes e indicadores. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. | JOHN FREDY ZAPATA RUIZ. Ingeniero Contratista. | 2025-04-04 | 6.25% | 6.25% | Para el control y acompañamiento en la planificiación estratégica. La Dirección de Planeación construyó una programación con dIferentes actividades, este es la carta de navegación estratégica y su direccionamiento en el acompañamiento a la áreas y procesos de la agencia. Se realizó acompañamiento personalizado a los líderes de gestión, calibraciones de los indicadores y actividades que permitieran el cumplimiento de los mismos. | \\192.168.30.1\Publica\Direccion de Planeacion | 6.25%
Dirección de Planeación | Todas las areas | 1 | Fomentar la innovación y el crecimiento sostenible, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles que impulsen nuestro desarrollo a largo plazo. | 1.2 | Estructurar el Sistema Integrado de Gestión y capacitar del mismo, al personal de la agencia, en el marco de los lineamientos de la Norma ISO:9001. | Porcentual | 100% | 0% | 50% | 25% | 25% | RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. | JOHN FREDY ZAPATA RUIZ. Ingeniero Contratista. | 2025-04-04 | 6.25% | 6.25% | Se dio inicio a la fase de estructuración y alistamiento a los lineamientos de la norma ISO 9001, con la capacitación del personal de la agencia por cuánto esta dentro su planifición, contempla la adopción del Sistema Integrado con miras a una certificación. Se capacita al personal en la caracterización de procesos y se inicia con su construcción. | \\192.168.30.1\Publica\Direccion de Planeacion\8 CALIDAD | 6.25%
Dirección de Planeación | Todas las areas | 1 | Fortalecer nuestra posición en el mercado, Incrementando nuestra participación y consolidando nuestra marca en el sector. | 1.3 | Realizar seguimiento y analizar cada mes los resultados obtenidos, fortaleciendo los procesos y adaptando las estrategias según las tendencias del mercado. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. | JOHN FREDY ZAPATA RUIZ. Ingeniero Contratista. | 2025-04-04 | 6.25% | 6.25% | Durante este periodo fue el inicio de la medición, por ende se realizó el análisis de cierre de la vigencia 2024. Esto permitió generar un informe que fortalece la planificación estratégica para la vigencia 2025, calibrando las actividades y complementandose con nuevas, fortaleciendo la entrega oportuna de seguimientos y su oportunidad de mejora. | \\192.168.30.1\Publica\Direccion de Planeacion\7 INFORMES\INFORME DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\2024 | 6.25%
Dirección de Planeación | Todas las areas | 1 | Fomentar la innovación y el crecimiento sostenible, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles que impulsen nuestro desarrollo a largo plazo. | 1.4 | Establecer indicadores clave de rendimiento y realizar un seguimiento mensual para evaluar el cumplimiento hacia los objetivos de crecimiento sostenible. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. | JOHN FREDY ZAPATA RUIZ. Ingeniero Contratista. | 2025-04-04 | 6.25% | 6.25% | Se realizó la validación del cuadro de seguimiento integral indicadores generales para ADELI. Para la vigencia 2025 se cuenta con una bateria de 29 indicadores los cuales permiten una análisis de estrategia e inteligencia de negocio trimestral y que para la vigencia se realiza su primer seguiento, este se reportará durante el segundo trimestre. | \\192.168.30.1\Publica\Direccion de Planeacion\1 PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO | 6.25%
Dirección de Planeación | Todas las areas | 1 | Mejorar la satisfacción del cliente, asegurando que nuestros productos y servicios superen las expectativas de nuestros clientes, fomentando la lealtad y la recomendación. | 1.5 | Realizar seguimiento mensualmente utilizando el fortalecimiento del proceso. Identificando áreas con oportunidad de mejora para fortalecer y tomar medidas predictivas, de mantenimiento y correctivas. A través de los indicadores de satisfacción del cliente. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. | JOHN FREDY ZAPATA RUIZ. Ingeniero Contratista. | 2025-04-04 | 6.25% | 6.25% | Como cumplimiento a esta actividad se dió inicio con el inventario del listado maestro de documentos interno, el cual permite controlar y fortalecer los procedimientos y formatos que la agencia utiliza en sus procesos. Permitiendo que las actividades ejecutadas cotidianamente, sean de alta calidad y satisfagan las necesidades de nuestros clientes. | \\192.168.30.1\Publica\SIGA | 6.25%
Dirección Operativa y de Proyectos | N/A | 2 | Optimizar sus recursos utilizando eficientemente los activos financieros, humanos y tecnológicos, maximizando el rendimiento y la productividad. | 2.1 | Realizar seguimiento mensual dentro del comité primario para analizar la capacidad operativa de la supervisión en la ejecución de los diferentes proyectos (Contratos). | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | JUAN ESTEBAN DUQUE | ALEJANDRO CARRILLO | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Se realizan comites técnicos cada quince(15) dias en ADELI y la Secretaría de Infraestructura del Municipio. | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Operativa y de Proyectos\Comites Primarios Direccion Operativa y de Proyectos | 6.25%
Dirección Operativa y de Proyectos | N/A | 2 | Fortalecer nuestra posición en el mercado, Incrementando nuestra participación y consolidando nuestra marca en el sector. | 2.2 | Realizar publicaciones periódicas del estado de avance de los diferentes contratos. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | JUAN ESTEBAN DUQUE | ALEJANDRO CARRILLO | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Se realizan publicaciones periódicas en la pagina web de ADELI y en redes sociales. | \\192.168.30.1\Publica\Gerencia\COMUNICACIONES\2025\Dirección de Proyectos | 6.25%
Dirección Operativa y de Proyectos | N/A | 2 | Fomentar la innovación y el crecimiento sostenible, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles que impulsen nuestro desarrollo a largo plazo. | 2.3 | Velar porque en las obras se cumplan todas las normas de sostenibilidad y medio ambiente, al igual que se haga el correcto manejo de todos los residuos generados. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | JUAN ESTEBAN DUQUE | ALEJANDRO CARRILLO | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | ADELI realiza el seguimiento al cumplimiento de todas las normas de sostenibilidad y medio ambiente por medio del informe mensual de interventoría remitido a la supervisión del contrato. | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Operativa y de Proyectos\2024\SI-CD-171-2024 MALLA VIAL\037-2024\2. INFO\M\Fwd_ Informes ambientales contratista Movilidad versión final.zip | 6.25%
Dirección Operativa y de Proyectos | N/A | 2 | Mejorar la satisfacción del cliente, asegurando que nuestros productos y servicios superen las expectativas de nuestros clientes, fomentando la lealtad y la recomendación. | 2.4 | Realizar encuestas de satisfacción una vez terminados los proyectos (Contratos). | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | JUAN ESTEBAN DUQUE | ALEJANDRO CARRILLO | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Se realizaron 101 encuestas correspondientes a los contratos No.020 y 021 de 2024, los cuales terminaron en este trimestre, arrojando un indice de satisfacción del 99% | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Operativa y de Proyectos\Encuestas de satisfacción | 6.25%
Dirección Administrativa y Financiera | N/A | 3 | Optimizar sus recursos utilizando eficientemente los activos financieros, humanos y tecnológicos, maximizando el rendimiento y la productividad. | 3.1 | Garantizar el uso de las utilidades destinadas para inversión social en el Municipio de Itagüí. (18%). | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | SUSANA SALDARRIAGA CARMONA | ESTEFANIA CALDERÓN ARCILA | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Se realiza aporte a capital de E.M.S.I, por un valor mensual de $25.000.000 para una totalidad del primer trimestre de $75.000.000. | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\SUPERVISION\E.MS.I | 6.25%
Dirección Administrativa y Financiera | N/A | 3 | Fortalecer nuestra posición en el mercado, Incrementando nuestra participación y consolidando nuestra marca en el sector. | 3.2 | Garantizar la capacitación del personal y la aplicación del mejoramiento continuo. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | SUSANA SALDARRIAGA CARMONA | ESTEFANIA CALDERÓN ARCILA | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Durante el primer trimestre del año, se llevaron a cabo las capacitaciones, con el objetivo de fortalecer las competencias y conocimientos de los participantes. Estas sesiones fueron diseñadas para abordar temas específicos y brindar herramientas prácticas que contribuyan al desarrollo profesional y personal de los asistentes. Ambas capacitaciones tuvieron un impacto positivo, ya que permitieron a los participantes actualizar sus conocimientos. Capacitaciones realizadas: * Conservación documental * Administracion del software de gestion documental (SISGED) * Prevención sobre violencia de género * FURAG - MIPG (19 Politicas y 7 dimensiones) * Introducción ISO 9001 DE 2015 * Analisis de procesos, construcción de caracterizaciones y diagrama de flujo | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\140.20 PLANES\140.20.09 PLANES INSTITUCIONALES DE CAPACITACIONES\2025\Evidencias \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\140.01 ACTAS\140.01.01 ACTAS DE COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL\2025\EVIDENCIAS\20-03-2025 CAMPAÑA INCLUSIÓN - VIOLENCIA DE GÉNERO \\192.168.30.1\Publica\Direccion de Planeacion\8 CALIDAD | 6.25%
Dirección Administrativa y Financiera | N/A | 3 | Fortalecer nuestra posición en el mercado, Incrementando nuestra participación y consolidando nuestra marca en el sector. | 3.3 | Realizar la aplicación de encuestas de satisfacción, para evaluar la Atención y servicio al ciudadano | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | SUSANA SALDARRIAGA CARMONA | LUIS SEPULVEDA FLOREZ | 2025-04-01 | 6.25% | 6.25% | En el primer trimestre de 2025 se realizó la encuesta de satisfacción a 20 usuarios a los que se les dio información y orientacion en los diferentes servicios de ADELI. Cada encuesta contiene 4 preguntas para un total de 80 preguntas que los usuarios contestaron arrojando 73 preguntas excelentes y 7 buenas, con un total 4 comentarios por los servicios prestados | \\192.168.30.1\Publica\Gestion Documental\140.15 - INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS\140.15.04 - PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL\2025\Encuentas atencion ciudadano | 6.25%
Dirección Administrativa y Financiera | Gerencia | 3 | Fomentar la innovación y el crecimiento sostenible, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles que impulsen nuestro desarrollo a largo plazo. | 3.4 | Llevar a cabalidad la pólitica en gestión del conocimiento y la innovación | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | SUSANA SALDARRIAGA CARMONA | ESTEFANIA CALDERÓN ARCILA | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | En el primer trimestre, se llevó a cabo una reunión estratégica con el objetivo de alinear y vincular la política de gestión del conocimiento e innovación con las áreas de gestión documental, planeación y tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Durante este encuentro, se discutió la importancia de integrar estas áreas en un marco común de innovación y conocimiento, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, la toma de decisiones y la transferencia de conocimientos dentro de la organización. Además, se planteó la necesidad de revisar y ajustar el sistema de gestión de calidad de la organización, con el fin de asegurar que este funcione como un método efectivo de retención del conocimiento. En este sentido, se discutió la posibilidad de mejorar los procesos de capacitación, documentación y almacenamiento de información crítica, de modo que el conocimiento relevante sea fácilmente accesible para los colaboradores, incluso con el tiempo o en caso de cambios dentro de la estructura organizacional. | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\SEGUIMIENTO- LÍDERES DE GESTIÓN\SEGUIMIENTO POLÍTICAS\14. Política de Gestión de Conocimiento e innovación\Actas 2025\Reunión No 1 | 6.25%
Dirección Administrativa y Financiera | N/A | 3 | Mejorar la satisfacción del cliente, asegurando que nuestros productos y servicios superen las expectativas de nuestros clientes, fomentando la lealtad y la recomendación. | 3.5 | Realizar la medición de los planes de capacitación, bienestar laboral y SST. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | SUSANA SALDARRIAGA CARMONA | ESTEFANIA CALDERÓN ARCILA / ERICA VIVIANA BEDOYA VILLADA Profesional en SST Contratista. | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Durante el primer trimestre se ha realizado la medición del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos, el Plan de capacitación y el Plan de SST, dándole cumplimiento al cronograma establecido y con la ejecución del programa según el calendario. | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\140.20 PLANES \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\140.20 PLANES\140.20.05 PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\2025 \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\140.01 ACTAS\140.01.01 ACTAS DE COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\2025 \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\140.01 ACTAS\140.01.01 ACTAS DE COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL\2025\PLAN DE TRABAJO | 6.25%
Dirección Jurídica | Supervisores | 4 | Optimizar sus recursos utilizando eficientemente los activos financieros, humanos y tecnológicos, maximizando el rendimiento y la productividad. | 4.1 | Realizar una buena planeación, con estudios de necesidad y mercado según el caso. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | LOURDES MUÑOZ | ESTEFANIA SANCHEZ | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Se podrán consultar por medio del link aportado, todos los Estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de los contratos celebrados en el primer trimestre de esta acción. | Se puede verificar en la carpeta pública de la Oficina Jurídica en los contratos de 2024 en el siguiente enlace: \\192.168.30.1\Publica\Oficina Juridica\Contratos\2025 | 6.25%
Dirección Jurídica | Dirección Jurídica | 4 | Fortalecer nuestra posición en el mercado, Incrementando nuestra participación y consolidando nuestra marca en el sector. | 4.2 | Dar respuestas a los requerimientos con prontitud y exactitud. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | LOURDES MUÑOZ | ESTEFANIA SANCHEZ | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Por medio del aplicativo del SISGED, se puede consultar las respuestas a cada uno de los requerimientos realizados por el púbico en general. | Para el cumplimiento de este objetivo, se puede verificar el siguiente enlace donde da cuenta de las solicitudes realizadas a la dirección Jurídica y la respuesta oportuna a cada una de ellas. \\192.168.30.1\Publica\Oficina Juridica\SEGUIMIENTO - LÍDERES DE GESTIÓN\2025\PLAN DE ACCIÓN 2025\PRIMER TRIMESTRE - 2025 | 6.25%
Dirección Jurídica | Dir. Adm. Y Fin. Dir. Oper. | 4 | Fomentar la innovación y el crecimiento sostenible, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles que impulsen nuestro desarrollo a largo plazo. | 4.3 | En la realización de eventos, cumplir con lo preceptuado en el Decreto 140 del 17 de Enero de 2020. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | LOURDES MUÑOZ | ESTEFANIA SANCHEZ | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Para el cumplimiento de esta acción, se envió a los contratistas que tienen dentro de su objeto la realización de eventos, la invitación para darle cumplimiento al Decreto 140 de 2020. | Hasta la fecha no se han celebrado contratos cuyo objeto o actividades contengan el cumplimiento de este Decreto. | 6.25%
Dirección Jurídica | N/A | 4 | Mejorar la satisfacción del cliente, asegurando que nuestros productos y servicios superen las expectativas de nuestros clientes, fomentando la lealtad y la recomendación. | 4.4 | Velar porque se aplique encuestas de satisfacción a los clientes. Y su reporte para el acta de cierre contractual. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | LOURDES MUÑOZ | ESTEFANIA SANCHEZ | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Para el cumplimiento de este objetivo, desde el día 27 de noviembre de 2024, se envió el correo para la aplicación de la encuesta a satisfacción implementada en los contratos de obra y arrendamientos que finalizaron en este último perido de la vigencia. | Para el cumplimiento de este objetivo, se implementaron las encuestas a satisfacción en los contratos de obra y arrendamientos que finalizaron durante el primer trimiestre del 2025. Se podrán verificar en el siguiente enlce: \\192.168.30.1\Publica\Oficina Juridica\SEGUIMIENTO - LÍDERES DE GESTIÓN\2025\PLAN DE ACCIÓN 2025\PRIMER TRIMESTRE - 2025 | 6.25%
Control Interno | N/A | 5 | Optimizar sus recursos utilizando eficientemente los activos financieros, humanos y tecnológicos, maximizando el rendimiento y la productividad. | 5.1 | Dar cumplimiento al Plan de Auditoría. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | SOL BEATRIZ VASQUEZ | N/A | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se ha llevado a cabo una (1) auditoría al Sistema de Control Interno Contable a la Dirección Administrativa y Financiera. Se encuentra en proceso de planeación lo correspondiente a contratos de arrendamiento. A la fecha se han presentado los informes de Ley conforme al plan aprobado. | \\192.168.30.1\Publica\Gerencia\Control Interno\101.20 - PLANES\101.20.03 - PLANES DE AUDITORIA\2025\AUDITORIAS INTERNAS | 6.25%
Control Interno | N/A | 5 | Fortalecer nuestra posición en el mercado, Incrementando nuestra participación y consolidando nuestra marca en el sector. | 5.2 | Revisar los ciclos de transparencia; haciendo seguimiento al indicador de errores y fraudes. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | SOL BEATRIZ VASQUEZ | N/A | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Se hace seguimiento al indicador que mide los fraudes y errores, traducidos en las debilidades encontradas en el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías. Para esta oportunidad se obtuvo un resultado del 100% (1 auditoría y una acción de mejora que se establece). | \\192.168.30.1\Publica\Gerencia\Control Interno\2025\INDICADORES | 6.25%
Control Interno | Todas las areas | 5 | Fomentar la innovación y el crecimiento sostenible, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles que impulsen nuestro desarrollo a largo plazo. | 5.3 | Realizar los informes de ley que se deben presentar | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | SOL BEATRIZ VASQUEZ | N/A | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | De un total de 22 informes de Ley que se propone realizar la Oficina de Control Interno para la vigencia 2025, se han presentado 8, que a la fecha deben estar presentados, es decir, el 100%. | \\192.168.30.1\Publica\Gerencia\Control Interno\2025\INFORMES DE LEY | 6.25%
Control Interno | Dir. Adm. Y Fin. | 5 | Mejorar la satisfacción del cliente, asegurando que nuestros productos y servicios superen las expectativas de nuestros clientes, fomentando la lealtad y la recomendación. | 5.4 | Con el informe de analisis de seguimiento a las PQRSDF generar acciones de mejora a cada una de las dependencias para que sean implementadas en un plan de mejoramiento, y al cual se le hará seguimiento | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | SOL BEATRIZ VASQUEZ | N/A | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Se realiza el primer informe de PQRDSF de la vigencia 2025, en el cual se realizan recomendaciones que son susceptibles de incorporación a plan de mejoramiento por parte de las áreas involucradas. | \\192.168.30.1\Publica\Gerencia\Control Interno\101.14 - INFORMES\101.14.08 - INFORMES SEGUIMIENTO PQRSDF\2025 | 6.25%
Gerencia | Dir. Adm. Y Fin. | 6 | Optimizar sus recursos utilizando eficientemente los activos financieros, humanos y tecnológicos, maximizando el rendimiento y la productividad. | 6.1 | Estructurar y definir los perfiles de la planta de cargos. | Porcentual | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | DIANA PATRICIA ARBOLEDA I. | CARLOS MUÑOZ | 2025-04-07 | 25% | 0% | Esta actividad se encuentra programada para ejecutar durante la vigencia. | Para este periodo no aplica | 0%
Gerencia | Dir. Adm. Y Fin. | 6 | Optimizar sus recursos utilizando eficientemente los activos financieros, humanos y tecnológicos, maximizando el rendimiento y la productividad. | 6.2 | Generar rentabilidad a través de la apertura de fondos de inversion. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | DIANA PATRICIA ARBOLEDA I. | CARLOS MUÑOZ | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Con corte al 31 de marzo de 2025 se tenían aperturados once (11) fondos de inversión para contratos interadministrativos, de los cuales se cierra dos (2). Estos han generado rentabilidad por $387.339.393. Así mismo, se tiene aperturados dos (2) fondos con recursos propios con BBVA y FIDUGOB, con rentabilidades de $57.012.182,52. | \\192.168.30.1\Publica\Direccion Administrativa y financiera\CONTABILIDAD\REQUERIMIENTOS\CONTRALORIA DE ITAGUI\AÑO 2025\RENDICIÓN MENSUAL | 6.25%
Gerencia | Dir. Adm. Y Fin. Dir. Oper. | 6 | Mejorar la satisfacción del cliente, asegurando que nuestros productos y servicios superen las expectativas de nuestros clientes, fomentando la lealtad y la recomendación. | 6.3 | Garantizar que las oportunidades reportadas en las encuestas de satisfacción sean implementadas en el plan de mejoramiento. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | DIANA PATRICIA ARBOLEDA I. | CARLOS MUÑOZ | 2025-04-07 | 6.25% | 6.25% | Respecto a la satisfacción del cliente, la Dirección Administrativa y Financiera implementa encuestas por medio del formato "FO-GA-13 Encuesta de satisfacccion usuarios" que son realizadas a aquellas personas atendidasa través de la "ventanilla única de atención al ciudadano". Para el trimestre comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2025, se realizaron veinteo (20) encuentas, las cuales continen cuatro (4) preguntas que deben ser calificadas de forma cualitativa en cinco niveles: Deficiente, regular, aceptable, bueno y Excelente; que al tabular sus resultados se obtuvieron solo calificaciones en bueno y excelente, y las observaciones obedecen a percepciones positivas, por tanto, o se realizan acciones de mejora. En cuanto a la Dirección Operativa y de Proyectos se realizaron cinto una (101) encuestas para los contratos 020 y 021 de 2021 sin realizarse acciones de mejora, toda vez que se obtiene un nivel de satisfacción del 99% . | \\192.168.30.1\Publica\Gestion Documental\140.15 - INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS\140.15.04 - PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL\2025\Encuentas atencion ciudadano \\192.168.30.1\Publica\Gerencia\VARIOS\PLAN DE ACCIÓN\2025\PRIMER SEGUIMIENTO | 6.25%
Gerencia | Dir. De Planeación. Comunicaciones. | 6 | Fortalecer nuestra posición en el mercado, Incrementando nuestra participación y consolidando nuestra marca en el sector. | 6.4 | Visibilización del portafolio de servicios. | Porcentual | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | DIANA PATRICIA ARBOLEDA I. | CARLOS MUÑOZ | 2025-04-07 | 12.5% | 12.5% | Como parte de la visibilización de marca dentro del Plan Estratégico Corporativo se muestran los servicios prestados por ADELI, en cual se encuentra disponible en la sede electrónica con enlace: https://adeli.gov.co/transparencia/informacion_publica, en la sección Información Pública y/o Relevante. Se han realizado publicaciones con la finalidad de dar a conocer las acciones llevadas a cabo en pro de dar cumplimiento del objeto institucional. | \\192.168.30.1\Publica\Gerencia\COMUNICACIONES\2025 | 12.5%
Gerencia | Dir. Oper. Dir. De Planeación. | 6 | Fomentar la innovación y el crecimiento sostenible, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles que impulsen nuestro desarrollo a largo plazo. | 6.5 | Participación en ferias que tengan relación con el objeto social de la Agencia. | Porcentual | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | DIANA PATRICIA ARBOLEDA I. | CARLOS MUÑOZ | 2025-04-07 | 12.5% | 12.5% | La Sra. Gerente de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, Diana Patricia Arboleda Isaza, participó en el encuentro nacional de la Red de Empresas de Desarrollo Urbano (REDU), que se llevó a cabo en la ciudad de Cali los días 18 y 19 de marzo. El evento contó con la participación de expertos en desarrollo urbano, quienes debatieron sobre los desafíos y oportunidades para crear ciudades más sostenibles y equitativas. En el primer día del encuentro, se realizó un foro sobre desarrollo urbanístico práctico, en el que se discutieron temas como la planificación a largo plazo y la relación entre las ciudades y su entorno. | https://adeli.gov.co/sitio/ver_noticia/ADELI-presente-en-encuentro-nacional-de-empresas-de-desarrollo-urbano- | 12.5%
Gerencia | Dir. De Planeación. Comunicaciones. | 6 | Fomentar la innovación y el crecimiento sostenible, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles que impulsen nuestro desarrollo a largo plazo. | 6.6 | Fortalecer el area comercial a través del marketing digital. | Porcentual | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | DIANA PATRICIA ARBOLEDA I. | CARLOS MUÑOZ | 2025-04-07 | 12.5% | 12.5% | Esta actividad se fortalece a través de las difusiones que se han establecido por medio de la sede electrónica institucional, redes sociales como Facebook e Instragram, respecto a las acciones adelantadas por ADELI. | https://adeli.gov.co/ | 12.5%
Gerencia | Dir. Oper. Dir. Jurídica. | 6 | Fortalecer nuestra posición en el mercado, Incrementando nuestra participación y consolidando nuestra marca en el sector. | 6.7 | Presentación de propuestas a procesos de licitaciones. | Porcentual | 100% | 0% | 50% | 40% | 10% | DIANA PATRICIA ARBOLEDA I. | CARLOS MUÑOZ | 2025-04-07 | 12.5% | 12.5% | A la fecha, esta actividad ya se encuentra en revisión y se estan realizando actividades previas para poder participar en procesos licitatorios. | Para este periodo no aplica | 12.5%
Gerencia | Dir. Oper. Dir. Jurídica. | 6 | Optimizar sus recursos utilizando eficientemente los activos financieros, humanos y tecnológicos, maximizando el rendimiento y la productividad. | 6.8 | Garantizar la celebración de contratos por $95.000.000.000 anuales para garantizar el funcionamiento de la Agencia. | Porcentual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | DIANA PATRICIA ARBOLEDA I. | CARLOS MUÑOZ | 2025-04-07 | 6.25% | 9.22% | Con corte al 31 de marzo de 2025, la entidad ha celebrado siete (7) contratos interadministrativos por un valor de $8.760.916.912, que corresponde al 9.22% sobre la meta anual. | \\192.168.30.1\Publica\Oficina Juridica\Contratos\CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | 9.22%
Gerencia | Dir. Oper. Dir. De Planeación. | 6 | Fortalecer nuestra posición en el mercado, Incrementando nuestra participación y consolidando nuestra marca en el sector. | 6.9 | Vincular a través del convenio marco la Planoteca del Municipio de Itagüí a los proyectos que Gerencia ADELI. | Porcentual | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | DIANA PATRICIA ARBOLEDA I. | CARLOS MUÑOZ | 2025-04-07 | 0% | 0% | Esta actividad se encuentra programada para las vigencias 2026 y 2027. | Para este periodo no aplica | 0%
Gerencia | Todas las areas | 6 | Fortalecer nuestra posición en el mercado, Incrementando nuestra participación y consolidando nuestra marca en el sector. | 6.10 | Adquirir un software de proyectos. | Porcentual | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | DIANA PATRICIA ARBOLEDA I. | CARLOS MUÑOZ | 2025-04-07 | 100% | 100% | Se suscribe el contrato 047-2024 mediante el cual se desarrollará el software de proyectos de la entidad. | \\192.168.30.1\Publica\Oficina Juridica\Contratos\2024\CONTRATO 047 DE 2024 - SOFTWARE GESTIÓN PROYECTOS ADELI - BINAMIK | 100%
Gerencia | Dir. De Planeación. | 6 | Fomentar la innovación y el crecimiento sostenible, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles que impulsen nuestro desarrollo a largo plazo. | 6.11 | Diseñar y estructurar un área comercial. | Porcentual | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | DIANA PATRICIA ARBOLEDA I. | CARLOS MUÑOZ | 2025-04-07 | 0% | 0% | Esta actividad se encuentra programada para las vigencias 2026 y 2027. | Para este periodo no aplica | 0%
9.37%
Aprobado por: Comité de Desempeño Institucional en el Acta No. 01 del 17 de Enero de 2025.

## Hoja2 (hidden)
Gerencia
Dirección de Planeación
Dirección Operativa y de Proyectos
Dirección Administrativa y Financiera
Dirección Jurídica
Control Interno
Optimizar sus recursos utilizando eficientemente los activos financieros, humanos y tecnológicos, maximizando el rendimiento y la productividad.
Fortalecer nuestra posición en el mercado, Incrementando nuestra participación y consolidando nuestra marca en el sector.
Fomentar la innovación y el crecimiento sostenible, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles que impulsen nuestro desarrollo a largo plazo.
Mejorar la satisfacción del cliente, asegurando que nuestros productos y servicios superen las expectativas de nuestros clientes, fomentando la lealtad y la recomendación.
Porcentual
Numérica
1er. Trimestre
2o. Trimestre
3er. Trimestre
4o. Trimestre