## Hoja1
Versión: 01 |  | PLAN DE ACCIÓN-2022
Formato: PLDE 03
Fecha de Actualización: 08/09/2020
PROCESOS | PESO PORCENTUAL DEL PROCESO | INDICADOR | PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD | FUENTES VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | [11 empty] | Seguimiento III Con corte al 30 de septiembre de 2022 | % Avance
[8 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 10% | Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-implementado | 30% | Medición e implementación de MIPG | 100% | Reporte al FURAG II Autodiagnósticos diligenciados. | Gerente/Dirección de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Durante el mes de marzo se llevó a cabo el diligenciamiento del FURAG II correspondiente a la vigencia 2021, respondiendo a los cuestionarios dirigidos a los dos roles: jefe de Planeación y Jefe de Control Interno. La entidad con la finalidad de mejorar los resultados en su próxima medición elabora plan de acción con las recomendaciones resultantes. | 50%
|  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado e implementado. | 30% | Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC. | 40% | PAAC de la vigencia. | Dirección de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | Mediante Resolución No.13 del 31 de enero de 2022 se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para esta vigencia, el cual se encuentra disponible en el sitio web institucional con enlace https://www.adeli.gov.co/agencia/plan_anticorrupcion | 100%
|  |  |  | Seguimientos (3) al plan Anticorrupcion y Atención al ciudadano-PAAC- | 60% | Seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano realizados y publicados. | Dirección de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 33.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 33.3%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 33.3% | La entidad ha realizado el seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022, en este caso se han llevado a cabo dos (2) seguimientos, el último con corte al 31 de agosto, aclarando que, respecto al cierre de las actividades previstas al 31 de diciembre de esta anualidad serán objeto de revisión durante el mes de enero. Así mismo se verifica el seguimiento del último cuatrimestre de la vigencia 2021. Todo lo anterior, puede ser consultado en sitio web institucional con enlace https://www.adeli.gov.co/agencia/plan_anticorrupcion | 100%
|  | Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital | 40% | Mantener actualizada la información que se publica en el sitio web | 20% | calificaciones bimensuales del sitio web | Gerencia |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | La entidad pública la información necesaria y requerida en su sitio web institucional, aclarando que se encuentra en proceso de transición para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). | 72%
|  |  |  | Realizar dos (2) ejercicios de participación ciudadana con apoyo de medios electrónicos. | 20% | Se podrá evidenciar por cualquiera de los siguientes medios: Informes, registro forográfico, pantallazos, entre otros. | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se evidencia la realización del primer ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí-ADELI, el 26 de agosto a través de Facebook Live, teniendo como temática principal la ejecución del Polideportivo Oscar López Escobar. Lo correspondiente al informe y demás instrumentos de este proceso se encuentran disponibles en el sitio web institucional con enlace https://www.adeli.gov.co/agencia/informe_ciudadania | 50%
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación del protocolo IPV6 | 10% | Diagnostico de IPV& | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | Se realizó revisión a la implementación del protocolo continuando con el cumplimiento de la implementación. | 100%
|  |  |  | Actualizar el PETI yla arquitectura empresarial | 10% | PETI Informe de Arquitectura | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 40% | Se realizó actualización de la arquitectura empresarial y políticas de seguridad en el PETI. | 60%
|  |  |  | Brindar soporte a los servicios tecnológicos | 10% | Reportes de soporte | Gerencia |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Se brindó soporte a los sistemas de información y los requerimientos de las diferentes áreas de la entidad, como parte de esto se cuenta con soporte a través de la "Mesa de ayuda". | 72%
|  |  |  | Realizar actualización del Plan de Seguridad de la Información. | 20% | Plan de Seguridad de la Información actualizado. | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | Esta actividad se llevará a cabo según lo planeado. | 0%
|  |  |  | Actualizar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad | 10% | Informe de implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 100% | Se realiza documento actualizado del plan de tratamiento de riesgos con corte al 31 de marzo de 2022. | 100%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5% | Plan de comunicaciones implementado | 100% | Ejecución del Plan de Comunicaciones | 100% | • Publicación en página web de la entidad. • Uso de las redes sociales • Actualización de imagen corporativa en oficinas (señalética) • Videos Institucionales e informativos • Boletin interno digital • Campañas Internas | Dirección de Planeación y encargado de comunicaciones. | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Con el apoyo de comunicaciones se han realizado: publicaciones en el sitio web institucional www.adeli.gov.co, adicionalmente, se tienen publicaciones en Facebook, WhatsApp e Instagram. | 72%
GESTIÓN JURÍDICA |  | Mantenimiento de la gestión jurídica | 30% | Gestionar los requerimientos, asesorías o proyecciones de actos administrativos que requieran la revisión jurídica. | 70% | Por cualquiera de los siguientes medios: Conceptos jurídicos, actos administrativos, actas. | Dirección Jurídica |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Desde la Dirección jurídica se emiten los actos administrativos concernientes a los procesos contractuales /Resoluciones), así mismo, se verifican oficios de adjudicación, convocatorias, asignaciones y solicitudes. | 72%
|  |  |  | Realizar la representación judicial, extrajudicial y administrativa requerida. | 20% | Documentación de las actuaciones procesales o documento que certifique que no hay procesos en curso. | Dirección Jurídica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 no ingresan actuaciones judiciales en contra de ADELI, es por ello por lo que se emite certificación con fecha del 03 de octubre de la presente vigencia, disponible en enlace https://www.adeli.gov.co/agencia/index/defensa_judicial | 75%
|  |  |  | Jornada de capacitación al personal de ADELI en temas jurídicos de interés para la Agencia. | 10% | Por cualquiera de los siguientes medios: Registro fotográfico, memorias o planilla de asistencia. | Dirección Jurídica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 100% | Durante la vigencia 2022 se han realizado varias actividades referentes a temas de contratación: Capacitación en SECOP II, seguimiento en la ejecución de contratos y contratación estatal. | 100%
|  | Mantenimiento de la gestión contractual | 70% | Elaborar, actualizar y hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones-PAA. | 100% | Plan Anual de Adquisiciones actualizado. | Dirección Jurídica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se presenta el Plan Anual de Adquisiciones 2022, el cual se encuentra disponible en el sitio web institucional con enlace https://www.adeli.gov.co/agencia/plan_compras, queda pendientes las actualizaciones que se presenten durante la vigencia. | 50%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 10% | Planeación estrategica del Talento Humano, articulada a la política del MIPG | 70% | Construir, socializar y desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano | 50% | Plan Estratégico de Talento Humano Sitio web institucional/Circular interna. Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano. Informe final de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano. | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Durante el año 2022, se elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano, el cual se publicó antes del 31 de enero 2022. este Plan estratégico de Talento Humano Comprende: *Plan de Institucional de Capacitación *Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos *Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Se ha realizado seguimiento a las actividades contempladas dentro del plan General de Talento Humano, las cuales han avanzado según el cronograma de actividades propuesto. | 75%
|  |  |  | Programar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación | 25% | Plan Institucional de Capacitación Registro de asistencia Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Durante el año 2022, se elaboró el Plan Institucional de capacitación, el cual fue publicado antes del 31 de enero de 2022. durante el trimestre se ha cumplido con la ejecución del programa según el calendario establecido. Capacitaciones realizadas: *Sentido de Pertenencia: Gerencia *Seminario Virtual Impuesto sobre la Renta. *Inducción en Gestión Documental *Sensibilización Sobre la Importancia de Reportar Accidentes e Incidentes Laborales. *Adaptación al Cambio *Contratos de Aprendiz *Seminario Impuesto Sobre la Renta * Secop II *Supervisión de Contratos *Auditoría Interna •Situaciones Administrativas y prestaciones sociales en el sector público. •Presupuesto Público • Contratación Estatal *Seguimiento a la Ejecución de Contratos *Gestión de Indicadores y Objetivos Estratégicos | 75%
|  |  |  | Elaborar e implementar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | 25% | Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos Informe de seguimiento al plan de bienestar laboral Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Durante el año 2022, se elaboró el Plan Bienestar, Estímulos e Incentivos, el cual se ha ejecutado según lo programado: * Servidor de Mes: Mensualmente se realiza reconocimiento a los servidores públicos que sobresalen por su comportamiento en el valor que Socializa , de acuerdo al Código de Integridad, durante el trimestre se ha reconocido los valores de: -Mes de Febrero: Valor de la Honestidad -Mes de Marzo: Valor del Respeto -Mes de Abril: Valor del Compromiso -Mes de Mayo: Valor de la Diligencia -Mes de Junio: Valor de la Justicia - Mes de Julio: Valor de la Tolerancia - Mes de Agosto: Valor de la Equidad - Mes de Septiembre: Valor de la Confianza * Celebración de Fechas Especiales * Tertulia- Comité de Convivencia * Días Compensatorios | 75%
|  | Fortalecimiento de las condiciones de salud ocupacional existentes, promoviendo un adecuado clima organizacional actualización Plan Estratégico de Talento Humano | 30% | Formular y Ejecutar Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 60% | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Informe de ejecución del plan anual. Informe rendido al Ministerio del Trabajo. | Dirección Administrativa y Financiera | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Durante el año 2022, se elaboró el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado antes del 31 de enero de 2022 el cual se ha ejecutado de acuerdo a lo programado en el cronograma de Actividades: *Funcionamiento del Copasst *Capacitación a los integrantes del Copasst (Investigación de Incidentes y accidentes de Trabajo). Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. *Construcción de la Cartilla de SGSST - Programa de Inducción y Reinducción. * Curso de 50 horas para los Comités. *Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Actualizada. *Rendición de Informe de Gestión SST- al Ministerio de Trabajo | 72%
|  |  |  | Actualizar y difundir Reglamento Interno de Trabajo. | 40% | Reglamento Interno de Trabajo actualizado. | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Durante el año 2022 se ha llevado a cabo la difusión y sensibilización frente al reglamento interno de Trabajo, por medio de los boletines Informativos y temas de las actividades del comité de Convivencia. (Tertulias). | 50%
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | 15% | Gestión presupuestal y financiera eficiente | 60% | Realizar seguimiento permanente a la ejecución de ingresos y gastos acorde con las metas y objetivos organizacionales . | 40% | Ejecuciones de ingresos y gastos. | Dirección Administrativa y Financiera | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Durante el año 2022, Se ha realizado seguimiento permanente a la ejecución de los Ingresos y Gastos del presupuesto para la vigencia 2022, en los cuales se evidencia un equilibrio de ejecución con relación a las proyecciones establecidas para la vigencia. | 72%
|  |  |  | Generar información financiera, contable y presupuestal, en el sistemas de información financiero, garantizando la obtención de información con el mayor grado de veracidad. | 30% | Reportes de utilización Software Dinámica. | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 12% | Durante el año 2022 se generó de manera correcta la información financiera, contable y presupuestal tales como: *Relación de Egresos *Conciliaciones Bancarias *Estados Financieros la cual permite realizar de manera oportuna seguimiento a la ejecución de Ingresos y Gastos de la Agencia. | 72%
|  |  |  | Rendir información financiera, contable y presupuestal de manera oportuna y transparente. | 30% | Soportes de rendición y auditorias. | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 12% | Durante el año 2022 se ha presentado de forma eficiente y transparente la información contable y presupuestal, la cual contribuye a la gestión presupuestal y el gasto público. Rendiciones Realizadas: Formularios del CHIP: 25 Contraloría: 1 | 72%
|  | Cobro efectivo de la Cartera | 40% | Realizar procesos administrativos de cobro a la cartera mejorando el flujo de caja. | 70% | Consolidado de notificaciones. | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 12% | Durante el año 2022 se ha realizado procesos de Gestión Administrativa para el cobro de cartera, lo cual ha permitido aumentar el fujo de caja y minimizar las cuentas por cobrar, así mismo se realiza seguimiento a los contratos vigentes, para que se estos se facturen de acuerdo con los avances de ejecución. | 72%
|  |  |  | Realización semestral de comité de saneamiento Contable. | 30% | Actas de comité de Saneamiento Contable. | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Durante el año 2022 se ha realizado un comité de saneamiento contable para la vigencia 2022 | 50%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 5% | Administración eficiente de los Recursos Físicos | 10% | Gestionar y controlar la administración de los bienes muebles necesarias para la operación de los procesos de ADELI | 50% | Reporte generado por el software dinámica del módulo de activos fijos. | Dirección Administrativa y Financiera | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Durante el año 2022 se ha llevado a cabo el reconocimiento de bienes muebles y se registró en el módulo de activos fijos de Dinámica, el cual registra de manera mensualizada la depreciación, así mismo se realizó la asignación de dichos bienes muebles a cada uno de los funcionarios responsables de su utilización. | 72%
|  |  |  | Gestionar el inventario de bienes inmuebles propiedad de ADELI | 50% | Soporte de las acciones realizadas para preservar los bienes inmuebles | Dirección Administrativa y Financiera | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Durante el año 2022 se ha preservado el inventario de bienes inmuebles de la siguiente forma: Realización Comité de saneamiento contable, Acta N° 01 del 27 de mayo de 2022, en la cual se reclasifico los activos fijos totalmente, depreciados a cuentas de orden para su control, ingreso de activos fijos a cuentas de control, enajenación de bienes a título gratuito, baja de activos fijos, y baja de activos intangibles. - Calculo y registro de la depreciación mensual de activos fijos | 72%
|  | Cumplimiento de la Normatividad Archivística Vigente | 80% | Implementación del Plan Institucional de Archivos-PINAR. | 30% | Documentos de avance del Plan Institucional de Archivos. Informe de Plan Institucional de Archivos. | Dirección Administrativa y Financiera | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Durante el año 2022 se ha soportado toda la documentación consolidada en la ejecución del Plan institucional de Archivos -PINAR, tales como: *Manual de Ventanilla de Atención al Ciudadano *Manual de Producción Documental *Plan de Transferencia Anual *Política de gestión Documental *Procedimiento Gestión de Tramites y Comunicaciones Oficinales *Procedimiento Organización Documental *Capacitación de Conservación Documental *Actualización de Diagnostico *Sensibilización Archivos de Gestión - SISGED Tablas de Retención: *Cuadros de Clasificación Documental *Tablas de Retención Documental | 72%
|  |  |  | Elaborar y Actualizar Tablas de Retención Documental. | 25% | Soporte de actividades realizadas para la actualización de Tablas de Retención Documental. Tablas de Retención Actualizadas. | Dirección Administrativa y Financiera | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Durante el año 2022 se han realizado diferentes actividades entorno a la creación y actualización de las Tablas de Retención Documental, tales como: *Cuadros de Clasificación Documental *Elaboración de Tablas de Retención Documental *Revisiones Técnicas de TRD *Organigrama *Funciones de las Áreas. | 72%
|  |  |  | Implementar el Programa de Gestión Documental. | 25% | Documentos de avance de la implementación del Programa de Gestión Documental. Informe de avance del Programa de Gestión Documental. | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 12% | Durante el año 2022 se han implementado diferentes actividades del programa de Gestión Documental, las cuales aportan valor al Plan Institucional de Archivo PINAR. | 72%
|  |  |  | Elaborar el Plan de Conservación Documental. | 20% | Documentos de avance de la implementación del Plan de Conservación Documental. Plan de conservación Documental. | Dirección Administrativa y Financiera | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Durante el año 2022 se ha iniciado la elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación, el cual está compuesto por el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación digital a largo plazo. De igual manera, durante el año se han realizado sensibilizaciones en temas relacionados con la conservación documental. | 72%
|  | Gestión efectiva de PQRSD. | 10% | Realizar seguimiento a las PQRSD ingresadas. | 100% | Informe de seguimiento a PQRSD. | Dirección Administrativa y Financiera | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Durante el año 2022, se ha realizado seguimiento a las PQRSD ingresadas por la plataforma SISGED, las cuales se han atendido de manera oportuna, permitiendo a la Agencia conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen los ciudadanos frente a los procesos administrativos o del talento Humano. Ingresadas: 24 PQRDS: Petición: 23 Reclamo: 1 | 72%
ADMIISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS |  | Administración y ejecución de contratos y/o convenios interadministrativos suscritos dentro de las líneas de negocio de la Agencia. | 90% | Acercamientos a las necesidades de posibles aliados estratégicos para ofrecer alternativas de servicios. | 10% | Por cualquiera de los siguientes medios: Actas de reunión, Comunicados, Correspondencia. | Dirección Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25% | Durante el tercer trimestre se han realizado acercamientos y contratos con el Municipio de Itagüí, como evidencia se tiene carpeta compartida con los procesos llevados a cabo, así como las publicaciones realizadas en GESTIÓN TRANSPARENTE Y SECOP. Como parte de las evidencias se tienen las ofertas de los contratos de obra pública y privadas que son parte de acercamientos a aliados. | 75%
|  |  |  | Acompañar de forma técnica la suscripción y seguimiento en la ejecución de los contratos y/o convenios que suscriba la Agencia y que requieran supervisión de la Dirección Operativa y de Proyectos. | 90% | Contrato o convenios. Informes de supervisión. | Dirección Operativa y de Proyectos | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Desde la Dirección Operativa y de Proyectos se tiene personal con responsabilidades de supervisión, para lo cual se cuentan con las actas de designación. Dentro de sus funciones se encuentra el seguimiento técnico a los contratos y/o convenios que se encuentren a su cargo. | 72%
|  | Apoyo a la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo. | 10% | Realizar seguimiento a la Ejecución de los proyectos en articulación con entidades públicas, privadas o proveedores | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de vinculación. Correos electrónicos. Llamadas a usuarios. | Dirección Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 16.66%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 16.66%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 16.66%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 16.66%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 16.66%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 16.66% | La Agencia de Desarrollo Local de Itagüí desde el mes de abril no posee como función la gestión del centro de empleo, toda vez que, dichas actividades se empezaron a desarrollar totalmente por la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Itagüí, sin embargo, durante los meses de abril a junio se realizó el proceso de empalme entre dichas entidades. | 100%
EVALUCIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO | 5% | Fortalecimiento de la Política de Control Interno. | 100% | Dos (2) Capacitaciones en temas relacionados al control interno. | 10% | Se podrá evidenciar mediante cualquiera de los siguientes: listados de asistencia, registro fotográfico, memorias. | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Desde la Oficina de Control Interno de Gestión se realiza capacitación en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, con énfasis en la séptima dimensión: Control Interno, en la cual participaron todos los colaboradores de la entidad. | 50%
|  |  |  | Dos (2) Campañas para el fomento a la cultura de Autocontrol. | 10% | Campañas de autocontrol realizadas. | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se realiza campaña de autocontrol relacionada con la esencia de lo que significa el autocontrol y otra con el manejo de las emociones, en donde participaron los colaboradores de la entidad. | 100%
|  |  |  | Realización de ocho (8) auditorías internas. | 35% | informes de auditorías. | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Durante lo corrido de la vigencia 2022 se han llevado a cabo cinco (5) auditorías internas: A los contratos de arrendamiento, al Sistema de Control Interno Contable, la transparencia y acceso de la información pública, a la gestión estratégica del talento humano y se encuentra en proceso de culminación lo correspondiente a la contratación en general, con informes que han sido presentados a la alta dirección y se encuentran disponibles en el sitio web institucional. | 75%
|  |  |  | Partición en la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción-RITA- y Comité Municipal de Auditoría. | 5% | Se podrá evidenciar mediante cualquiera de los siguientes: listados de asistencia, registro fotográfico o memorias. | Oficina de Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | Durante lo corrido de la vigencia 2022 se ha realizado cinco (5) reuniones de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción-RITA y a su vez cinco (5) del comité municipal de auditoría. Es necesario a aclarar que, las reuniones se llevarán a cabo de forma bimestral. Así mismo, desde el RITA y en el marco de las fiestas del Municipio de Itagüí, se realiza el foro: MECANISMOS PARA ERRADICAR LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA el 18 de agosto de 2022. | 80%
|  |  |  | Realización del 100% de seguimientos e informes de Ley. | 40% | Informes rendidos. | Oficina de Control interno | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | Respecto a los informes presentados durante la vigencia 2022 y que corresponden a requerimientos de Ley, se tienen: Informes de seguimiento al plan de acción, medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público, seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, seguimiento a los riesgos de corrupción, informe de seguimiento a los software (Derechos de autor), informes de verificación de las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público, informe de avance del Modelo Estándar de Control Interno, así como los requerimientos de los diferentes entes y entidades que lo requieran. | 76%
Revisó: | JOHNATAN SERNA CARMONA Gerente General |  | LOURDES MUÑOZ Directora Jurídica |  | DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA Dirección Administrativa y Financiera |  | DIANA VANESSA CALLE SOTO Directora Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA Dirección Operativa y de Proyectos; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: ISSYS DATAN ZAPTATA Asesora; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: SOL BEATRIZ VÁSQUEZ TIRADO-Jefe de Control Interno.

## Hoja2
INDICADOR | PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD | FUENTES VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | [11 empty] | Seguimiento II Con corte al 30 de junio de 2022 | % Avance
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
Administración y ejecución de contratos y/o convenios interadministrativos suscritos dentro de las líneas de negocio de la Agencia. | 90% | Acercamientos a las necesidades de posibles aliados estratégicos para ofrecer alternativas de servicios. | 10% | Por cualquiera de los siguientes medios: Actas de reunión, Comunicados, Correspondencia. | Dirección Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25%
|  | Acompañar de forma técnica la suscripción y seguimiento en la ejecución de los contratos y/o convenios que suscriba la Agencia y que requieran supervisión de la Dirección Operativa y de Proyectos. | 90% | Contrato o convenios. Informes de supervisión. | Dirección Operativa y de Proyectos | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12%
Apoyo a la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo. | 10% | Realizar seguimiento a la Ejecución de los proyectos en articulación con entidades públicas, privadas o proveedores | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de vinculación. Correos electrónicos. Llamadas a usuarios. | Dirección Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 16.66%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 16.66%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 16.66%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 16.66%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 16.66%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 16.66%