## Plan de Accion Adeli
PLAN DE ACCIÓN ADELI 2020 | [20 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 2020
COMPONENTE | LINEA ESTRATEGICA | PROCESO | META ANUAL (DEL INDICADOR) | INDICADOR | ACTIVIDADES | FUENTES VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | [11 empty] | Actividades y/o Evidencias 1er Trimestre | Porcentaje de Cumplimiento | Actividades y/o Evidencias 2do Trimestre | Porcentaje de Cumplimiento | Actividades y/o Evidencias 3er Trimestre | Porcentaje de Cumplimiento | Actividades y/o Evidencias 4to Trimestre | Porcentaje de Cumplimiento | OBSERVACIONES
[9 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | MECI | 100% | Ajuste y sostenimiento del MECI conforme al MIPG | Elaboración de Informes (pormenorizados y aplicativos) y requerimientos de ley | Informes escritos | Gerencia | Todas las dependencias de la entidad | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 40%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20% | 1 Informe elaborado y aplicativo rendido | 60% |  |  | Se cambio informe pormenorizado por informe de evaluacion independiente |  | Se cambio informe pormenorizado por informe de evaluacion independiente | 40% | Informe Página Web de la entidad y Evidencias archivos de la entidad, cambia la frecuencia de presentacion del informe de evaluacion independiente
[5 empty] | Revisión y adecuación de procesos del MECI conforme a la normativa vigente. | Sistema implementado | Gerencia |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Revision de politicas institucionales de administración del riesgo | 18% | Revision de mapas de riesgos administrativos y de corrupcion | 27% | Auditoria de seguimiento al MECI | 27% | Capacitacion 7 dimension del MIPG - Control Interno | 28% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad
|  | MIPG | 100% | Implementación del Sistema | Elaboración de informes y aplicativos | Informe escrito o soporte de aplicativo | Área de Planeación | Todas las dependencias de la entidad |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Aplicativo Rendido -FURAG | 18% | Politicas de gestion y desempeño elaboradas | 27% | Politicas de gestion y desempeño socializadas e implementadas | 27% | Capacitacion de las diferentes dimensiones del MIPG | 28% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad
|  | Estatuto anticorrupcion | 100% | Cumplimiento al plan anticorrupcion según la Ley 1474 de 2011 | Actualizar el plan Anticorrupcion para la vigencia | Informes escritos y plan implementado | Área de Planeación | Todas las dependencias de la entidad | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | Plan elaborado vigencia 2020 | 100% | [6 empty] | Informe Página Web de la entidad
[5 empty] | Seguimientos (3) al plan anticorrupcion | Informes y evidencias de los hallazgos | Área de Planeación |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 33%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 33%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 34% |  |  | 1 informe elaborado de seguimiento plan anticorrupcion | 33% | 1 informe elaborado de seguimiento plan anticorrupcion | 33% | 1 informe elaborado de seguimiento plan anticorrupcion | 34% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad
|  | Gobierno Digital | 100% | mantenimiento del componente de TIC de servicios | Realizar actualización de los servicios | Hojas de vida de servicios actualizados | Gerencia | Contratista Gobierno Digital | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% |  |  |  |  | No hay avance | 0% |  | 0% | En Comité de Gestión y Desempeño, se decidió que esta actividad pasa a la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio
[5 empty] | Realizar Monitoreo del sistema Integrado de PQRDS | Informes seguimiento semestral | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% |  |  | Se recibieron 3 derecho de peticion | 50% |  |  | Se dio respuesta a 10 PQRS y 1 denuncia | 50% | Se le dio respuesta a los derechos de peticion y una denuncia
|  |  | 100% | Implementar el componente de TIC para gobierno abierto 100% | Mantener actualizada la informacion que se publica en el sitio web | calificaciones bimensuales del sitio web | Gerencia |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Se mantiene actualizada la pag web de la entidad | 18% | Se mantiene actualizada la pag web de la entidad | 27% | Se mantiene actualizada la pag web de la entidad | 27% | Se mantiene actualizada la pag web de la entidad | 28% | Registros de Publicacion
[5 empty] | Publicar 2 conjuntos de datos abiertos | conjuntos de datos abiertos publicados en el portal www.datos.gov.co | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% |  |  | No hay avance | 0% |  |  | No hay avance | 0% | No se evidencian las publicaciones de datos abiertos para la vigencia 2020.
[5 empty] | Realizar dos ejercicios de participación ciudadana por medios electrónicos | Informes seguimiento | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% |  |  |  |  | I ejercicio realizado | 50% | I ejercicio realizado | 50% | Evidencias archivos de la entidad
|  |  | 100% | Implementar el componente de TIC para la gestion | Implementar el Sistema de información para el manejo de la gestión documental | Software implementado | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | [8 empty] | Se tiene el SISGED, se encuentra convalidación de las tabas de retención documental.
[5 empty] | Realizar diagnostico del plan de transición a IPV6 | Diagnostico de IPV& | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% |  |  | No hay avance | 0% |  |  | 1 Diagnostico realizado | 100% | actas y certificado de transición.
[5 empty] | Brindar soporte a los servicios tecnológicos | Reportes de soporte | Gerencia |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Se brinda soporte a los servicios tecnologicos | 18% | Se brinda soporte a los servicios tecnologicos | 27% | Se brinda soporte a los servicios tecnologicos | 27% | Se brinda soporte a los servicios tecnologicos | 28% | Correos electronicos y chat de funcionarios de Adeli
|  |  | 50% | Implementar el componente de Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la infromación | Política adoptada | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100% |  |  |  |  | No hay avance | 0% | modelo implementado de seguridad y privacidad | 100% | Evidencias archivos de la entidad
[5 empty] | Implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad | Informe de implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad | Gerencia |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | [6 empty] | plan de tratamiento de riesgos implementado | 100% | Evidencias archivos de la entidad: se cuentran identificados los riegos de seguridad .
|  | Comunicación Organizacional | 100% | Ajuste e implementación de estrategias comunicacionales para público interno | Creación de contenidos informativos para el cliente interno | Por cualquiera de los siguientes medios: Boletín interno digital, actualización permanente de la cartelera, correos electrónicos, grupo de whatsaap | Gerencia - Equipo de comunicaciones | Secretaría de Comunicaciones del Municipio de Itagüí | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Boletin Institucional, Actualizacion de carteleras, correos electronicos y grupos de whatsapp | 25% | Boletin Institucional, Actualizacion de carteleras, correos electronicos y grupos de whatsapp | 25% | Boletin Institucional, Actualizacion de carteleras, correos electronicos y grupos de whatsapp | 25% | Boletin Institucional, Actualizacion de carteleras, correos electronicos y grupos de whatsapp | 25% | Boletin Institucional, Actualizacion de carteleras, correos electronicos y grupos de whatsapp
[5 empty] | Fortalecimiento de la cultura organizacional | Por cualquiera de los siguientes medios: *Campañas internas difundidas a través del grupo de whatsaap, correos electrónicos, cartelera. *Boletín interno en formato digital *Organización de capacitaciones y eventos corporativos *Envío de E-card en fechas especiales | Gerencia - Equipo de comunicaciones |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Boletin Institucional, Actualizacion de carteleras, correos electronicos y grupos de whatsapp | 25% | Boletin Institucional, Actualizacion de carteleras, correos electronicos y grupos de whatsapp | 25% | Boletin Institucional, Actualizacion de carteleras, correos electronicos y grupos de whatsapp | 25% | Boletin Institucional, Actualizacion de carteleras, correos electronicos y grupos de whatsapp | 25% | Boletin Institucional, Actualizacion de carteleras, correos electronicos y grupos de whatsapp
[5 empty] | Diseño e implementación de la nueva identidad visual | Por cualquiera de los siguientes medios: Imagen y papelería institucional, señalética, carné para funcionarios, avisos impresos y digitales, sitio web, redes sociales | Gerencia - Equipo de comunicaciones |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Propuesta de diseño de la nueva identidad visual | 12% | Diseño de imagen institucional aprobado y en proceso de implementacion | 25% | Diseño de imagen institucional aprobado y en proceso de implementacion | 25% | Implementacion de la nueva identidad visual | 38% | Se implementa la nueva identidad visual institucional.
| ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Control Periodico de Gastos | 4 | CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | Consolidar cuentas que reflejen el control en el informe de Austeridad del Gasto Público | Informe de austeridad del gasto publico | Dirección Administrativa y Financiera | Gerencia, Oficina Juridica, Dirección de proyectos y control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 1 informe elaborado | 25% | 1 informe elaborado | 25% | 1 informe elaborado | 25% | 1 informe elaborado | 25% | Se presenta el informe de austeridad en el gasto con os datos suministrados.
[5 empty] | Llevar control presupuestal a través de la expedición de disponibilidades, registros y obligaciones | disponibilidades, registros y obligaciones presupuestales | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Reporte de disponibilidades, registro y obligaciones | 18% | Reporte de disponibilidades, registro y obligaciones | 27% | Reporte de disponibilidades, registro y obligaciones | 27% | Reporte de disponibilidades, registro y obligaciones | 28% | Reporte de disponibilidades, registro y obligaciones
[5 empty] | Realizar los informes de rendición presupuestal y contable a los entes de control | Rendición de informes a la contraloria y contaduria nacional, así como a la contraloría Municipal | Dirección Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25% | Informe Chip | 25% | Informe Chip | 25% | Informe Chip | 25% | Informe Chip | 25% | El último se presenta para el 15 de febrero de 202, tal y como lo establece la CGR.
|  | Control del sistema de información financiero | 4 | SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO | Realización de pruebas de revisión a las medidas de seguridad de la información implementadas | Reportes de soporte, tanto del sistema de información financiero como de la Oficina de sistemas e información | Dirección Administrativa y Financiera | Equipo de soporte del sistema de información financiero, Oficina de Sistema e información, Contador (contratista) | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Soporte Tecnico a la informacion financiera de la entidad en el servidor | 25% | Soporte Tecnico a la informacion financiera de la entidad en el servidor | 25% | Soporte Tecnico a la informacion financiera de la entidad en el servidor | 25% | Soporte Tecnico a la informacion financiera de la entidad en el servidor | 25% | Informes de cumplimiento de actividades del contrato No.010 de 2020 con CODWEB SAS.
[5 empty] | Registro oportuno y consistente de la información en el sistema de información financiero | Formato de capacitaciones del manejo adecuado del sistema, Jtrac como soporte del sistema de información financiero | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Jtrac - soporte tecnico integral V6, conciliaciones bancarias | 18% | Jtrac - soporte tecnico integral V6, conciliaciones bancarias | 27% | Jtrac - soporte tecnico integral V6, conciliaciones bancarias | 27% | Soporte sistema SYAC, conciliaciones bancarias | 28% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad
|  | Gestión de los recursos fisicos | 1 | CONTROL DEL INVENTARIO | Actualizar el inventario con el que cuenta la Agencia | Inventario actualizado y cargado por funcionario | Dirección Administrativa y Financiera | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 50% | Inventario Actualizado hasta la fecha | 50% |  |  |  |  | listado de inventario con sus respectiva depreciacion | 50% | El inventario se encuentra actualizado a la fecha.
[5 empty] | Registrar bienes muebles comprados | Etiquetas y registros | Dirección Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | [8 empty] | Durante la vigencia 2020 no se efectúo la compra de bienes muebles.
[5 empty] | Dar de baja a los bienes muebles considerados como inservibles | actas, registro fotografico | Dirección Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% |  |  |  |  | Acta elaborada | 50% | No hay bienes muebles para dar de baja | 50% | Se verifica en acta de comité primario No.8 del 16 de septiembre de 2020 que no se darían de baja a bienes de la Agencia para la vigencia.
[5 empty] | Suministrar de manera oportuna insumos de oficina y papeleria | Registro fotografico de Elementos de oficina y papeleria | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Fotos y Listado de suministros | 18% | Listado de suministros | 27% | Listado de suministros | 27% | Listado de suministros | 28% | Se realizan los suministros necesarios, por medio de contrato celebrado.
|  | Gestión de la Información | 2 | Seguimientos los sistemas de Información | Custodiar y Cuidar de los archivos de gestión y central | evidencia fotografica, contratos y pagos escaneados, carpetas foliadas | Dirección Administrativa y Financiera | Todas las dependencias de la entidad |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Fotos, contratos y pagos escaneados | 18% | Fotos, contratos y pagos escaneados | 27% | Fotos, contratos y pagos escaneados | 27% | Fotos, contratos y pagos escaneados | 28% | Fotos, contratos y pagos escaneados
[5 empty] | Realizar control al Sistema de PQRDS | Informe de PQRDS periodico | Dirección Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Se recibieron 33 derechos de peticion | 25% | se recibieron 1 derecho de peticion | 25% | se recibieron 4 derechos de peticion | 25% |  | 25% | se les dio respuesta a todos los derechos de peticion
|  | Gestión del Talento humano | 100% | Desarrollo del Plan de capacitacion | Realizar diagnostico de necesidades de capacitación | Encuestas | Dirección Administrativa y Financiera | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | 1 diagnostico realizado | 100% | [6 empty] | Se evidencian las encuestas efectuadas.
[5 empty] | Programar y realizar capacitaciones | Resolución, Registro de asistencia y/o registro fotográfico | Dirección Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 16%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 42%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 42% | 1 cronograma de capacitacion y elaboracion de plan | 16% | 3 capacitacione realizadas | 42% |  |  | 1 capacitacion realizada (excel) | 42% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad
|  |  | 100% | Desarrollo del Plan de Bienestar e Incentivos | Realizar diagnostico de necesidades de incentivos | Actas, registro fotografico | Dirección Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100% |  |  | Plan de bienestar e incentivos elaborado | 100% |  |  |  |  | Evidencias reposan en los archivos de la entidad en donde se verifica el plan de incentivos.
[5 empty] | Programar y realizar jornadas de bienestar laboral e incentivos | Actas de asistencia y registro fotográfico | Dirección Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% |  |  |  |  | No hay avance | 0% | 1 jornada de bienestar laboral e incentivos | 100% | Por efectos de pandemia
[5 empty] | Procesamiento y liquidación de la nómina de empleados | Nómina liquidada en el sistema de información financiero | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Soportes de pago de nomina a empleados | 18% | Soportes de pago de nomina a empleados | 27% | Soportes de pago de nomina a empleados | 27% | Soportes de pago de nomina a empleados | 28% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad
[5 empty] | Realizar los debidos trámites de afiliación, novedades y retiros correspondientes de la seguridad social y ARL | Certificados de afiliación que reposan en la historia laboral de cada empleado | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Tramites de afiliacion a la seguridad social y ARL | 18% | Tramites de afiliacion a la seguridad social y ARL | 27% | Tramites de afiliacion a la seguridad social y ARL | 27% | Tramites de afiliacion a la seguridad social y ARL | 28% | Evidencias reposan en los archivos de la entidad
|  |  | 100% | Avance en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo | Realizar diagnostico y planes de mejora | Diagnóstico, documentacion del sistema. | Dirección Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100% |  |  | 1 diagnostico elaborado | 100% |  |  |  |  | Se tealiza diagnóstico por parate de la ARL mediante el cual se obtiene un cumplimiento del 99% a los requisitos minismos del Ssitema, por lo anterior, no se requiere plan de mejora.
[5 empty] | Realizar capacitaciones de Seguridad y salud en el Trabajo | Actas de asistencia, registro fotografico. | Dirección Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25% | No hay avance en esta actividad | 0% | 3 capacitaciones realizadas | 50% | 2 capacitaciones realizadas | 50% |  |  | Se verifica la realización de capacitaciones mediante el Plan Anual.
[5 empty] | Elaborar la matriz Legal y la Matriz de Riesgo | Matrices elaboradas | Dirección Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50% |  |  | 1 matriz legal de riesgo y matriz covid 19 | 100% |  |  |  |  | Se verifica la matriz legall y los riesgos.
[5 empty] | Elaborar el Plan de Emergencia | Plan emergencia | Dirección Administrativa y Financiera |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% |  |  | 1 plan de emergencia elaborado | 100% |  |  |  |  | Se verifica el Plan de Emergencias
| LÍNEA JURÍDICA | Gestión Jurídica | 100% | Representación Jurídica | Realizar la representación judicial, extrajudicial y administrativa en la que sea parte ADELI | Documentación de las actuaciones procesales o documento que certifique que no hay procesos en curso. | Oficina Juridica | Todas las dependencias de la entidad |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Monitoreo permanente frente a las actuaciones juridicas y legales de la entidad. | 18% | Monitoreo permanente frente a las actuaciones juridicas y legales de la entidad. | 27% | Monitoreo permanente frente a las actuaciones juridicas y legales de la entidad. | 27% | Monitoreo permanente frente a las actuaciones juridicas y legales de la entidad. | 28% | Se realiza un monitoreo frente a las actuaciones que se requieran en términos juridicos y judiciales.
[5 empty] | Atención del 100% de lo tramites, asesorias o proyecciones de actos aministrativos que requieran la revisión jurídica, así mismo, la actuación jurídica en todos las actividades legales y procesales que adelante la AGENCIA. | Documentación de las actuaciones procesales | Oficina Juridica |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Relacion de acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas | 18% | Relacion de acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas | 27% | Relacion de acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas | 27% | Relacion de acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas | 28% | Relacion de acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas
|  |  | 100% | Asesoría jurídica interna | Jornada de capacitación (1) en temas jurídicos de importancia para la Agencia al personal de Adeli. | Registro fotográfico, memorias y planilla de asistencia | Oficina Juridica |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | [6 empty] | 1 jornada de capacitacion realizada | 100% | Denro del ciclo del Plan Anual de Cpacitaciones se realiza 1 capacitación.
[5 empty] | Proyección, actualización, revisión y ajuste de actos administrativos conforme a la normatividad vigente | Archivo físico y digital de actos administrativos | Oficina Juridica |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Relacion de acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas | 18% | Relacion de acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas | 27% | Relacion de acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas | 27% | Relacion de acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas | 28% | Relacion de acuerdos, resoluciones y/o circulares emitidas
|  | Gestión Contractual | 100% | Elaboración de procesos contractuales requeridos | Documentación de las etapas contractuales | Archivo Fisico y Digital de expedientes contractuales | Oficina Juridica | Todas las dependencias de la entidad |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | cuadro de control de contratos | 18% | cuadro de control de contratos | 27% | cuadro de control de contratos | 27% | cuadro de control de contratos | 28% | cuadro de control de contratos
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS | MARKETING DE CIUDAD | Promoción del marketing de ciudad | 1 | Consolidación de negocios de marketing de ciudad | Estructuración de propuestas que impacten el desarrollo integral (cultura, movilidad, publicidad exterior visual) de la ciudad | Propuesta | Direccion Operativa y de Proyectos | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D
[5 empty] | Realización de negocio con entidades públicas y/o privadas | Convenios o contratos firmados | Direccion Operativa y de Proyectos | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D
[5 empty] | Ejecución de proyectos y evaluación de resultados | Informe de resultados Registro Fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D
| COMUNICACIONES Y MEDIOS | Divulgación de la oferta institucional | 1 | Promoción de servicios y fortalecimiento de la imagen institucional a través de estrategias de comunicación y mercadeo | Activación de un plan de medios para el posicionamiento de la entidad a nivel local, regional y nacional | Por cualquiera de los siguientes medios: *Participación en ferias y eventos para promocionar la entidad *Correos electrónicos para públicos externos de interés *Publicación en sitio web *Divulgación de mensajes y noticias a través de redes sociales * Envío de boletines de prensa * Difusión de videos, promos, audios, entrevistas, notas de televisión *Estrategias de publicidad exterior visual *Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Dirección Operativa y de Proyectos - Equipo de comunicaciones | Secretaría de Comunicaciones del Municipio de Itagüí | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 30% | Noticias pag web de la entidad, videos de oferta institicional, actualizacion permanente de redes sociales | 20% | Noticias pag web de la entidad, videos de oferta institicional, actualizacion permanente de redes sociales | 20% | Noticias pag web de la entidad, videos de oferta institicional, actualizacion permanente de redes sociales | 20% | Noticias pag web de la entidad, videos de oferta institicional, actualizacion permanente de redes sociales | 40% | Evidencias: Archivos de adeli y los siguientes enlaces: https://www.facebook.com/alcaldiaitagui/videos/230453411805129; https://www.facebook.com/adelioficial/videos/2483603361783406
[5 empty] | Diseño e realización de piezas gráficas y comunicacionales en todos los formatos | Por cualquiera de los siguientes medios: *Publicidad en pequeño y gran formato (pendones, cenefas, pasacalles, vallas, dummi) *Portafolio de servicios *E-cards *Banners y avisos digitales *Material audiovisual para redes y/o televisión *Cuñas radiales | Dirección Operativa y de Proyectos - Equipo de comunicaciones |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 15%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% |  |  | Cambio de Imagen Institucional | 35% | Fortalecimiento de la imagen institucional | 20% | Cambios imagen institucional de los canales informativos de la entidad | 45% | Se tiene el contrato 033-2020 con PUBLIVISION 1 A SAS referente a toda la nueva imagen institucional.
[5 empty] | Definición e implementación de estrategias para la comercialización de servicios y la apertura de nuevos mercados | Por cualquiera de los siguientes medios: *Registros de visitas y reuniones con potenciales clientes, *Correos electrónicos *Stand de servicios para eventos, exhibiciones y ferias *Plegables y brochure *Souvenirs *Videos institucionales *Presentación de la entidad en formato digital *Campañas *Eventos | Dirección Operativa y de Proyectos - Equipo de comunicaciones |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20% |  |  | Definicion del borrador del portafolio de servicios | 40% | en proceso de elaboracion de estudios de mercado | 20% | Diseño de portafolio de serviios | 40% | Se tiene el contrato 033-2020 con PUBLIVISION 1 A SAS referente a toda la nueva imagen institucional: para este indicador especificamente se tiene portafolio de servicios difundido.
| PROYECTOS INMOBILIARIOS Y URBANISTICOS | Alianzas estrategicas para el desarrollo de proyectos | 4 | Proyectos finalizados a satisfacción | Acercamiento a las necesidades de posibles aliados estratégicos para ofrecer alternativas de servicios | Actas de reunión, comunicados, correspondencia | Direccion Operativa y de Proyectos | Alcaldía de Itagüí y demás entes públicos o privados que lo requieran | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25% | Propuesta convenio para gerenciar al municipio malla vial, espacio publico y escenarios deportivos | 13% | Entrega de estudios de necesidad y oportunidad | 50% | Convenio con el municipio | 37% |  |  | Convenios SI-251-2020, SGM-317-2020 y SI-324-2020
[5 empty] | Análisis de las necesidades y formulación de la propuesta | Alternativas de servicio formuladas, propuesta concertada | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 40%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 40%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20% |  |  | Formulacion de propuesta realizada | 100% |  |  |  |  | Las propuestas presentadas fueron aceptadas por parte del Municipio.
[5 empty] | Ejecución de los proyectos en articulación con entidades públicas, privadas o proveedores | Contrato, convenio ó Actas de reunión | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 40%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 40%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20% |  |  | No hay avance | 0% | Proyectos de seguridad vial y mentenimiento de escenarios | 100% |  |  | Contratos 019-2020, 020-2020, 021-2020, 022-2020, 026-2020, 029-2020, 030-2020
[5 empty] | Difusión de los proyectos desarrollados y los servicios prestados. | Por cualquiera de los siguientes medios: Correos electrónicos, Contrato | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50% |  |  | Programa institucional , notas redes sociales | 100% |  |  |  |  | Evidencias reposan en los archivos de la entidad
| SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRALES | Organización y logística de eventos | 1 | Servicios de logística prestados | Planeación de las actividades del servicio a prestar | Informe plan de actividades | Direccion Operativa y de Proyectos | Alcaldía de Itagüí y demás entes públicos o privados que lo requieran | - | - | - | - | - | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | No hay avance | 0% | No hay avance | 0% | Durante la vigencia 2020 no se efectuaron servicios logísticos.
[5 empty] | Presentación de la oferta y cotización de material de apoyo y logística | Oferta, actas o cotización | Direccion Operativa y de Proyectos |  | - | - | - | - | - | - | - | 50% | - | - | 50% | [5 empty] | No hay avance | 0% | No hay avance | 0% | Durante la vigencia 2020 no se efectuaron servicios logísticos.
[5 empty] | Seguimiento a la oferta o Ejecución de lo ofertado | Por cualquiera de los siguientes medios: Contrato, Informes, registro fotográfico, Planillas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos |  | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | No hay avance | 0% | No hay avance | 0% | Durante la vigencia 2020 no se efectuaron servicios logísticos.
DESARROLLO ECONÓMICO | EMPLEO | Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo | 350 | Personas ingresadas al mercado laboral por intermediación de Agencia Pública de Gestión y Colocación | Realización de orientación e inscripción a buscadores de empleo | Informe de atención | Direccion Operativa y de Proyectos | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ÁREA METROPOLITANA, ALCALDÍA DE ITAGÜÍ Y SENA | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 15% | Reporte de registros de buscadores de empleo | 51% | Reporte de registros de buscadores de empleo | 49% |  |  |  |  | A final de vigencia se generaron la inscripción de 4892 personas para orientación e inscripción a buscadores de empleo.
[5 empty] | Atender los requerimientos de empresarios para la consecucion de vacantes | Informe de atención | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 15% | Informe registros vacantes | 51% | Informe registros vacantes | 49% |  |  |  |  | Se tiene informe mediante el cual se remitieron 4632 personas para 2626 puestos de trabajo.
[5 empty] | Seguimiento a la intermediacion personas ingresadas al mercado laboral | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de vinculación Correos electrónicos Llamadas a usuarios | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20% | coreos e informe de contratados por el aplicativo de empleo | 40% | coreos e informe de contratados por el aplicativo de empleo | 60% |  |  |  |  | Se tiene informe mediante el cual se evidenica el seguimiento a la colocación de 942 personas.
|  |  | 5 | Eventos realizados para el acercamiento de la oferta y la demanda del mercado laboral | Realizacion de Eventos para el acercamiento de la oferta y la demanda del mercado laboral. | Informes de resultados, fotos | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20% | Fotos y muestra de registro | 40% | No hay avance | 0% | No hay avance | 0% | Fotos y muestra de registro | 60% | Para el último trimestre se realizaron 6 microferias de empleo, para lo cual se cuenta con registro fotográfico.
[5 empty] | Mercadeo y publicidad de eventos | Publicaciones en pag web o redes sociales | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20% | publicacuon pagina web o redes sociales | 40% | No hay avance | 0% | No hay avance | 0% | Publicacion pagina web y redes | 60% | Se realiza la publicación en sitio web de los eventos realizados (microferias).
|  |  | 100 | Personas capacitadas en competencias laborales o en formación para la empleabilidad, articulado a los sectores del desarrollo y la proyección de ciudad | Capacitación en competencias laborales o en formación para la empleabilidad | Actas de asistencia o registro fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | 250 personas capacitadas | 100% |  |  | En total, duramte la vigencia 2020 se capacitaron 390 itagüÍseños
[5 empty] | Logistica de escenarios y mercadeo de la formación a brindar | Por cualquiera de los siguientes medios: Publicaciones en pag web Redes sociales Registro fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | Logistica Virtual | 100% |  |  | Dada la pandemia la lógistica fue desarrollada mediante medios virtuales, para lo cual se cuenta con un informe que detalla las personas impactadas: 390 personas en total.
| FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | Capacitación empresarial | 5 | Número de Jornadas de capacitación y formación a la medida, para el fortalecimiento empresarial. | Analizar las capacitaciones mas necesarias, de acuerdo a la dinámica comercial y empresarial del Municipio | Programación de capacitaciones | Direccion Operativa y de Proyectos | CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR, SENA, ÁREA METROPOLITANA, UNIVERSIDADES Y MINISTERIO DE TRABAJO | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 0%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 0%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance | 0% | No hay avance | 0% | No hay avance | 100% | Se realiza capacitación "Lderazgo en tiempos de cambio" para 20 empresarios.
[5 empty] | Realización de capacitaciones para el fortalecimiento empresarial | Por cualquiera de los siguientes medios: Registro fotográfico Promociones eventos Actas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20% | No hay avance en esta actividad | 0% | 1 capacitacion realizada | 60% | 4 jornadas de capacitacion a empresarios | 40% |  |  | Se realiza capacitación "Lderazgo en tiempos de cambio" para 20 empresarios para el cuarto trimestre
|  | Formalización empresarial | 30 | Empresas sensibilizadas tendiente a su formalización | Asesoramiento o capacitación de Empresas o emprendimientos para su formalización | Por cualquiera de los siguientes medios: Planillas de atención Actas de asistencia Registro Fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20% | 4 asesoramientos | 40% | No hay avance | 0% | capacitaron 37 emprendedores | 60% |  |  | Durante el último trimestre no se generaron adicionales, la meta ha sido cumplida con anterioridad.
[5 empty] | Logistica de escenarios y difusión de las formaciones a realizar | Por cualquiera de los siguientes medios: Registro fotográfico Promociones eventos Actas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20% | registro fotografico | 40% | No hay avance | 0% | Capacitacion Virtual | 60% |  |  | Por efectos de pandemia se realizaron de forma virtual.
| FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | Convenios y/o alianzas para el fortalecimiento empresarial local | 1 | Convenios y/o alianzas realizadas en pro del fortalecimiento empresarial local con el sector público y/o privado | Ejecución de convenios o alianzas para el fortalecimiento empresarial | Actas de reunión, formalización de la alianza | Direccion Operativa y de Proyectos | ÁREA METROPOLITANA, ALCALDÍA DE ITAGÜÍ, SENA, UNIVERSIDADES, CÁMARAS DE COMERCIO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | Eta actividad no fue realizada debido a las funciones propias de la Dirección de Desarrollo Económico.
[5 empty] | Comunicar y promocionar los beneficios de los convenios y/o alianzas | Por cualquiera de los siguientes medios: Registro fotográfico Promociones del convenio o alianza, plan de medios digitales | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | Eta actividad no fue realizada debido a las funciones propias de la Dirección de Desarrollo Económico.
|  | Promoción del desarrollo de los entes territoriales | 1 | Convenios realizados para el desarrollo de proyectos de ciudad | Realización de convenios con entidades publicas o privadas para el desarrollo de proyectos de ciudad | Convenios ejecutados o informe de resultados | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | Eta actividad no fue realizada debido a las funciones propias de la Dirección de Desarrollo Económico.
[5 empty] | Comunicar y promocionar los beneficios de los convenios y o alianzas estratégicas realizadas | Por cualquiera de los siguientes medios: Registro fotográfico Divulgación en redes | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 0; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | No hay avance en esta actividad | 0% | Eta actividad no fue realizada debido a las funciones propias de la Dirección de Desarrollo Económico.
|  | Itagüí para el mundo | 5 | Unidades de negocios acompañadas para fortalecer su capacidad exportadora | Asesoría a Unidades de negocios para fortalecer su capacidad exportadora | Por cualquiera de los siguientes medios: Actas de asistencia, Registro Fotográfico Informe de resultados | Direccion Operativa y de Proyectos | [21 empty] | Eta actividad no fue realizada debido a las funciones propias de la Dirección de Desarrollo Económico. | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D
[5 empty] | Asesorar en oportunidades de exportacion a las unidades de negocio | Registro de Atención | Direccion Operativa y de Proyectos | [21 empty] | Eta actividad no fue realizada debido a las funciones propias de la Dirección de Desarrollo Económico. | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D
| EMPRENDIMIENTO | Apoyo a la creación de unidades productivas | 1 | Unidades productivas acompañadas para la creación | Realizar Asesorias o capacitaciones para la creación de unidades productivas | Por cualquiera de los siguientes medios: Planillas de atención, Actas de asistencia Registro Fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ÁREA METROPOLITANA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ SENA UNIVERSIDADES CÁMARAS DE COMERCIO | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20% | 4 asesoramientos | 40% | 33 Asesoramientos | 60% |  |  |  |  | Evidencias reposan en los archivos de la entidad
[5 empty] | Vinculacion de unidades productivas a convocatorias de emprendimiento | Por cualquiera de los siguientes medios: Correos Electrónicos Planilla atención a la ciudadanía | Direccion Operativa y de Proyectos |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 0%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20% | 4 unidades productivas vinvuladas a covocatotia de emprendimiento | 40% | 16 unidades productivas vinvuladas a covocatotia de emprendimiento | 60% |  |  |  |  | Evidencias reposan en los archivos de la entidad
Revisión a seguimiento | Carlos Adolfo Muñoz Londño- Contratista Control Interno
Note on E51: acarrillo: Enmarcado en el contexto de que le prestemos el servicio de marketing de ciudad a otros municipios
Note on U51: acarrillo: Alumbrado Navideño