## Seguimiento
[5 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | Código: FO-EMC-06 Versión:02 Fecha actualización:15/05/2024
Área responsable |  |  |  | Dirección de Planeación
Lider de proceso Auditado o relacionado |  |  |  | Rubén Darío González Rodríguez
Ítem | Descripción de Observación /hallazgo/aspecto de mejora | Fecha de establecimiento | Fuente | Proviene de un riesgos materializado | Causa Raíz | Tipo de Acción | Acción de mejoramiento | Fecha inicio | Fecha finalización | Soporte ejecucion/Evidencias | Responsable | Dependencia/Área | Estado | Seguimiento
1 | 1. Mejorar los tiempos de establecimiento de acciones frente a los resultados obtenidos del FURAG II, toda vez que, aunque se evidencia se adelantaron actividades al respecto, se coordinaron con lapsos demasiado apretados sin que permitiera una validación temprana sobre su cumplimiento”. | 2024-12-16 | Auditoría interna | NO | Resultados formulario FURAG | MEJORA | 1. Acompañamientos líderes de gestión y última revisión plan de acción formulario resultado vigencia 2023. 2. Validación de evidencias, rutas y alistamiento del reporte FURAG 2024. Cierre plan de acción formulario resultado vigencia 2023. 3.Reporte FURAG 2024. 4. Validación de resultados y plan de acción FURAG 2024. 5. Primer acompañamiento líderes de gestión y seguimiento plan de acción formulario resultado vigencia 2024. 6. Segundo acompañamiento líderes de gestión y seguimiento plan de acción formulario resultado vigencia 2024. 7. Cierre plan de acción formulario resultado vigencia 2024. 8. Autodiagnósticos FURAG 2024. 9. Validación de evidencias, rutas y alistamiento del reporte FURAG 2025. | 2025-01-22 | 2025-12-30 |  | Rubén Darío González Rodríguez. Director de Planeación | Dirección de Planeación | ABIERTA
Fecha de Elaboración del plan: |  | 2024-01-09 |  |  |  |  | Nombre de quien elabora: | Rubén Darío González Rodríguez
Note on C9: Registre la observación del informe de auditoría, puede combinar celdas en caso que sean varias las causas raiz de un solo hallazgo.
Note on F9: En caso de tratarse de riesgos materializado irse a matriz de riesgos e identificar nuevos controles.
Note on G9: Registre las causas raiz del hallazgo o riesgo materializado, para ello utilice métodos de análisis de causa.
Note on I9: Relacione las acciones correctivas planteadas para atacar las causas del hallazgo o riesgo materializado.
Note on M9: Nombre y cargo.
Note on O9: Posibilidades: cumplida, en ejecución, incumplida.
Note on P9: Relacionar el seguimiento en los tiempos acordados, indicar fehe, quien lo realiza y en caso de incumplimiento de la fecha de finalización de la acción acordar una nueva, sustentand debidamente el motivo del incumplimiento.

## Listado
Proviene de un riesgo materializado | Estado | Tipo de acción | Fuente del la observación/hallazgo | Areas
SI | CERRADA | MEJORA | Auditoría interna | Gerencia
NO | ABIERTA | CORRECTIVA | Auditoría externa | Dirección Operativa y de Proyectos
|  |  | Revisión del proceso | Dirección Administrativa y Financiera
|  |  | FURAG | Dirección Jurídica
|  |  | Revisión por la Dirección | Dirección de Planeación
Control Interno
Comunicaciones

## gráficas
ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO
ESTADO | TOTAL
CERRADA | 0
ABIERTA | 1