## Plan de Dllo Adeli (hidden)
PLAN DE ACCIÓN ADELI 2021
| PROCESOS |  | PROCEDIMIENTO | % peso | META ANUAL (DEL INDICADOR) | INDICADOR | % peso indicador | ACTIVIDADES | % peso actividades | FUENTES VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[12 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
PROCESOS ESTRATÉGICOS | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | MECI |  | 100% | Ajuste y sostenimiento del MECI conforme al MIPG |  | Elaboración de Informes (evaluación independientes y aplicativos) y requerimientos de ley |  | Informes escritos | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 40%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 40%
[8 empty] | Revisión y adecuación de procesos del MECI conforme a la normativa vigente. |  | Sistema implementado | Gerencia |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10%
|  |  | MIPG |  | 100% | Mantenimiento del Sistema |  | Elaboración de informes y aplicativos |  | Informe escrito o soporte de aplicativo | Área de Planeación |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10%
|  |  | Estatuto anticorrupcion |  | 100% | Cumplimiento al plan anticorrupcion según la Ley 1474 de 2011 |  | Actualizar el plan Anticorrupcion para la vigencia |  | Informes escritos y plan implementado | Área de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100%
[8 empty] | Seguimientos (3) al plan anticorrupcion |  | Informes y evidencias de los hallazgos | Área de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 33%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 33%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 34%
|  |  | Gobierno Digital |  | 100% | mantenimiento del componente de TIC de servicios |  | Realizar actualización de los servicios |  | Hojas de vida de servicios actualizados | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50%
[8 empty] | Realizar Monitoreo del sistema Integrado de PQRDS |  | Informes seguimiento semestral | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50%
[5 empty] | 100% | Implementar el componente de TIC para gobierno abierto 100% |  | Mantener actualizada la informacion que se publica en el sitio web |  | calificaciones bimensuales del sitio web | Gerencia |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10%
[8 empty] | Publicar 2 conjuntos de datos abiertos |  | conjuntos de datos abiertos publicados en el portal www.datos.gov.co | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50%
[8 empty] | Realizar dos ejercicios de participación ciudadana por medios electrónicos |  | Informes seguimiento | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50%
[5 empty] | 100% | Implementar el componente de TIC para la gestion |  | Implementar el Sistema de información para el manejo de la gestión documental |  | Software implementado | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100%
[8 empty] | Realizar diagnostico del plan de transición a IPV6 |  | Diagnostico de IPV& | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100%
[8 empty] | Brindar soporte a los servicios tecnológicos |  | Reportes de soporte | Gerencia |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10%
[5 empty] | 50% | Implementar el componente de Seguridad y Privacidad de la información |  | Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la infromación |  | Política adoptada | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100%
[8 empty] | Implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad |  | Informe de implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100%
| PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | Gestión Financiera |  | 4 | Austeridad del Gasto Público |  | Consolidar cuentas que reflejen el control y austeridad del gasto público |  | Informe de austeridad del gasto publico | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25%
[5 empty] | 100% | Oportunidad en la expedición de CDP y RP |  | Oportunidad en la expedición de CDP y RP que cumplan los requisitos |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Sistema Dinamica, Carpeta Física de CDP y RP | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[5 empty] | 4 | Cobro de Cartera |  | Realizar el cobro de la cartera vencida superior a 60 días |  | Oficio a clientes debidamente radicado | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25%
[5 empty] | 100% | Expedición oportuna de las cuentas de cobro y la facturación |  | Expedir de manera oportuna de las cuentas de cobro y facturación |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Sistema Dinamica, Archivo de Facturación | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[5 empty] | 100% | Presentación oportuna de las Declaraciones Tributarias |  | Presentar acorde al calendario triburario las declaraciones de manera oportuna |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Página web de la DIAN - Carpeta física de Declaraciones Tributarias del periodo - Carpeta compartida Declaraciones Tributarias | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[5 empty] | 100% | Rendición de Informes Presupuestales y contables a los entes de control |  | Rendir a la Contaduría General de la Nación el CHIP |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Página de la Contaduría General - Reporte de rendición del CHIP | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 25%
[8 empty] | Rendir a la Contraloría de Itagüí los informes requeridos de manera mensual, trimestral y anual según Resolución No. 082 de junio de 2020, |  | Página de Gestión Transparente | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | Gestión de los recursos fisicos |  | 1 | Control de los Recursos Físicos |  | Gestionar las acciones requeridas para llevar a cabo la adquisición de bienes necesarias para la operación de los procesos de ADELI |  | Requerimientos a la Junta Directiva y la Oficina Jurídica de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 100%
[8 empty] | Control del inventario de bienes con el que cuenta ADELI |  | Reporte de Dinamica | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100%
[8 empty] | Suministrar de manera oportuna insumos de oficina y papeleria |  | Contrato celebrado de insumos de oficina y papeleria necesarias para la operación de los procesos de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 100%
|  |  | Gestión Documental |  | 100% | Administrar la Información Documental |  | Custodiar y Cuidar los archivos de gestión y central |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de respaldo magnético (Backup), Carpeta compartida de información escaneada - Registro de Transferencia documental | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[5 empty] | 2 | Seguimiento al Plan Institucional de Archivo |  | Realizar seguimiento a las actividades del PINAR que tiene como fecha final la vigencia 2021 |  | Informe seguimiento a PINAR | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50%
[5 empty] | 6 | Realizar control al Sistema de PQRS |  | Realizar control de ingreso y respuesta a las PQRS de ADELI |  | Informe arrojado por el sistema SISGED | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 16.67%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 15%
|  |  | Gestión del Talento humano |  | 1 | Actualización Reglamento Interno de Trabajo |  | Actualización del Reglamento Interno de Trabajo |  | Reglamento Interno de Trabajo actualizado | Dirección Administrativo y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 100%
[8 empty] | Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo por la Junta Directiva |  | Acuerdo de Junta | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100%
[8 empty] | Divulgación del Reglamento Interno de Trabajo a los empleados de la ADELI |  | Registro de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100%
[5 empty] | 1 | Plan Estratégico de Talento Humano |  | Elaboración del PETH |  | Plan Estratégico de Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100%
[8 empty] | Aprobación del PETH por la Junta Directiva |  | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100%
[8 empty] | Reinducción a empleados de ADELI |  | Registro de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100%
[8 empty] | Actualización, seguimiento y verificación del SIGEP, incluyendo los procesos de actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y el seguimiento a las hojas de vida de los servidores públicos |  | Declaración de Bienes y Rentas recepcionadas por el Área de Talento Humano y seguimiento a las Hojas de vida de los servidores públicos en la respectiva página web | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100%
[8 empty] | Encuesta de Clima Organizacional |  | Informe final de los resultados de la encuesta y Plan de Acción | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 100%
[5 empty] | 1 | Plan Institucional de Capacitación |  | Elaboración del PIC |  | Plan Institucional de Capacitación | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100%
[8 empty] | Aprobación del PIC por la Junta Directiva |  | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100%
[8 empty] | Ejecución del Plan Institucional de Capacitación |  | Registro de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20%
[8 empty] | Evaluación y cumplimiento de satisfacción del PIC |  | Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100%
[5 empty] | 1 | Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos |  | Elaboración del PBEI |  | Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100%
[8 empty] | Aprobación del PBEI por la Junta Directiva |  | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100%
[8 empty] | Ejecución del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos |  | Informe de seguimiento al plan de bienestar laboral | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50%
[8 empty] | Evaluación y cumplimiento de satisfacción del PBEI |  | Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100%
[5 empty] | 1 | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100%
[8 empty] | Aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo por la Junta Directiva |  | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100%
[8 empty] | Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Informe de ejecución | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50%
[8 empty] | Cumplimiento de estándares mínimos para las empresas en SGSST con base en el Decreto 312 / 2020 |  | Informe rendido al Ministerio del Trabajo | Dirección Administrativa y Financiera / Personal de SST | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100%
| COMUNICACIONES |  | COMUNICACIONES Y MEDIOS |  | 1 | Plan estratégico de comunicaciones formulado e implementado |  | Formulación del Plan Estratégico de comunicaciones |  | Plan Estratégico de Comunicaciones | Dirección Operativa y de Proyectos - Equipo de comunicaciones | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 100%
[8 empty] | Ejecución del plan estrátegico de comunicaciones |  | • Publicación en página web de la entidad. • Uso de las redes sociales • Actualización de imagen corporativa en oficinas (señalética) • Video Institucional e informativos • Portafolio de servicios • Boletin interno digital • Campañas Internas | Dirección Operativa y de Proyectos - Equipo de comunicaciones |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[8 empty] | Definición e implementación de estrategias para la comercialización de servicios y la apertura de nuevos mercados |  | Por cualquiera de los siguientes medios: *Registros de visitas y reuniones con potenciales clientes, *Correos electrónicos *Plegables y brochure *Souvenirs *Presentación de la entidad en formato digital *Campañas *Eventos | Dirección Operativa y de Proyectos - Equipo de comunicaciones | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20%
PROCESOS MISIONALES | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS | NEGOCIOS Y SERVICIOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS Y URBANISTICOS |  | 4 | # de contratos o convenios interadmistrativos suscritos para el desarrollo de proyectos |  | Acercamiento a las necesidades de posibles aliados estratégicos para ofrecer alternativas de servicios |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Actas de reunión, Comunicados, Correspondencia | Direccion Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25%
[8 empty] | Contratos o convenios interadministrativos suscritos |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25
[8 empty] | Seguimiento a la Ejecución de los proyectos en articulación con entidades públicas, privadas o proveedores |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Contrato, convenio, Actas de ejecución, u ordenes de servicio | Direccion Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25%
|  |  | EMPLEO |  | 450 | Personas ingresadas al mercado laboral por intermediación de Agencia Pública de Gestión y Colocación |  | Realización de orientación e inscripción a buscadores de empleo |  | Registro Oferentes | Direccion Operativa y de Proyectos | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
[8 empty] | Atender los requerimientos de empresarios para la consecucion de vacantes |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Correos electrónicos de solicitud de personal, Informe del Servicio Público de Empleo de empresas atendidas | Direccion Operativa y de Proyectos | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
[8 empty] | Seguimiento a la intermediacion personas ingresadas al mercado laboral |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de vinculación Correos electrónicos Llamadas a usuarios | Direccion Operativa y de Proyectos | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
[5 empty] | 10 | Eventos realizados para el acercamiento de la oferta y la demanda del mercado laboral |  | Realizacion de Eventos para el acercamiento de la oferta y la demanda del mercado laboral. |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Informes de resultados, fotos, planillas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos | 0 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29%
[8 empty] | Mercadeo y publicidad de eventos |  | Publicaciones en pag web o redes sociales | Direccion Operativa y de Proyectos | 0 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29%
[5 empty] | 150 | Personas capacitadas en competencias laborales o en formación para la empleabilidad, articulado a los sectores del desarrollo y la proyección de ciudad |  | Capacitación en competencias laborales o en formación para la empleabilidad |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de entidades aliadas sobre formación Actas de asistencia virtual o físicas Registro fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos | 0 | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25%
[8 empty] | Logistica de escenarios y mercadeo de la formación a brindar |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Publicaciones en pag web Redes sociales Registro fotográfico captura de pantalla | Direccion Operativa y de Proyectos | 0 | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25%
|  |  | MARKETING DE CIUDAD |  | 1 | Consolidación de negocios de marketing de ciudad |  | Estructuración de oferta que impacte cualquiera de los siguientes componentes del desarrollo integral de la ciudad (cultura, turismo, imagen de ciudad). |  | Propuesta | Direccion Operativa y de Proyectos | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D
[8 empty] | Presentación de oferta de negocio a entidades públicas y/o privadas |  | Convenios o contratos firmados | Direccion Operativa y de Proyectos | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D
[8 empty] | Seguimiento a la Oferta o Ejecución de proyectos. |  | Informe de resultados Registro Fotográfico | Direccion Operativa y de Proyectos | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D
|  |  | SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRALES |  | 1 | Servicios de logística prestados |  | Planeación de las actividades del servicio a prestar |  | Informe plan de actividades | Direccion Operativa y de Proyectos | - | - | - | - | - | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[8 empty] | Presentación de la oferta y cotización de material de apoyo y logística |  | Oferta, actas o cotización | Direccion Operativa y de Proyectos | - | - | - | - | - | - | - | 50% | - | - | 50%
[8 empty] | Seguimiento a la oferta o Ejecución de lo ofertado |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Contrato, Informes, registro fotográfico, Planillas de asistencia | Direccion Operativa y de Proyectos | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | LÍNEA JURÍDICA | Gestión Jurídica |  | 100% | Representación Jurídica |  | Atención de tramites, asesorias o proyecciones de actos aministrativos que requieran la revisión jurídica. |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Conceptos jurídicos, actos administrativos, Actas | Oficina Juridica |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10%
[8 empty] | Realizar la representación judicial, extrajudicial y administrativa requerida |  | Documentación de las actuaciones procesales o documento que certifique que no hay procesos en curso. | Oficina Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25%
[5 empty] | 2 | Jornadas de Capacitación jurídica interna |  | Jornada de capacitación al personal de Adeli en temas jurídicos de interés para la Agencia |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Registro fotográfico, memorias o planilla de asistencia | Oficina Juridica | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D
|  |  | Gestión Contractual |  | 100% | Elaboración de procesos contractuales requeridos |  | Elaboración de minutas y actuaciones |  | Por cualquiera de los siguientes medios: Archivo Fisico o Digital de expedientes contractuales | Oficina Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50%
[5 empty] | 100% | Publicación de documentos del proceso contractual |  | Publicación y seguimiento de cada actuación contractual dentro de los términos estipulados por las normas vigentes. |  | Seguimiento a publicaciones por cualquiera de los siguiente medios: SECOP, Gestión Transparente, captura de pantalla de la publicación | Oficina Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50%
Note on G67: acarrillo: Enmarcado en el contexto de que le prestemos el servicio de marketing de ciudad a otros municipios
Note on X67: acarrillo: Alumbrado Navideño

## Plan de Acción ADELI 2021
PLAN DE ACCIÓN ADELI 2021
Versión: 01 |  |  | PLAN DE ACCIÓN-2021
Formato: PLDE 03
Fecha de Actualización: 08/09/2020
COMPONENTE DEL MAPA DE PROCESOS | PROCESOS | SUBPROCESOS | PONDERACION INDICADOR | Unidad de medida del indicador | META ANUAL (DEL INDICADOR) | INDICADOR | PONDERACION INDICADOR | ACTIVIDADES | PONDERACION INDICADOR | FUENTES VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | [11 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRE I | AVANCE %
[12 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
PROCESOS ESTRATÉGICOS | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | MIPG | 20% | Porcentaje | 100% | Mantenimiento del Sistema | 100% | Elaboración de aplicativos o informes | 100% | Informe escrito o soporte de aplicativo | Área de Planeación |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Se han realizado dos capacitaciones de MIPG a los Directivos de la Entidad. | 18%
|  | Estatuto anticorrupcion | 10% | Porcentaje | 100% | Cumplimiento al plan anticorrupcion según la Ley 1474 de 2011 | 100% | Actualizar el plan Anticorrupción para la vigencia | 50% | Plan implementado y Seguimientos | Área de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | Se actualizó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC- para la vigencia 2021. | 100%
[8 empty] | Seguimientos (3) al plan anticorrupción | 50% | Informes y evidencias de los hallazgos | Área de Planeación | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 33%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 33%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 34% | Se publicó en página web el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de 2020, dentro del término permitido (con corte al 31 de dic). | 19.8%
|  | Gobierno Digital | 15% | Porcentaje | 100% | Mantenimiento del componente de TIC para la sociedad | 30% | Realizar Monitoreo del sistema Integrado de PQRDS | 20% | Informes seguimiento semestral | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | De acuerdo con la planeación efectuada, para el primer trimestre no se ha efectúa esta actividad. | 0%
[8 empty] | Mantener actualizada la informacion que se pública en el sitio web | 20% | calificaciones bimensuales del sitio web | Gerencia |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Se realiza la publicación de información del sitio web institucional acorde a la normatividad de transparencia y acceso a la información pública, se realiza calificación el 28 de febrero y el 31 de marzo. Adicionalmente, durante el mes de marzo que se efectuó auditoría, se realizó ajuste y actualización que se encontraba pendiente. En los informes de supervisión del contrato 008-2021 se encuentran las calificaciones de publicación y el registro de publicaciones. | 18%
[8 empty] | Publicar datos abiertos | 20% | Conjunto de datos abiertos | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | De acuerdo con la planeación efectuada, para el primer trimestre no se ha efectúa esta actividad. | 0%
[8 empty] | Realizar dos ejercicios de participación ciudadana por medios electrónicos | 40% | Informes seguimiento | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | De acuerdo con la planeación efectuada, para el primer trimestre no se ha efectúa esta actividad. | 0%
|  |  |  | Porcentaje | 100% | Implementar el componente de TIC para el estado | 40% | Aplicación de tablas de retención documental en el SISGED | 20% | Software implementado | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 50% | De acuerdo con la planeación efectuada, para el primer trimestre no se ha efectúa esta actividad. | 0%
[8 empty] | Realizar seguimiento a la implementación del protocolo IPV6 | 20% | Diagnostico de IPV& | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | De acuerdo con la planeación efectuada, para el primer trimestre no se ha efectúa esta actividad. | 0%
[8 empty] | Actualizar el PETI yla arquitectura empresarial | 50% | PETI Informe de Arquitectura | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 30%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 40% | De acuerdo con la planeación efectuada, para el primer trimestre no se ha efectúa esta actividad. | 0%
[8 empty] | Brindar soporte a los servicios tecnológicos | 10% | Reportes de soporte | Gerencia |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Durante el periodo evaluado se brindó soporte a los servicios tecnológicos, la evidencia se encuentra en los entregables del contrato de CODWEB que incluye soporte técnico y los soportes brindados en el aplicativo Dinámica Gerencial por parte de SYAC y el ingeniero Wilmar Becerra (Designado por el Municipio). | 18%
|  |  |  | Porcentaje | 100% | Seguimiento a la política de seguridad | 30% | Realizar el seguimiento a la política de seguridad | 50% | Política adoptada | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100% | De acuerdo con la planeación efectuada, para el primer trimestre no se ha efectúa esta actividad. | 0%
[8 empty] | Actualizar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad | 50% | Informe de implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad | Gerencia | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 100% | Se generó informe de implementación del plan de tratamiento de riesgos, está pendiente la socialización en el mes de mayo, donde debe asistir la Dirección de las TIC. | 100%
|  | Gestión Jurídica | 25% | Porcentaje | 100% | Representación Jurídica | 98% | Atención de trámites, asesorías o proyecciones de actos aministrativos que requieran la revisión jurídica. | 80% | Por cualquiera de los siguientes medios: Conceptos jurídicos, actos administrativos, Actas | Oficina Juridica |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Se realizaron las correspondientes proyección, revisiones y posterior aprobación de cada uno de los Actos Administrativos expedidos por el Área Jurídica, como por las demás dependencias de la Agencia. | 18%
[8 empty] | Realizar la representación judicial, extrajudicial y administrativa requerida | 20% | Documentación de las actuaciones procesales o documento que certifique que no hay procesos en curso. | Oficina Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Se registraron cada una de las actuaciones y avances contractuales desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021, publicación en el sitio web con enlace https://www.adeli.gov.co/agencia/avance_contractual | 25%
|  |  |  | Unidad | 2 | Jornadas de Capacitación jurídica interna | 2% | Jornada de capacitación al personal de ADELI en temas jurídicos de interés para la Agencia | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Registro fotográfico, memorias o planilla de asistencia | Oficina Juridica | [12 empty] | Se adelantará en la recolección de la información para cumplir con esta acción en el mes de Junio. | 0% | bar: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E to PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D
|  | Gestión Contractual | 30% | Porcentaje | 100% | Elaboración de procesos contractuales requeridos | 85% | Elaboración de minutas y actuaciones | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Archivo Físico o Digital de expedientes contractuales | Oficina Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se realiza de manera constante con cada uno de los procesos contractuales que se encuentran vigentes. | 25%
|  |  |  | Porcentaje | 100% | Publicación de documentos del proceso contractual | 15% | Publicación y seguimiento de cada actuación contractual dentro de los términos estipulados por las normas vigentes. | 100% | Seguimiento a publicaciones por cualquiera de los siguiente medios: SECOP, Gestión Transparente, captura de pantalla de la publicación | Oficina Juridica | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Se realiza de manera constante con cada uno de los procesos contractuales que se encuentran vigentes. | 25%
| PLANEACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Gestión Financiera | 30% | Porcentaje | 100% | Oportunidad en la expedición de CDP y RP | 20% | Oportunidad en la expedición de CDP y RP que cumplan los requisitos | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Sistema Dinámica, Carpeta Física de CDP y RP | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Se expidió de manera oportuna los CDP Y RP acorde con los requisitos solicitados por las dependencias de ADELI. | 25%
|  |  |  | Unidades | 4 | Cobro de Cartera | 5% | Realizar el cobro de la cartera vencida superior a 60 días | 100% | Oficio a clientes debidamente radicado | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Se realizó el cobro de cartera al Municipio de Montebello, el cual tiene un saldo pendiente desde el mes de diciembre que no ha realizado abono alguno. | 25%
|  |  |  | Porcentaje | 100% | Expedición oportuna de las cuentas de cobro y la facturación | 15% | Expedir de manera oportuna de las cuentas de cobro y facturación | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Sistema Dinámica, Archivo de Facturación | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Se expidieron las siguientes facturas FE629-FE630-FE631-FE632-FE633-FE634, solo del mes de marzo se cumplió con 1% de la facturación debido a los procesos de expedición de informes de supervisión hacia el Municipio de Itagüí y la autorización de facturación de las mismas | 17.67%
|  |  |  | Porcentaje | 100% | Presentación oportuna de las Declaraciones Tributarias | 30% | Presentar acorde al calendario triburario las declaraciones de manera oportuna | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Página web de la DIAN - Carpeta física de Declaraciones Tributarias del periodo - Carpeta compartida Declaraciones Tributarias | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Se presentó las declaraciones de retención en la fuente de los meses de enero, febrero y marzo; Reteica enero - febrero y la declaración de industría y comercio del año gravable 2020 | 25%
|  |  |  | Porcentaje | 100% | Rendición de Informes Presupuestales y contables a los entes de control | 30% | Rendir a la Contaduría General de la Nación el CHIP | 50% | Por cualquiera de los siguientes medios: Página de la Contaduría General - Reporte de rendición del CHIP | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 25% | Se rindió a la Contaduría General de la Nación los informes requeridos para el primer trimestre de 2021, los cuales fueron estados financieros a 31 de diciembre de 2020, CGR personal y costos, CGR presupuestal y evaluación de control interno contable. | 25%
[8 empty] | Rendir a la Contraloría de Itagüí los informes requeridos de manera mensual, trimestral y anual según Resolución No. 082 de junio de 2020. | 50% | Página de Gestión Transparente | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Se rindió a la Contraloría de Itagüí los informes requeridos para el primer trimestre de 2021, acorde con los requisitos y plazos plasmados en la Resolución No. 082 de junio de 2020. | 25%
|  | Gestión de los recursos fisicos | 20% | Unidades | 1 | Control de los Recursos Físicos | 100% | Gestionar las acciones requeridas para llevar a cabo la adquisición de bienes necesarias para la operación de los procesos de ADELI | 35% | Requerimientos a la Junta Directiva y la Oficina Jurídica de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 100% | Se realizó el requerimiento a la Junta Directiva para la adquisición de bienes necesarios para la operación de los procesos de ADELI, por solicitud de la Junta Directiva antes de iniciar el proceso de contratación de la Oficina Jurídica se requere un concepto sobre las especificaciones de los equipos, la cual se realizó al contratista COBWED y está en proceso | 50%
[8 empty] | Control del inventario de bienes con el que cuenta ADELI | 50% | Reporte de Dinámica | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | No aplica para este trimestre. | 0%
[8 empty] | Suministrar de manera oportuna insumos de oficina y papelería | 15% | Contrato celebrado de insumos de oficina y papelería necesarias para la operación de los procesos de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 100% | Se realizó el requerimiento a la Oficina Jurídica sobre la celebración del contrato de insumos de oficina y papelería necesarios para la operación de los procesos de ADELI. Se alcanzó el 50% de la actividad porque está el requerimiento y el proceso por parte de la Oficina Juridica para la celebración del contrato | 50%
|  | Gestión Documental | 10% | Porcentaje | 100% | Administrar la Información Documental | 33% | Custodiar y Cuidar los archivos de gestión y central | 100% | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de respaldo magnético (Backup), Carpeta compartida de información escaneada - Registro de Transferencia Documental | Dirección Administrativa y Financiera | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Se custodían y cuídan los archivos de gestión y central. Se celebró un contrato de prestación de servicios (contrato 016 de 2021) para dar cumplimiento a las actividades derivadas de Administrar la información documental. | 25%
|  |  |  | Unidades | 2 | Seguimiento al Plan Institucional de Archivo | 33% | Realizar seguimiento a las actividades del PINAR que tiene como fecha final la vigencia 2021 | 100% | Informe seguimiento a PINAR | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | No aplica para este trimestre. | 0%
|  |  |  | Unidades | 6 | Realizar control al Sistema de PQRSD | 34% | Realizar control de ingreso y respuesta a las PQRS Dde ADELI | 100% | Informe arrojado por el sistema SISGED | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 16.67%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 17%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 15% | Se realizó control de ingreso y respuesta de PQRS observando que se generó a un 100% las debidas respuestas. | 16.67%
|  | Gestión del Talento Humano | 40% | Unidades | 1 | Actualización Reglamento Interno de Trabajo | 20% | Actualización del Reglamento Interno de Trabajo | 33% | Reglamento Interno de Trabajo actualizado | Dirección Administrativo y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 100% | No aplica para este trimestre. | 0%
[8 empty] | Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo por la Junta Directiva | 33% | Acuerdo de Junta | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 100% | No aplica para este trimestre. | 0%
[8 empty] | Divulgación del Reglamento Interno de Trabajo a los empleados de la ADELI | 34% | Registro de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | No aplica para este trimestre. | 0%
|  |  |  | Unidades | 1 | Plan Estratégico de Talento Humano | 20% | Elaboración del PETH | 20% | Plan Estratégico de Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | Se elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2021. | 100%
[8 empty] | Aprobación del PETH por la Junta Directiva | 20% | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | Mediante el acta de junta ordinaria No. 01 del 29 de enero de 2021 se aprobó el Plan Estratégico de Talento Humano. | 100%
[8 empty] | Reinducción a empleados de ADELI | 20% | Registro de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 100% | No aplica para este trimestre. | 0%
[8 empty] | Actualización, seguimiento y verificación del SIGEP, incluyendo los procesos de actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y el seguimiento a las hojas de vida de los servidores públicos | 20% | Declaración de Bienes y Rentas recepcionadas por el Área de Talento Humano y seguimiento a las Hojas de vida de los servidores públicos en la respectiva página web | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100% | No aplica para este trimestre. | 0%
[8 empty] | Encuesta de Clima Organizacional | 20% | Informe final de los resultados de la encuesta y Plan de Acción | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 100% | No aplica para este trimestre. | 0%
|  |  |  | Unidades | 1 | Plan Institucional de Capacitación | 20% | Elaboración del PIC | 25% | Plan Institucional de Capacitación | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | Se elaboró el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2021. | 100%
[8 empty] | Aprobación del PIC por la Junta Directiva | 25% | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | Mediante el acta de junta ordinaria No. 01 del 29 de enero de 2021 se aprobó el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2021. | 100%
[8 empty] | Ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 30% | Registro de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20% | No aplica para este trimestre. | 0%
[8 empty] | Evaluación y cumplimiento de satisfacción del PIC | 20% | Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | No aplica para este trimestre. | 0%
|  |  |  | Unidades | 1 | Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | 20% | Elaboración del PBEI | 25% | Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | Se elaboró el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos para la vigencia 2021. | 100%
[8 empty] | Aprobación del PBEI por la Junta Directiva | 25% | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | Mediante el acta de junta ordinaria No. 01 del 29 de enero de 2021 se aprobó el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos para la vigencia 2021. | 100%
[8 empty] | Ejecución del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos | 30% | Informe de seguimiento al plan de bienestar laboral | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | No aplica para este trimestre. | 0%
[8 empty] | Evaluación y cumplimiento de satisfacción del PBEI | 20% | Encuestas de satisfacción realizadas a los empleados de ADELI | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | No aplica para este trimestre. | 0%
|  |  |  | Unidades | 1 | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 20% | Elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 25% | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | Se elaboró el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021. | 100%
[8 empty] | Aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo por la Junta Directiva | 25% | Acta de Junta Directiva | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100% | Mediante el acta de junta ordinaria No. 01 del 29 de enero de 2021 se aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021. | 100%
[8 empty] | Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 25% | Informe de ejecución | Dirección Administrativa y Financiera | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | No aplica para este trimestre. | 0%
[8 empty] | Cumplimiento de estándares mínimos para las empresas en SGSST con base en el Decreto 312 / 2020 | 25% | Informe rendido al Ministerio del Trabajo | Dirección Administrativa y Financiera / Personal de SST | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | No aplica para este trimestre. | 0%
| COMUNICACIONES | COMUNICACIONES Y MEDIOS | 100% | Unidades | 1 | Plan de Comunicaciones formulado e implementado | 80% | Formulación del Plan de comunicaciones | 40% | Plan de Comunicaciones | Gerencia - Equipo de comunicaciones | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 100% | Se formula el Plan de Comunicaciones y se adopta mediante Resolución No.43 del 15 de abril de 2021. | 100%
[8 empty] | Ejecución del plan de comunicaciones | 40% | • Publicación en página web de la entidad. • Uso de las redes sociales • Actualización de imagen corporativa en oficinas (señalética) • Video Institucional e informativos • Portafolio de servicios • Boletin interno digital • Campañas Internas | Gerencia - Equipo de comunicaciones |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | La ejecución del plan de comunicaciones se puede evidenciar mediante el cambio de imagen institucional (portafolio de servicios, señalética al interior de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí). Se aprecian las publicaciones en el sitio web, comunicaciones internas como cartelera y boletines. | 10%
[8 empty] | Definición e implementación de estrategias para la comercialización de servicios y la apertura de nuevos mercados | 20% | Por cualquiera de los siguientes medios: *Registros de visitas y reuniones con potenciales clientes, *Correos electrónicos *Plegables y brochure *Souvenirs *Presentación de la entidad en formato digital *Campañas *Eventos | Gerencia - Equipo de comunicaciones | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20% | Se han realizado la visita y reunión con los siguientes municipios: Ciudad Bolívar, Heliconia y Maceo, se han entregado, plegables y subvenís . | 20%
|  |  |  | Porcentaje | 2 | Satisfacción del Cliente Externo | 20% | Realización de encuestas al cliente externo | 40% | Encuestas de satisfacción al cliente externo | Gerencia - Equipo de comunicaciones | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 100% | No se efectúan acciones durante este periodo, este indicador esta en proceso de verificación. | 0&
[8 empty] | Tabulación y realización de informe | 30% | Informe de satisfacción del cliente externo |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | No se efectúan acciones durante este periodo, este indicador esta en proceso de verificación. | 0&
[8 empty] | Publicación de Informe | 30% | Captura de pantalla |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | No se efectúan acciones durante este periodo, este indicador esta en proceso de verificación. | 0&
PROCESOS MISIONALES | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS Y URBANISTICOS | 60% | Unidades | 4 | # de contratos o convenios interadmistrativos suscritos para el desarrollo de proyectos | 100% | Acercamiento a las necesidades de posibles aliados estratégicos para ofrecer alternativas de servicios | 20% | Por cualquiera de los siguientes medios: Actas de reunión, Comunicados, Correspondencia | Direccion Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 25% | A través de reuniones y correspondencia se planearon las contrataciones suscritas en el primer trimestre de 2021. Las reuniones se llevaron a cabo con la Secretaría Jurídica y de Infraestructura de la Alcaldía de Itagüí, para las cuales se levanta acta y se materializa con la autorización de la contratación en junta directiva. | 25%
[8 empty] | Contratos o convenios interadministrativos suscritos | 40% | Contrato o convenio SECOP \\192.168.30.1\Publica\Oficina Juridica\Contratos | Dirección Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25 | Durante el trimestre enero – marzo de 2021 se suscribieron los siguientes contratos: 1. SI-108-2021 con el Municipio de Itagüí (Secretaría de Infraestructura). 2. SE-141-2021 con el Municipio de Itagüí (Secretaría de Educación). 3. 074-2021-SOP con el Municipio de Don Matías (Antioquia). 4. DAP-158-2021 con el Municipio de Itagüí (Departamento Administrativo de Planeación). 5. CI-004-2021 con el Municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia). 6. SM-179-2021 con el Municipio de Itagüí (Secretaría de Movilidad). | 25%
[8 empty] | Seguimiento a la Ejecución de los proyectos en articulación con entidades públicas, privadas o proveedores | 40% | Por cualquiera de los siguientes medios: Contrato, convenio, Actas de ejecución, u ordenes de servicio | Direccion Operativa y de Proyectos | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: -; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 1. SI-108-2021 con el Municipio de Itagüí (Secretaría de Infraestructura). Se realizaron las invitaciones pública de oferta 002-2021 y privada de oferta 002-2021 para seleccionar contratista de obra e interventoría, logrando la suscripción de acta de inicio el 23 de marzo de 2021. 2. SE-141-2021 con el Municipio de Itagüí (Secretaría de Educación). Se realizó la invitación pública de oferta 003-2021 que está en proceso de evaluación de oferta, para seleccionar al contratista ejecutor. 3. 074-2021-SOP con el Municipio de Don Matías (Antioquia). Se realizó la invitación privada de oferta 003-2021 para seleccionar al contratista de obra. 4. DAP-158-2021 con el Municipio de Itagüí (Departamento Administrativo de Planeación). Contratación directa con Flynorth SAS. 5. CI-004-2021 con el Municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia). En fase de planeación de invitación pública de oferta. 6. SM-179-2021 con el Municipio de Itagüí (Secretaría de Movilidad). En fase de planeación de invitación publica de oferta. | 25%
|  | EMPLEO | 20% | Unidades | 450 | Personas ingresadas al mercado laboral por intermediación de Agencia Pública de Gestión y Colocación | 40% | Realización de orientación e inscripción a buscadores de empleo | 30% | Registro Oferentes | Dirección Operativa y de Proyectos | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  |  |  | Se han inscrito 313 personas (ver archivo "2021 Informe resumido acumulado centro de Empleo". | 37.5%
[8 empty] | Atender los requerimientos de empresarios para la consecución de vacantes | 30% | Por cualquiera de los siguientes medios: Correos electrónicos de solicitud de personal, Informe del Servicio Público de Empleo de empresas atendidas | Dirección Operativa y de Proyectos | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  |  |  | Se han atendido los requerimientos de 19 empresas durante este primer trimestre. | 37.5%
[8 empty] | Seguimiento a la intermediación personas ingresadas al mercado laboral | 40% | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de vinculación Correos electrónicos Llamadas a usuarios | Dirección Operativa y de Proyectos | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  |  |  | Se relacionan en la carpeta algunas retroalimentaciones que nos facilitan los empresarios por medio de correo electrónico, otros datos se reportan al centro de empleo por vía telefónica y son consignados en el aplicativo del Servicio Público de Empleo. | 37.5%
|  |  |  | Unidades | 10 | Eventos realizados para el acercamiento de la oferta y la demanda del mercado laboral | 30% | Realización de Eventos para el acercamiento de la oferta y la demanda del mercado laboral. | 85% | Por cualquiera de los siguientes medios: Informes de resultados, fotos, planillas de asistencia | Dirección Operativa y de Proyectos | 0 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  |  |  | Por temas de aislamiento social y pandemia, solo se ha realizado una feria de empleo para las mujeres en el mes de marzo. | 10%
[8 empty] | Mercadeo y publicidad de eventos | 15% | Publicaciones en pag web o redes sociales | Dirección Operativa y de Proyectos | 0 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  |  |  | La convocatoria y socialización a los usuarios se realizó por medio de correo electrónico. | 10%
|  |  |  | Unidades | 150 | Personas capacitadas en competencias laborales o en formación para la empleabilidad, articulado a los sectores del desarrollo y la proyección de ciudad | 30% | Capacitación en competencias laborales o en formación para la empleabilidad | 85% | Por cualquiera de los siguientes medios: Informe de entidades aliadas sobre formación Actas de asistencia virtual o físicas Registro fotográfico | Dirección Operativa y de Proyectos | 0 | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% |  |  |  |  | Se han formado 33 personas en talleres de elaboración de hoja de vida, presentación de entrevista y actitud mental positiva para el trabajo y manipulación de alimentos. | 25%
[8 empty] | Logística de escenarios y mercadeo de la formación a brindar | 15% | Por cualquiera de los siguientes medios: Publicaciones en página web Redes sociales Registro fotográfico captura de pantalla | Dirección Operativa y de Proyectos | 0 | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% |  |  |  |  | Se realiza convocatoria por medio de correo electrónico y la inscripción por formulario de google forms. La formación las dictan otras entidades y envían la retroalimentación una vez se vinculen a la formación los inscritos | 25%
|  | MARKETING DE CIUDAD | 10% | Unidades | 1 | Consolidación de negocios de marketing de ciudad | 100% | Estructuración de propuesta que impacte cualquiera de los siguientes componentes del desarrollo integral de la ciudad (cultura, turismo, imagen de ciudad). | 40% | Propuesta | Dirección Operativa y de Proyectos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 1. SI-108-2021 con el Municipio de Itagüí A través de la ejecución de éste contrato interadministrativo se impactará la movilidad entre el municipio de Itagüí y Envigado y se cambiará la percepción de imagen al ciudadano del común cuanto entren al municipio de Itagüí por ésta vía. 2. SE-141-2021 con el Municipio de Itagüí (Secretaría de Educación) Con la ejecución de este contrato se mejorará la conectividad de las Instituciones Educativas del Municipio de Itagüí, brindando mayor velocidad y capacidad para actividades virtuales, obligatorias por la actual pandemia. 3. DAP-158-2021 con el Municipio de Itagüí (Departamento Administrativo de Planeación). Insumo fundamental para la Implementación del Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Itaguí. 4. SM-179-2021 con el Municipio de Itagüí (Secretaría de Movilidad) Con la ejecución de este contrato se impactará la movilidad y seguridad, no solo de los habitantes del municipio de Itaguí, sino también de visitantes y comunidad de paso | 25%
[8 empty] | Presentación de oferta de negocio a entidades públicas y/o privadas | 30% | Por cualquiera de los siguientes medios: Correos electrónicos Actas de reunión Convenios o contratos firmados | Dirección Operativa y de Proyectos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | Para cada uno de los contratos suscritos, ADELI estruturó propuesta para atender la necesidad que origina el contrato | 25%
[8 empty] | Seguimiento a la Oferta y/o Ejecución de proyectos. | 30% | Por cualquiera de los siguientes medios: Correos Electrónicos Actas de reunión Informe de supervisión o resultados Registro Fotográfico | Dirección Operativa y de Proyectos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | Las propuestas presentadas por ADELI fueron aceptadas y se logró las suscripción de los contratos interadministrativos. | 25%
|  | SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRALES | 10% | Unidades | 1 | Servicios de logística prestados | 100% | Planeación de las actividades del servicio a prestar | 40% | Informe plan de actividades | Dirección Operativa y de Proyectos | - | - | - | - | - | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | No se realizaron contratos de logística en el primer trimestre de 2021. | 0%
[8 empty] | Presentación de la oferta y cotización de material de apoyo y logística | 30% | Por cualquiera de los siguientes medios: Correos Electrónicos, Oferta, actas o cotización | Dirección Operativa y de Proyectos | - | - | - | - | - | - | - | 50% | - | - | 50% |  | No se realizaron contratos de logística en el primer trimestre de 2021. | 0%
[8 empty] | Seguimiento a la oferta y/o Ejecución de lo ofertado | 30% | Por cualquiera de los siguientes medios: Contrato, Informes, registro fotográfico, Planillas de asistencia | Dirección Operativa y de Proyectos | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% |  | No se realizaron contratos de logística en el primer trimestre de 2021. | 0%
PROCESOS DE EVALUACIÓN | EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO | POLÍTICA DE CONTROL INTERNO | 100% | Porcentaje | 100% | Fortalecimiento de la Pólítica de Control Interno | 100% | Capacitaciones en temas relacionados al control interno | 10% | Se podrá evidenciar mediante cualquiera de los siguientes: listados de asistencia, registro fotográfico, memorias. | Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | Durante el primer trimestre de 2021 no se han efectuado procesos de capacitación po parte del área de Control Interno. | 0%
[8 empty] | Seguimientos realizados (planes de mejoramiento, riesgos administrativos y de procesos) | 10% | Seguimientos realizados | Control interno |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Se efectúa seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos para las auditorías de Contraloría Municipal- auditoría No.9 de 2020, así mismo, se hace revisión a los suscritos para la vigencia 2021 de las auditorías internas (Transparencia y Acceso a al Información Pública y Control Iinterno Contable). Se efectúa seguimiento y publicación del seguimiento al tercer cuatrimestre de 2020 de los riegos de corrupción de ADELI. | 18%
[8 empty] | Fomento a la cultura de Autocontrol | 20% | Campañas de autocontrol | Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 50% | Durante le primer trimestre no se fectuaron campañas de fomento de la cultura de autocontrol. | 0%
[8 empty] | Realización de auditorias internas | 25% | informes de auditorías | Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | Durante el primer trimestre se efectuaron dos auditorías internas: A la Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Sistema de Control Irterno Contable. Se debe aclarar que se reporta un porcentaje superior toda vez que se adelantó la ejecución de la auditoría No.2 por solicitud del auditado. | 40%
[8 empty] | Partipación en la Red Interinstitucional de Transparencia y lucha Anticorrupción-RITA- | 5% | Se podrá evidenciar mediante cualquiera de los siguientes: listados de asistencia, registro fotográfico, memorias. | Control interno | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | Se hace presencia a reunión programada desde la Secretaría de Evaluación y Control de la Alcaldía de Itagüí del día 15 de marzo de 2021. | 15%
[8 empty] | Realización de informes de Ley | 30% | Informes rendidos | Control interno | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | Se rinden los informes siguientes informes: Segundo seguimiento PQRSD 2020, seguimiento cuarto cuatrimestre al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, seguimiento al cuarto trimestre del Plan de Acción 2020, Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno segunda 2020, seguimiento a los riesgos de corrupción 2020, se reporta ante el CHIP la evaluación al sistema de control interno contable. | 28%
Observaciones