## Hoja1
GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG SST PLAN DE TRABAJO 2019
| OBJETIVOS |  | CICLO | ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO 2019 | RESPONSABLE | COMO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANIFICACION | 1 | Gestionar las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento en la evaluacion inicial según la resolucion 111 de 2017 y las auditorias internas del SG SST que permiten alcanzar un porcentaje de cumplimiento conforme al autodiagnostico de la resolución 111 del 2017 | P | Responsable del SG SST, Decreto 1072 de 2015 Profesional en seguridad y salud en el trabajo, especialista Licencia vigente Curso de 50 horas aprobado | Gerencia | Definir fecha de contratación de profesional en seguridad y salud en el trabajo
|  |  | P | Asignación de responsabilidades en el SG SST | Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST | Implemetar y divulgar funciones y responsabilidades a cada uno de los funcionarios
| 2 | Mantener, incentivar y fortalecer los grupos de apoyo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo siendo los principales, comité prioritarios de seguridad y salud en el trabajo, la brigada de emergencias y el comité de convivencia laboral. | P | Recursos para la implemetación del SG SST | Gerencia Jefe Adtvo Financiero | Asignar Presupuesto para implementación del SGSST
|  |  | P | Operativizacion de COPASST Operativizacion de COMITÉ CONVIVENCIA Operativizacion Brigada de Emergencia | Gerencia Asesor SG SST Integrantes de cada comitè | Dar seguimento a plan de trabajo de cada uno de los comites mediante informes y actas, socializar roles
| 3 | Realizar las actividades de capacitacion necesarias que requiere cada comité de apoyo para poder operar adecuadamente | P | Plan de capacitacion COPASST Plan de capacitacion COMITÉ DE CONVIVENCIA Plan de capacitacion Brigada de Emergencia | Gerencia Asesor SG SST Integrantes de cada comitè | Actas Verificacion de competencias desarrolladas
|  |  | P | Curso de 50 horas para responsable del SG SST | Integrantes comites | Relizar curso de 50 horas los integrantes da cada uno de los comites
| 4 | Realizar actividades de promoción y prevención tendientes a conservar la salud y seguridad de los colaboradores. | P | Plan de capacitacion para la Aagencia | Gerencia Asesor SG SST | Ejecucion de plan de capacitacion en SST Actas Registros
| 5 | Mantener, incentivar y fortalecer los grupos de apoyo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo siendo los principales, comité prioritarios de seguridad y salud en el trabajo, la brigada de emergencias y el comité de convivencia laboral. | P | Política de SG SST firmada fechada y comunicada Politica de alcohol y drogas firmada fechad y comunicada Politica de Eemergencias firmada fechad y comunicada | Gerencia Asesor SG SST COPASST COVILAB Brigada | Revisar las políticas existentes en la empresa según el decreto 1072 de/ 2015, socializarlo, consignarlo mediante acto administrativo. Crear las politicas pendientes
|  |  | P | Definir Objetivos claros, medibles, cuantificables, con metas , documentado y revisado del SG SST para el año 2019 | Gerencia Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST | Objetivos definidos y avalados por gerencia Objetivos socializados
| 6 | Implementar la documentación referente al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como mínimo una vez al año. | P | Archivo o retención documetal del SG SST | Asesor SG SST Jefe Adtvo Financiero Secretaria | Gestionar la r etención documental del SG SST de acuerdo a lo establecido en la norma
IMPLEMENTACION | 1 | Realizar rendición de cuentas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a las partes interesadas como mínimo una vez al año. | H | Rendición de cuentas | SST, COPASST. | Exposición y/o informe del avance de actividades
| 2 | Actualizar las matrices de Identificación de peligros y Matriz legal Matriz de Vulnerabilidad | H | Matriz de peligros actualizada Matriz legal actualizada Matriz de vulnerabilidad actualizada | Asesor SG SST ARL | Matrices actualizadas y socializadas
| 3 | Mantener el indice actual de lesiones incapacitantes por AT EL | H | Mecanismo de cominucación Auto reporte Reporte | SG SST | Mecanismos de comunicación interna y externa
| 4 | Realizar actividades de promoción y prevención tendientes a conservar la salud y seguridad de los colaboradores. | H | Programar y ejecutar 1 jornada de salud | Gerencia Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST | Planeacion y ejecucion de manera conjunta con el municipio de Itagui jornada de salud
|  |  | H | Plan de capacitacion | Profesional en el area Asesor SG SST Funcionarios | Ejecucion de plan de capacitacion en SST Actas Registros
|  |  | H | Programa de Estilos de vida saludables | Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST | Plan de ejecucion del programa
|  |  | H | Programa de Mantenimiento de instalaciones | Gerencia Jefe Adtvo Financiero | Planeacion y ejecucion de plan de mantenimiento
|  |  | H | Evaluacion y selección de proveedores y contratistas | Gerencia Asesor SG SST Juridica | Validacion de requisitos
| 5 | Implementar la documentación referente al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como mínimo una vez al año. | H | Revision de procedimientos internos y externos en el SG SST. | Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST | Documentacion aprobada y avalada
| 6 | Garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales. | H | Evaluaciones médicas ocupacionales | Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST | Procedimeinto de exámenes médicos Caracterizacion sociodemográfica Evaluacion Medica Ocupacional Seguimiento de evaluaciones médicas ocupacionales
|  |  | H | Información al médico de los perfiles de cargo | Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST COPASST | Contratacion de profesiograma con la IPS SO Aprobacion de profesiograma
| 7 | Reducir o mantener el ILI por accidente de trabajo o enfermedad laboral en los funcionarios de la Agencia de Desarrollo Local Itagüí. | H | Restricciones y recomendaciones médico laborales | Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST COPASST | Crear un procedimiento donde se evidencie que la empresa cumple con las recomendaciones sugeridas por el médico de la ARL y da seguimiento a la misma
|  |  | H | Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST COPASST | Garantizar que el diligenciamiento del FURAT se realice dentro de los dos días siguientes a la ocurrencia del evento. | [25 empty] | Sin ejecutar
|  |  | H | Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (res 1401 de 2017) | Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST COPASST | Investigacion de accidente firmada con plan de accion | [25 empty] | Ejecutado
|  |  | H | Registro estadístico de incidentes y accidentes laborales | Asesor SG SST | Realizar informe de accidentalidad periódicamente
|  |  | H | Medir de la severidad de accidentes y enfermedades laborales | Asesor SG SST | Crear planilla o formato donde se evidencie la severidad durante el año de los accidentes laborales, con su respectivo origen. realizar ficha de indicadores
|  |  | H | Medir la frecuencia de accidentes e incidentes, enfermedades laborales | Asesor SG SST | Crear planilla o formato donde se evidencie la severidad durante el año de los accidentes laborales, con su respectivo origen. realizar ficha de indicadores
|  |  | H | Medir de mortalidad por accidentalidad y enfermedad laboral | Asesor SG SST | Crear formato donde se evidencie la mortalidad durante el año de los accidentes y enfermedades laborales, con su respectivo origen. Realizar ficha de indicadores
|  |  | H | Medir las prevalencias de enfermedades laborales una vez al año | Asesor SG SST | Crear formato donde se evidencia la prevalencia de enfermedades laborales con su respectiva ficha de indicadores
|  |  | H | Medir la incidencia de las enfermedades laborales cada año | Asesor SG SST | Crear formato donde se evidencia la incidencia de enfermedades laborales con su respectiva ficha de indicadores
|  |  | H | Medir ausentismo por enfermedades laborales, comunes y accidentes de trabajo cada año | Asesor SG SST | Crear formato donde se evidencie el ausentismo laboral con su respectiva ficha de indicadores
|  | Documentar y divulgar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de todas las áreas de trabajo de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí- ADELI. | H | Control de elementos de protección personal, contratistas y subcontratistas | Gerencia Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST COPASST Brigada | Realizar visita de verificación y chequeo de elementos de protección personal.
| 8 |  | H | Implemetantación de plan de emergencia | Gerencia Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST COPASST Brigada | Ajustes e implementación del plan de emergencias, con su respectiva integración con el apoyo del municipio y socialización,participar en simulacros
|  |  | H | Conformación de la brigada de emergencia (decreto 1072/2015, artículo 2,2,4,6,25 ) | Gerencia Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST COPASST Brigada | Documentar la conformación de brigada de emergencias, dotación y capacitación.
| 9 | Gestionar las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento de la evaluación inicial de la resolución 111 de 2017 y las auditorias internas del SG SST que permiten alcanzar un porcentaje de cumplimiento conforme a la autodiagnóstico de la resolución 111 del 2017 | H | Verificación de indicadores de estructura, procesos, resultado ( decreto 1072/2015 artículo 20,2,4,6,19 ) | Gerencia Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST COPASST | Ficha de indicadores, en base a los objetivos estratégicos de la empresa
| 10 |  | H | Realización de auditoría anual ( decreto 1072/ 2015, artículo 2,2,4,6,19) | Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST COPASST | Implemetación de auditoría interna , con el COPASST
|  |  | H | Verificación del alcance de la auditoría ( decreto 1072/2015 artículo 2,2,4,6,30) | Gerencia | Implemetar según el decreto 1072/2015 artículo 2,2,4,6,30)
|  |  | H | Revisión anual por la alta gerencia de resultados y alcance de las auditorias | Gerencia | Entregar informe de auditoría al Gerente, quien debe realizar la revisión y hacer recomendaciones o ajustes nesesarios.
| 11 | Realizar actividades de promoción y prevención tendientes a conservar la Salud y Seguridad de los trabajadores y contratistas. | H | Realizar matriz de acciones de mejora del SGSST | Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST COPASST | Documentar todos los planes de acción derivado de inspecciones, matriz, sistemas de vigilancia, recomendaciones del COPASST, investigación de accidentes, etc. Hacer seguimiento periódico para gestionar el cierre de los planes de acción
|  |  | H | Definir medidas preventivas, correctivas y de mejora ante los peligros y riesgos encontrados. | Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST COPASST | Revisar documento de acciones correctivas y preventivas dadas por la gerencia e implemetación de medidas y control para mitigar o eliminar el riesgo.
|  |  | H | Ejecuciones de acciones preventivas correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales | Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST COPASST | Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales con su plan de mejora correspondiente
|  |  | H | Implemantar las medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL | Jefe Adtvo Financiero Asesor SG SST COPASST | Acatar recomendaciones verbales y por escrito dadas por la ARL con sus respectivas evidencias de los correctivos
VERIFICACION | 1 | Garantizar la Seguridad y Salud de todos los trabajadores, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales. | V | Verificar competencias del profesional responsable del SG SST | JEFE ADMINISTRATIVO GERENCIA | Documentos de constancia: licencia profesional, curso de 50 horas, documento de responsabilidades ante el SG SST.
|  |  | V | Verificación de seguimientos médicos y de recomendación de los trabajadores | JEFE ADMINISTRATIVO, SST | Constancia de las IPS prestadora de servicios, sobre la custodia de historia clínicas y del cumplimiento por parte de los trabajadores en sus evaluaciones periódicas, según sus respectivos perfiles de cargo.
|  |  | V | Gestión y resultados del SG SST | JEFE ADMINISTRATIVO, SST, GERENCIA | Solicitud de rubro de asignación del SGSST, documento de rendición de cuantas, Indicadores de estructura, Indicadores de proceso, Indicadores de resultado, Alineación con el plan estratégico de la empresa
|  |  | V | Verificación de conformación de comités | JEFE ADMINISTRATIVO, SST, GERENCIA | Solicitud de actas de las respectivas reuniones según cronograma de actividades
| 2 | Realizar actividades de promoción y prevención tendientes a conservar la Salud y Seguridad de los trabajadores y contratistas. | V | Verificación de cumplimiento ante las diferentes actividades de promoción, prevención, inducción y reinducción del SG SST | JEFE ADMINISTRATIVO, SST, GERENCIA | Evidencia de la partición de trabajadores en plan del capacitaciones y actividades. Mediante,planillas de asistencias
|  |  | V | verificar políticas del SG SST | JEFE ADMINISTRATIVO, SST, GERENCIA | Políticas firmadas, objetivos y metas medibles, evidencia de la socialización.
| 3 | Gestionar las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento de la evaluación inicial de la resolución 111 de 2017 y las auditorias internas del SG SST que permiten alcanzar un porcentaje de cumplimiento conforme a la autodiagnóstico de la resolución 111 del 2017 | V | Mecanismos de seguimientos a los accidentes, incidentes y enfermedades laborales. | SST | Evidencias de los reportes la investigación y plan de acción de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, con sus respectivas mediciones de incidencia, prevalencia , mortalidad, severidad, frecuencia y ausentismo.
|  |  | V | Programa de auditoría | JEFE ADMINISTRATIVO | Verificación de informes, periodicidad, alcances, metodología, y resultados.
|  |  | V | Complimiento a la gestión del SST | SST | Evidencia de los planes de mejoramientos, inspección de peligros y seguridad en gestión con el copasst, revisión de matriz de peligros y de la metodología de la identificación, cumplimiento de la normatividad a la matriz legal.
| 4 | Reforzar, Documentar y divulgar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de todas las áreas de trabajo de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI. | V | Programas del SG SST | SST | Evidencias del programa de mantenimiento de equipos, plan de emergencia y brigadistas, elementos de protección personal.
ACTUACION | 1 | Garantizar la Seguridad y Salud de todos los trabajadores, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales. | A | Replantear actividades en caso de ser necesario en el SG SST. | SST, JEFE ADMINISTRATIVO, GERENCIA. COPASST | Revisar y modificar planes de acción, indicadores, metodología de investigación de accidentes laborales, mejorar la participación de los colaboradores en el tema de identificación de peligros.
|  |  | A | Intervenir plan estratégico | SST, JEFE ADMINISTRATIVO, GERENCIA. COPASST | Intervenir plan de trabajo anual para ajustes del 2019
|  |  | A | Acciones correctivas y preventivas del SG SST. | SST, JEFE ADMINISTRATIVO, GERENCIA. COPASST | Ajustar acciones de intervención del riesgo. Programas de auditoría con aplicación oportuna a correctivos de los hallazgos encontrados, ajustar planes de acciones de intervención y prevención.
|  |  |  | ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO |  | SUSANA MEZA
|  |  |  | GERENTE GENERAL |  | Jefe Administrativo y Financiero
CENTRO DE TRABAJO
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI ADELI
RESPONSABLE DEL SGSST
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUSANA MEZA
ASESOR ARL SURA
JHON JAIRO GARCIA GIRALDO
GERENTE
ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO
FECHA
ENERO 30 DE 2019